附件2

杭州市建设“智慧健康” 打造“智慧医疗升级版”三年行动重点任务

| 序号 | 重点指标内容 | 重点指标分解 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 1 | 全民健康信息平台建设 | 市级平台和业务应用系统迁移政务云平台。80%的公立医疗机构和基层医疗卫生机构标准化、规范化接入市县（区）两级平台 | 市级平台与所有县级平台互联互通。县级全民健康信息互联互通标准化成熟度四级及以上水平测评通过率达到30%。市县两级公立医疗机构和基层医疗卫生机构标准化、规范化接入达到100%，县级平台联网民营医院覆盖达到30%。 | 初步建成新一代应用型、智能化的全民健康信息平台，市级全民健康信息互联互通标准化成熟度测评达到五级，县级全民健康信息互联互通标准化成熟度四级及以上水平测评通过率达到60%。县级平台联网民营医院覆盖达到50%。 |
| 2 | 政务外网卫生虚拟专网 | 编制实施方案 | 实施卫生专网整合改造工作，建成政务外网卫生虚拟专网。 | —— |
| 3 | “最多跑一次”健康数据归集共享 | 推进市属医疗卫生单位纸质材料电子化，市属医院和各区、按省市全民健康信息互联互通要求完成数据归集共享。 | 开发健康档案全息视图和电子病历共享视图，设计轻量模块化智能提醒服务供医生诊间应用。 | 全面深化健康档案全息视图和电子病历共享视图的应用。 |
| 4 | “最多跑一次”智慧便民应用 | 围绕杭州市打造“移动办事”之城目标，“杭州健康通”APP与“杭州办事”APP对接。完善“杭州健康通”APP，适度开放电子健康档案，提供免疫接种预约和查阅服务，市属医院就诊全程提醒服务。深化“医信付”，开展芝麻信用信用就医。9区区级医院和社区卫生服务中心推广电子社保卡和电子健康卡、智慧云药房服务。市属医院全部推行实名制就医。 | 电子社保卡和电子健康卡在全市县（区）级医院和社区卫生服务中心推广。全市社区卫生服务中心提供免疫接种预约。市属医院全部支持商业保险在线理赔，全面推广医生电子名片和智能选医。 推动数字健康监测设备与移动互联网的融合应用，支撑远程照护服务。探索云上互护理，推进护理服务互联网申请和上门照护服务。 | 品牌智慧医疗项目逐步推广至全市县（区）级医院和社区卫生服务机构。继续完善互联网医养护融合服务模式。 |
| 5 | 智慧监管系统建设 | 启动综合监管信息系统建设 | 完成综合监管信息系统建设，开展试运行。 | 全面运行综合监管信息系统，取得明显成效。 |
| 6 | 医疗资源共享系统建设 | 淳安县启动医共体信息化建设；城乡医联体牵头医院与县域医联体单位建立远程视频会诊系统；县域医联体单位通过接入县域影像会诊(诊断）平台实现与城乡医联体牵头医院远程会诊；启动市域PET-CT中心共享预约系统建设；启动主城区统一的家庭医生手机版建设。 | 桐庐、建德、临安启动医共体信息化建设；完成市域PET-CT中心共享预约系统建设；完成主城区统一的家庭医生手机版建设。 | 推动医学资源共享系统应用，支撑高水平医联体工作。 |
| 7 | 区域影像共享应用 | 富阳、桐庐、淳安、临安、建德5地建成区域PACS系统，并与市级影像平台对接，实现跨院、跨区影像共享，市级影像平台完成与省影像平台的对接。 | 进一步强化区域影像共享应用，深化影像互阅共认工作。 | 进一步强化区域影像共享应用，深化影像互阅共认工作。 |
| 8 | 医疗公卫协同信息化建设 | 萧山、临安、桐庐、建德、滨江、下沙、风景名胜和大江东全部开展传染病直报平台交换建设，市属医院开展严重精神障碍患者、妇幼保健直报接口建设。 | 市属医院开展慢性病报告卡平台交换建设，各区、县（市）医疗机构开展严重精神障碍患者、妇幼保健直报接口建设。 | 各区、县（市）医疗机构开展慢性病报告卡平台交换建设，传染病、慢性病、精神卫生、妇幼保健等疾病报告基本实现平台交换。 |
| 9 | 医疗信息化建设 | 50%的综合性三级医院电子病历系统应用水平达到五级及以上标准。加快县域健康信息化建设，县域基层医疗卫生机构一体化建设实现全覆盖，开展绩效考核信息化建设。推动院前急救与院内急救的互联互通。开展人工智能在医疗健康领域中的应用。 | 80%的综合性三级医院电子病历系统应用水平达到五级及以上标准；50%的市属医院信息互联互通标准化成熟度测评达标四级及以上水平。完善县域健康信息化，开展区域电子病历集约化建设。推进院前急救与城市大脑对接，实现与公安、交通、应急等部门的应急联动。大力推进人工智能在医疗健康领域的应用。 | 综合性三级医院电子病历系统应用水平全部达到五级及以上标准；80%的市属医院信息互联互通标准化成熟度测评达标四级及以上水平。建成3-5家智能医疗全面应用、数据高度整合、流程规范高效的智慧医疗示范医院。实现全市急救业务运行的统一管理。 |
| 10 | 公卫和计生信息化建设 | 启用全省统一的生育登记服务APP和再生育审批APP，启动杭州市全员人口数据及信息共享系统建设。完成市妇幼保健全程管理信息系统建设；各县级医院均完成血液管理信息化建设，实现预约用血和在院减免。 | 完成杭州市全员人口数据及共享系统建设。实现妇幼保健全面互联互通，妇幼保健和计划生育互通共享。完善公共卫生保障应急指挥平台；提升卫生监督信息化建设。 | 持续完善公共卫生和人口计生信息化 |