附件

杭州市迎亚运保畅通快速路网建设四年攻坚行动计划

（2017—2020年）任务分解表

| 序号 | 项目名称 | 规划起止点 | 规划长度(公里) | 建设计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 起止点 |  |  | 长度 (公里) | 责任单位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 一、绕城高速公路内“四纵五横”快速路网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 第一纵：吉鸿路—紫金港路—紫之隧道— 之浦路快速路 | 绕城西线— 绕城南线 | 27 | 之浦路三期 |  | — |  | 西湖区政府 | 开工 | 建成 |  |  |
| 2 | 第二纵：通益路—中河—上塘快速路—时代大道—四季大道 | 绕城北线— 绕城南线 | 35 | 康桥路—上塘路立交一期 |  | — |  | 余杭区政府 | 开工 | 续建 | 建成 |  |
|  |  |  |  | 时代大道 | 冠山隧道— 绕城南线 | 7 |  | 萧山区政府 |  | 开工 | 续建 | 建成 |
| 3 | 第三纵：秋石快速路—风情大道 | 绕城北线— 绕城南线 | 34 | 风情大道 | 机场高速— 彩虹大道 | 5 |  | 萧山区政府 |  | 开工 | 续建 | 建成 |
|  |  |  |  | 风彩立交 |  | — |  | 萧山区政府 |  | 开工 | 续建 | 建成 |
|  |  |  |  | 风情大道 | 彩虹大道— 绕城南线 | 5 |  | 萧山区政府 |  | 开工 | 续建 | 建成 |
|  |  |  |  | 半山路北匝道 |  | — |  | 市建委 | 建成 |  |  |  |
| 4 | 第四纵：东湖—通城快速路 | 绕城北线— 绕城东线 | 24 | 通城大道 | 机场高速—03省道东复线 | 11 |  | 萧山区政府 |  | 开工 | 续建 | 建成 |
| 5 | 第一横：留祥路—石祥路—石大路 | 绕城西线— 绕城北线 | 21 | 石祥路西延 | 花蒋路以东—绕城西线 | 2 |  | 市交投集团、市交通运输局 | 纳入留石快速路西延（绕城西线—杭州都市经济圈高速公路环线）项目实施，确保2020年建成 |  |  |  |
| 6 | 第二横：文一西路—文一路—德胜快速路 | 绕城西线— 文海南路 | 33 | 文一路西延 | 紫金港路— 荆长大道 | 3 |  | 西湖区政府、 余杭区政府、 市建委 | 开工 | 续建 | 建成 |  |
|  |  |  |  | 文一路地下通道 | 紫金港路— 保俶北路 | 6 |  | 市建委 | 续建 | 建成 |  |  |
|  |  |  |  | 紫金港立交 |  | — |  | 市建委 | 建成 |  |  |  |
| 7 | 第三横：天目—环北—艮山—下沙—六号大街快速路 | 绕城西线— 绕城东线 | 33 | 天目山路西段 | 绕城西线— 古翠路 | 8 |  | 市城投集团 | 开工 | 续建 | 续建 | 建成 |
|  |  |  |  | 留下立交 |  | — |  | 市交通运输局、市城投集团 | 开工 | 续建 | 续建 | 建成 |
|  |  |  |  | 天目山路中段 | 古翠路— 中河立交 | 5 |  | 市城投集团 | 开工 | 续建 | 续建 | 建成 |
|  |  |  |  | 艮山东路 | 彭埠立交— 聚首路 | 8 |  | 市城投集团 | 开工 | 续建 | 建成 |  |
|  |  |  |  | 艮山东路下沙段 | 聚首路— 绕城东线 | 5 |  | 杭州经济开发区管委会 |  | 开工 | 续建 | 建成 |
| 8 | 第四横：江南大道—机场快速路 | 时代大道— 绕城东线 | 17 | 江南大道 | 时代大道— 风情大道 | 5 |  | 滨江区政府、 市地铁集团 | 开工 | 续建 | 建成 |  |
| 9 | 第五横：云河路—彩虹大道快速路 | 绕城西线— 绕城东线 | 26 | 彩虹快速路萧山段 | 萧山区界— 新城路 | 7 |  | 萧山区政府 | 开工 | 续建 | 续建 | 建成 |
| 小计 |  |  | 250 |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  |
| 二、“三连”快速路网联络线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 第一连：秋涛南路 | 清江路—中河 快速路 | 4 | 望秋立交 |  | — |  | 市建委 | 续建 | 建成 |  |  |
| 2 | 第二连：莫干山路 | 绕城北线—留石快速路 | 6 | 绕城北线—留石快速路 |  | 6 |  | 市建委、 余杭区政府 |  | 完成技术前期 | 开工 | 续建，2021年建成 |
| 3 | 第三连：康良路 | 320国道—秋石快速路 | 12 | 320国道—秋石快速路 |  | 12 |  | 市建委、 余杭区政府 | 开展技术前期，结合疏港大道工程，适时开工建设 |  |  |  |
| 小计 |  |  | 22 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 三、绕城高速公路外“十一延”快速路网扩展延伸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 第一延：留石快速路西延（留祥路西延—科技大道） | 绕城西线—杭州都市经济圈高速公路环线（包括花蒋路以东—绕城西线段） | 20 | 绕城西线—新15省道（包括花蒋路以东—绕城西线段） |  | 12 |  | 市交投集团、 市交通运输局 | 力争2017年开工，结合城西铁路枢纽规划，确保2018年开工建设，2020年建成 |  |  |  |
|  |  |  |  | 新15省道—杭州都市经济圈高速公路环线 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 第二延：文一路西延（文一西路） | 绕城西线— 东西大道 | 7 | 荆长大道—东西大道 |  | 7 |  | 余杭区政府 | 完成技术前期 | 开工 | 续建 | 建成 |
| 3 | 第三延：彩虹快速路西延（杭富城际线配套道路） | 绕城西线— 高尔夫路 | 17 | 之江大桥—高尔夫路 |  | 17 |  | 西湖区政府、 富阳区政府、 市地铁集团 | 开工 | 续建 | 续建 | 建成 |
| 4 | 第四延：时代大道南延（闻戴公路） | 绕城南线— 329国道 | 10 | 绕城南线—329国道 |  | 10 |  | 萧山区政府 |  | 完成技术前期 | 开工 | 续建，2021年建成 |
| 5 | 第五延：风情大道南延（临浦快速路） | 绕城南线— 329国道 | 10 | 绕城南线—329国道 |  | 10 |  | 萧山区政府 | 开展技术前期，适时开工建设 |  |  |  |
| 6 | 第六延：彩虹快速路东延（彩虹大道—成虎路—头蓬路） | 绕城东线— 江东大道 | 29 | 彩虹大道段 |  | 4 |  | 萧山区政府 |  | 完成技术前期 | 开工 | 续建，2021年建成 |
|  |  |  |  | 成虎路段、头蓬路段 |  | 19 |  | 萧山区政府 | 开展技术前期，适时开工建设 |  |  |  |
|  |  |  |  | 红十五线—江东大道 |  | 6 |  | 大江东产业集聚区管委会 |  | 完成技术前期 | 开工 | 续建，2021年建成 |
| 7 | 第七延：机场快速路东延（机场高速路—坎红线—红十五线） | 绕城东线—杭州都市经济圈高速公路环线 | 23 | 机场互通—杭州都市经济圈高速公路环线 |  | 19 |  | 萧山区政府 | 完成技术前期 | 开工 | 续建 | 建成 |
| 8 | 第八延：艮山快速路东延（6号大街—跨江通道—滨江二路） | 绕城东线—杭州都市经济圈高速公路环线/红十五线 | 26 | 绕城东线—杭州都市经济圈高速公路环线 |  | 26 |  | 杭州经济开发区管委会、大江东产业集聚区管委会 | 2017年开工建设过江通道，全线2020年建成 |  |  |  |
| 9 | 第九延：东湖快速路北延（东湖快速路—新丝路） | 绕城北线— 东西大道 | 18 | 外翁线—临东路 |  | 7 |  | 余杭区政府 | 续建 | 建成 |  |  |
|  |  |  |  | 临东路—东西大道 |  | 10 |  | 余杭区政府 |  | 完成技术前期 | 开工 | 续建，2021年建成 |
| 10 | 第十延：留石快速路北延（世纪大道—望梅路） | 石大线— 东西大道 | 18 | 石大线—320国道 |  | 11 |  | 余杭区政府 | 续建 | 建成 |  |  |
|  |  |  |  | 320国道—东西大道 |  | 7 |  | 余杭区政府 |  | 完成技术前期 | 开工 | 续建，2021年建成 |
| 11 | 第十一延：秋石快速路北延（临平大道） | 绕城北线— 新丝路 | 14 | 绕城北线—星河路 |  | 8 |  | 余杭区政府 | 续建 | 建成 |  |  |
|  |  |  |  | 星河路—新丝路 |  | 6 |  | 余杭区政府 | 开展技术前期，适时开工建设 |  |  |  |
| 小计 |  |  | 192 |  |  | 187 |  |  |  |  |  |  |