## A经济细分表
序号 | 经济建设行动名称 | 子项目 | 进度评价 | 质效评价 | 备注 | 工作开展情况（50字内） | 评价方法 |  |  | 评价备注
一、项目招引“六张清单” | [6 empty] | 评级 | 进度 | 质效
1 | 项目招引“六张清单” | 北山街道 | B | C | 60% | 1-5月份，全区共计走访2441家企业，获取有效招商信息802条，通过精准招商落地项目413个。1-6月，引进10亿元以上重大项目4个，引进亿元以上项目 36个(数据截止6月28日）。 | AAA | 进度明显超前（可以提前完成全年目标） | 质量效果明显好于预期（具有显著标杆示范作用） | 必须得到市委市政府及以上主要领导正面肯定、批示
2 | 项目招引“六张清单” | 西溪街道 | D | C | 0 |  | AA | 进度比较超前（能够顺利完成全年目标） | 质量效果比较好于预期（具有一定标杆示范作用） | 必须得到市级领导正面肯定、批示
3 | 项目招引“六张清单” | 灵隐街道 | D | C | 20% |  | A | 进度总体正常 | 质量效果总体符合预期
4 | 项目招引“六张清单” | 翠苑街道 | C | D | 40% |  | B | 进度基本正常（个别分项有所滞后） | 质量效果基本符合预期（个别分项效果不够理想） | 被省市相关部门、区主要领导点名批评、督查督办的不得评A以上；被市委市政府及以上主要领导点名批评的一律评B以下
5 | 项目招引“六张清单” | 文新街道 | B | C | 60% |  | C | 进度明显滞后（完成年度目标有较大困难） | 质量效果明显低于预期
6 | 项目招引“六张清单” | 古荡街道 | D | D | 20% |  | D | 进度严重滞后（难以完成年度目标） | 质量效果严重低于预期
7 | 项目招引“六张清单” | 转塘街道 | C | D | 40%
8 | 项目招引“六张清单” | 留下街道 | B | D | 60%
9 | 项目招引“六张清单” | 蒋村街道 | A | C | 100%
10 | 项目招引“六张清单” | 三墩镇 | A | D | 80%
11 | 项目招引“六张清单” | 双浦镇 | B | D | 50%
12 | 项目招引“六张清单” | 紫金港科技城 | C | C | 29%
13 | 项目招引“六张清单” | 云栖小镇 | B | D | 71%
备注：根据1-6月各片区平台报区产业项目完成情况。进度评价根据1-6月完成进度：0-24%D，25%-49%C，50%-74%B，75%-100%A。质效评价根据建设类项目完成数，北山、文新、蒋村、西溪、灵隐无建设类项目。
二、高校经济“三百”行动
1 | 高校经济“三百”行动 | 高校经济项目100个 | A | A |  | 依托校友经济和园区平台招引高校经济项目落地；开展技术清单和成果清单收集，对接需求；排摸技术交易清单，挖掘产学研合作项目。
2 | 高校经济“三百”行动 | 产学研合作项目100个 | A | A
3 | 高校经济“三百”行动 | 技术交易总额100亿 | A | A
三、文三数字生活街区行动
1 | 文三街数字生活街区行动 | 项目招引 | A | A |  | 召开工作例会23次，完成建筑立面工程施工图设计和亮灯工程、店招店牌改造工程扩初，完成街区运营管理平台测试版上线，招商落地数字消费类项目7个。
2 | 文三街数字生活街区行动 | 数字治理 | A | A
3 | 文三街数字生活街区行动 | 工程建设 | A | A
四、新制造业振兴行动
1 | 新制造业振兴行动 | 规上工业增加值 | AA | AA |  | 1-5月全区完成规上工业增加值31.11亿元，同比增长28.5%，高于全市11.2个百分点，增速排名全市第2。开展西湖区未来工厂四大联盟成立暨西湖未来工厂设计中心揭牌仪式活动。
2 | 新制造业振兴行动 | 数字化覆盖率 | A | A
3 | 新制造业振兴行动 | 年营收10亿元规上工业企业数量 | A | A
五、楼宇经济提质增效行动
1 | 楼宇经济提质增效行动 | 税收亿元楼数 | A | A |  | 楼宇经济提前一个月完成年度目标任务“双过半”。1-5月，我区税收亿元以上楼宇共19幢，完成年度目标任务（32幢）的59%；税收千万元以上楼宇共127幢（含亿元楼），完成年度目标任务（148幢）的86%。
2 | 楼宇经济提质增效行动 | 税收千万楼数 | A | A
六、企业上市凤凰行动
1 | 企业上市凤凰行动 | 新增上市企业家数 | A | A |  | 今年新增浙建集团、西力科技、涂鸦智能、新利软件4家上市企业和1家浙江股权交易中心挂牌企业，累计新增上市及挂牌企业5家。
2 | 企业上市凤凰行动 | 新增储备上市企业家数 | A | A
3 | 企业上市凤凰行动 | 走访企业家次 | A | A
4 | 企业上市凤凰行动 | 企业问题解决数 | A | A
七、城市大脑“双百”行动
1 | 城市大脑“双百”行动 | 落地城市大脑企业100家 | AA | AA |  | 目前，基地已集聚城市大脑生态企业89家，其中，今年新落户42家，投资超亿元3家，正在商谈的企业12家。预计上半年产值超过100亿元，税收近亿元。
2 | 城市大脑“双百”行动 | 城市大脑生态企业的总产值100亿 | AA | AA
八、影视文化产业加速行动
1 | 影视文化产业加速行动 | 规上影视文化企业增加值 | A | A |  | 今年一季度全区影视文化产业实现营收30亿元，新落地影视文化企业20家，中国视听创新创业大会获戚哮虎等市领导肯定批示，重点项目按计划顺利推进。
2 | 影视文化产业加速行动 | 影视文化企业落地数 | A | A
3 | 影视文化产业加速行动 | 重大活动举办数 | AA | AAA | 中国视听创新创业大获得戚哮虎批示
4 | 影视文化产业加速行动 | 之江文化中心建设 | A | A
5 | 影视文化产业加速行动 | 横店之江影视创新中心建设 | A | A
6 | 影视文化产业加速行动 | 浙江电影科技城建设 | A | A
九、科创直投天使行动
1 | 科创直投天使行动 | 走访企业1000家 | A | A |  | 已联系走访510家企业，精准挖掘65家企业，审批投资总额1.37亿元，带动社会综合融资总额7.4亿元，撬动社会资本杠杆达5.4倍。
2 | 科创直投天使行动 | 精准挖掘企业100个 | A | A
3 | 科创直投天使行动 | 撬动社会融资倍数 | A | A
十、西湖英才行动
1 | 西湖英才行动 | 海内外领军人才数 | A | A |  | 引进海内外领军人才17名、创新创业团队40个、硕士及以上高层次人才2300名，培养高技能人才993人。
2 | 西湖英才行动 | 海内外高层次人才创新创业团队数 | A | A
3 | 西湖英才行动 | 海内外高层次人才数 | A | A
4 | 西湖英才行动 | 高技能人才数 | A | A

## B城建细分表
序号 | 城乡建管行动名称 | 子项目 | 进度评价 | 质效评价 | 备注 | 工作开展情况（50字内） | 评价方法 |  |  | 评价备注
一、新时代美丽乡村精品村创建行动 | [6 empty] | 评级 | 进度 | 质效
1 | 新时代美丽乡村精品村创建 | 外桐坞村 | AAA | AAA |  | 截止6月底，全区48个村社已完成全面部署、自查两个阶段工作， 成效明显，推进有序，得到了市委书记的高度肯定。目前全面实施阶段正在有序推进中，面上环境整治成效明显，48个村社“一村一品”初步形成。 | AAA | 进度明显超前（可以提前完成全年目标） | 质量效果明显好于预期（具有显著标杆示范作用） | 必须得到市委市政府及以上主要领导正面肯定、批示
2 | 新时代美丽乡村精品村创建 | 桐坞村 | AAA | AAA |  |  | AA | 进度比较超前（能够顺利完成全年目标） | 质量效果比较好于预期（具有一定标杆示范作用） | 必须得到市级领导正面肯定、批示
3 | 新时代美丽乡村精品村创建 | 慈母桥村 | AA | AA |  |  | A | 进度总体正常 | 质量效果总体符合预期
4 | 新时代美丽乡村精品村创建 | 龙门坎村 | AA | AA |  |  | B | 进度基本正常（个别分项有所滞后） | 质量效果基本符合预期（个别分项效果不够理想） | 被省市相关部门、区主要领导点名批评、督查督办的不得评A以上；被市委市政府及以上主要领导点名批评的一律评B以下
5 | 新时代美丽乡村精品村创建 | 长埭村 | AAA | AAA |  |  | C | 进度明显滞后（完成年度目标有较大困难） | 质量效果明显低于预期
6 | 新时代美丽乡村精品村创建 | 西湖茶场村 | AAA | AAA |  |  | D | 进度严重滞后（难以完成年度目标） | 质量效果严重低于预期
7 | 新时代美丽乡村精品村创建 | 何家村 | AA | AA
8 | 新时代美丽乡村精品村创建 | 上城埭村 | AAA | AAA
9 | 新时代美丽乡村精品村创建 | 东穆坞村 | AA | A
10 | 新时代美丽乡村精品村创建 | 绕城村 | AAA | AAA
11 | 新时代美丽乡村精品村创建 | 华联村 | AAA | AAA
12 | 新时代美丽乡村精品村创建 | 东江嘴村 | A | A
13 | 新时代美丽乡村精品村创建 | 外张村 | AA | AA
14 | 新时代美丽乡村精品村创建 | 吴家村 | AA | AA
15 | 新时代美丽乡村精品村创建 | 小叔房村 | AA | AA
16 | 新时代美丽乡村精品村创建 | 袁家浦村 | A | A
17 | 新时代美丽乡村精品村创建 | 兰溪口村 | AA | AA
18 | 新时代美丽乡村精品村创建 | 龙池村 | AA | AA
19 | 新时代美丽乡村精品村创建 | 新浦沿村 | A A | AA
20 | 新时代美丽乡村精品村创建 | 白鸟村 | AA | AA
21 | 新时代美丽乡村精品村创建 | 桑园地村 | AAA | AAA
22 | 新时代美丽乡村精品村创建 | 杭江村 | AA | AA
23 | 新时代美丽乡村精品村创建 | 板桥村 | AA | AA
24 | 新时代美丽乡村精品村创建 | 翁家埭村 | A | A
25 | 新时代美丽乡村精品村创建 | 三阳村 | AA | AA
26 | 新时代美丽乡村精品村创建 | 周家埭村 | AA | AA
27 | 新时代美丽乡村精品村创建 | 杭富村 | AA | AA
28 | 新时代美丽乡村精品村创建 | 周富村 | AAA | AAA
29 | 新时代美丽乡村精品村创建 | 下杨村 | AAA | AAA
30 | 新时代美丽乡村精品村创建 | 湖埠村 | AA | AA
31 | 新时代美丽乡村精品村创建 | 灵山村 | AA | AA
32 | 新时代美丽乡村精品村创建 | 双灵村 | AAA | AAA
33 | 新时代美丽乡村精品村创建 | 玉泉社区 | AA | AA
34 | 新时代美丽乡村精品村创建 | 古荡湾社区 | AA | AA
35 | 新时代美丽乡村精品村创建 | 骆家庄社区 | AA | AA
36 | 新时代美丽乡村精品村创建 | 五联社区 | A | A
37 | 新时代美丽乡村精品村创建 | 嘉荷社区（古荡镇村） | A | A
38 | 新时代美丽乡村精品村创建 | 益乐社区 | A | A
39 | 新时代美丽乡村精品村创建 | 叶埠桥社区 | A | A
40 | 新时代美丽乡村精品村创建 | 大清社区 | AAA | AAA
41 | 新时代美丽乡村精品村创建 | 石马社区 | AA | AA
42 | 新时代美丽乡村精品村创建 | 小和山社区 | A A | AA
43 | 新时代美丽乡村精品村创建 | 屏峰社区 | AA | AA
44 | 新时代美丽乡村精品村创建 | 杨家牌楼社区 | AA | AA
45 | 新时代美丽乡村精品村创建 | 东岳社区 | AA | AA
46 | 新时代美丽乡村精品村创建 | 老沙社区 | A | A
47 | 新时代美丽乡村精品村创建 | 小江社区 | A | A
48 | 新时代美丽乡村精品村创建 | 新沙社区 | A | A
二、城市环境整治攻坚行动
1 | 城市环境整治攻坚 | 北山街道 | AA | AA |  | 1-6月，共完成市级交办及自查自纠11025件，整改率100%。建筑工地标化市建委已发文，开始申报参评。保障省市区重点项目52个，消纳渣土193万方。
2 | 城市环境整治攻坚 | 西溪街道 | A | A
3 | 城市环境整治攻坚 | 灵隐街道 | A | A
4 | 城市环境整治攻坚 | 翠苑街道 | A | A
5 | 城市环境整治攻坚 | 文新街道 | A | A
6 | 城市环境整治攻坚 | 古荡街道 | A | A
7 | 城市环境整治攻坚 | 转塘街道 | B | B
8 | 城市环境整治攻坚 | 留下街道 | B | B
9 | 城市环境整治攻坚 | 蒋村街道 | AA | AA
10 | 城市环境整治攻坚 | 三墩镇 | C | C
11 | 城市环境整治攻坚 | 双浦镇 | AA | AA
12 | 城市环境整治攻坚 | 建筑工地标化 | A | A
13 | 城市环境整治攻坚 | 渣土消纳 | A | A
三、最美迎宾大道建设行动
1 | 最美迎宾大道建设 | 320国道 | A | A |  | （1）杭富城际线附属配套工程：总工程量完成94.7%，红线范围内绿化工程完成30%；绿化一期工程款完成样板段调整，完成沿线苗木及问题排查；三号浦整治工程待上传图审；团结浦及玲珑路以西景观绿化工程完成与绕城高速，河道清淤段完成松木桩1035米，累计松木桩工程量50%；绕城积水进场施工，累计完成工程量30%；苗木迁移进场施工，累计完成工程量10%。（2）科海路（320国道—周五路）提升改造工程：河道工程完成100%，管道工程完成50%，路基工程完成45%，附属工程完成20%，完成总工程量35%。绿化工程土方造坡完成15%，完成总工程量10%。（3）荆大路（墩余路-振华西路）：竣工。（4）云大路(墩余路-振华西路)： 沥青完成55%，绿化完成35%，总工程完成90%。（5）云创路（墩余路-苏嘉路）：墩余路-苏嘉路段已完工，开始修补、收尾。（6）墩余路两侧绿化：乔木种植完成80%，工程量60%。（7）西溪路两侧绿化带及亮灯工程：绿化工程完成100%；启动亮灯设计。
2 | 最美迎宾大道建设 | 科海路 | A | A
3 | 最美迎宾大道建设 | 西溪路 | A | A
4 | 最美迎宾大道建设 | 荆大路 | A | A
5 | 最美迎宾大道建设 | 云大路 | A | A
6 | 最美迎宾大道建设 | 云创路 | A | A
四、亚运城市行动
1 | 亚运城市 | 沈家弄旅游集散中心 | AA | A | 之江地区沈家弄临时旅游集散中心项目在全市“亚运城市行动”比学赶超活动推进会现场的实时扫码测评成绩取得区、县（市）组第二名。 | 四大场馆周边综合环境整治项目30个，预算资金567975万元；立面提升整治项目8个，预算资金5276万元；亮灯提升项目42个，预算资金5915万元。总计项目81个，资金预算约578516万元。部分项目因上级安排，属跨年项目；部分项目因地铁施工进度或工程叠加需跨年实施；部分项目因尚未落实资金，目前无法开展。
2 | 亚运城市 | 之江地区沈家弄临时旅游集散中心周边整治工程 | A | A
3 | 亚运城市 | 浙工大板球馆周边提升改造工程 | B | A
4 | 亚运城市 | 黄龙体育中心周边提升改造工程 | B | A
5 | 亚运城市 | 浙大紫金港校区周边提升改造工程 | B | A
6 | 亚运城市 | “迎亚（残）运”道路无障碍提升项目 | A | A
五、紫金港科技城提升改造加速年行动
1 | 紫金港科技城提升改造加速年 | 武林股份开工 | A | A |  | 武林股份已开工，其余9个开工项目按规定流程报批，进度正常符合预期。奥强一期竣工验收完成，其余2个分别按流程验收办理和建设中。
2 | 紫金港科技城提升改造加速年 | 建恒工贸开工 | A | A
3 | 紫金港科技城提升改造加速年 | 新建实业开工 | A | A
4 | 紫金港科技城提升改造加速年 | 拓峰科技开工 | A | A
5 | 紫金港科技城提升改造加速年 | 天煌科技开工 | A | A
6 | 紫金港科技城提升改造加速年 | 亚欣纸业开工 | A | A
7 | 紫金港科技城提升改造加速年 | 五联南开工 | A | A
8 | 紫金港科技城提升改造加速年 | 意都服饰开工 | A | A
9 | 紫金港科技城提升改造加速年 | 蓝码实业开工 | A | A
10 | 紫金港科技城提升改造加速年 | 中瑞印务开工 | A | A
11 | 紫金港科技城提升改造加速年 | 奥强实业一期竣工 | A | A
12 | 紫金港科技城提升改造加速年 | 骏达科技竣工 | A | A
13 | 紫金港科技城提升改造加速年 | 花园股份竣工 | A | A
六、西湖大学建设行动
1 | 西湖大学建设 | 云谷校区一期交付 | A | A |  | 云谷一期土建完成98%；外总体完成85%，云谷二期土建完成70%，一二期总体进度正常；三期项目完成工规证的公示，第三批图纸完成设计。产学研接产基地北侧地块完成做地，南侧地块编制选址论证方案。
2 | 西湖大学建设 | 云谷校区二期交付 | A | A
3 | 西湖大学建设 | 云谷校区三期开工 | A | A
4 | 西湖大学建设 | 产学研接产基地开工 | A | A
七、未来社区建设行动
1 | 未来社区建设 | 一期邻里中心 | A | A |  | 西湖之江未来社区项目整体滞后，一期邻里中心项目已完成主体工程量的85%，二期经营性用地已完成农转用、拆迁、变压器及管线迁移、权证注销、土壤分析等工作。控规局调文本编制与方案同步开展。
2 | 未来社区建设 | 二期经营性用地 | B | A
八、铜鉴湖精彩亮相行动
1 | 铜鉴湖精彩亮相 | 铜鉴湖防洪排涝调蓄工程（水利部分） | A | A |  | 铜鉴湖防洪排涝调蓄工程施工推进中；昙山（漳山）公园7月中旬开标；护林防火道路立项完成，办理涉林审批，即将展开招标工作；环湖公园方案进一步完善。
2 | 铜鉴湖精彩亮相 | 铜鉴湖防洪排涝调蓄工程（绿化部分） | A | A
3 | 铜鉴湖精彩亮相 | 昙山（漳山）公园整治工程 | A | A
4 | 铜鉴湖精彩亮相 | 环铜鉴湖山体（花山、公馆山）护林防火道路 | A | A
5 | 铜鉴湖精彩亮相 | 环湖绿化景观及湖埠村美丽乡村配套工程 | A | A
九、西溪谷2.0版建设行动
1 | 西溪谷2.0版建设 | 青春宝地块搬迁 | A | A |  | 1.青春宝年底开展车间搬迁。 2.省交工地块已完成省交工集团、省交投资产经营公司签约，推进公路技师学院谈判。 3.爱知车辆厂和天堂伞南地块已收储。 4.浙创路推进初步设计批复和征迁。 5.蚂蚁全球总部7月中旬投入使用。 6.古墩路地下通道已完工。
2 | 西溪谷2.0版建设 | 省交工地块收购 | A | A
3 | 西溪谷2.0版建设 | 爱知车辆厂地块出让 | A | A
4 | 西溪谷2.0版建设 | 天堂伞南地块出让 | A | A
5 | 西溪谷2.0版建设 | 海聚电器地块出让 | A | A
6 | 西溪谷2.0版建设 | 浙创路开工 | A | A
7 | 西溪谷2.0版建设 | 古墩路地下通道建设 | A | A
十、留下古镇保护规划建设行动
1 | 留下古镇保护规划建设 | 留下单元控规修编 | A | 符合预期 |  | 1、已启动留下单元控规修编；2、留下古镇开发方案和设计方案已完成初稿， 正在与绿城、省文投集团进行对接；3、已拆除西湖酒厂房屋；西湖酒厂地块选址论证报告正在征求部门意见；4、西溪村地块已现场验收，收储资料已提交市土地储备交易中心；5、我区已于6月25日将《关于西湖区留下历史单元XH1303-16、XH1303-26、XH1303-48、XH1303-49等地块控规动态维护的函》报送市规资局。
2 | 留下古镇保护规划建设 | 优化古镇规划 | A | 符合预期
3 | 留下古镇保护规划建设 | 西湖酒厂做地出地 | A | 符合预期
4 | 留下古镇保护规划建设 | 西溪村做地出地 | A | 符合预期
5 | 留下古镇保护规划建设 | 启动留下古镇区域保护开发建设 | B | 有所滞后

## C民生细分表
序号 | 民生实事名称 | 子项目 | 工作进展（50字内） | 评价方法 |  |  | 评价备注
一、幸福西湖民生综合体 |  |  |  | 评级 | 进度 | 质效
1 | 幸福西湖民生综合体 | 北山街道 | 11个镇街的16家民生综合体已按进度完成建设并启用。 | AAA | 进度明显超前（可以提前完成全年目标） | 质量效果明显好于预期（具有显著标杆示范作用） | 必须得到市委市政府及以上主要领导正面肯定、批示
2 | 幸福西湖民生综合体 | 西溪街道 |  | AA | 进度比较超前（能够顺利完成全年目标） | 质量效果比较好于预期（具有一定标杆示范作用） | 必须得到市级领导正面肯定、批示
3 | 幸福西湖民生综合体 | 灵隐街道 |  | A | 进度总体正常 | 质量效果总体符合预期
4 | 幸福西湖民生综合体 | 翠苑街道 |  | B | 进度基本正常（个别分项有所滞后） | 质量效果基本符合预期（个别分项效果不够理想） | 被省市相关部门、区主要领导点名批评、督查督办的不得评A以上；被市委市政府及以上主要领导点名批评的一律评B以下
5 | 幸福西湖民生综合体 | 文新街道 |  | C | 进度明显滞后（完成年度目标有较大困难） | 质量效果明显低于预期
6 | 幸福西湖民生综合体 | 古荡街道 |  | D | 进度严重滞后（难以完成年度目标） | 质量效果严重低于预期
7 | 幸福西湖民生综合体 | 转塘街道
8 | 幸福西湖民生综合体 | 留下街道
9 | 幸福西湖民生综合体 | 蒋村街道
10 | 幸福西湖民生综合体 | 三墩镇
11 | 幸福西湖民生综合体 | 双浦镇
二、安置房建设回迁办证
1 | 安置房建设回迁办证 | 乾成园三期 | 竣工安置房项目3个：乾成园三期正在验收阶段，进度略有滞后，预计9月完成竣工备案；留下里一、二期已完成竣工备案。回迁安置房项目2个：留下里一、二期已完成抽签分房。完成初始权证办理2000套：双浦A05地块（444套）已完成初始权证申领，双浦A09（834套）正在开展居住区配套履行确认和权籍调查工作，保亭农居（782套）正在开展居住区配套履行确认和权籍调查工作，计划10月份完成初始登记。转移登记办结6000套：目前已办结3652套。
2 | 安置房建设回迁办证 | 留下里一期
3 | 安置房建设回迁办证 | 留下里二期
4 | 安置房建设回迁办证 | 留下里一期
5 | 安置房建设回迁办证 | 留下里二期
6 | 安置房建设回迁办证 | 初始权证办理
7 | 安置房建设回迁办证 | 转移登记办结
三、人民满意教育事业
1 | 人民满意教育事业 | 西溪单元XH1008-07地块文三街中学 | 建设项目：开工4所：2所开工，1所施工图，1所可研。竣工5所：1所竣工，4所进行装修和室外施工。创新实践中心：已完成设计方案图审并提出修改建议，初步确定各场馆的设备采购清单和智慧平台的招标方案。社区教育：服务文化礼堂项目按计划如期开展，一门课程+1本教材+1个微课+一本读本已完成初稿。
2 | 人民满意教育事业 | 西溪单元XH1008-07地块文三街小学
3 | 人民满意教育事业 | 玉泉单元XH1201-09地块幼儿园
4 | 人民满意教育事业 | 浮山单元XH2007-06地块小学
5 | 人民满意教育事业 | 杭州市炮台实验学校
6 | 人民满意教育事业 | 三墩西单元FG04-R22-01地块幼儿园
7 | 人民满意教育事业 | 之江第一幼儿园
8 | 人民满意教育事业 | 转塘第二幼儿园
9 | 人民满意教育事业 | 龙坞幼儿园迁建工程
10 | 人民满意教育事业 | 打造全区中小学创新实践体验中心1个
11 | 人民满意教育事业 | 培育社区教育服务文化礼堂-北山
12 | 人民满意教育事业 | 培育社区教育服务文化礼堂-西溪
13 | 人民满意教育事业 | 培育社区教育服务文化礼堂-灵隐
14 | 人民满意教育事业 | 培育社区教育服务文化礼堂-翠苑
15 | 人民满意教育事业 | 培育社区教育服务文化礼堂-古荡
16 | 人民满意教育事业 | 培育社区教育服务文化礼堂-文新
17 | 人民满意教育事业 | 培育社区教育服务文化礼堂-留下
18 | 人民满意教育事业 | 培育社区教育服务文化礼堂-转塘
19 | 人民满意教育事业 | 培育社区教育服务文化礼堂-蒋村
18 | 人民满意教育事业 | 培育社区教育服务文化礼堂-三墩
19 | 人民满意教育事业 | 培育社区教育服务文化礼堂-双浦
四、提升住宅小区环境品质
1 | 提升住宅小区环境品质 | 开工项目26个 | 实施老旧小区综合改造提升工程，开工26个：北山街道宝石山下五弄20号等2个项目已开工，西溪街道德雅公寓等15个项目已通过区规建例会审核，正在进行施工图设计、工程清单及招标控制价编制；翠苑街道黄姑山路22号等9个项目已完成部门联审。竣工20个：三墩镇望月公寓已完成整治，古荡街道嘉禾花苑等5个项目完成90%以上，翠苑街道翠苑三区等6个项目已完成75%以上；北山街道宝石山下五弄20号等4个项目已通过区规建例会审核；翠苑街道教工路65号等2个项目已完成部门联审。建成“美好家园”小区8个：进度同市民生实事项目。安装既有住宅电梯70台：竣工21台，新增联合审查99台，正在施工63台。
2 | 提升住宅小区环境品质 | 竣工项目20个
3 | 提升住宅小区环境品质 | 建成“美好家园”小区8个
4 | 提升住宅小区环境品质 | 安装既有住宅电梯70台
5 | 提升住宅小区环境品质 | 完成18个高层住宅小区“二次供水”设施改造
五、实施放心厨房舒心菜场工程
1 | 实施放心厨房舒心菜场工程 | 新增农村家宴放心厨房5家 | 截至目前，已完成4家农村家宴放心厨房硬件改造， 中小学和等级幼儿园智能“阳光厨房”已进入签订合同、设备安装阶段，预计7月进场动工， 通过验收16家商贸市场“五化”服务提升创建，超额33%完成创建目标。
2 | 实施放心厨房舒心菜场工程 | 新增中小学和等级幼儿园智能“阳光厨房”165家
3 | 实施放心厨房舒心菜场工程 | 完成12家商贸市场“五化”服务提升创建
六、提升医疗服务水平
1 | 提升医疗服务水平 | 提升改造发热诊室或发热筛查室12家 | 12家发热诊室完工并通过市级验收；文新、周浦CT机房改造按新中心进度实施，其余完成70%；CT采购已完成开标。
2 | 提升医疗服务水平 | 配置CT影像设备7台
七、加快基础设施建设
1 | 加快基础设施建设 | 新开工道路8条 | 新开工道路8条：南村路等4条道路已开工，云起路完成招标及施工许可证，创学街及云舟街完成施工招标，留和路完成设计方案。建成和提升改造道路4条：荆大路、星艺街已完工，象山路、碧波路基本完工。新增公共停车泊位600个：已建成公共停车泊位374个，翠苑单元XH0903-G1/S42/R2-25地块地下公共停车库目前正在竣工备案（公共停车泊位300个）。新建、提升改造沿河、沿湖绿道建设项目2个：已完成绿道建设任务20.6公里，总体进度约完成84%。铜鉴湖绿道一期13.2公里已完成，二期约完成60%；三墩港绿道0.6公里，目前设计方案已通过市绿道办批复，正在准备施工招标。
2 | 加快基础设施建设 | 建成和提升改造道路4条
3 | 加快基础设施建设 | 新增公共停车泊位600个
4 | 加快基础设施建设 | 三墩港绿道
5 | 加快基础设施建设 | 铜鉴湖绿道
八、西湖无障碍环境
1 | 西湖无障碍环境 | 无障碍环境提升 | 无障碍环境提升：5条道路总体进度约60%。5座公厕中2座约90%，3座约60%。省级无障碍社区创建：文新街道阳光社区， 创建省级无障碍社区：已全完成前期的设计，目前已面进场施工，完成室外坡道、室内设施和公交站的改造，完成总工程量的65%。
2 | 西湖无障碍环境 | 创建省级无障碍社区
九、村级留用地开发建设
1 | 村级留用地开发建设 | 麦岭沙 | 出让4宗：1宗已出让，1宗待挂牌，1宗已收储，1宗正在进行场地平整。 开工4宗：1宗已开工，3宗待开工。 竣工5宗：3宗已竣工，2宗待竣工
2 | 村级留用地开发建设 | 大港桥项目
3 | 村级留用地开发建设 | 石马项目
4 | 村级留用地开发建设 | 杨家桥项目
5 | 村级留用地开发建设 | 小和山金诺
6 | 村级留用地开发建设 | 良户项目
7 | 村级留用地开发建设 | 回龙项目
8 | 村级留用地开发建设 | 贤家庄项目
9 | 村级留用地开发建设 | 东穆坞加油站
10 | 村级留用地开发建设 | 五联-登云圩文三西路项目
11 | 村级留用地开发建设 | 龙章C-30项目
12 | 村级留用地开发建设 | 五幸金座
13 | 村级留用地开发建设 | 凌家桥加油站
十、培育技能人才队伍
1 | 培育技能人才队伍 | 开展职业技能培训1.25万人次 | 截至目前，开展各类职业技能培训7890人次，完成年度计划的63.1%；培养技能人才3567人，完成年度计划的71.3%；举办职业技能竞赛1场，210人通过考核，市级区域技能竞赛项目已获批，后续陆续举办。
2 | 培育技能人才队伍 | 开展各类职业技能竞赛5场
3 | 培育技能人才队伍 | 培养技能人才5000人