附件1：

工作实施计划安排表

| 阶 段 | 时 间 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 动员部署阶段 | ４月 | 组织参加全省深化司法监督工作视频会议 |
|  | 4月-5月 | 起草实施方案初稿，征求各家单位意见和建议 |
|  | 5月 | 实施方案报县人大常委会主任会议审议通过后印发 |
| 调研检查阶段 | 5月-6月 | 公检法司机关开展自查自纠 |
|  | 6月 | 启动开展法官履职评议的专项活动 |
|  | 6月底 | 县公检法司机关报送开展自查自纠工作情况 |
|  | 7月-8月 | 县人大常委会开展随机检查、深入走访调研 |
|  | 8月-9月 | 迎接省、市人大调研组赴我县调研检查工作 |
|  | 9月中下旬 | 向县公检法司机关反馈主要问题 |
|  | 10月 | 召开县人大常委会主任会议，将研究情况反馈给县公检法司机关，并提出整改意见 |
| 整改落实阶段 | 10月-11月 | 县公检法司机关制定整改措施和落实计划 |
| 监督评议阶段 | 11月 | 召开常委会听取和审议关于公检法司工作人员依法履职情况的报告 |
|  | 12月 | 召开主任会议专题听取县人民法院关于部分法官履职评议整改情况的报告 |