附件2：

洞头县2015年重点建设项目计划表（送审稿）

单位：万元，亩

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类别 | 序号 | 项目  名称 | 建设  性质 | 建设规模（内容） | 总投资  （概算投资） | 至2014年底累计完成投资 | | 2015年计划 | | | | 实施单位 | 备注 |
| 投资额 | 财务数 | 资金  来源 | 进度要求 |
| 一、县本级财政投资重点建设续建项目 | | | | | | | | | | | | |  |
| 交  通 | 1 | 交通绿道网建设工程 | 续建 | 交通绿道网建设工程计划总里程为57km，其中市级交通绿道17km，县级交通绿道40km；新建木栈道及绿道网；五岛沿线部分小山坡整治、铲平及绿化美化等；建设美丽生态示范路。 | 6296 | | 2210 | 2100 | 1700 | 融资1700 | 完成本岛主干道慢行系统建设，完成新城二期堤坝2km慢行道建设；完成6.5km美丽生态示范路建设。 | 县交通建设指挥部 |  |
| 2 | 交通站场设施工程 | 续建 | 建设交通运输信息服务监控中心、北岙客运站（三级站）、大门沙岩客运站（五级站）、2个养护站、36个公交站。 | 3800 | | 1995 | 1300 | 1000 | 融资1000 | 完成大门沙岩客运站、洞头县交通运输信息服务监控中心、环岛公路中心养护站、霓屿执勤点，新建及改建公交站点36个，开工建设北岙客运站，建成大门临时长途客运站。 |  |
| 3 | 洞头县新垄隧道及连接线  工程 | 续建 | 公路全线里程为1.304km，其中隧道全长为355m，二级公路双向四车道（兼顾城市道路设计标准），设计时速为40km/h。隧道设计时速40km/h，单洞隧道内断面净宽为10.5m，机动车道净高5m。 | 15317 | | 2000 | 5000 | 3200 | 融资3200 | 完成新垄隧道主体贯通。 |  |
| 交  通 | 4 | 大门大桥一期工程（含小门连接线  工程） | 续建 | 线路全长约10.14km，主线长约7.49km（大门大桥长约6135m），按照一级公路标准建设，主桥为（135+316+135）m双塔双索面PC梁斜拉桥，主桥宽32.2m；小门连接线长约2.65km，按二级公路建设。 | 2E+05 | | 2E+05 | 11000 | 18253 | 自筹18253 | 完成主桥结构施工，三季度建成通车。 | 温州大小门岛投资开发有限公司 |  |
| 5 | 大门镇至小门大桥公路工程 | 续建 | 路线全长2.42公里，其中隧道长1964米。主要建设内容包括隧道、两侧接线、平面交叉以及配套的附属设施工程。 | 10856 | | 8511 | 2000 | 2000 | 自筹2000 | 建成。 |  |
| 农  林  水  利 | 6 | 环岛西片围涂工程 | 续建 | 海堤按50年一遇标准设计，堤线长4069m，围涂面积约3440亩，水闸一座。 | 57069 | | 28900 | 8000 | 7200 | 融资7200 | 进行主堤坝抛石、外护坡砌石、挡墙、防浪墙、预制块、闭气土方等施工。 | 县水利发展有限公司 |  |
| 7 | 新城二期河道护岸  工程 | 续建 | 工程防洪（潮）标准为50年一遇，排涝设计标准为20年一遇。总用地面积约701亩，总集雨面积为6.4K㎡，河道总长约7140m，其中新建河道总长5896m，工程建设内容包括五条河道、低地预留工程、清障工程、排洪沟工程。 | 31214 | | 15842 | 8000 | 9000 | 融资9000 | 建成海滨河、海景河；进行新西河施工。 | 县城市开发建设指挥部 |  |
| 8 | 黄岙二期围涂工程 | 续建 | 该工程围垦面积5518亩，堤线从乌仙头经青菱屿至潭头山，全长3889m（青菱屿堤长702m，下乌仙堤长3213m）；工程主要由海堤、水闸、围垦道路和河道等内容组成；海堤设计防潮标准为50年一遇，水闸排涝标准为20年一遇。 | 44218 | | 33525 | 4000 | 5000 | 自筹5000 | 进行海堤抛石、堤身结构、水闸及围堰施工。 | 温州大小门岛投资开发有限公司 |  |
| 9 | 小门岛西片围涂工程 | 续建 | 对小门岛西片围涂工程围区内779亩滩涂及840亩盐场进行回填，开展垦区回填造地。 | 45092 | | 38613 | 4000 | 3200 | 自筹3200 | 完成围区回填施工。 |  |
| 农  林  水  利 | 10 | 小门岛LNG陆域（料场）工程 | 续建 | LNG陆域主要以开山填海形成，总面积为852亩，其中开山432亩，开山护坡105亩，填海315亩。 | 18985 | | 11018 | 5000 | 2100 | 自筹2100 | 进行东屿料场开采。 | 温州大小门岛投资开发有限公司 |  |
| 11 | 大门港口物流区促淤堤工程 | 续建 | 防潮设计标准为20年一遇，建设促於堤3440m，堤顶高程-1.0m，促淤面积6738亩，促淤堤基础处理方式采用塑料排水板法。 | 92663 | | 12632 | 8000 | 8787 | 自筹8787 | 进行促淤堤基础处理，堤身抛石施工。 |  |
| 12 | 杨文工业区(一、二期)防洪排涝工程 | 续建 | 杨文河长566.35m，滞洪区面积15.3亩,滞洪区挡土墙护岸502.51m，低洼地护坡修整332.31m，泵站流量 7.0m3/s。 | 1860 | | 560 | 700 | 700 | 融资700 | 建成。 | 县工业区建设指挥部 |  |
| 13 | 沿海防护林林相改造工程 | 续建 | 建设内容包括：12000亩松林阔叶化改造、森林抚育、松材线虫处置、元觉森林公园建设。 | 待定 | | 920 | 1651 | 326 | 上级补助145、融资181 | 完成松林阔叶化改造4000亩，进行森林抚育、松材线虫处置、元觉森林公园建设。 | 县农林水利局 |  |
| 渔  业  设  施 | 14 | 鹿西渔港工程 | 续建 | 项目用地201.72亩，防波堤1085m，渔用码头一座泊位4个，护岸道路180m及管理房等配套设施。 | 17248 | | 13929 | 2500 | 2100 | 融资2100 | 基本完成主体工程。 | 县渔港工程建设指挥部 |  |
| 15 | 温州（洞头）中心渔港后方陆域配套一期工程 | 续建 | 渔业管理用房4690㎡，水产品交易市场5250㎡，附属用房730㎡，传达室33㎡，场地回填110000方以及道路、水电等配套设施。 | 3266 | | 3144 | 300 | 700 | 融资700 | 建成。 |  |
| 城  建 | 16 | 环海西湖亮丽工程 | 续建 | 海西湖沿线，包括三个屿、燕子山等管线埋设、灯具安装、配电、控制系统及相关配套。 | 8563 | | 2107 | 1500 | 2400 | 融资2400 | 建成。 | 县城市开发建设指挥部 |  |
| 17 | 王山头边坡治理工程 | 续建 | 边坡整治约20000㎡。 | 1500 | | 510 | 500 | 900 | 融资900 | 建成。 | 县城市开发建设指挥部 |  |
| 18 | 77省道洞头连接线（大小朴段）路基工程 | 续建 | 该项目按二级公路技术标准设计，双向六车道，同时按城市主干道Ⅱ级标准执行，设计行车速度60km/h，道路总宽40m。该项目占地总面积约120亩，主要建设内容包括路基工程、沿线河道开挖、山体开挖（路基左侧）、山体边坡防治及景观绿化、临时道路。 | 12100 | | 8647 | 1000 | 1900 | 上级补助400、融资1500 | 完成山体边坡治理工程。 |  |
| 19 | 新城二期市政道路 | 续建 | 新建道路13条，道路红线宽度在14m-40m，道路总长17.52km。工程内容包括3条主干道（滨海大道、海景大道、半屏路）、3条次干道（霓屿路、鹿西路、大门环路红线宽度24米）、7条支路、9座桥梁、堤坝绿化景观及配套工程。 | 56000 | | 10177 | 6500 | 6800 | 融资6800 | 完成滨海大道建设，基本完成其他市政道路一期工程（临时道路）的铺设；完成海滨大道节点改造工程和滨海大道与连港环岛公路衔接段延伸工程。 |  |
| 20 | 霓屿新区市政工程 | 续建 | 新区建设配套，沿霓屿新区内布袋路，霓新路，堤坝路和霓东路铺设DN200管径供水管。 | 12000 | | 525 | 650 | 420 | 融资420 | 完成5条市政道路路基回填。 |  |
| 21 | 洞头（温州）陆域引(供)水一期管线迁移工程 | 续建 | 迁移霓屿DN1000海底管道900米，霓屿坝头段第十一处迁移，增加DN600临时管道460米。 | 2339 | | 1258 | 500 | 500 | 融资500 | 与77省道同步建设迁移霓屿海上管道900米及临时管道建设。 |  |
| 城  建 | 22 | 状元南片垦区回填  工程 | 续建 | 围堤内新增面积约5180亩，形成陆域4209亩，其中道路总面积730.5亩，场地3478.5亩。 | 69692 | | 48442 | 16000 | 10000 | 融资10000 | 启动软基处理工程试验区处理。 | 县状元南片围涂建设开发有限责任公司 | 包含海域使用费用8000万元。 |
| 23 | 城乡治水工程 | 续建 | 完成农村改厕5000户,新增农村生活污水治理全面治理村14个、扩面改造村55个，长效维护70个村；建设改造4座滨海水公园，拆迁整治8家养殖场，加固改造龙潭坑水库；完成长坑水库、埭口河、海滨河清淤；实施城南污水处理厂箱涵改造工程；城区主要河道保洁工作。 | 13500 | | 7690 | 5840 | 3540 | 融资3540 | 新增农村生活污水全面治理村6个、扩面改造村29个、受益农户7000户以上；完成5家养殖场拆迁；完成长坑水库、海滨河、埭口河清淤工作；完成城南污水处理厂箱涵改造工程。 | 县委渔农办（农林水利局） |  |
| 1200 | 720 | 融资720 | 完成农村改厕5000户。 | 县委文明办（爱卫办） |  |
| 24 | 东屏片截污管网工程 | 续建 | 东屏范围内的污水管网建设以及纳入城南片污水管网系统的截污管网建设。 | 1034 | | 240 | 310 | 550 | 融资550 | 建成。 | 东屏街道办事处 |  |
| 25 | 大门产业基地应急引水工程 | 续建 | 工程输水规模4.9万m3/d，主要建设内容为万岙接管点至翁垟加压泵9.1km DN1200管道，翁垟加压泵站一座，加压泵站至小门岛配水站10.5km DN1000管道，小门岛配水站1座及相关配套与附属工程。 | 20447 | | 1000 | 2000 | 1400 | 自筹1400 | 进行土建及管道施工。 | 温州大小门岛投资开发有限公司 |  |
| 26 | 大门镇东片引水工程 | 续建 | 大门镇东片观音礁等7个村DN100、DN200供水管网铺设25km，水厂净水设备，无负压供水设备和站点泵房建设等。 | 1846 | | 410 | 1500 | 1200 | 融资1200 | 建成。 | 大门镇人民  政府 |  |
| 城  建 | 27 | 鹿西饮用水安全保障工程 | 续建 | 鹿西海水淡化项目占地面积4.7亩，总建筑面积为1418㎡，拟建2×500吨/日反渗透海水淡化机组，一期建一台日处理500吨设备；建设鹿西三大饮用水源并网工程，进行南山水库水质提升，建设扎不断村至白龙屿供水管道。 | 2177 | | 804 | 1450 | 1000 | 融资1000 | 建成。 | 鹿西乡人民  政府 |  |
| 28 | 大门集镇片污水管网工程 | 续建 | 建设内容为管网埋设、检查井与路面开挖与修复，工程采用UPVC塑料排水管埋地，其中DN75管道43068米、DN110管道10767米，500\*500砖砌污水检查井3589座，路面修复26918m2。 | 3160 | | 2710 | 450 | 450 | 财政统筹450 | 建成。 | 大门镇人民  政府 |  |
| 社  会 发  展 | 29 | 职教中心迁建工程 | 续建 | 用地面积118亩，总建筑面积27863㎡，其中一期建筑面积18479㎡，内容包括教学楼、实验楼、行政综合楼、食堂、学生宿舍及配套设施。 | 8152 | | 9220 | 600 | 1300 | 融资1300 | 基本建成。 | 县城市开发建设指挥部 |  |
| 30 | 教育幼儿园（北岙园区）建设  工程 | 续建 | 项目用地面积12.29亩，建筑面积7567.8㎡，建设15个班，招收学生450名。设有生活区、教学区、音体活动区、办公区、食堂区、架空活动区、室外活动区及相关附属配套用房。 | 3138 | | 1864 | 1300 | 1300 | 融资1300 | 建成。 |  |
| 31 | 人民医院改扩建工程 | 续建 | 用地面积25.8亩，新增建筑面积14281㎡，其中病房综合用房12874㎡，辅助用房868㎡，120急救中心215㎡及走廊建筑面积324㎡；医疗用房改建面积7400m2及相应附属设施建设。 | 8500 | | 6314 | 800 | 1800 | 融资1800 | 建成。 |  |
| 32 | 新洞二中（一、二期）工程 | 续建 | 一期总建筑面积14151.45㎡，包括学生食堂、实验楼、宿舍、教学楼及附属工程；二期建设综合楼，建筑面积4035㎡及400m标准田径场。 | 7300 | | 6947 | 500 | 700 | 融资700 | 建成。 |  |
| 社  会  发  展 | 33 | 市民活动中心（二期） | 续建 | 总用地面积25.19亩，总建筑面积18384m2，包括游泳馆、篮球馆、羽毛球馆、数码影院及其他配套建筑。 | 11033 | | 7197 | 2500 | 3000 | 融资3000 | 建成。 |  |
| 34 | 海霞中学迁建工程  （一期） | 续建 | 项目用地面积约98亩，总建筑面积31758m2。其中一期工程办学规模为48个班级，约1680名学生，建筑面积21576m2。 | 25115 | | 2041 | 6000 | 5000 | 融资5000 | 基本完成主体工程。 |  |
| 35 | 公安业务技术用房 | 续建 | 建设用地面积为16.1亩，总建筑面积14774.25㎡，工程内容包括公安机关业务用房、基层派出所用房、民警训练基地、地下室及传达室等配套设施。 | 8026 | | 5621 | 800 | 700 | 融资700 | 完成主体工程，进行市政景观、室内装修工程施工。 |  |
| 36 | 便民服务中心工程 | 续建 | 用地面积16.8亩，总建筑面积27300㎡。 | 11419 | | 9822 | 800 | 1000 | 融资1000 | 建成。 |  |
| 37 | 整村推进工程 | 续建 | 村内道路硬化、排洪沟建设、房前屋后、村内小道、边坡、沙滩等环境整治及旱厕改造等项目。 | 待定 | | 2304 | 1600 | 1000 | 融资1000 | 完成2015年整村推进工作任务。 | 县委渔农办(农林水利局) |  |
| 38 | 新城一期02-06地块保障房工程 | 续建 | 用地面积7.7亩，总建筑面积15130.4㎡，主要包括120套住宅单元、部分公共配套用房、给排水、照明、小区道路、绿化等。 | 5712 | | 5205 | 700 | 600 | 融资600 | 建成。 | 县城市开发建设指挥部 |  |
| 39 | 新城一期03-02地块保障房工程 | 续建 | 用地面积12.8亩，总建筑面积21829.08㎡，主要包括120套住宅单元、部分公共配套用房、给排水、照明、小区道路、绿化等。 | 8696 | | 5640 | 2500 | 2200 | 融资2200 | 建成。 |  |
| 40 | 东屏街道蓝港花苑保障房工程二期 | 续建 | 用地19亩，建筑面积18813㎡。建设内容主要包括住宅3幢114套住宅单元，公共配套用房、给排水、照明、小区道路、绿化等配套设施。 | 4699 | | 3120 | 900 | 900 | 自筹900 | 建成。 | 县东屏新农发公司 |  |
| 41 | 鹿西明珠花苑保障房一期  工程 | 续建 | 总用地规模约10.8亩，总建筑面积12880㎡，建设内容包括住宅4幢、市政道路、绿化和其他配套工程。 | 3176 | | 445 | 500 | 425 | 自筹425 | 进行主体工程施工。 | 县新农发公司鹿西分公司 |  |
| 社  会  发  展 | 42 | 大门长沙保障房工程 | 续建 | 占地面积76.32亩，建筑面积72323㎡，建设内容主要包括13幢504套住宅单元及幼儿园，部分公共配套用房、给排水、照明、小区道路、绿化等。 | 20774 | | 6010 | 3000 | 4400 | 自筹4400 | 进行主体工程施工。 | 温州大小门岛投资开发有限公司 |  |
| 43 | 元觉兴港家园保障房一期  工程 | 续建 | 总用地规模约17.1亩，总建筑面积19933㎡。建设内容主要包括住宅4幢140套住宅单元，公共配套用房、给排水、照明、小区道路、绿化等配套设施。 | 5830 | | 2800 | 300 | 300 | 自筹300 | 建成。 | 县新农发公司元觉分公司 |  |
| 44 | 元觉和港家园保障房工程 | 续建 | 总用地规模约16.1亩，总建筑面积15421㎡，建设内容主要包括住宅6幢106套单元，公共配套用房、给排水、照明、小区道路、绿化等配套设施。 | 4001 | | 2530 | 300 | 300 | 自筹300 | 建成。 |  |
| 45 | 元觉沙港家园保障房工程 | 续建 | 总用地规模约8.4亩，总建筑面积8575㎡，建设内容包括住宅3幢、小区道路、绿化和其他配套工程。 | 2135 | | 1450 | 170 | 170 | 自筹170 | 建成。 |  |
| 46 | 风门新居农房集聚工程（风门村城中村改造工程） | 续建 | 项目总用地规模约12548.3平方米，总建筑面积20035.32平方米。建设内容包括住宅6幢、小区道路、绿化和其他配套工程。 | 8000 | | 1000 | 2000 | 800 | 融资800 | 进行主体工程施工。 | 北岙街道办  事处 |  |
| 工  业 | 47 | 南塘、杨文工业基地 | 续建 | 规划用地面积1400亩。 | 32000 | | 15408 | 600 | 480 | 融资480 | 完成杨文沿村一路、外路稳定层；完成南塘西片市政道路行道树种植；完成南塘、杨文工业区绿化提升；进行杨文一期道路修复；完成南塘标志标线设置。 | 县工业区建设指挥部 |  |
| 400 | 300 | 融资300 | 完成南塘工业区污水管网改造一期工程。 | 县水务有限  公司 |  |
| 旅  游 | 48 | 仙叠岩景区提升工程 | 续建 | 总建筑面积684.5㎡，其中游客中心190.5㎡、救生中心494㎡，仙叠岩景区临海栈道1.18km，大沙岙景区临海栈道1.12km，林萌小道整理1295㎡。工程内容包括新建临海栈道2.3km，改扩建主入口建筑和沙滩建筑，林萌小道整理，新建索桥一座及给排水、电气等景区附属工程。 | 1843 | | 815 | 1000 | 800 | 融资800 | 建成临海栈道，完成游客中心及救生中心主体工程施工。 | 县旅游文化发展有限公司 |  |
| 49 | 半屏山景区提升工程 | 续建 | 建设管理房、木栈道、景观平台等设施。 | 2600 | | 350 | 1800 | 1400 | 融资1400 | 完成木栈道，景观平台等项目建设。 |  |
| 小计 | | |  | | | | | 132021 |  | | | | |
| 二、非县本级财政投资重点建设续建项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 交  通 | 50 | 77省道延伸线龙湾至洞头段疏港公路 | 续建 | 道路总长40.4km，其中主线36.7km，一级公路建设标准；连接线3.7km，二级公路建设标准。 | 4E+05 | | 3E+05 | 60000 | 60000 | 自筹60000 | 完成隧道、桥梁，完成90%路基及40%路面。 | 温州港城发展有限  公司 |  |
| 51 | 状元岙港区化工码头工程  （一期） | 续建 | 建设5万吨级（兼靠8万吨级）液体化工码头1座和20.4万m3罐区及相关生产、生活配套设施。 | 91464 | | 29039 | 2000 | 2000 | 自筹2000 | 完成矿山开采，进行码头施工。 | 温州华港石化码头有限公司 |  |
| 52 | 温州港状元岙港区二期工程 | 续建 | 新建5万吨集装箱泊位3个（码头结构按12万吨级集装箱船设计），年吞吐量130万TEU，港区陆域总面积81.7公顷。 | 3E+05 | | 5504 | 18000 | 18000 | 自筹18000 | 进行7#泊位及后方陆域施工。 | 温州港集团有限公司 |  |
| 农  林  水  利 | 53 | 状元岙港区围垦西隔堤工程 | 续建 | 新建工程围堤长约750m。 | 5500 | | 5014 | 500 | 500 | 自筹500 | 建成。 | 温州港集团有限公司 |  |
| 渔  业  设  施 | 54 | 鹿西白龙屿生态海洋牧场  项目 | 续建 | 陆域用地总面积161.94亩，建筑面积6万㎡，海域使用总面积604亩，项目占用海岸线总长度1400m，堤坝总长度800m。工程建设内容为养殖堤坝、综合性育苗车间、冷冻库、生产车间、行政办公楼以及科研办公楼等配套设施。 | 23000 | | 5850 | 5000 | 5000 | 自筹5000 | 建成堤坝，完成围网施工，进行码头工程施工及后方陆域部分场地平整。 | 浙江东一海洋经济发展有限公司 |  |
| 城  建 | 55 | 温州市综合材料生态处置中心 | 续建 | 项目总用地137.23亩，总处置能力29950t/a；主要包括生产区、填埋区和管理区三大功能分区。 | 48452 | | 23963 | 8000 | 8000 | 自筹8000 | 建成。 | 市公用集团 |  |
| 社  会  发  展 | 56 | 温州医科大学仁济学院迁建工程 | 续建 | 用地面积515.24亩，拟建设在校生8000人规模本科学历大学一所；其中一期总用地面积437.41㎡,总建筑面积281738㎡。 | 2E+05 | | 43000 | 30000 | 24000 | 自筹24000 | 完成1-3标段主体结顶，完成4标段桩基工程。 | 温州医科大学仁济  学院 |  |
| 57 | 温州市教师教育院洞头分院建设工程 | 续建 | 用地面积59.3亩，总建筑面积44753㎡。建设内容主要包括12幢教学、办公及住宿楼，公共配套用房、给排水、照明、场平道路、绿化等。 | 21886 | | 11691 | 4800 | 4800 | 自筹4800 | 基本建成。 | 温州市教师教育院 |  |
| 58 | 九厅村保障房建设工程 | 续建 | 总用地面积11.1亩，总建筑面积28542m2。 | 5800 | | 3936 | 1000 | 1000 | 自筹1000 | 进行主体工程施工。 | 北岙街道办事处(九厅村村委会) |  |
| 59 | 华中项目一二期F04/F05/F06地块工程 | 续建 | F05地块华中小学用地面积53亩，总建筑面积2.7万㎡；F06地块海悦城嘉园用地面积78.78亩，总建筑面积10.89万㎡；F04地块海悦城璟园用地面积98.43亩，总建筑面积约18.94万㎡。 | 1E+05 | | 37770 | 15000 | 15000 | 自筹15000 | 进行璟园主体工程建设。 | 华中房地产开发有限公司 |  |
| 60 | 霓屿布袋岙保障房二期工程 | 续建 | 用地面积179.6亩，建筑面积30.53万㎡。建设主要内容包括住宅、地下室、市政道路、绿化景观及其他配套工程。 | 1E+05 | | 54890 | 25000 | 25000 | 自筹25000 | 建成C19、C21地块工程；完成B12、B16地块主体结构、砌体工程,完成装饰工程的30%。 | 温州港城发展有限  公司 |  |
| 社  会  发  展 | 61 | 甲山旧村改造二期 | 续建 | 项目用地11.85亩，总建筑面积17768平方米；主要进行110套安置房及配套设施建设。 | 4500 | | 2608 | 2000 | 1500 | 自筹1500 | 进行主体工程建设。 | 浙江正国房地产开发有限  公司 |  |
| 62 | 新联社大楼 | 续建 | 总用地面积15.41亩，总建筑面积24736.77㎡，建筑限高24米。建设内容主要包括联社大楼、部分公共配套用房、给排水、照明、小区道路、绿化等。 | 13508 | | 4123 | 1000 | 1000 | 自筹1000 | 完成主体工程。 | 县农村信用合作联社 |  |
| 工业 | 63 | 南塘  机械  汽配园 | 续建 | 用地面积90亩，建筑面积73750㎡。包括生产车间、材料仓库及成品仓库。 | 13550 | | 3350 | 4000 | 4000 | 自筹4000 | 完成80%桩基工程。 | 温州伟望塑业电气有限公司等18家企业 |  |
| 64 | 南塘电子电器科技园 | 续建 | 占地约51亩。 | 7500 | | 7438 | 1500 | 1500 | 自筹1500 | 建成。 | 洞头县联盛电子科技有限公司等15家企业 |  |
| 65 | 塑料增塑剂生产基地（一期）项目 | 续建 | 项目用地面积105亩，其中一期规划总用地面积40.4亩，总建筑面积达13243㎡，年产塑料增塑剂能力为5万吨，年配套生产氮气18万m3（为生产塑料增塑剂配套之用）。 | 8835 | | 6960 | 1200 | 1200 | 自筹1200 | 建成。 | 浙江弘博新材料科技有限  公司 |  |
| 供电 | 66 | 供电局物流中心项目 | 续建 | 用地面积26.1亩，总建筑面积17401㎡。 | 2930 (一期) | | 1100 | 930 | 500 | 自筹500 | 基本建成。 | 国网洞头县供电公司 |  |
| 旅游 | 67 | 国际大酒店 | 续建 | 用地面积14亩，建筑面积5万m2。 | 12000 | | 11054 | 500 | 500 | 自筹500 | 进行外幕墙施工。 | 洞头国际大  酒店 |  |
| 68 | 东港奥博休闲中心 | 续建 | 用面积150亩，游艇码头泊位274个。 | 50000 | | 32094 | 4000 | 4000 | 自筹4000 | 进行住宅和部分码头修建。 | 温州奥博置业有限  公司 |  |
| 信息 | 69 | 洞头移动4G建设无线城市智慧洞头项目 | 续建 | 建设2G基站9个，T3G基站21个，4G（TD-LTE）基站60个，WLAN站15个。 | 1600 | | 1000 | 1600 | 1600 | 自筹1600 | 建设2G基站10个，3G基站10个，4G TD-LTE基站32个，WLAN 5个,实现4G信号村村通。 | 中国移动洞头分公司 |  |
| 70 | 洞头移动光纤网络助力城乡统筹建设项目 | 续建 | 有线宽带新增7000户，全业务汇聚机房1个,光交箱30个，光缆150皮公里，道路跟进管道建设150孔公里。建成77省道、大门大桥综合通信管道。 | 5800 | | 2970 | 1400 | 1400 | 自筹1400 | 有线宽带新增2000户，光交箱10个，光缆50皮公里，管道建设50孔公里；建成大门大桥综合通信工程；进行五岛沿线部分路段管道建设。 | 中国移动洞头分公司 |  |
| 能源 | 71 | 浙江中燃华电扩建  项目 | 续建 | 建设2个6万m3的低温LPG储藏罐以及LPG槽车充装台。 | 18000 | | 6419 | 12000 | 12000 | 自筹12000 | 建成。 | 浙江中燃华电能源  公司 |  |
| 小计 | | |  | | | | | 199430 |  | | | | |
| 三、县本级财政投资重点建设新建项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 交  通 | 72 | 大门海洋经济示范区交通基础设施改造提升工程 | 新建 | 新建大门美岙至沙岙公路，实现大门公路全环岛；建设白龙屿接线公路，对大门镇、鹿西乡的现状道路进行改造提升，完善停车设施及交通站场设施，建设小门大桥助航标识，建设大门大桥连接线主干线环境整治提升。 | 74120 （其中：美岙隧道8000万） | |  | 3500 | 2800 | 融资2800 | 进行大门公路节点改造工程（一期）施工，完成大门环岛路安全隐患整治，开工建设鹿西东臼草屿接线公路工程、大门美岙至沙岙隧道接线公路、大门乌仙头至仁前涂路面整治工程及小门大桥助航标识工程；进行鹿西现有道路安全隐患整治，启动大门公路节点改造工程（二期）。 | 县交通建设指挥部 |  |
|  | 1000 | 1000 | 自筹1000 | 12月份开工建设美岙隧道及接线公路工程。 | 温州大小门岛投资开发有限公司 |  |
|  | 2000 | 1600 | 自筹1600 | 开工建设大门大桥连接线主干线环境整治提升。 | 大门镇人民  政府 |  |
| 交  通 | 73 | 77省道布袋岙接线公路工程 | 新建 | 隧道长660米，接线道路约800米。 | 7000 | |  | 3000 | 2400 | 融资2400 | 完成隧道部分贯通。 | 县交通建设指挥部 |  |
| 74 | 小门岛路网  工程 | 新建 | 工程路线总长7.805公里，其中新建段5.99公里；建设1座隧道、3座桥梁、14道涵洞等。 | 31459 | |  | 4000 | 4800 | 自筹4800 | 8月份开工建设。 | 温州大小门岛投资开发有限公司 |  |
| 75 | 鹿西综合交通码头  工程 | 新建 | 新建鹿西岛交通码头，进行小门岛交通码头、潭头候船室的新建和改建。 | 5000 | |  | 3000 | 2500 | 上级补助1000、融资1500 | 基本完成鹿西岛交通码头主体工程；12月份开工建设小门岛交通码头改造及潭头候船室改建工程。 | 县交通工程建设指  挥部 |  |
| 76 | 屏海路改建  工程 | 新建 | 路线起点为半屏岛韭菜岙，往南沿现有的康庄公路进行改建，终点位于半屏岛拨浪鼓，路线全长3.8km，按三级公路标准建设，设计时速30km/h，路基宽12m。 | 7000（暂定） | |  | 500 | 300 | 融资300 | 开工建设。 |  |
| 77 | 霓屿公路节点改造提升工程 | 新建 | 建设内容包括霓屿街道霓北中学至布袋岙公路、霓屿中心街、布袋岙至正岙公路等路段改扩建及安全隐患整治工程。 | 1300 | |  | 800 | 680 | 融资680 | 建成。 |  |
| 渔  业  设  施 | 78 | 洞头县东沙渔港疏浚工程 | 新建 | 清淤65万方，清礁200方。 | 2214 | |  | 1600 | 1300 | 上级补助800、融资500 | 9月份开工建设，年底完成75%清淤工作量。 | 县渔港工程建设指  挥部 |  |
| 城  建 | 79 | 洞头县状元南片市政道路  工程 | 新建 | 道路17条，桥梁5座，涵洞一座，总面积约450224平方米，其中道路面积437046平方米，桥梁面积13178平方米。 | 67786 | |  | 1100 | 900 | 融资900 | 11月份开工建设。 | 县状元南片围涂建设开发有限责任公司 | 建议采用PPP模式进行周边土地综合开发建设，如采用PPP建设模式，开工时间可适当后延至12月份，投资量可适度下调。 |
| 80 | 洞头县状元南片河道、湖泊驳坎及绿化景观工程 | 新建 | 本项目绿化景观用地面积517861m2，其中公园绿地171570m2、街头绿地302983m2、防护绿地43308m2；驳坎工程（护岸）总长度6223.2m，其中湖泊护岸2370m、闸前河护岸686.9m、海滨河护岸3166.3m。 | 29341 | |  | 800 | 1100 | 融资1100 | 11月份开工建设。 | 县状元南片围涂建设开发有限责任公司 |
| 81 | 大门镇污水处理厂提升扩建工程 | 新建 | 占地3000m2，处理标准2500m3/日。 | 1800 | |  | 500 | 400 | 融资400 | 开工建设。 | 大门镇人民  政府 |  |
| 82 | 布袋岙污水处理厂 | 新建 | 一期处理量为1000m3/d，二期处理量为500m3/d。 | 1561 | |  | 400 | 300 | 融资300 | 11月份开工建设。 | 县城市开发建设指挥部 |  |
| 83 | 城北污水处  理厂 | 新建 | 一期处理量为8000m3/d，二期处理量为8000m3/d，三期处理量为9000m3/d。 | 12248（一期） | |  | 1500 | 350 | 融资350 | 9月份开工建设，进行边坡修复。 |  |
| 城  建 | 84 | 王山头船闸  工程 | 新建 | 船闸21×66m，外海引航道180m及配套设施。 | 待定 | |  | 300 | 300 | 融资300 | 9月份开工建设。 | 县城市开发建设指挥部 |  |
| 85 | 新城二期防洪排涝泵站工程 | 新建 | 泵站设计流量10m³/s。 | 4500 | |  | 300 | 300 | 融资300 | 12月份开工建设。 |  |
| 城  建 | 86 | 海滨河左岸绿化及提升工程 | 新建 | 包括道路、广场绿地以及其他配套设施。 | 1861 | |  | 1000 | 1200 | 融资1200 | 完成海滨河段提升工程。 | 县城市开发建设指  挥部 |  |
| 社  会  发  展 | 87 | 马岙潭、观音礁景区及周边环境提升工程 | 新建 | 建设内容包括仁前途村换乘中心一级换乘场、马岙潭景区配套停车场、管理用房、通景道路及周边环境整治；观音礁景区配套停车场、通村公路改造提升、沙滩环境整治。 | 1665 | |  | 1665 | 1300 | 融资1300 | 3月份开工建设，12月份建成。 | 大门镇人民  政府 |  |
| 88 | 新城农贸市场装饰提升工程 | 新建 | 对周边场地，建筑外立面，内部结构、布局进行装饰改造，使得本项目菜场能够达到四星（准五星）级标准；建筑为地上两层菜场，地下室一层机动车库及设备用房，建筑占地面积2907平方米。 | 4350 | |  | 4350 | 1700 | 融资1700 | 10月份完成装饰提升并投入使用。 | 县城市开发建设指挥部 | 含农贸市场用房购置费用2300余万元。 |
| 89 | 霓屿义务教育学校（新区义校） | 新建 | 用地面积50亩，建设27个班级。 | 10392 | |  | 600 | 480 | 融资480 | 进行主体工程施工。 |  |
| 90 | 华中小学装饰工程  （暂名） | 新建 | 建筑面积27000m2，占地面积35364m2。 | 1800 | |  | 800 | 700 | 融资700 | 7月份开工建设。 |  |
| 91 | 美丽渔村精品工程  （暂名） | 新建 | 进行海霞村、小朴村、花岗村、三盘休闲岛、连港蓝色海岸带等“三点两线”精品提升。 | 4000（暂定） | |  | 1500 | 1200 | 融资1200 | 开工建设。 | 县旅游文化发展有限公司 |  |
| 92 | 女子连纪念馆提升  工程 | 新建 | 女子连纪念馆扩建、展馆内部布展、文化广场、市政道路等。 | 3000 | |  | 3000 | 2500 | 融资2500 | 6月份完成文化广场、市政道路建设，12月份完成女子连纪念馆扩建、展馆内部布展。 | 县旅游文化发展有限公司 |  |
| 93 | 洞头县殡仪服务中心 | 新建 | 占地面积36.6亩左右，建筑主体为钢筋混凝土结构。 | 4500 | |  | 500 | 300 | 融资300 | 开工建设。 | 县城市开发建设指  挥部 | 前期工作由县民政局牵头  开展。 |
| 社  会  发  展 | 94 | 洞头县档案馆 | 新建 | 与信用联社合建，建筑面积约8584m2。 | 4500 | |  |  | 700 | 上级补助500、融资200 | 开工建设。 | 县档  案馆 | 年度投资额归入新联社  大楼。 |
| 95 | 洞头县气象服务中心 | 新建 | 与信用联社合建，建筑面积约2184m2。 | 1100 | |  |  | 300 | 上级补助300 | 开工建设。 | 县气  象局 |
| 旅  游 | 96 | 海霞军事主题公园改扩建  工程 | 新建 | 项目规划红线约100亩，主要建设内容为CS真人对抗、射击场、游步道、提升园路、停车场、小广场、亭、长廊、雕塑及雕刻小品、绿化等设施。 | 1800 | |  | 600 | 500 | 融资500 | 7月份开工建设。 | 县旅游文化发展有限公司 |  |
| 97 | 5A景区创建配套工程 | 新建 | 用地面积约45亩，主要包括水产品交易市场改造（集散中心）、大山停车场改造、通景公路节点改造、360度全景智慧体验馆等相关设施。 | 1500 | |  | 900 | 700 | 融资700 | 3月份开工建设。 | 县旅游文化发展有限公司 |  |
| 98 | 水桶擂公共游艇码头 | 新建 | 水桶擂货运旧码头改建。 | 1100 | |  | 500 | 400 | 融资400 | 9月份开工建设。 | 县交通运输局 |  |
| 99 | 国家海洋公园主题岛建设工程（大瞿岛、大竹峙岛、南策岛、中心渔港） | 新建 | 项目建设内容为主题岛水、电、路、通讯等基础设施及游步道、园路、栏杆、小广场、亭、长廊、雕塑、小品、绿化等配套设施建设。 | 待定 | |  | 800 | 600 | 上级补助600 | 进行大竹峙岛配套设施施工。 | 县旅游文化发展有限公司 |  |
| 项目建设内容为主题岛旅游交通码头、防波堤、景观平台等设施建设；实施一批管护能力提升、海洋生物增殖保护、海岛海岸带修复项目。 | 待定 | |  | 300 | 250 | 上级补助250 | 开工建设鸟类观测平台。 |  |
| 小计 | | |  | | | | | 40815 |  | | | | |
| 四、非县本级财政投资重点建设新建项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 交  通 | 100 | 大门交通服务综合体 | 新建 | 项目用地面积约72.6亩，总建筑面积约72600㎡，主要建设交通枢纽中心场站、管理大楼、星级宾馆（四星级）、商务综合体等。 | 30000 | |  | 3000 | 3000 | 自筹3000 | 进行汽车站主体工程施工。 | 温州市交通运输集团有限  公司 |  |
| 城  建 | 101 | 天然气利用工程一期（LNG气化站）工程 | 新建 | 项目总用地面积8495.8㎡，构筑物建筑面积3237.3㎡，其中综合楼面积688.8㎡，水泵房面积38.9㎡，回车场地面积1009㎡，附属配套构筑物（消防水池、灌区等）1500.6㎡。 | 2595 | |  | 300 | 300 | 自筹300 | 开工建设。 | 县管道燃气有限公司 |  |
| 旅  游 | 102 | 珑头湾海洋旅游综合体 | 新建 | 用地面积455.5亩，总建筑面积24.6万㎡。 | 3E+05 | |  | 10000 | 10000 | 自筹10000 | 进行海洋馆及部分区块住宅施工。 | 温州金桥建设开发有限公司 |  |
| 工  业 | 103 | 温州中泥水泥年中转150万吨水泥物流配送工程 | 新建 | 总占地面积65亩，一期建设5000吨级码头一座，7.2万吨水泥仓储圆库，配套卸船、散包装设施。 | 10000（一期） | |  | 6000 | 6000 | 自筹6000 | 4月份开工建设一期工程。 | 温州中泥水泥有限  公司 |  |
| 104 | 温州中石油燃料罐区扩容及附属配套设施工程 | 新建 | 用地面积约178.91亩。建设内容包括罐区扩建、污水处理场改扩建、消防系统完善、应急事故池防洪堤等。 | 35000 | |  | 5800 | 5800 | 自筹5800 | 完成地基处理，三级防控及配套工程建设。 | 温州中石油燃料沥青有限  公司 |  |
| 信  息 | 105 | 洞头－鹿西－大门通信海缆工程 | 新建 | 建成洞头－鹿西－大门的通信海缆。 | 1500 | |  | 1500 | 1500 | 自筹1500 | 建成。 | 中国移动洞头分公司 |  |
| 供  电 | 106 | 220kV大门输变电工程 | 新建 | 用地面积30.6亩，新建220kV变电所1座，容量2×240MVA，架空线路20km。 | 40000 | |  | 500 | 500 | 自筹500 | 12月份开工建设。 | 国网洞头县供电公司 |  |
| 能  源 | 107 | 中石化温州液化天然气（LNG）项目 | 新建 | 温州LNG项目包括码头及陆域形成工程、接收站工程（含冷能综合利用）、输气管道工程等部分,建设规模为300万吨/年，管道外输天然气能力300万吨/年，LNG汽车装车外输能力50万吨/年。 | 1E+06 | |  | 30000 | 30000 | 自筹30000 | 开工建设，开展天燃气管线铺设。 | 中国石油化工股份有限公司天然气分公司 |  |
| 小计 | | |  | | | | | 57100 |  | | | | |
| 合计 | | |  | | | | | 429366 |  | | | | |