附件

附件1：

2009年上城区促进就业及大学生创业工作任务分解表

| 序号 | 类别 | 工作内容 | 工作要求 | 时间进度 | 牵头部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体工作目标 | 动态消除“零就业家庭”，确保完成市政府下达的年度就业工作任务 | 建立动态消除长效机制，确保“出现一户，消除一户”；完成或超额完成市政府下达的新增就业、失业人员及就业困难人员再就业、就业和创业培训等指标任务。 | 全年 | 区劳动和社会保障局 | 各街道、区总工会、区教育局 |
| 2 |  | 建成大学生创业园3个，开发大学生见习基地10个、大学生企业实训基地20个，创业实训基地20个，大学生创办企业80家 | 2009年建成大学生创业园1个，开发大学生见习基地3个、大学生企业实训基地8个，创业实训基地8个，大学生创办企业20家；2010年建成大学生创业园1个，开发大学生见习基地3个、大学生企业实训基地6个，创业实训基地6个，大学生创办企业30家；2011年建成大学生创业园1个，开发大学生见习基地4个、大学生企业实训基地6个，创业实训基地6个，大学生创办企业30家。 | 3年 | 区劳动和社会保障局、区人事局 | 区科技局、各街道 |
| 3 |  | 完成失业人员就业再就业培训6000人次，其中就业困难人员4000人次，力争培训后再就业率达60% | 2009年完成失业人员就业再就业培训2000人次，就业困难人员1400人次；2010年完成失业人员就业再就业培训2000人次，就业困难人员1300人次；2011年完成失业人员就业再就业培训2000人次，就业困难人员1300人次； | 3年 | 区劳动和社会保障局 | 区总工会、区教育局、区残联、区妇联、团区委 |
| 4 |  | 全区新增就业岗位6万个，6个街道全部达到充分就业街道标准，创建充分就业城区。 | 2009年新增就业岗位20000个，2个街道达到充分就业街道标准；2010年新增就业岗位20000个，4个街道达到充分就业街道标准；2011年新增就业岗位20000个，6个街道全部达到充分就业街道标准，创建充分就业城区。 | 3年 | 区劳动和社会保障局 | 区人事局、各街道 |

| 序号 | 类别 | 工作内容 | 工作要求 | 时间进度 | 牵头部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 进一步强化政府责任 | 统筹协调经济与就业 | 统筹协调产业政策与就业政策，制定出台我区促进产业发展与转型升级的有关政策。 | 3月底前完成初稿、4月底前出台。 | 区财政局 区政研室 | 区发改局、区招商局、区科技局、区商贸旅游局、区国税分局、区地税分局 |
| 6 |  | 加强失业预警与调节 | 完善就业和失业统计制度。各社区每月进行空置岗位、失业登记和就业备案统计，并上报街道，由街道报区劳动和社会保障局汇总，区劳动和社会保障局将汇总数据报区统计局，由区统计局、各街道、社区分别在相应的公共信息平台上月公布统计结果。 | 4月份开始进行统计，每月25日为截止日，区、街道、社区统计数字在当月底前公布。 | 区劳动和社会保障局 | 区统计局、各街道、社区 |
| 7 |  |  | 开展劳动力资源调查，并进行上城区劳动力市场供求变化分析。 | 每半年开展1次 | 区劳动和社会保障局 | 各街道、区人事局 |
| 8 |  |  | 建立失业动态重点监测报告制度，将全区94家规模以上工业企业作为重点监测对象，对被监测企业每月进行一次跟踪调查，及时掌握企业岗位流失情况，重点分析就业人员减少的原因，为采取预防和调控失业措施提供依据。 | 3月底前完成对全区规模工业企业岗位流失情况进行调查摸底，4月份开始按月上报监测报告 | 区劳动和社会保障局 | 区发改局 |
| 9 |  |  | 制定失业调控预案，建立区、街道、社区三级失业人员、岗位储备等预警机制，对集中出现和社会影响较大的失业现象及时调控，缓解失业引发的矛盾。 | 5月底前完成预案制定；4月份开始实行预警制度 | 区劳动和社会保障局 | 区政府办、各街道 |
| 10 |  | 规范企业用工行为 | 深入贯彻落实《劳动合同法》，加大劳动用工的检查和执法力度，运用定期不定期检查方式，掌握用人单位劳动用工情况。 | 全年 | 区劳动和社会保障局 |  |
| 11 |  | 规范企业用工行为 | 加大联动执法监察力度，严格禁止和坚决纠正超时工作、不签订劳动合同、故意压低和拖欠工资、不按规定缴纳社会保险费和随意裁员等行为。 | 全年 | 区劳动和社会保障局 |  |

| 序号 | 类别 | 工作内容 | 工作要求 | 时间进度 | 牵头部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | 规范企业用工行为 | 鼓励企业采取灵活用工、弹性工时、组织在岗培训等方式尽量不裁员或者少裁员，稳定现有就业岗位。企业一次性裁员20人以上或不足20人但超过职工总数10％的，要提前30日向工会或全体职工说明情况，且裁员方案须向区劳动行政部门报告后方可裁员，避免因企业裁员造成大规模失业和社会不稳定因素。 | 全年 | 区劳动和社会保障局 | 区总工会 |
| 13 | 进一步落实积极就业政策 | 落实税费减免政策，降低就业创业和企业运行成本。 | 享受再就业税收政策的企业和自谋职业、自主创业的登记失业人员，凡符合相关条件，按国家规定享受税收减免优惠政策。 | 全年 | 区财政局、区地税分局、区国税分局 | 各街道 |
| 14 |  |  | 符合有关残疾人就业优惠条件的，可以享受现行增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等税收优惠政策。 | 全年 | 区财政局 | 区残联 |
| 15 |  |  | 登记失业人员、高校毕业生和残疾人从事个体经营的，除国家限制行业外，按规定免收管理类、登记类和证照类等有关行政事业性收费。 | 全年 | 区发改局（物价局） | 区工商分局、区环保分局、区卫生局、消防大队 |
| 16 |  | 落实贷款贴息政策，减轻就业创业和企业经营负担 | 对持有《杭州市就业援助证》人员、持有军人退出现役的有效证件的城镇复员转业退役军人、经失业登记的高校毕业生以及城镇其他登记失业人员，自谋职业、自主创业，其自筹资金不足的，均可申请小额担保贷款，按规定享受贷款贴息政策。 | 全年 | 区劳动和社会保障局 | 区财政局 |
| 17 |  |  | 招用持《杭州市就业援助证》人员的劳动密集型小企业，符合有关条件的，可按规定享受贷款贴息政策。 | 全年 | 区财政局 |  |
| 18 |  | 落实用工补助和社保补贴政策，强化企业稳定就业和失业人员社会保障 | 对承诺不裁减低保、困难家庭成员的企业，可按规定享受一次性用工补贴。 | 全年 | 区劳动和社会保障局 | 区财政局 |
| 19 |  |  | 持《杭州市就业援助证》人员自谋职业、自主创业，符合有关条件的，按规定享受社会保险补贴。持有《杭州市就业援助证》的“4050”人员实行灵活就业，符合有关条件的，按规定享受社会保险补贴。 | 全年 | 区劳动和社会保障局 |  |
| 20 |  | 用工补助和社保补贴政策 | 低保、困难家庭（包括区级困难家庭）中的失业人员、残疾人以个体劳动者缴费办法参加社会保险，符合有关条件的，按规定享受社会保险补贴。 | 全年 | 区劳动和社会保障局、区残联 | 区民政局、区财政局 |

| 序号 | 类别 | 工作内容 | 工作要求 | 时间进度 | 牵头部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 进一步深化就业服务 | 完善公共就业服务体系 | 按照统一、规范和高效原则，整合公共就业服务机构、人员、信息等资源，建立综合性服务中心，实行求职登记、政策咨询、信息发布、职业指导、职业介绍和劳动保障事务代理等“一站式”的就业服务，以及创业项目、创业培训、开业指导、小额贷款、企业孵化、跟踪服务相结合的“一条龙”创业服务。 | 10月份前初步建立完成 | 区劳动和社会保障局 | 区人事局、各街道 |
| 22 |  |  | 完善区、街道、社区三级就业服务网络建设，规范服务流程和标准，优化窗口服务 | 全年 | 区劳动和社会保障局 | 各街道 |
| 23 |  | 创新促进就业服务机制 | 健全社区公共服务工作站组织和职能，结合社区促进就业社会复合主体试点工作的开展，探索由社区公共服务工作站、企业、公共培训和职业中介服务机构、高等院校、媒体等共同开展服务、促进就业的新机制。 | 全年 | 南星街道 | 区劳动和社会保障局、区民政局、各街道 |
| 24 |  |  | 建立相应的农民工工作协调机制，探索解决农民工问题的有效途径。 | 全年 | 区劳动和社会保障局 | 区总工会、团区委、区妇联、各街道 |
| 25 |  | 加强就业和创业培训 | 充分整合各类教育培训资源，以市场为导向，积极调整和拓展培训种类，加强订单式职业培训，切实提高培训水平和效果。 | 3月底前完成各类教育资源的摸底调查，4月底前制定年度培训计划 | 区劳动和社会保障局 | 区教育局、民政局、人事局、区总工会、区残联、团区委、区妇联 |
| 26 |  |  | 按照《杭州市教育培训消费券发放、使用、管理办法》，做好教育培训消费券发放和使用工作。 | 全年 | 区劳动和社会保障局 | 区人事局、区总工会、团区委、区妇联、各街道 |
| 27 |  |  | 对重点开展的培训，根据取得结业证或资格证书的人数，对培训主办单位给予补贴，并按规定对培训后就业率在60%以上的主办单位给予奖励。 | 全年 | 区劳动和社会保障局 | 区教育局、民政局、人事局、区总工会、区残联、团区委、区妇联 |
| 28 |  |  | 结合我区经济和产业发展特色，大力组织开展创业培训，加强创业意识教育，转变就业观念，积极提供项目咨询和开业指导。 | 全年 | 区劳动和社会保障局 | 区人事局、各街道 |

| 序号 | 类别 | 工作内容 | 工作要求 | 时间进度 | 牵头部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 进一步完善就业援助 | 加强困难人员就业帮扶 | 对就业困难人员实行优先扶持和重点帮助，对符合条件的就业困难人员，要及时兑现各项就业扶持政策； | 全年 | 区劳动和社会保障局 | 区民政局、各街道 |
| 30 |  |  | 社区公益性岗位、机关事业单位工勤岗位和街道、社区组织开发的服务性岗位，要优先安排符合要求的就业困难人员。 | 全年 | 区劳动和社会保障局、区人事局（区编办） | 区属各部门、各街道 |
| 31 |  |  | 加大本区生源困难家庭高校毕业生的就业帮扶力度，帮助他们尽快实现就业。 | 全年 | 区人事局 | 区劳动和社会保障局、各街道 |
| 32 |  |  | 巩固充分就业社区创建成果，全面开展充分就业街道创建工作。 | 全年 | 区劳动和社会保障局 | 各街道 |
| 33 |  |  | 继续实施动态消除“零就业家庭”工程，进一步规范申报、审核、认定程序，建立动态消除长效机制，确保“当月发生、当月消除”。 | 全年 | 区劳动和社会保障局 | 各街道 |
| 34 |  |  | 建立完善促进就业与社会保障联动机制，强化失业保险、社会救助与促进就业、鼓励创业工作的有机结合 | 全年 | 区劳动和社会保障局 | 区民政局 |
| 35 |  | 开发就业岗位 | 区级社区公益性岗位在原有100个的基础上，再增加64个就业援助员岗位. | 3月起岗位可以招聘 | 区劳动和社会保障局 | 各街道 |
| 36 |  |  | 将区机关、财政补助事业单位吸纳持《杭州市就业援助证》人员就业的编外用工岗位纳入公益性岗位。 | 4月份起 | 区劳动和社会保障局 | 区人事局（区编办） |
| 37 |  |  | 据现有区内编外、临时用工实际，建立3000个岗位的区级岗位银行，优先满足区内各类就业需要 | 4月份起 | 区人事局 | 区属各部门、各街道 |
| 38 |  |  | 依托自身岗位银行，积极开发适合各类失业人员就业的岗位，建立岗位信息奖励制度，对提供真实可靠的岗位信息的单位和个人予以奖励。 | 4月底前各街道建立岗位信息优惠奖励制度 | 各街道 |  |
| 39 |  |  | 积极发展社区服务业，重点开发面向社区居民生活服务、机关企事业单位后勤保障和社区公共管理服务的就业岗位，努力增加就业容量。 | 全年 | 区劳动和社会保障局 | 各街道、区属各部门 |
| 40 |  |  | 大力培育社区社会组织，加强引导与扶持，重点培育养老、教育、医疗、文化和维权等方面的社区社会组织，增加失业人员及毕业生的就业渠道。 | 全年 | 区民政局 | 区教育局、司法局、卫生局、劳动和社会保障局；各街道 |

| 序号 | 类别 | 工作内容 | 工作要求 | 时间进度 | 牵头部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 进一步完善就业援助 | 开发就业岗位 | 鼓励培育发展来料加工等灵活就业方式，研究制定对帮助灵活就业的中介行业的鼓励政策，拓宽失业人员的就业渠道。 | 4月底前完成 | 区劳动和社会保障局 | 各街道 |
| 42 |  | 积极吸纳高校毕业生 | 机关、事业单位在编引进人才的时候，在岗位条件允许的前提下给予高校毕业生同等机会。 | 全年 | 区人事局 | 区属各单位 |
| 43 |  |  | 机关事业单位编外用工岗位（除后勤服务岗位外）和各街道每年新开发的社区工作者岗位， 80%以上定向面向高校毕业生（尤其是困难大学生）开展招聘，引导毕业生面向基层单位就业。 | 全年 | 区人事局 | 区民政局、各街道 |
| 44 |  |  | 对上城生源高校毕业生在上城区就业，3年内减半收取人事代理费用；对毕业时未就业的上城生源高校毕业生，3年内免收人事代理费用。 | 4月份开始执行 | 区人事局 |  |
| 45 | 进一步支持大学生创业 | 加大资助力度 | 对高校毕业生自谋职业、自主创业的，要按规定及时兑现小额贷款、贷款贴息、税费减免、用工和社保补贴等各项创业优惠政策。 | 全年 | 区人事局 | 区劳动和社会保障局、区财政局、区工商分局、区地税分局 |
| 46 |  |  | 本区户籍持《杭州市失业证》的大学毕业生（含全日制大专毕业生）从事个体经营的，由街道大学生创业实训服务站提供全程服务；优先办理小额担保贷款。 | 全年 | 区劳动和社会保障局 | 区科技局、区人事局、各街道 |
| 47 |  |  | 设立上城区大学生就业创业专项资金，用于支持大学生就业创业。对于本市高校毕业生市级大学生创业无偿资助项目按等级分别给予2、5、8、10、15、20万元的配套资助；对于商业贷款贴息项目给予50%的贴息资助，最高不超过1万元。 | 全年 | 区人事局 | 区财政局 区劳动和社会保障局 |
| 48 |  |  | 大学生创业企业参加市政府（或经市政府批准）举办或组织参加的各类国内外会展，经区财政局批准，可按展位费的50%给予补贴，每家企业每年补贴最高不超过3万元，连续补贴3年。 | 全年 | 区科技局 | 区财政局 |

| 序号 | 类别 | 工作内容 | 工作要求 | 时间进度 | 牵头部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 进一步支持大学生创业 | 加大资助力度 | 大学生创业企业的自主发明成果获得专利授权或著作权登记，在我区实施并取得一定效益后，可按省、市规定给予资助。 | 全年 | 区科技局 | 区人事局、区劳动和社会保障局 |
| 50 |  | 提高服务能力 | 落实市关于鼓励和扶持大学生创业的一系列政策措施，研究制定我区支持大学生创业的有关政策。 | 5月份前完成 | 区人事局 | 区科技局、区劳动和社会保障局 |
| 51 |  |  | 积极与中国美院等高校开展合作，建立大学生就业和创业服务中心。 | 7月份前完成 | 区人事局 | 区科技局、区劳动和社会保障局、团区委 |
| 52 |  |  | 深入实施大学生创业实训工程，按照“政府搭台，企业、高校主导，专业机构服务”的模式，加强大学生见习、实训基地建设，鼓励有条件的企业建立大学生见习、实训基地，根据市有关政策规定，按照实际见习人数给予基地相应的训练费补贴。 | 全年 | 区人事局、区劳动和社会保障局 | 各街道 |
| 53 |  |  | 确定3至5家单位作为本街道的大学生创业实训基地和社会实践基地。 | 4月份前完成 | 区人事局、区劳动和社会保障局 | 各街道 |
| 54 |  |  | 编制《大学生创业就业手册》。 | 3月底前完成手册编制 | 区人事局 | 区劳动和社会保障局 |
| 55 |  |  | 开展面向大学生的GYB（产生你的企业想法）、SYB（创办你的企业）实训和职业技能等培训，并按政策规定给予补贴，提高大学生的就业和创业能力。 | 全年 | 区劳动和社会保障局 |  |
| 56 |  |  | 加强高校毕业生创业指导，建立大学生创业导师制度，聘请导师为大学生创业提供指导，对结对大学生或大学生创业团队进行创业阶段指导服务的，以及指导大学生成功创业的，按市有关规定给予导师相应的经费补贴和绩效奖励。 | 全年 | 区科技局 区人事局 | 区教育局 区劳动和社会保障局 |
| 57 |  |  | 优先向大学生创业企业提供注册登记、物业管理、科技政策、项目申报、引入风投机构融资、企业管理、市场营销等一系列创业服务。 | 全年 | 区科技局、 | 区发改局、区财政局、区工商局 |

| 序号 | 类别 | 工作内容 | 工作要求 | 时间进度 | 牵头部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | 进一步支持大学生创业 | 搭建创业平台 | 以区科创中心为主体，依托西湖创意谷、区科技工业基地、区浙江大学成果转化基地等载体，设立大学生创业园，积极吸纳优秀的创业项目特别是大学生创业项目进驻。 | 6月份前完成 | 区科技局 | 区人事局、区劳动和社会保障局、区科技工业基地 |
| 59 |  |  | 对入驻创业园的大学生创业企业提供项目开发、方案设计、风险评估、开业指导、融资服务、注册登记、跟踪扶持等“一条龙”创业服务；两年内提供50平方米以内的免费经营场地；在创业园外租赁房屋创业的企业，按照第一年每天1元/平方米、第二年每天0.5元/平方米的标准给予房租费补贴，补贴面积最高不超过100平方米。（房租补贴超过实际租房费用的，按实际租房费用补贴） | 全年 | 区科技局 | 区人事局、区劳动和社会保障局 |
| 60 |  |  | 对社会资本在上城区创建大学生创业园的，经有关部门认定后，根据区促进科技企业孵化器建设的的有关规定给予相应的建园资助，最高不超过100万元。 | 全年 | 区科技局 | 各街道 |
| 61 |  | 营造创业氛围 | 积极组织大学生参加杭州市举办的创业大赛 | 按比赛时间确定 | 团区委 | 区人事局、各街道 |
| 62 |  |  | 与高校和企业合作，联合开展大学生就业创业新思维设计大赛，充分发挥大赛在引导和集聚大学生创业工作中的重要作用，鼓励和吸引优秀项目、优秀创业团队在我区落户。 | 按比赛时间确定 | 团区委 | 区人事局、区科技局 |
| 63 |  |  | 充分挖掘和宣传大学生创业先进典型，积极参与“十佳”大学生创业之星、创业企业和“十佳”实训机构评选活动，激发大学生的创业热情，提高机构的实训质量，营造良好的创业氛围。 | 按评选时间确定 | 区劳动和社会保障局、区人事局 | 区科技局、团区委、各街道 |
| 64 | 进一步加强工作保障 | 建立健全促进就业工作协调机制 | 进一步强化政府统一领导、有关部门和街道分工协作的促进就业工作机制。建立促进就业工作联席会议制度，及时交流情况，研究解决问题，推动各项促进就业工作不断深化。 | 全年 | 区政府办 | 区教育局、区人事局、区民政局、区劳动和社会保障局、区总工会、团区委、区残联、区妇联；各街道 |

| 序号 | 类别 | 工作内容 | 工作要求 | 时间进度 | 牵头部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 进一步加强工作保障 | 建立健全促进就业工作协调机制 | 充分发挥工会、共青团、妇联、残联以及其他社会组织和团体的积极作用，共同做好就业再就业工作。 | 全年 | 区劳动和社会保障局 | 区总工会、团区委、区残联、区妇联 |
| 66 |  | 强化促进就业工作目标责任制 | 进一步加大投入，确保财政预算中安排的促进就业专项资金满足实际需要。 | 全年 | 区财政局 | 区劳动和社会保障局 |
| 67 |  |  | 继续把增加就业岗位和控制失业率作为政府宏观调控的重要指标，把解决下岗失业问题、促进新增劳动力就业、帮助困难人员就业、加强失业调控和推进大学生自主创业作为主要目标任务，细化分解，并纳入政府目标考核的重要内容。 | 全年 | 区政府办 | 区人事局、区教育局、区民政局、区劳动和社会保障局、区总工会、团区委、区残联、区妇联；各街道 |
| 68 |  |  | 各部门要围绕政府目标，制定工作计划，明确分工，落实责任。 | 4月份前完成 | 区政府办 | 区人事局、区教育局、区民政局、区劳动和社会保障局、区总工会、团区委、区残联、区妇联；各街道 |
| 69 |  | 加强对促进就业工作的监督检查 | 对《就业促进法》实施情况、就业再就业政策落实情况和政府促进就业工作目标任务完成情况进行定期督查，采取有效措施，确保各项就业再就业工作落到实处 | 每季1次 | 区政府办 | 区人事局、区教育局、区民政局、区劳动和社会保障局、区总工会、团区委、区残联、区妇联；各街道 |
| 70 |  |  | 建立就业工作监督机制，落实举报制度，受理投诉并及时予以处理。 | 4月份前完成 | 区劳动和社会保障局 | 各街道 |
| 71 |  |  | 细化促进就业专项资金的使用管理办法，加强资金使用的审核和监管，确保专款专用，取得就业帮扶实效 | 4月份前完成 | 区劳动和社会保障局 | 区财政局 |
| 72 |  | 积极宣传促进就业的法律法规和政策 | 深入开展就业法律法规和政策的宣传工作，大力宣传和推广促进就业的好做法，宣传劳动者转变择业观念和用人单位承担社会责任、促进就业的典型经验。 | 全年 | 区劳动和社会保障局、区人事局、区总工会 | 各有关部门、各街道 |
| 73 |  |  | 对在促进就业工作中取得显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励 | 年底 | 区劳动和社会保障局 | 区政府办、区属各单位 |

附件2：

鼓励大学生创业工作任务分解表

| 类 别 | 项 目 |  | 数目 | 落实单位及人员 | 责任单位 | 进度安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加强基地建设 | 大学生创业园 |  | 3 | 科技工业基地、西湖创意谷， LOMO创意园 | 科技工业基地、区科技局 | 09年、10年、11年各1个 |
|  | 大学生企业实训基地 |  | 20 | 辖区企业 | 区人事局、各街道 | 09年6家、10年、11年各7家 |
|  | 大学生见习基地 |  | 10 | 辖区企业、街道所属事业单位 | 各街道、区劳动和社会保障局、区人事局 | 09年6家、10年、11年各7家 |
| 强化创业培训 | 大学生创业培训和实训机构 |  | 20 | 大专院校、技工学校及区就业培训管理服务部门 | 区劳动和社会保障局、区总工会 | 09年6家、10年、11年各7家 |
|  | 大学生职业技能培训机构 |  | 10 | 有技能培训资质的教育培训机构 | 区劳动和社会保障局 | 09年家、10年5家 |
|  | 创业导师 | 创业理念教育阶段导师 | 20 | 劳动保障部门工作人员、大学教师和经过培训获得SYB合格证书的教师 | 区劳动和社会保障局 | 09年 |
|  |  | 创业实践阶段导师 | 20 | 企业界成功人士 |  |  |
|  |  | 创业咨询服务阶段的导师 | 20 | 劳动、工商、税务、财政、物价等部门专家 |  |  |
|  | 大学生就业创业指导站 |  | 59 | 各街道、社区劳动保障站，区人才服务中心 | 区劳动和社会保障局、区人事局 | 5月 |

| 类 别 | 项 目 | 数目 | 落实单位及人员 | 责任单位 | 进度安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相关政策落实 | 落实市优惠政策 | 有关具体政策列于附表3 |  | 区劳动和社会保障局、区人事局 | 2009年2月至2009年12月 |
|  | 引导风险投资机构投资 | 3 | 区科技局 | 区财政局 | 年底前 |
|  | 开发社区工作者岗位 | 29 | 街道、社区 | 各街道 | 年底前 |
|  | 开发区机关事业单位就业岗位 | 30 | 区机关事业单位编外用工单位 | 区劳动和社会保障局、区人事局 | 年底前 |
|  | 困难大学生救助 |  | 街道、社区 | 区民政局 | 年底前 |
| 营造推动氛围 | 组织参加“十佳创业之星”评选 | 10 | 创业大学生 | 区人事局 | 2010年 |
|  | 组织参加“十佳创业企业”评选 | 10 | 大学生创业企业 | 区人事局 | 2010年 |
|  | 组织参加“十佳创业导师”评选 | 10 | 导师所在单位 | 区劳动和社会保障局 | 2010年 |
|  | 组织参加“十佳实训机构”评选 | 10 | 实训机构 | 区人事局、区劳动和社会保障局 | 2010年 |
|  | 组织参加“十佳见习基地” | 10 | 见习基地 | 区劳动和社会保障局 | 2010年 |

附件3：

促进就业和大学生创业相关政策汇总表

| 一、国家、省、市、区主要促进就业政策 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部 门 | 文件名 | 文件号 | 适用对象 | 备注 |
| 1 | 全国人大 | 中华人民共和国就业促进法 |  | 全体公民 | 2008年1月1日起施行 |
| 2 | 国务院 | 中华人民共和国劳动合同法实施条例 |  | 全体公民 |  |
| 3 | 国务院办公厅 | 国务院办公厅关于转发人力资源社会保障部等部门关于促进以创业带就业工作指导意见的通知 | 国办发〔2008〕111号 | 全体劳动者 | 2008年9月26日发文 |
| 4 | 国务院办公厅 | 国务院办公厅关于切实做好当前农民工工作的通知 | 国办发〔2008〕130号 | 农民工、企业 |  |
| 5 | 国务院办公厅 | 国务院办公厅关于加强普通高等学校毕业生就业工作的通知 | 国办发〔2009〕3号 | 高校毕业生 |  |
| 6 | 国务院 | 国务院关于做好当前经济形势下就业工作的通知 | 国发〔2009〕4号 | 全体劳动者 |  |
| 7 | 省政府 | 浙江省人民政府关于做好就业工作促进社会和谐的实施意见 | 浙政发[2008]59号 | 省内劳动者 |  |
| 8 | 省人民政府办公厅 | 浙江省人民政府办公厅关于切实做好当前农民工工作的实施意见 | 浙政办发明电〔2009〕18号 | 省内农民工、企业 |  |
| 9 | 市政府 | 杭州市人民政府关于进一步加强就业再就业工作的实施意见 | 杭政〔2006〕2号 | 杭州劳动者 |  |

| 序号 | 部 门 | 文件名 | 文件号 | 适用对象 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 市委、市政府 | 中共杭州市委、杭州市人民政府关于做好2009年稳定就业工作的意见 | 市委〔2009〕9号 | 杭州劳动者 |  |
| 11 | 市委、市政府 | 中共杭州市委、杭州市人民政府关于进一步完善促进就业长效机制的若干意见 | 市委〔2009〕10号 | 杭州劳动者 |  |
| 12 | 中国人民银行杭州分行 | 杭州市下岗失业人员小额担保贷款管理办法 | 杭银发〔2003〕103号 | 杭州下岗失业人员 |  |
| 13 | 市地税局 | 关于下岗失业人员再就业有关税收政策具体实施意见的通知 | 杭地税〔2006〕174号 | 杭州下岗失业人员 |  |
| 14 | 市财政局 | 关于印发《杭州市促进就业专项资金管理暂行方法》的通知 | 杭财社〔2003〕174号 | 各级政府 |  |
| 15 | 市政府 | 杭州市人民政府关于鼓励和扶持大学生在杭自主创业的若干意见 | 杭政〔2008〕7号 | 大学生 |  |
| 16 | 市政府 | 杭州市人民政府关于印发杭州市大学生见习训练实施办法(试行)的通知 | 杭政办函〔2009〕74号 | 大学生 |  |
| 17 | 市政府 | 杭州市人民政府关于做好2009年普通高等学校毕业生就业工作的通知 | 杭政办函(2009)75号 | 高校毕业生 |  |
| 18 | 上城区 | 上城区人民政府关于进一步深化就业再就业工作的若干意见 | 上政〔2008〕10号 | 上城劳动者 |  |
| 19 | 区政府办公室 | 关于创建充分就业社区工作的实施意见 | 上政办函〔2007〕46号 | 上城各社区 |  |
| 20 | 区政府办公室 | 关于印发《上城区大学生创业实训工程实施意见》的通知 | 上政办函〔2008〕52号 | 上城大学生 |  |

| 二、鼓励大学毕业生创业相关政策 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 对象和条件 | 标准 | 牵头部门及办理程序 | 政策依据 |
| 免除企业开办相关办理费用 | 普通高校在校生及毕业后5年内的大学生（2005年及以后毕业） | 免工商登记费 | 工商部门 | 《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市高校毕业生和留学回国人员创业三年行动计划的通知》（杭政办函[2008]146号）； 《杭州市高校毕业生创业资助资金实施办法（试行）》（杭人才〔2007〕370号、杭财教〔2007〕799号）； 《杭州市高校毕业生创业资助资金实施办法（试行）操作细则》（杭人才〔2007〕469号、杭财教〔2007〕1112号）； 《关于免除大学生在杭自主创办企业相关费用的通知》（杭人才[2009]91号）； 《杭州市大学生创办企业费用免除办理流程》； 《杭州市人民政府办公厅转发市人事局等部门关于杭州市大学生创业园建设和管理若干意见的通知》（杭政办函〔2008〕290号）。 |
|  |  | 免验资费 | 浙江天健东方会计师事务所、浙江浙经天策会计师事务所 |  |
|  |  | 免银行开户费 | 杭州银行、杭州联合银行 |  |
| 创业资助 （无偿资助或商业贷款贴息） | 1、普通高校在校生及毕业后5年内 的大学生（2005年及以后毕业） 2、若为外地生源，所创办企业从事 科技成果转化或研发项目，或文 化创意类项目 3、若为外地生源非在杭高校毕业 生，毕业学校须为教育部直属 重点高校，本科及以上学历， 并担任法定代表人 | 1、无偿资助额度：2万、5万、8万、 10万、15万，20万 2、商业贷款贴息最高额度1万元 | 区人事局和财政局受理、初审，市人事局核准，市财政局拨付，区财政配套，市、区各50% |  |
| 房租补贴 | 在我市自主创办企业且租赁房屋用于创业的大学生企业。 | 1、第一年1元/ 平方米·天 2、第二年0.5/平方米·天 (实际租用面积超过100平方米，按100平方米计算，100 平方米以下按实际面积计算) | 区人事局、财政局、科技局 |  |
| 会展补贴 | 参加市政府（或经市政府批准）举办或组织的各类国内外会展的大学生自主创业企业 | 1、补贴金额为展位费的50％，单家 企业每年最高补贴3万元，可连续 补贴三年； 2、两年内免费参加以市政府名义举 办的会展 | 1、向举办部门申请参加会展 2、对口部门审核，同意后参加会展 3、市毕业生就业服务中心初审会展补贴申 请，并上报市人事局 4、市人事局和财政局审核确定补贴金额， 发放核准通知书 5、市财政局半个月内下拨补贴 |  |

| 项目 | 对象和条件 | 标准 | 牵头部门及办理程序 | 政策依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 创业园建设 | 经认定的大学生创业园和园内孵化企业，可参照《杭州市人民政府办公厅关于印发进一步加快科技企业孵化器发展实施办法的通知》（杭政办〔2006〕26号）的规定，享受相关扶持政策。 | 1.政府重视和支持，制定了扶持大学 生创业的优惠政策和措施； 2.一般设在科技智力资源较密集的 高新技术开发区、经济技术开发 区、高教园区或科技园区内； 3.拥有一定规模的场所和相应的配 套设施，具备吸引一定数量大学生 创业企业入驻的条件； 4.服务功能较完善，能为大学生创业 提供政策咨询、各类扶持资金申 请、企业登记注册、商务、融资等 方面的“一站式”服务； 5.有较高素质、较强业务水平的管理 服务人员和科学规范的规章制度。 | 由区、县（市）政府向市人事局提出建园申请，经市人事局会同市科技局、财政局等部门考察评估后，对符合条件的授予“杭州市大学生创业园××分园”的牌子，并报市政府备案。 |  |
| 人事代理服务 | 普通高校毕业大学生在上城区自主创业的。 | 1、前三年人事代理服务免费，第四 年至第六年减半 2、三年内可免费参加招聘会一次 3、免费发布招聘信息 | 市、区人才交流服务中心 1、向招聘会主办方申请免费参加大型人 才招聘会 2、到市人才市场办理免费发布招聘信息 3、向市或区人才中心申请免费人事代理 服务 |  |
| 大学生创业导师 | 创业理念教育阶段导师主要从劳动保障部门工作人员、大学教师和经过培训获得SYB合格证书的教师中选聘； 创业实践阶段导师主要从中小型企业的企业主中选聘； 创业咨询服务阶段的导师主要从劳动、工商、税务、财政、物价等部门专家中选聘。 | 其中，创业实践阶段导师聘任的基本条件：有创业经验并有企业实体，热心社会事业、有责任心、有一定理论基础。 | 选聘大学生创业导师由劳动保障部门认定和发放聘书，日常管理工作由劳动保障培训管理部门负责。 创业导师的聘任主要通过自荐、推荐、邀请的方式进行。 |  |

| 三、大学毕业生实训、培训、见习有关政策 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 对象和条件 | 标准 | 牵头部门及办理程序 | 政策依据 |
| 一、 大 学 生 企 业 实 训 | 大学生企业实训 | 对象是全日制普通高校毕业学年的大学生 | 实训后留在杭州工作将获得实训生活补贴，标准为杭州市区企业职工月最低工资标准的70%。 | 市人事局 | 《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市高校毕业生和留学回国人员创业三年行动计划的通知》（杭政办函〔2008〕146号）； 《杭州市人民政府办公厅关于实施杭州市万名大学生创业实训工程的指导意见》（杭政办函〔2008〕161号）； 《关于印发<杭州市大学生企业实训工作方案>的通知》（杭人〔2008〕163号）； 《杭州市大学生实训机构认定和证书核发暂行办法》； 《关于印发《杭州市区未就业大中专毕业生见习训练有关问题的通知》的通知》（杭劳社就[2006]233号杭人[2006]340号杭财社[2006]991号）； 《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市大学生见习训练实施办法（试行）的通知》（杭政办函〔2009〕74号）。 |
|  | 大学生企业实训基地 | 管理规范、具有一定规模的企事业单位 | 根据实训后留在杭州工作的实训学生数量给予实训基地一定的训练费补贴。 1、杭州市区依法注册成立，具有一定规模、 良好的社会信誉的企事业单位；有适合 大学生的实训岗位，并对大学生实训工 作有高度的积极性； 2、具有规范的内部管理制度和工作规章制 度，具有对大学生进行实训指导的师资 力量和专业人员，能按实际需求进行岗 位培训； 3、能为实训大学生提供必要的实训条件， 以及具有符合国家规定的劳动保护和职 业防护设施，防止实训过程中的事故； 4、近年来能积极招聘录用高校毕业生。 | 1.申请。申报单位向杭州市大学生企业实训工作办公室（设 在杭州市人才开发中心）提出书面申请，并提交以下材 料： 《杭州市大学生企业实训基地申请表》，法人登记 证件原件及复印件，其他需要的材料。 2.审核认定。企业实训办公室根据申报情况，对用人单位 的实训岗位和工作环境等进行考察，符合条件的经审核 同意后，由市人事局予以认定。 3.公告。在杭州人事人才网、杭州毕业生就业网上公告认 定结果。 |  |
| 二、 大 学 生 创 业 培 训 和 实 训 | 大学生创业培训和实训 | 对象是在杭高校在校学生；未实现就业的在杭高校毕业生；外地高校毕业未实现就业的杭州户籍大学生 | 大学生参加创业培训及创业实训，取得相应资（合）格证书，并在杭创业、就业的，按800元/人标准给予补贴。其中具有杭州户籍的大学生取得资（合）格证书的即给予800元/人标准的补贴。 | 市劳动保障局 |  |
|  | 大学生创业培训和实训机构 | 大专院校、技工学校及区、县（市）培训就业管理服务部门 | 大学生创业培训和实训将为你提供GYB（产生你的企业想法）、SYB（创办你的企业）实训和技能培训 | 1.申请。申报单位向市劳动保障行政部门提出申请（具体 由杭州市职业技能培训指导中心受理），并提交以下材 料：《杭州市大学生实训机构申报表》，法人登记证件原 件和复印件，内部管理制度，其他需要的材料。 2.评估认定。受理单位组织专家评估组进行评估，提出初 审意见。劳动保障行政部门对初审意见进行审核，对评 估合格的单位予以认定； 3.公告。在杭州市劳动保障信息网上公告认定结果。 |  |

| 项目 |  | 对象和条件 | 标准 | 牵头部门及办理程序 | 政策依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、 大 学 生 职 业 技 能 培 训 | 大学生职业技能培训 | 对象是在杭高校学生、以及有杭州户籍且未就业的大学生。 | 大学生参加定点机构组织的定向、订单培训和技能培训，取得国家“职业资格证书”、“培训结业证书”，并首次在杭就业的，给予其培训鉴定费用的50%补贴，原则上不超过2000元/人。参加培训取得当年杭州市公布的紧缺工种的“职业资格证书”，并首次在杭就业的，给予大学生本人培训鉴定费用的全额补贴。 | 市劳动保障局 |  |
|  | 大学生职业技能培训机构 | 各类具有技能培训资质的教育培训机构 | 接受职业技能强化培训、操作训练，提高岗位适应能力和职业技能水平。 | 1.申请。申报单位向市劳动保障行政部门提出申请（具 体由杭州市职业技能培训指导中心受理），并提交必 要材料 2.评估认定。受理单位组织专家评估组进行评估，提出 初审意见。劳动保障行政部门对初审意见进行审核， 对评估合格的单位予以认定。 3.公告。在杭州市劳动保障信息网上公告认定结果。 |  |
| 四、 信 息 化 人 才 实 训 | 信息化人才实训 | 对象以在杭高校应届毕业生为主，也包括部分在校生、尚未就业的杭州籍大学毕业生和外地来杭就业创业的大学毕业生，以及用人单位新招聘、待实训合格后才能上岗的大学毕业生 | 参加“订单”“定向”实训并在杭就业的，政府将资助培训实际费用（含考证费用）的50%，原则上最高不超过每人次4000元。 | 市信息办 |  |
|  | 信息化人才实训机构 | 高等院校、具有社会培训资质的培训机构，开展培训工作2年以上的 | 凡具备必要的硬件和软件设施专业从事IT培训的机构、高校及有培训能力的企业等均可申请承办。 | 1.申请。申报单位自愿向市信息化办公室提出申请，提 交以下材料： 《杭州市大学生实训机构申报表》（在 单位简介中对条件1加以说明），法人登记证件原件 及复印件，内部管理制度，申报培训项目的培训计划、 培训大纲、教材、师资人员的学历及职称材料复印件， 培训场所产权证明或租赁协议原件及复印件，收费标 准，往年学员就业情况，其他需要的材料。 2.审核认定。市信息化办公室审核同意后予以认定。 3.公告。在杭州市信息化网站公布认定结果。 |  |

| 项目 |  | 对象和条件 | 标准 | 牵头部门及办理程序 | 政策依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、 服 务 外 包 人 才 实 训 | 服务外包人才实训 | 高校或高职IT相关专业的在校生、应届毕业生或往届毕业生（待业者）等 | 对经认定的培训机构，按照其上年培训和学员就业率，每培训1人给予500元资助；对应届大学生参加培训，给予每人4000元资助；对于服务外包企业新录用员工技能培训，给予每人4500元资助， | 市外经贸局 |  |
|  | 服务外包人才实训机构 | 高等院校和具有培训资质的企业、社会中介机构，开展培训工作2年以上的 | 1、从业时间：具有2年以上培训从业时间。 2、培训规模：累计培训服务外包人才不少于 500人，且60%以上的生源来自在杭高校； 就业率在85%以上且60％就业于服务外包 企业（含经培训被境外企业录用）。 3、培训师资：有一定数量的服务外包企业背 景的专业教师；有一定数量的正规院校的 专业教师；有一定数量的海外背景或引进 的外籍教师。 4、培训场所：申请认定的培训机构有固定的 培训场所，面积一般不少于500平方米。 5、考核能力：申请认定的培训机构须有完备 的考核制度，能对学员的专业技能、外语 水平和职业素养等进行严格规范的考核。 | 1、申请。申报单位向市外经贸局提出申请，并提交以 下材料： 《杭州市大学生实训机构申报表》（在单 位简介中对条件2加以说明），法人登记证件原件及 复印件，内部管理制度，申报培训项目的培训计划、 培训大纲、教材、师资人员的学历及职称材料复印 件，培训场所产权证明或租赁协议原件及复印件， 过去两年培训人员名单和就业协议，其他需要的材 料。 2、审核认定。经市外经贸局审核后予以认定。 3、公告。在杭州市服务外包信息网上公布认定结果。 |  |
| 六、 大 学 生 见 习 生 见 习 | 大学生见习训练 | 1、全日制普通高校杭州市区生源毕业学年大学生及离校两年内未就业毕业生； 2、在杭全日制普通高校毕业学年大学生 | 采取政府补贴形式，对大学生开展3—6个月的岗位训练，为大学生积累工作经验、提升创业就业能力创造条件。杭州市区生源的大学生见习训练结束后仍未实现就业的，其见习协议可延长至一年。 | 1、申请。杭州市区户籍大中专毕业生根据自愿的原则， 持本人身份证、户口簿(或户籍证明)和毕业证书的 原件及复印件向市劳动保障部门或人事部门提出见 习训练申请，并填写《杭州市见习训练申请表》。 2、推荐。市劳动保障部门、人事部门根据合理匹配的 原则，推荐见习训练申请人到见习基地参加见习训 练，并出具《杭州市见习训练推荐信》。 3、签订《杭州市见习训练协议书》(以下简称《协议书》)。 见习训练申请人经见习基地面试合格后，由市劳动保 障部门、见习基地及见习训练申请人三方签订《协议 书》。 4、证书发放。见习期满，经考核合格的见习学员，由 市劳动保障部门和市人事部门联合发给《杭州市见 习训练证明书》。 |  |

| 项目 |  | 对象和条件 | 标准 | 牵头部门及办理程序 | 政策依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、 大 学 生 见 习 生 见 习 | 大学生见习基地 | ①经人事部门、事业单位登记管理机关登记注册的事业单位；②市区内管理规范，有一定规模的企业；③具有专设的人事劳资管理机构、专门的带教人员、完善的见习训练计划、考核制度和措施；④具有符合国家规定的劳动保护和职业防护设施。 | 见习训练补贴的项目及标准 1、见习学员的生活补贴，每月标准为杭州市 区企业职工月最低工资标准的70％。 2、见习学员的综合商业保险补贴，标准为每 人半年50元。 3、见习基地训练费补贴，标准根据工种、岗 位需要等实际情况确定。 见习学员的生活补贴由见习基地先行垫付。综合商业保险补贴由市劳动保障部门统一支付。见习训练每人只能参加一次，不得重复参加。见习训练提前结束的，其见习训练补贴按见习学员实际见习天数计算。 | 符合条件的企事业单位向市劳动保障部门提出书面申请，同时填写《杭州市见习训练基地申请表》，并提供下列资料：①企业营业证照或法人登记证副本复印件；②组织机构代码证复印件；③单位行政介绍信；④书面单位简介；⑤各见习岗位的书面见习训练计划。 |  |