上政办函〔2012〕7号

区政府各部门、各直属单位，各街道办事处：

为确保完成区十四届人大一次会议通过的《政府工作报告》所提出的各项任务，经区政府研究，决定将《政府工作报告》中的主要工作内容进行分解，并就目标任务完成情况实行进度督查、数据评估。对目标任务牵头单位督查由区政府办公室按月进行通报；对主要实施单位的完成情况由区目标办统一纳入目标管理考核；对各部门完成的数据由区统计局进行评估与确认。

各部门、各单位要落实责任，明确职责，按照进度计划抓好实施。对在实施过程中遇到的新情况、新问题，要认真分析研究，对需要协调和决策的事情，应及时汇报、反馈，以便区政府适时协调处理，确保《政府工作报告》各项目标任务的按期完成。

    附件：2012年《政府工作报告》目标任务分解表

                            二○一二年二月二十九日

附件：

2012年《政府工作报告》目标任务分解表

（注：A类指责任目标；B类指激励目标；C类指争先创优目标）

**一、主要指标**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 督查要求 |
| 1 | 地区生产总值 | 增长9% | 区发改局 | 区发改局、区统计局 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 2 | 服务业增加值 | 增长9% | 区发改局 | 区发改局、区统计局 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 3 | 社会消费品零售总额 | 增长18% | 区统计局 | 区商旅局、区统计局 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 4 | 固定资产投资 | 50亿元 | 区发改局 | 区发改局、区统计局 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 5 | 地方财政收入 | 增长6% | 区财政局 | 区财政局、区统计局 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 6 | 万元工业增加值综合能耗下降 | 2%以上 | 区发改局 | 区发改局、区统计局 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 7 | 新增城镇就业人数 | 18900人 | 区劳动保障局 | 区劳动保障局、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 8 | 计划生育符合率 | 达到97% | 区计生局 | 区计生局、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |

**二、经济发展工作**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 督查要求 |
| 9 | 以市发展十大产业战略为导向，带动现代服务业转型升级 | 重点提升金融服务和文化创意产业 | 区发改局 | 区发改局、区商贸旅游局、区财政局、区招商局、区文创办、各相关部门 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 10 | 着力扶持和壮大一批带动性强的项目 | 突出总部经济和成熟税源，大力吸引世界500强、国内外行业龙头和知名品牌企业 | 区招商局 | 区发改局、区财政局、区招商局、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 11 | 引进内资 | 全年完成68.1亿元 | 区招商局 | 区招商局、各街道、区相关部门 | A类 | 分月确定计划指标，每月填报当月完成实绩 |
| 12 | 实际到位外资 | 全年完成1.75亿美元 | 区招商局 | 区招商局、各街道、区相关部门 | A类 | 分月确定计划指标，每月填报当月完成实绩 |
| 13 | 吸引国内外知名资产管理、投资机构落户 | 进一步强化落实 | 区招商局 | 区招商局、区财政局、区发改局、各街道、各建设指挥部 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 14 | 落实市“十二五”金融业发展规划，以玉皇山南创意园为核心 | 加快工作进度 | 玉皇山南指挥部 | 区招商局、南星街道、玉皇山南指挥部 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 15 | 重点打造私募股权投资基金产业链 | 深化工作进度 | 区发改局 | 区发改局、区财政局、区招商局 | B类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 督查要求 |
| 16 | 加快金融配套服务机构入驻 | 依托延安路、庆春路、西湖大道以及周边沿线 | 区招商局 | 区招商局、区发改局、区财政局、各相关街道 | B类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 17 | 做强设计服务、文化休闲旅游、艺术品和教育培训“四大特色优势产业” | 按照“一谷一园多点”的产业布局，做精品牌，扩大幅射 | 区文创办 | 区发改局、区科技局、区商贸旅游局、区教育局、各相关部门 | A类 | 分月确定计划指标，每月填报当月完成实绩 |
| 18 | 培育信息软件、动漫游戏、现代传媒和文化会展“四大新兴潜力行业” | 按照“一谷一园多点”的产业布局，做精品牌，扩大幅射 | 区文创办 | 区文创办、区发改局、区财政局、区商贸旅游局、区科技局、区统计局、区相关部门 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 19 | 推进现代服务业发展 | 整体向高端化、特色化发展 | 区发改局 | 区发改局、区财政局、区商贸旅游局、区相关部门 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 20 | 商贸服务业提升 | 立足区位优势，高度重视 | 区商贸旅游局 | 区商贸旅游局、区财政局、各街道、区相关部门 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 21 | 中介服务和社区服务业引进培育 | 立足区位优势，加大力度 | 区民政局 | 区民政局、区招商局、区财政局、各街道、区相关部门 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 22 | 按照国际化标准完善配套设施和智能化、信息化办公系统，打造精品示范楼宇 | 以1至2幢楼宇为试点 | 区发改局 | 区发改局、区建设局、区招商局、区财政局、各街道 | B类 | 分月确定计划指标，每月填报当月完成实绩 |
| 序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 督查要求 |
| 23 | 盘活闲置特色建筑 | 着力优化存量楼宇品质 | 区招商局 | 区建设局、区发改局、区招商局、区财政局、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 24 | “三村”资源和专业市场的转型升级 | 进一步推进 | 区发改局 | 区发改局、区招商局、区财政局、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 25 | 大力发展特色商务楼宇 | 培育一批总部楼、金融楼、商务楼、科研楼、中介服务楼 | 区发改局 | 区发改局、区招商局、区财政局、各街道 | A类 | 分月确定计划指标，每月填报当月完成实绩 |
| 26 | 高标准规划建设一批功能完善、管理优质的甲级商务楼宇 | 结合望江地区改造、湖滨二期提升等大项目实施。 | 区发改局 | 望江指挥部、湖滨指挥部、上城规划分局 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 27 | 龙翔站地下空间和上盖物业的规划、建设和利用 | 依托地铁建设，进一步做好。 | 湖滨指挥部 | 区重点办、上城规划分局、湖滨指挥部 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 28 | 加快山南创意产业园十大组团建设 | 打造全省文化创意20强园区 | 玉皇山南指挥部 | 玉皇山南指挥部、 | B类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 29 | 复兴国际商务广场配套环境 | 进一步完善 | 玉皇山南指挥部 | 玉皇山南指挥部、南星街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 30 | 提升湖滨综合体服务功能 | 打造有上城特色的发展大平台 | 湖滨指挥部 | 湖滨指挥部、湖滨街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 31 | 提升南宋御街综合体服务功能 | 打造有上城特色的发展大平台 | 吴山指挥部 | 吴山指挥部、清波街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 督查要求 |
| 32 | 加快电子信息、物联网、节能环保、海洋经济等战略性新兴产业集聚 | 充分利用工业园区，以“产出最高、效益最好、业态高端”为目标 | 区工业基地 | 区工业基地、区科技局 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 33 | 夯实区市协作平台，确保项目落地 | 计划转移产业投资2亿元 | 区招商局 | 区发改局、区招商局、区财政局 | A类 | 分月确定计划指标，每月填报当月完成实绩 |
| 34 | 进一步完善为企服务 | 强化政策保障和资金扶持 | 区发改局 | 区发改局、区财政局、区招商局、各街道、行政服务中心（为企服务中心） | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 35 | 加大科技投入，鼓励企业自主开发新产品 | 进一步做好 | 区工业基地 | 区工业基地、区科技局 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 36 | 强化科技创新载体 | 组织实施科技发展计划60项，孵化科技成果6至8个，培育市级研发中心3家 | 区科技局 | 区科技局、区工业基地、区相关部门 | A类 | 分月确定计划指标，每月填报当月完成实绩 |
| 37 | 加快都市型工业转型升级 | 以科创中心、浙江大学科技成果转化基地为依托，进一步发挥创新载体和创新团队的引领作用。 | 区科技局 | 区科技局、区工业基地、区相关部门 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 38 | 推进湖滨商圈业态品牌优化 | 落实扩大消费各项政策，围绕深化旅游国际化、打造“生活品质国际体验区” | 湖滨指挥部 | 区商贸旅游局、湖滨指挥部、湖滨街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 39 | 推进吴山商圈业态品牌优化 | 落实扩大消费各项政策，深化旅游国际化、打造“生活品质国际体验区” | 吴山指挥部 | 区商贸旅游局、吴山指挥部、清波街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 督查要求 |
| 40 | 特色街经济 | 提升发展 | 区商贸旅游局 | 区商贸旅游局、区相关部门、相关街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 41 | 特色潜力行业 | 提升发展 | 区商贸旅游局 | 区商贸旅游局、区相关部门、相关街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 42 | 培育壮大上市梯队 | 重视实体经济发展，扶持中小微企业 | 区发改局 | 区发改局、区财政局 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 43 | 实施领军型人才创新创业计划和专业技术人才培养工程、青年人才提升工程 | 创新人才工作机制，完善人才政策，拓宽引进渠道，力争全年引才4000名以上 | 区人事局 | 区人事局、各相关部门 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 44 | 留学生和大学生创业园建设 | 进一步加快 | 区人事局 | 区人事局、各相关部门 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |

**三、城建城管工作**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 督查要求 |
| 45 | 新开工任务 | 全年完成50万平方米 | 区重点办 | 各建设指挥部 | A类 | 分月确定计划指标，每月填报当月完成实绩 |
| 46 | 竣工任务 | 全年完成50万平方米 | 区重点办 | 各建设指挥部 | A类 | 分月确定计划指标，每月填报当月完成实绩 |
| 47 | 拆迁任务 | 全年完成1500户 | 区重点办 | 各建设指挥部 | A类 | 分月确定计划指标，每月填报当月完成实绩 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 督查要求 |
| 48 | 安置任务 | 全年完成1500户 | 区重点办 | 各建设指挥部 | A类 | 分月确定计划指标，每月填报当月完成实绩 |
| 49 | 近江单元、望南区块征地拆迁及前期审批工作 | 加快推进 | 望江指挥部 | 望江指挥部 | A类 | 分月确定形象进度，每月填报当月完成实绩 |
| 50 | 近江单元新开工及续建安置房项目 | 确保新开工8.8万平方米，竣工15.2万平方米，出让土地14.4亩，搬迁单位16家 | 望江指挥部 | 望江指挥部 | A类 | 分月确定计划指标，每月填报当月完成实绩 |
| 51 | 湖滨国际名品街的环境提升 | 年内完成 | 湖滨指挥部 | 湖滨指挥部 | A类 | 分月确定形象进度，每月填报当月完成实绩 |
| 52 | 吴山路商业中心建设 | 国庆开业 | 湖滨指挥部 | 湖滨指挥部 | A类 | 分月确定形象进度，每月填报当月完成实绩 |
| 53 | 湖滨三期工程 | 完成拆迁扫尾 | 湖滨指挥部 | 湖滨指挥部 | A类 | 分月确定形象进度，每月填报当月完成实绩 |
| 54 | 地铁龙翔站上盖物业一期 | 年底整体竣工 | 湖滨指挥部 | 湖滨指挥部 | A类 | 分月确定形象进度，每月填报当月完成实绩 |
| 55 | 玉皇山南生态改善和环境整治 | 基本完成 | 玉皇山南指挥部 | 玉皇山南指挥部、上城环保分局（区生态办） | A类 | 分月确定形象进度，每月填报当月完成实绩 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 督查要求 |
| 56 | 大畈鱼塘南北地块建设 | 年内启动 | 玉皇山南指挥部 | 玉皇山南指挥部 | A类 | 分月确定形象进度，每月填报当月完成实绩 |
| 57 | 凤凰山东路三期整治 | 年内实施 | 玉皇山南指挥部 | 玉皇山南指挥部 | A类 | 分月确定形象进度，每月填报当月完成实绩 |
| 58 | 马儿山、甘水巷、安家塘和目术塘更新项目 | 年底土建竣工 | 玉皇山南指挥部 | 玉皇山南指挥部 | A类 | 分月确定形象进度，每月填报当月完成实绩 |
| 59 | 清河坊和南宋御街扫尾工程 | 年内实施 | 吴山指挥部 | 吴山指挥部 | A类 | 分月确定形象进度，每月填报当月完成实绩 |
| 60 | 四宜路地块建设项目 | 土建竣工 | 吴山指挥部 | 吴山指挥部 | A类 | 分月确定形象进度，每月填报当月完成实绩 |
| 61 | “三江两岸”生态景观保护 | 启动樱桃山生态公园建设 | 玉皇山南指挥部 | 玉皇山南指挥部 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 62 | 御街•二十三坊整治 | 进一步推进 | 区城管办（区背改办） | 区城管办、区背改办、吴山指挥部、区建设局、紫阳街道 | A类 | 分月确定形象进度，每月填报当月完成实绩 |
| 63 | “51131”南宋皇城街巷综保工程。 | 力争全面完成 | 区建设局 | 区建设局、区各建设开指挥部 | A类 | 分月确定形象进度，每月填报当月完成实绩 |
| 64 | 历史建筑修缮工作 | 修缮36处，竣工15处 | 区建设局 | 区建设局、相关建设指挥部、相关街道 | A类 | 分月确定计划指标，每月填报当月完成实绩 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 督查要求 |
| 65 | 提升河道养护水平 | 改善河道水质 | 区城管办 | 上城环保分局、区城管办、区河道指挥部（区绿化办）、相关街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 66 | 区行政服务中心 | 动工建设 | 望江指挥部 | 望江指挥部、区筹建办 | A类 | 分月确定计划指标，每月填报当月完成实绩 |
| 67 | 工业园区标准厂房人才公寓 | 动工建设 | 区工业基地 | 区工业基地 | A类 | 分月确定计划指标，每月填报当月完成实绩 |
| 68 | 横河文体中心、区体育大楼项目 | 争取开工 | 湖滨指挥部 | 湖滨指挥部、区文体新局 | A类 | 分月确定计划指标，每月填报当月完成实绩 |
| 69 | 庭改“回头看” | 全面开展 | 区城管办（区庭改办） | 区城管办、区庭改办、各街道 | A类 | 分月确定计划指标，每月填报当月完成实绩 |
| 70 | 背改“回头看” | 全面开展 | 区城管办（区背改办） | 区城管办、区背改办、各街道 | A类 | 分月确定计划指标，每月填报当月完成实绩 |
| 71 | 危改“回头看” | 全面开展 | 区建设局（区危改办） | 区建设局、区危改办、各街道 | A类 | 分月确定计划指标，每月填报当月完成实绩 |
| 72 | 加强市政设施管理和改善 | 加强道路低洼积水、人行道、公厕管理和改善 | 区城管办 | 区城管办 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 73 | 家庭“光纤到户” | 年内累计完成10万户 | 区建设局 | 区建设局、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 74 | 截污纳管改造工程 | 完成20处 | 区城管办（区截污办） | 区城管办、区截污办 | A类 | 分月确定形象进度，每月填报当月完成实绩 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 督查要求 |
| 75 | 不断提升“四化”管理水平 | 以推进城市环境管理国际化为目标，努力打造精品亮点 | 区城管办 | 区城管办、区执法局、各街道、区各相关部门 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 76 | 城市管理智能管控平台建设 | 深化推进，拓展智能管控覆盖面 | 区执法局 | 区城管办、区执法局 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 77 | 市政管理资源数据库 | 不断健全 | 区城管办 | 区城管办 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 78 | 建立“城管执法进社区”工作机制， | 加快推进 | 区执法局 | 区城管办、区执法局、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 79 | 编制新一轮生态文明建设三年行动计划 | 年内完成 | 上城环保分局（区生态办） | 上城环保分局、区河道指挥部、区截污办、区城管办、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 80 | 生态文明示范工程 | 开展6家生态文明示范社区，完成5项市“1250”生态文明示范工程 | 上城环保分局（区生态办） | 区相关部门、各街道 | A类 | 分月确定计划指标，每月填报当月完成实绩 |
| 81 | 不断改善各方面环境质量 | 加大企业环境违法行为查处力度 | 上城环保分局 | 上城环保分局、区执法局 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 82 | 普及环保理念 | 深化“联街结社”共建 | 上城环保分局 | 区相关部门、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 83 | 继续推进垃圾分类工作 | 巩固提高“垃圾分类”成果 | 区城管办 | 区城管办、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |

**四、社会保障工作**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 督查要求 |
| 84 | 完善困难家庭动态管理 | 深化低保工作规范化建设 | 区民政局 | 区民政局、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 85 | 健全帮扶救助政策 | 加大专项救助和临时救助力度 | 区民政局 | 区民政局、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 86 | 实施困难群体基本医疗服务“零自负” | 加大工作力度 | 区卫生局 | 区民政局、区财政局、区卫生局 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 87 | 实施新的计生公益金政策 | 加大工作力度 | 区计生局 | 区计生局、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩。 |
| 88 | 继续实施“零贫困”工程 | 加大工作力度 | 区民政局 | 区民政局、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 89 | 继续实施“动态消除零就业家庭”工程 | 加大工作力度 | 区劳动保障局 | 区劳动保障局、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 90 | 继续实施困难群众安居工程 | 加大工作力度 | 区民政局 | 区民政局、各指挥部、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 91 | 充分就业城区、创业型城区及和谐劳动关系创建 | 扎实开展 | 区劳动保障局 | 区劳动保障局、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 督查要求 |
| 92 | 社会保险工作 | 力争实现全覆盖 | 区劳动保障局 | 区劳动保障局 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 93 | 加大政府主办和社会举办养老机构建设力度， | 完成所有街道敬老院提升，实现每个街道拥有1家老年食堂 | 区民政局 | 区民政局、各街道 | A类 | 分月确定计划指标，每月填报当月完成实绩 |
| 94 | 推进居家养老服务全覆盖工程 | 政府为老人购买服务面达到3.5% | 区民政局 | 区民政局、各街道 | A类 | 分月确定计划指标，每月填报当月完成实绩 |
| 95 | 落实残疾人单独施保政策，推进残疾人托（安）养工作 | 巩固省扶残助残爱心城区创建成果，建立完善残疾人培训就业基地 | 区残联 | 区残联、区劳动保障局、区卫生局、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |

**五、实事工程**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 督查要求 |
| 96 | 樱桃山生态公园地面停车场 | 配建停车泊位21个，年内完工 | 玉皇山南指挥部 | 玉皇山南指挥部 | A类 | 分月确定形象进度，每月填报当月完成实绩 |
| 97 | 天龙寺南空部队地面停车场 | 配建停车泊位60个，年内完工 | 玉皇山南指挥部 | 玉皇山南指挥部 | A类 | 分月确定形象进度，每月填报当月完成实绩 |
| 98 | 目术塘地下停车库 | 配建停车泊位50个，年内开工 | 玉皇山南指挥部 | 玉皇山南指挥部 | A类 | 分月确定形象进度，每月填报当月完成实绩 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 督查要求 |
| 99 | 樱桃山地下停车场 | 配建停车泊位90个，年内开工 | 玉皇山南指挥部 | 玉皇山南指挥部 | A类 | 分月确定形象进度，每月填报当月完成实绩 |
| 100 | 复兴商务广场地下停车库 | 配建停车泊位360个，年内开工 | 玉皇山南指挥部 | 玉皇山南指挥部 | A类 | 分月确定形象进度，每月填报当月完成实绩 |
| 101 | 万安桥东侧地下停车场 | 配建停车泊位75个，年内主体完工 | 湖滨指挥部 | 湖滨指挥部 | A类 | 分月确定形象进度，每月填报当月完成实绩 |
| 102 | 省妇保医院南侧社会停车场 | 配建停车泊位400个，年内开工 | 湖滨指挥部 | 湖滨指挥部 | A类 | 分月确定形象进度，每月填报当月完成实绩 |
| 103 | 横河公园地下停车库 | 配建停车泊位100个，年内开工 | 区城管办 | 区城管办 | A类 | 分月确定形象进度，每月填报当月完成实绩 |
| 104 | 开元中学操场地下停车库 | 配建停车泊位100个，年内完工 | 望江指挥部 | 望江指挥部 | A类 | 分月确定形象进度，每月填报当月完成实绩 |
| 105 | 城站广场南街绿地下社会停车场 | 配建停车泊位35个，年内主体完工 | 区建设局 | 区建设局 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 106 | 省国贸大厦立体停车库 | 配建停车泊位34个，年内完工 | 区建设局 | 区建设局 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 107 | 东河沿线8#停车场 | 配建停车泊位140个，年内完工 | 区建设局 | 区建设局 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 108 | 耀华社区社会停车场 | 配建停车泊位50个，年内开工 | 区建设局 | 区建设局 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 督查要求 |
| 109 | 近江单元印铁制罐厂安置房建设 | 开工建设6.96万平方米 | 望江指挥部 | 望江指挥部 | A类 | 分月确定形象进度，每月填报当月完成实绩 |
| 110 | 创业人才公寓建设 | 开工建设2万平方米 | 区工业基地 | 区工业基地 | A类 | 分月确定形象进度，每月填报当月完成实绩 |
| 111 | 陆家圩人才公寓建设 | 续建2.5万平方米 | 区建设局 | 区建设局 | A类 | 分月确定形象进度，每月填报当月完成实绩 |
| 112 | 近江单元B-C2-03-2安置房建设 | 续建13.4万平方米 | 望江指挥部 | 望江指挥部 | A类 | 分月确定形象进度，每月填报当月完成实绩 |
| 113 | 复兴15-3安置房建设 | 续建2.8万平方米 | 玉皇指挥部 | 玉皇指挥部 | A类 | 分月确定形象进度，每月填报当月完成实绩 |
| 114 | 大小塔儿巷危改重建 | 续建2.9万平方米 | 湖滨指挥部 | 湖滨指挥部 | A类 | 分月确定形象进度，每月填报当月完成实绩 |
| 115 | 公交停保场二期安置房 | 交付9.7万平方米 | 玉皇指挥部 | 玉皇指挥部 | A类 | 分月确定形象进度，每月填报当月完成实绩 |
| 116 | 复兴单元R21-06安置房 | 交付5.6万平方米 | 玉皇指挥部 | 玉皇指挥部 | A类 | 分月确定形象进度，每月填报当月完成实绩 |
| 117 | 近江单元B-R21-05安置房 | 交付5.4万平方米 | 望江指挥部 | 望江指挥部 | A类 | 分月确定形象进度，每月填报当月完成实绩 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 督查要求 |
| 118 | 改善区内2245户居民饮用水环境，取消仅存210只屋顶水箱 | 年内完成，实现全区自来水一户一表全覆盖 | 区城管办 | 区城管办、区建设局、各街道 | A类 | 分月确定形象进度，每月填报当月完成实绩 |
| 119 | 新天地实验小学 | 开工建设 | 望江指挥部 | 望江指挥部 | A类 | 分月确定形象进度，每月填报当月完成实绩 |
| 120 | 新行知幼儿园 | 项目启动 | 望江指挥部 | 望江指挥部 | A类 | 分月确定形象进度，每月填报当月完成实绩 |
| 121 | 扩大社区卫生服务中心与省、市医院合作范围 | 实现电子档案互联互通，同步共享省、市专家预约服务，方便居民群众预约就诊，积极缓解群众“看病难”问题 | 区卫生局 | 区卫生局 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 122 | 帮助2550名就业困难人员实现再就业。 | 认真组织开展创业、就业培训，继续落实居民就业社保补贴等政策 | 区劳动保障局 | 区劳动保障局、各街道 | A类 | 分月确定计划指标，每月填报当月完成实绩 |
| 123 | 改造扩绿 | 年内完成8万平方米 | 区建设局（区绿化办） | 区建设局、区绿化办、区相关建设指挥部 | A类 | 分月确定计划指标，每月填报当月完成实绩 |
| 124 | 屋顶绿化 | 年内完成2万平方米 | 区建设局 | 区建设局、区绿化办 | A类 | 分月确定计划指标，每月填报当月完成实绩 |
| 125 | 背街小巷改善 | 年内完成10条 | 区城管办（区背改办） | 区城管办、区背改办、相关街道 | A类 | 分月确定计划指标，每月填报当月完成实绩 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 督查要求 |
| 126 | 南星街道便民服务中心提升改造 | 打造集公共服务、文体活动、社区管理等为一体的综合性服务基地 | 南星街道 | 南星街道、区相关部门 | A类 | 分月确定形象进度，每月填报当月完成实绩 |
| 127 | 小营巷便民服务中心提升改造 | 打造集公共服务、文体活动、社区管理等为一体的综合性服务基地 | 小营街道 | 小营街道、区相关部门 | A类 | 分月确定形象进度，每月填报当月完成实绩 |
| 128 | 白塔社区便民服务中心提升改造 | 打造集公共服务、文体活动、社区管理等为一体的综合性服务基地 | 南星街道 | 南星街道、区相关部门 | A类 | 分月确定形象进度，每月填报当月完成实绩 |
| 129 | “物改”回头看工程 | 年内完成20万方 | 区建设局（区物改办） | 区建设局、区物改办、各街道 | A类 | 分月确定计划指标，每月填报当月完成实绩 |
| 130 | 老旧小区信报箱提升改造 | 年内完成5万个 | 区建设局（区物改办） | 区建设局、区物改办、各街道 | A类 | 分月确定计划指标，每月填报当月完成实绩 |

**六、教科文卫工作**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 督查要求 |
| 131 | 全面推进名校集团化办学 | 优质教育覆盖率达到100% | 区教育局 | 区教育局 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 132 | 教育“轻负高质”和均衡发展 | 借鉴国际先进教育理念，进一步推进 | 区教育局 | 区教育局 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 督查要求 |
| 133 | 争创省教育现代化强区 | 开展学校特色文化建设 | 区教育局 | 区教育局 | C类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 134 | 基本药物制度 | 继续落实 | 区卫生局 | 区卫生局 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 135 | 精品社区责任医师团队建设 | 进一步打造 | 区卫生局 | 区卫生局、相关街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 136 | 社区卫生服务体系建设 | 进一步完善 | 区卫生局 | 区卫生局、相关街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 137 | 公共卫生均等化服务 | 深入推进 | 区卫生局 | 区卫生局 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 138 | “中医药进社区” | 广泛开展 | 区卫生局 | 区卫生局、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 139 | 健康城区建设 | 深入推进 | 区卫生局 | 区卫生局、各街道、相关部门 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 140 | 人口素质工程，积极开展“三优”促进工作 | 进一步深化 | 区计生局 | 区计生局、各街道、相关部门 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 141 | 传承与发展历史文化、民俗文化 | 继续推进 | 区文广新局 | 区文广新局、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 142 | 社会主义核心价值观宣传教育和主题实践 | 进一步加强 | 区文明办 | 区文明办、区相关部门、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 督查要求 |
| 143 | 深入贯彻“十二五”全民科学素质行动规划 | 提升公民科学素质 | 区科协 | 区科协、区相关部门、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 144 | 加强公共文化服务体系建设 | 建立群众文体活动的长效运作机制 | 区文广新局 | 区文广新局、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 145 | 开展“社区文化活动年”系列活动 | 年内完成 | 区文广新局 | 区文广新局、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 146 | 公共文体服务设施 | 继续完善 | 区文广新局 | 区文广新局、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 147 | 非物质文化遗产保护 | 继续做好 | 区文广新局 | 区文广新局、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |

**七、社会管理工作**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 督查要求 |
| 148 | 整合“五小”行业社区服务资源 | 按照“区有精品、街道有亮点、社区有特色”目标 | 区民政局 | 区民政局、相关街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 149 | 湖滨街道“湖滨晴雨工作室” | 深化已有特色品牌 | 湖滨街道 | 湖滨街道、区相关部门 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 150 | 清波街道“123为老服务圈” | 深化已有特色品牌 | 清波街道 | 清波街道、区相关部门 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 督查要求 |
| 151 | 紫阳街道“邻里值班室” | 深化已有特色品牌 | 紫阳街道 | 紫阳街道、区相关部门 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 152 | 小营街道养老服务中心 | 重点打造 | 小营街道 | 小营街道、区相关部门 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 153 | 望江街道邻里中心 | 重点打造 | 望江街道 | 望江街道、区相关部门 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 154 | 南星街道邻里中心 | 重点打造 | 南星街道 | 南星街道、区相关部门 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 155 | 开展和谐（满意）社区创建工作 | 积极培育社区社会组织和社会工作人才，提升民生工作水平和群众幸福感 | 区民政局 | 区民政局、相关街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 156 | 社会管理“网格化” | 进一步完善 | 区公安分局 | 区各单位 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 157 | 平安上城110社会联动机制 | 深入完善 | 区公安分局 | 区相关部门、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 158 | 社会管理联动指挥中心建设 | 年内建成 | 区公安分局 | 区相关部门 | A类 | 分月确定形象进度，每月填报当月完成实绩 |
| 159 | 大调解工作体系建设 | 全面推进 | 区法制办 | 区政法委、区司法局、区法制办、区信访局、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 督查要求 |
| 160 | 完善社会稳定风险评估和信息预警机制 | 源头化解社会矛盾纠纷 | 区维稳办 | 区维稳办、区信访局、各街道、区各单位 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 161 | 重大群体性事件 | 妥善预防和处置 | 区维稳办 | 区维稳办、区信访局、各街道、区各单位 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 162 | 突发事件应急管理 | 进一步加强 | 区应急办 | 区各单位 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 163 | “一查二打三整四建”综合行动 | 继续深入开展 | 区公安分局 | 区相关部门 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 164 | 深化“零发案”小区建设，开展“平安守望”活动 | 积极构建动态型、联动型、高效型的治安防控网络 | 区综治办  （区平安办） | 区公安分局、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 165 | 食品药品监管 | 进一步完善 | 区药监局 | 区相关部门 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 166 | 市药品安全示范区 | 积极创建 | 区药监局 | 区相关部门 | B类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 167 | 强化安全生产十大体系建设 | 有效防范和坚决遏制重大安全事故、事件发生 | 区安监局 | 区各单位 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |

**八、政府自身建设**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 督查要求 |
| 168 | 自觉接受人大及其常委会的法律监督和工作监督 | 积极支持政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能，支持人大代表和政协委员开展工作 | 区府办 | 区各单位 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 169 | 代表建议和委员提案办理工作 | 认真办理。 | 区府办 | 区各单位 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 170 | 民意调查 | 积极开展 | 区统计局 | 区统计局、各街道 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 171 | 强化舆论监督和社会监督。 | 扩大公众参与，深入推进 | 区府办 | 区各单位 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 172 | 深化善民主决策机制 | 健全重大决策事项的调查研究、专家论证、风险评估、合法性审查、实施情况跟踪评估和责任追究制度 | 区府办 | 区各单位 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 173 | 完善行政执法责任制 | 开展依法行政示范单位创建活动，进一步规范自由裁量权 | 区法制办 | 区相关单位 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 174 | 深入开展“六五”普法 | 以公务员学法用法为重点，广泛开展法制宣传教育 | 区司法局 | 区各单位 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 督查要求 |
| 175 | 法律援助 | 进一步深化 | 区司法局 | 区相关部门 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 176 | 政府信息公开 | 继续推进 | 区法制办 | 区各单位 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 177 | 完善领导干部联系基层制度 | 深化服务民生、服务发展、服务重点项目等活动，切实帮助基层群众和辖区企业解决实际困难 | 区府办 | 区相关单位 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 178 | 政务标准化和信息化体系 | 继续完善 | 区府办 | 区各单位 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 179 | 有序推进新一轮政府机构改革 | 组织开展部门“三定”工作 | 区人事局（区编办） | 区相关单位 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 180 | 拓展网上行政服务功能 | 提高公共服务满意率 | 区府办 | 区行政服务中心、区为企服务中心、区各单位 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 181 | 健全机关事务综合管理制度 | 提高后勤保障服务水平 | 区府办 | 区相关单位 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 182 | “三公”经费管理 | 进一步加强 | 区财政局 | 区各单位 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 183 | 公车改革 | 积极推进 | 区发改局 | 区相关单位 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 督查要求 |
| 184 | 深化干部队伍执政能力建设 | 提高服务意识，培养国际化眼光和战略思维，提升公务员素质与履职能力 | 区人事局 | 区各单位 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 185 | 公务员教育培训 | 进一步重视 | 区人事局 | 区各单位 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 186 | 政务督查 | 进一步强化 | 区府办 | 区各单位 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 187 | 效能监察 | 进一步强化 | 区监察局 | 区各单位 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 188 | 继续开展作风效能建设各项主题活动 | 推行“一线工作法”和效能“五诺法”，戒除拖拉扯皮、形式主义与行政不作为行为，确保政令畅通 | 区监察局 | 区各单位 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 189 | 深化“打造廉洁上城、建设品质示范区”主题教育活动 | 健全常态化廉政教育机制，深入推进岗位廉政教育 | 区监察局 | 区各单位 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 190 | 上城特色廉政文化 | 进一步探索实践 | 区监察局 | 区各单位 | B类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 191 | 完善惩防体系，更加注重预防和制度建设 | 以“五大平台”为抓手，积极探索“科技制权”有效途径。深入构建权力阳光运行机制 | 区监察局 | 区各单位 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 序号 | 任务名称 | 指标要求 | 牵头部门 | 主要实施单位 | 目标类型 | 督查要求 |
| 192 | 对重要领域、关键岗位的行政监察和审计监督 | 进一步加强 | 区审计局 | 区各单位 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 193 | 深化财政预算公开 | 进一步规范资金使用管理、公共资源交易和政府采购行为 | 区财政局 | 区各单位 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 194 | 推进领导班子党风廉政建设 | 认真执行领导干部效能约谈、信访谈话、诫勉谈话等制度 | 区监察局 | 区各单位 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |
| 195 | 违纪违法行为 | 严肃查处 | 区监察局 | 区各单位 | A类 | 每月填报当月完成实绩 |