## 附件2 (hidden)
杭州湾环线高速公路（杭甬绍兴段）增设孙端互通工程变更台账
序号 | 变更名称 | 变更内容 | 编号 | 是否超过20万 | 初步估算金额（万元） | 承包人报告单上报时间 | 承包人报告单审批时间 | 设计技术联系单设计院递交时间 | 设计技术联系单审批时间 | 变更方案申请单上报时间 | 变更方案申请单上报变更金额（万元） | 变更方案申请单审批时间 | 变更方案申请单审批变更金额（万元） | 是否召开变更专题会议 | 变更报告单上报时间 | 变更报告单上报金额（万元） | 变更报告单审批时间 | 变更报告单审批金额（万元） | 备注
1 | 圆管涵地基换填处理 |  |  | 是 |  |  |  | 尚未提供正式盖章版本 |  | 已要求项目部编制预算并送跟踪审计初审
2 | LK2+888.3处增设人通箱涵 | 增加一道6*2.2m人通涵洞 |  | 是 |  |  |  | 尚未提供正式盖章版本 |  | 已要求项目部编制预算并送跟踪审计初审 |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 超过20万需召开变更专题会议，有设计优化会议纪要
3 | 越兴路与启圣路交叉口优化 |  |  | 是 |  |  |  | 尚未提供正式盖章版本 |  | 已要求项目部编制预算并送跟踪审计初审 |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 超过20万需召开变更专题会议，有设计优化会议纪要。需与交通局沟通办理较大设计审批后，报党委会审议。
4 | 海军光缆保护涵取消 |  |  | 是 | [5 empty] | 已要求项目编制预算 | [8 empty] | 需由交建公司出意见单给项目部，由项目部上报变更方案申请单
5 | 新河村改渠 |  |  | 是 | [5 empty] | 已要求项目部编制预算并送跟踪审计初审 | [8 empty] | 需由新河村上报孙端街道报告后，由设计单位出具联系单，并需开变更专题会议纪要
6 | B、C匝道跨天然气保护涵优化 | [17 empty] | 由项目部出具方案比选
7 | 终点孙端村范围取消 | [8 empty] | 已要求项目编制预算 | [8 empty] | 需由交建公司出意见单给项目部，由项目部上报变更方案申请单
8 | 镇塘殿公路改路2号桥和改河取消 | [8 empty] | 已要求项目编制预算 | [8 empty] | 需由交建公司出意见单给项目部，由项目部上报变更方案申请单
9 | 海棠府旁道路增设交叉口和水泥路交叉口取消 | [17 empty] | 需由新河村上报孙端街道报告后，由设计单位出具联系单，并需开变更专题会议纪要
10 | 浅层固化 | [17 empty] | 由项目部提供最终浅层固化范围方案，提交承包人报告单经设计同意，走变更方案申请单流程
11 | 固化土试验段 | [17 empty] | 需项目部提出承包人报告单，设计单位出具设计联系单，召开变更专题会议
12 | 新河村杭甬高速北侧增设三改路 | [17 empty] | 需由新河村上报孙端街道报告后，由设计单位出具联系单，并需开变更专题会议纪要
13 | LK2+776处雨水井地基换填处理 | [17 empty] | 需项目部提出承包人报告单，设计单位出具设计联系单，召开变更专题会议
14 | 主线明涵拼宽基础处理
15
16
17
18
19
|  | 合计 | [10 empty] | 0

## 建筑
工程变更联系单管理台账
项目名称：绍兴市妇幼保健院（绍兴市儿童医院）建设项目
序号 | 变更联系单编号 | 变更类别 | 变更原因 | 变更事项 | 批准单位 | 变更结果
1 | 结改-地下室-01 | 工程设计变更 | 完善设计 | 根据设计变更调整设计桩长，从原来的全部为45米调整为为35~45m区间，同时考虑预制方桩施工应以压力控制为主，桩长为辅的双控原则，施工时应根据地勘报告及试桩结果确定桩长，并保证上部两节抗拔桩长度不小于27m。本项费用减少造价14109854元 | 代建单位、建设单位及相关主管部门审批同意 | 审批同意
2 | 结改-地下室-03a | 工程设计变更 | 完善设计 | 根据施工现场要求,针对本项目地下室超长的实际情况，对《结构设计总说明》第3.4条关于地下室底板、顶板及外墙混凝土添加合成纤维的要求明确如下："本工程地下室底板、顶板及外墙混凝土中添加合成纤维掺量值为1.0kg/m "，其它参数按原结构设计总说明及相关规范要求执行。 | 代建单位、建设单位及相关主管部门审批同意 | 审批同意
3 | 结改-门急诊医技保健楼-03、结改-行政楼-02、结改-妇科住院楼-03、结改-儿科住院楼-02 | 工程设计变更 | 完善设计 | 配合建筑飘架层加太阳能修改 | 代建单位、建设单位及相关主管部门审批同意 | 审批同意

## Sheet1
序号 | 变更联系单编号 | 变更原因 | 变更事项 | 本次变更金额（元）
1 | 结改-行政楼-05 | 完善设计 | 增加电梯井道吊钩梁 | 约1万元
2 | 结改-门急诊医技保健楼-08 | 完善设计 | 增加电梯井道吊钩梁
3 | 结改-儿科住院楼-04 | 完善设计 | 增加电梯井道吊钩梁
4 | 结改-妇科住院楼-09 | 完善设计 | 增加电梯井道吊钩梁