附1

社区换届选举日程安排表

| 阶段 | 时间 | 内 容 | 任 务 和 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备 阶段 ︵ 11月 4日 至 10日 共7天 ︶ | 11月 10日 前 | 一、调查研究 | 1、全面掌握各社区班子状况和各种动向，了解选民和党员外出情况； 2、走访党员、干部、群众，听取对社区换届选举工作的意见； 3、核对社区党员名单，对外出党员情况进行调查登记； 4、起草党总支（支部）工作报告。 |
|  |  | 二、召开党政联席会议 | 1、学习选举工作有关政策文件，统一思想认识； 2、研究讨论社区换届选举工作实施方案和具体日程安排； 3、提出社区两委会班子结构要求和任职资格； 4、提出区街各社区两委会班子职数设置原则、居民代表名额分配原则及产生办法、居民选举委员会组建原则及产生办法； 5、确定联络员名单。 |
|  |  | 三、建立组织 | 建立区街社区换届选举工作领导（指导）小组及工作班子，明确职责分工。 |
| 党组 织选举实 施阶 段 ︵ 11月 11日 至 17日 共7天 ︶ | 11月 11日 上午 | 一、动员培训 | 参加人员：区街机关干部、社区两委会成员、驻社区单位代表。 1、动员和部署社区换届选举工作； 2、对社区党总支（支部）、居民委员会及居务监督委员会换届选举进行业务培训。 |
|  |  | 二、召开联络员会议 | 1、要求联络员督促各社区召开党总支（支部）委员会会议，研究做好党总支（支部）换届选举前期准备工作； 2、布置党员人数核实工作； 3、下发各社区五种对象登记表，交各社区摸排登记后上报； 4、布置“两推一选”（党内民主推荐、居民代表推荐、党员大会民主选举）社区党总支（支部）委员候选人的有关事宜，并下发推荐所需表格和材料。 |
|  | 11月 11日 下午 | 三、召开各社区干部会议 | 参加人员：社区干部、大学生村官、联络员。 传达区街社区换届选举工作动员大会会议精神，学习有关选举工作的文件，统一思想，明确任务，安排工作。 |
|  |  | 四、召开总支（支部）委员会会议，做好民主推荐前的准备工作 | 1、确定本社区党员推荐、居民代表推荐时间； 2、确定本社区党员选举大会时间； 3、对外出党员落实联系责任人，联系情况要记录在案，做到有据可查；发函通知外出党员回社区参加推荐和选举； 4、确定五种对象并上报审批； 5、讨论审议党总支（支部）工作报告初稿。 |
|  | 11月 12日 | 五、开展宣传 | 1、各社区张贴宣传标语进行宣传； 2、书面通知党员（居民代表）参加民主推荐、党员选举大会的日期； |
|  | 11月 13日 | 六、公开提名推荐 | 各社区组织召开党员大会和居民代表会议，无记名等额提名推荐新一届社区党总支（支部）委员人选，根据得票多少，按委员职数的2倍分别取足委员初步人选名单（党内、党外分别唱票）报区街党工委。 |
| 党组 织选举实 施阶 段 ︵ 11月 11日 至 17日 共7天 ︶ | 11月 14日 | 七、确定考察对象并进行考察 | 1、召开党工委扩大会，由区街党政人大班子成员参加，分析汇总各社区推荐结果，按委员职数20%的差额，集体研究确定各社区考察人选； 2、区街党工委组织力量进行有重点的考察。 |
|  | 11月 14日 晚上 | 八、确定正式候选人建议名单 | 召开区街党工委会议，根据推荐结果、考察情况和班子配备要求，集体研究确定正式候选人建议名单。 |
|  | 11月 16日 上午 | 九、召开联络员会议 | 1、反馈区街党工委对各社区党总支（支部）委员、书记候选人的建议名单； 2、布置总（支）部选举工作有关事宜； 3、下发社区党员选举大会所需有关资料。 |
|  |  | 十、社区总支（支部）委员会会议 | 1、各社区召开总支（支部）委员会会议（联络员参加），根据区街党工委意见酝酿提出新一届委员会候选人预备人选，上报区街党工委审批； 2、各社区组织候选人作出竞职、服务承诺； 3、各社区做好党员选举大会准备。 |
|  | 11月 16日 下午 | 十一、党工委会议 | 党工委及时批复确定正式候选人。 |
|  | 11月 17日 | 十二、正式选举 | 1、召开党员选举大会，上届委员会作工作报告，通过《选举办法》，选举产生新一届总支（支部）委员会； 2、召开新一届总支（支部）委员会第一次会议，选举产生书记； 3、党员大会和委员会第一次会议选举结果报区街党工委审批，批复后及时公布； 4、各社区上报总支（支部）换届选举有关统计表。 |
| 居委 会选 举实 施阶 段 ︵ 11月 17日 至 12月 9日 共23 天 ︶ | 11月 17-19日 | 一、成立选举委员会，通过选举办法 | 1、 1、社区党组织提出建议名单，社区居民代表会议通过，成立社区选举委员会，新成立社区在第一届居民代表产生之前，可由社区党组织提出建议名单，报区街社区选举工作指导小组同意，组建社区选举工作筹备小组，暂行主持社区选举工作； 2、社区居民代表会议讨论通过居委会选举办法和居务监督委员会选举办法，新成立社区的选举办法需上门征求三分之二以上户代表意见，并经半数以上户代表通过后生效； 3、发布选举委员会成立公告（样式）； 4、发布居委会选举办法和居务监督委员会选举办法（样式）。 |
|  | 11月18-19日 | 二、开展选民登记 | 发放公开信，发布选民登记公告（样式）确定选民资格，开展选民登记，公布选民名单。 |
|  | 11月 20-26日 | 三、确定代表名额分配，推选代表 | 1、 1、召开社区居民选举委员会会议，拟定推选办法，分配社区居民代表名额； 2、以居民小组为单位推选产生新一届社区居民代表。 |
|  | 11月27日 | 四、公布代表推选结果 | 汇总社区居民代表、居民小组长名单，发布公告（样式）。 |
| 居委 会选 举实 施阶 段 ︵ 11月 17日 至 12月 9日 共23 天 ︶ | 11月28日-12月1日 | 五、提名候选人 | 开展社区居民委员会成员候选人的提名工作，将提名结果报区街审定。 |
|  | 12月 2日 | 六、发布公告 | 1、确定正式候选人名单，发布公告（样式）； 2、各社区组织候选人作出竞职、服务、辞职承诺。 |
|  | 12月 3日 | 七、选举准备 | 研究确定选举工作人员及正式投票选举的方式、时间、地点，发布公告（样式）。 |
|  | 12月4-7日 |  | 研究提出选举监票人、总监票人、计票人、总计票人及工作人员建议名单。 |
|  |  |  | 1、落实会场、会标、票箱、黑板、粉笔，培训选举工作人员； 2、印制选票，准备工作证和代表证。 |
|  |  |  | 发放选举大会通知（样式）。 |
|  | 12月 8-9日 | 八、投票选举 | - 选举社区居民委员会； - 推选社区居务监督委员会； - 讨论通过社区自治章程； - 发布选举结果公告。 |
| 总结 完善 阶段 ︵ 共 1 天 ︶ | 12月 10日 | 总结完善 | 1、搞好团、妇、民兵、治保调解等配套组织建设； 2、新老班子办理交接手续，对离任社区干部做好思想工作； 3、搞好总结并上报选举资料； 4、对新当选的社区组织班子成员进行上岗培训（时间另定）。 |

附2

上虞经济开发区（曹娥街道）社区换届选举联络组名单

| 社区名称 | 联系领导 | 联 络 员 |
| --- | --- | --- |
| 江滨社区 | 金晓中 | 王荣钧、郦小华、徐江仙 |
| 舜杰社区 | 钟玲娟 | 吴吉明、潜爱玉 |
| 振兴社区 | 周洪标 | 孙超峰、傅振尧 |
| 银河社区 | 张爱良、张华尧 | 王成安、陆梅菊 |
| 金桂苑社区 | 章来兴、卢建江 | 王 莺、马国珍 |
| 德济苑社区 | 徐 新、诸东海 | 莫承华、戚素萍、杨兴明 |
| 大三角社区 | 顾晓晓 | 潘建桥、傅士敏、陈飞玲 |
| 曹娥社区 | 俞河林、朱培荣 | 徐维均、王小荷 |
| 和城社区 | 董柏钎 | 郑忠芬、夏湘浓 |
| 鸿雁社区 | 范立新 | 徐蓉英、王洪波 |
| 聚英社区 | 应尧刚、傅飞军 | 高伟炯、金荣州 |