附1

丰惠镇党委政府进一步规范乡镇权力运行工作推进表

| 阶 段 | 内 容 | 时 间 | 责任领导 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险排查阶段 5月20日—6月10日 | 1、召开党委会、党政联席会，统一思想，提高认识。 | 5月20日—5月22日 | 郑华 祝子龙 | 谢建芳 王唯真 |
|  | 2、建立工作领导小组和工作班子。 | 5月20日—5月22日 | 郑华 祝子龙 | 王唯真 陈泽华 |
|  | 3、制订丰惠镇进一步推进规范权力运行工作实施意见。 | 5月21日—5月23日 | 郑华 祝子龙 | 王唯真 陈泽华 |
|  | 4、通过分线分片召开座谈会、问卷调查等形式，排查风险点。 | 5月25日—6月8日 | 分管领导 | 各线办主任 |
|  | 5、做好镇有关制度的梳理工作。 | 5月25日—6月10日 | 谢建芳 王唯真 | 唐建军 |
| 制度规范阶段 6月10日—8月10日 | 1、在梳理的基础上，针对风险点，做好调整完善增补工作。 | 6月11—7月10日 | 分管领导 | 各线办主任 |
|  | 2、做好有关制度草案的意见征求工作。 | 6月11日—7月20日 | 谢建芳 王唯真 | 陈泽华 |
|  | 3、召开党委会及党政联席会，集体讨论修改相关制度，并讨论通过。 | 7月21日—7月23日 | 郑华 祝子龙 | 谢建芳 王唯真 |
|  | 4、制定出台丰惠有关（10+x）项制度。 | 7月23日 | 谢建芳 王唯真 | 相关线办主任 |
|  | 5、根据制度设计出重要流程图，并在有关场所上墙公开。 | 7月23日—8月10日 | 分管领导 | 各线办主任 |
| 评估完善阶段 8月10日—8月30日 | 1、搞好制度实际应用效果的自测自评。 | 8月10日—8月30日 | 王唯真 | 陈泽华 |
|  | 2、配合上级相关部门，对镇党委、政府权力运行进行考核评估。 |  | 谢建芳 王唯真 | 陈泽华 朱柏铭 朱国政 |
|  | 3、搞好总结并进一步完善好规范权力运行工作的长效机制。 |  | 谢建芳 王唯真 | 陈泽华 唐建军 |