丰惠镇“崇孝守信 务实创新”主题教育项目（活动）安排表（2013年）

| 序号 | 活动内容 | 具体工作 |  | 责任单位 | 配合单位 | 起止 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构建教育网络 | 机关青年干部 成长观教育活动 | 组织开展“立足岗位、奉献青春”机关青年干部成长观教育活动，把年轻干部推向急难重一线、复杂岗位压担锻炼，使青年干部在实干中加速成长、成熟和成才。 | 团委 | 组织办 | 3-8月 |  |
| 2 |  | 中层干部访谈 | 在丰惠电视台开播《明重点 早谋划 促发展----2013年工作思路访谈》栏目，按照“对标找差、创先争优”要求，邀请机关中层干部畅谈2013年各办线工作思路、重点任务和工作举措，为丰惠新一轮发展奠基。 | 宣传办 广电站 | 各办线 | 1-2月 | 自选 |
| 3 |  | 孝亲敬老月 | 开展以“做一个崇孝守信的丰惠人”为主题的孝亲敬老月活动。 | 宣传办、 老龄 | 妇联、团委、文化站 | 10月 |  |
| 4 |  | 三“十佳”评选活动 | 组织开展十佳“孝顺好儿女”、十佳“互敬好婆媳”、十佳“和谐好家庭”评选活动。 | 工青妇、 宣传办 | 各行政村 | 1-3月 | 自选 |
| 5 |  | 主题教育宣讲 | 邀请市讲师团成员给镇村干部进行主题教育宣讲活动，深度解读新时期上虞精神。 | 宣传办 |  | 每季度各一场 |  |
| 6 |  | “农民之声” | 围绕主题教育部分内容精心设置“农民之声”镇村广播自办节目课题。 | 广电站 |  | 1-12月 |  |
| 7 |  | 职业道德建设 | 在企业扎实开展职业道德建设活动。 | 工会 |  | 1-12月 |  |
| 8 | 搭建宣传平台 | 主题教育专场 文艺演出 | 组织落实好市“崇孝守信 务实创新”为主题的文艺节目来镇演出。 | 文化站 |  | 6—9月 |  |
| 9 |  | 乡村艺术节 | 发挥民间文艺队伍作用，自编自导自演反映农村新风尚、新面貌的文艺节目，进一步弘扬、传承“崇孝守信、务实创新”精神。 | 文化站 |  | 10-11月 | 自选 |
| 10 |  | 灯箱广告制作 | 在集镇主要道路两边制作反映丰惠孝德文化、信义精神的灯箱广告。 | 文化站 |  | 1-3月 | 自选 |
| 11 |  | 丰惠文史馆建设 | 建设好反映孝义文化为内容之一的丰惠文史馆，争取及早开门迎客。 | 文化站 |  | 10-11月 | 自选 |
| 12 | 开展实践活动 | 开展文化经济 联姻活动 | 整合、提升、宣传好凤鸣山、孟尝祠、朱娥庙等孝义文化资源；开展文化经济联姻活动，提升丰惠农副产品文化创意元素，力争在“四季仙果”之旅中抢占一席之地。 | 农技信息中心、 文化站 |  | 1-12月 |  |
| 13 |  | 西湖村文化 创意村建设 | 建设集科研、育种、种植、观光于一体的现代一流的绿色观光科艺农业示范园区，打响西湖科艺农业品牌。 | 西湖村 | 农技信息中心、文化站 | 1-12月 | 自选 |
| 14 |  | 开展信义学习 和争创活动 | 利用道德讲堂，开展上虞市民信义守则学习和“信义之歌”传唱活动。 | 宣传办 |  | 4月 |  |
| 15 |  |  | 推行镇村环卫保洁市场化运作，落实“门前三包”的村规民约，深化“清洁家园”行动，实施“四边三化”专项整治。 | 新农办 | 各行政村 | 1-12月 |  |
| 16 |  | 营造机关 务实氛围 | 完善各办线“一周工作早知道”、“联村工作月度考核”办法，采取报告、交流、动态督查、量化考评等形式，强化目标责任管理；精心打造机关院子文化，建设体现工作理念和机关作风、制度等的文化环境，营造“为民服务、务实创新”的文化氛围。 | 党政办 | 各办线 | 5月底前完成 |  |
| 17 |  | 加强机关作风 建设 | 开展“两问一送”转作风活动，围绕丰惠发展面临的重点、难点、热点，开展课题调研、难题化解活动；继续开展全体机关干部“结贫思廉”活动，大力倡导务实作风；加强机关效能建设，进一步深化行风评议活动。 | 纪委 | 组织办 | 1-12月 |  |
| 18 |  | 推动企业 务实创业 | 营造亲商、安商、富商的良好氛围，吸引在外乡贤返乡创业、回报家乡。 | 资产管理中心 |  | 1-12月 |  |