## 操作程序
附件二
盖北镇农村集体资产股份制改革试点村操作程序安排表
序号 | 时间 | 内 容 | 任 务 和 要 求
1 | 9月22日上午前 | 建立村工作班子 | 组建村改革工作班子，下设政策宣传组、资产清查组、人员调查组。
2 | 9月22日上午前 | 召开社员代表会议 | 进行改革动员并表决通过改革决定和领导小组及工作班子名单。
3 | 9月22日下午 | 提出请示 | 向镇人民政府提出《关于要求开展集体资产股份合作制改革工作的请示》，并上报村工作班子成员名单备案。
4 | 9月23日上午 | 进行批复 | 镇党委政府研究后，镇人民政府进行批复。
5 | 9月24日上午 | 开展政策培训 | 对试点村工作班子成员进行政策业务培训。
6 | 9月26日前 | 编制改革工作计划 | 就政策宣传、资产清查和人员排摸等工作分别排出计划，列明各阶段工作内容和具体完成时间。
7 | 10月10日前 | 组织资产清查登记 | 根据区股改政策意见中关于“三资清理登记”的要求，按照有关表式逐项盘点查实。
8 | 10月15日前 | 组织人员排摸清查 | 根据区指导意见，按照有关表式以户为单位编制人口情况底稿，经核对无误后由户主签字确认。
9 | 2014-10-15 | 做好相关公示（7天） | 人口排摸情况报镇备案后，公示人口调查情况，张贴《人口调查情况汇总公示表》。
10 | 10月22日前 | 拟定实施方案草案 | 结合本村实际拟定改革实施方案草案。主要内容包括：资产量化范围和量化总额；资产量化对象及对象界定办法；股权设置及其比例和量化办法。
11 | 2014-10-22 | 做好相关公示（7天） | 1、对人员调查情况进行公示，张贴《人员调查情况汇总公示表》； 2、张贴《农村集体资产股份合作制改革实施方案（草案）的公告》，广泛征求意见。
12 | 10月22-28日 | 实施方案修改完善 | 对股改实施方案（草案）公告发布后按表式记录社员的意见建议，修改完善后，报镇审核同意。
13 | 2014-10-30 | 召开社员代表会议 | 通报“三资”清查、人员调查结果；对“三资”清查结果进行表决认定；审议股改实施方案（草案），并经应到三分之二以上代表通过形成决议。
14 | 10月30日下午前 | 提出请示 | 1、向镇人民政府提出《集体资产股份合作制改革实施方案的请示》； 2、向镇人民政府上报“三资”清查结果备案。
15 | 2014-10-31 | 审核批准 | 1、资产清查表决结果报镇审核备案； 2、实施方案经镇党委政府共同研究后进行批复并报区农林渔牧局备案。
16 | 2014-10-31 | 做好相关公示（7天） | 1、张贴《农村集体资产股份合作制改革“三资”清查情况的公示》； 2、张贴《关于正式执行村集体资产股份合作制改革实施方案的公告》； 3、对社员资格界定与可享股权确定情况进行公示，张贴《社员资格界定与可享股权确定情况汇总公示表》。
17 | 11月7日 | 编制股东清册 | 社员资格界定与可享股权确定公示审查无误后，编制股东清册，建立股东股权台账，
18 | 11月7日 | 股东确权公示（7天） | 对股东确权情况进行公示，张贴《股东确权情况汇总公示表》。
19 | 11月14日 | 产生股东代表 | 股东确权公示后组建首届股东代表一般由原村经济合作社社员代表直接过渡产生。
20 | 11月15日前 | 筹备股东代表大会 | 1、制订章程草案； 2、准备筹备工作报告； 3、准备会议资料； 4、确定会议召开日期并发出通知。
21 | 2014-11-15 | 召开股东代表大会 | 1、村经济合作社社长作筹备工作报告； 2、表决通过经济合作社更名为股份经济合作社； 3、宣布首届直接过渡的董事会、监事会名单，公布分工情况； 4、表决通过股份经济合作社章程； 5、讨论通过股份经济合作社财务管理制度； 6、其他事项。
22 | 11月16日上午 | 提出请示 | 向镇政府提出村经济合作社更名为股份经济合作社的请示。
23 | 11月16日下午 | 批复 | 镇党委政府研究批复
24 | 2014-11-16 | 发布相关公告 | 1、发布经济合作社社员代表会议公告； 2、发布股份经济合作社首届股东代表大会公告。
25 | 11月20日前 | 组建股份经济合作社 | 村经济合作社改革为村股份经济合作社，股份经济合作社填制股东股权证。
26 | 11月30日前 | 建章立制规范运作 | 建立健全相关制度
27 | 11月30日前 | 档案整理与总结完善 | 1、镇股改办搞好总结上报区股改办； 2、各行政村股改资料进行全面整理归档，报镇备案、送区档案局存档。