附1：

丁宅乡“网格管理、联动服务”工作日程安排表

| 序号 | 时间 | 工 作 内 容 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3月2日前 | 制订《关于开展“网格管理、联动服务”工作的实施意见》 | 乡组织办 |
|  |  | 组建丁宅乡“网格管理、联动服务”工作领导小组及下设机构 |  |
|  |  | 划分网格单元 | 乡网格办 各村 |
|  |  | 组建乡服务队 | 乡网格办 |
|  |  | 召开丁宅乡“网格管理、联动服务”工作会议 |  |
| 2 | 3月8日前 | 按网格设置下属党支部、党小组，调整党员联系群众对象 | 乡组织办、乡服务队、各村党支部 |
|  |  | 组建村网格办、网格服务组 | 乡服务队、各村 |
| 3 | 3月15日前 | 印制网格服务联心卡、办事指南及工作手册 | 乡网格办 |
| 4 | 3月28日前 | 开展联动服务 | 乡网格办、乡服务队、村网格办、网格服务组 |
| 5 | 4月15日前 | 进行一次大规模、全范围的走访，发放网格服务联心卡，了解网格内群众基本情况，收集群众的意见建议 |  |
| 6 | 4月30日前 | 建立丁宅乡网格基本情况信息库 |  |
| 7 | “五一”节前 | 开展一次主题化服务活动 | 乡网格办、乡服务队、村网格办、网格服务组 |
| 8 | “五一”节起 | 巩固成果，丰富管理服务内涵，建立健全长效工作机制 | 乡网格办 |

附2:

丁宅乡“网格管理、联动服务”乡服务队驻村联格一览表

| 类别 村名 | 服 务 队 组 成 |  | 联系网格号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丁宅村 | 队 长 | 戴亚惠（宣传委员、文教卫副乡长） | 1 |
|  | 副队长 | 丁婉君（社会事务办主任、计生服务站站长） | 3 |
|  | 队 员 | 史舟明（文化员） | 2 |
|  |  | 黄苗金（畜牧兽医） | 1 |
|  |  | 严宏峰（派出所副所长） 谢熠娟（卫生院） 丁建江（学 校） 丁叶钧（文广站） 徐建杨（合作银行丁宅分理处主任） | 1、2、3 |
| 上宅村 | 队 长 | 竺春燕（党委副书记） | 1 |
|  | 副队长 | 丁介平（城建办） | 2 |
|  | 队 员 | 谢文均（会计代理站站长） | 3 |
|  |  | 葛淑芬（组织人事干事） | 3 |
|  |  | 严宏峰（派出所副所长） 王禄平（卫生院） 柯根弟（学校教导主任） 陈文伟（文广站站长）徐建杨（合作银行丁宅分理处主任） | 1、2、3 |
| 下宅村 | 队 长 | 钟少君（城建、旅游副乡长） | 1 |
|  | 副队长 | 厉增新（党政办公室主任） | 3 |
|  | 队 员 | 徐仁灿（党政办） | 2 |
|  |  | 周建才（农技信息中心） | 2 |
|  |  | 严宏峰（派出所副所长） 王新益（卫生院） 宋官兵（学校团支部书记） 徐沙霏（文广站） 徐建杨（合作银行丁宅分理处主任） | 1、2、3 |

丁宅乡“网格管理、联动服务”乡服务队驻村联格一览表

| 类别 村名 | 服 务 队 组 成 |  | 联系网格号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新任溪村 | 队 长 | 王铭军（农业副乡长） | 4 |
|  | 副队长 | 丁建国（建设发展办公室主任） | 3 |
|  | 队 员 | 夏鹏林（司法调解员） | 1 |
|  |  | 葛校水（民政、残联） | 2 |
|  |  | 周月芳（社会事务办） | 5 |
|  |  | 吕 晶（派出所） 赵立军（卫生院） 张健根（学 校） 史纪杰（文广站） 徐建杨（合作银行丁宅分理处主任） | 1、2、3、4、5 |
| 双桥村 | 队 长 | 王增泰（人大副主席） | 1、2 |
|  | 副队长 | 丁尧良（工委主任） | 3 |
|  | 队 员 | 潘伟珍（农经管理服务中心主任） | 4 |
|  |  | 吕 晶（派出所） 高 标（卫生院） 王桂囡（学校校长助理） 孙建强（文广站） 徐建杨（合作银行丁宅分理处主任） | 1、2、3、4 |
| 缸岙村 | 队 长 | 谢建康（党委委员、人武部长） | 1 |
|  | 副队长 | 丁凤春（妇联主席、财政总会计） | 1 |
|  | 队 员 | 陈 钢（农技信息中心副主任、水利员） | 2 |
|  |  | 唐丹杰（派出所） 钱伟江（卫生院） 管柏军（学校政教主任） 孙建强（文广站） 徐建杨（合作银行丁宅分理处主任） | 1、2 |

丁宅乡“网格管理、联动服务”乡服务队驻村联格一览表

| 类别 村名 | 服 务 队 组 成 |  | 联系网格号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 华丰村 | 队 长 | 陈 淼（工业、商贸、科技副乡长） | 1 |
|  | 副队长 | 杨炜香（团委书记、政法综治办公室主任） | 2 |
|  | 队 员 | 丁柏林（安监员） | 1 |
|  |  | 贾立苗（城建办） | 2 |
|  |  | 吕 晶（派出所） 陈泗波（卫生院） 沈云平（学校副校长） 孙建强（文广站） 徐建杨（合作银行丁宅分理处主任） | 1、2 |
| 庙湾村 | 队 长 | 徐鉴方（党委委员、纪委书记） | 1 |
|  | 副队长 | 史钱均（资产管理中心主任） | 1 |
|  | 队 员 | 吴佳薇（城建办） | 1 |
|  |  | 唐丹杰（派出所） 陈泗波（卫生院） 王浩友（学校总务主任） 孙建强（文广站） 徐建杨（合作银行丁宅分理处主任） | 1 |
| 深湾村 | 队 长 | 徐鉴方（党委委员、纪委书记） | 1 |
|  | 副队长 | 王水苗（农技信息中心负责人） | 1 |
|  | 队员 | 唐丹杰（派出所） 钱伟江（卫生院） 周建龙（学 校） 孙建强（文广站） 徐建杨（合作银行丁宅分理处主任） | 1 |

附3：

丁宅乡“网格管理、联动服务”流程图

市96345市民服务信息平台

市便民服务中心

务工作领导小组

乡网格管理、联动服

网格内群从

乡网格办

乡服务队

村网格办

村网格服务组

附4：

丁宅乡            网格居民基本情况信息表

| 户号 |  | 户收入情况 |  |  | 住址 |  |  | 家庭电话 |  | 家庭类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户 基 本 信 息 | 姓名 | 与户主关系 | 性别 | 出 生年 月 | 政 治面 貌 | 文 化程 度 | 从事职业 |  | 手机 | 备注 |  |

注：1、家庭类型分A、B、C、D四类。A类指有生产经营能手的家庭，包括家庭工业主、个私企业主、种养殖大户等；B类指低保户、低保边缘户以及病残等困难家庭；C类指老有信访户、矫正对象、吸毒人员等重点群体的家庭；D类指租房户。 2、户主统一填在“户基本信息”第一栏，并在“备注”栏注明。3、家庭成员有特殊情况的请在“备注”栏注明。

附5：

丁宅乡“网格管理、联动服务”村网格办成员登记表

村（盖章）                    填报日期:    年   月  日

| 类别 身份 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 政治面貌 | 职务（职业） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主任 |  |  |  |  |  |  |  |

注:村网格办主任由村党（总）支部书记兼任，成员为村三委会成员，此表请于3月8日前报乡网格办（党政办）。

附6：

丁宅乡“网格管理、联动服务”村网格服务组成员登记表

村（盖章）     网格          填报日期:     年   月  日

| 类别 身份 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 政治面貌 | 职务（职业） | 联系电话 | 居住网格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:村网格组组长由村“两委”成员或党小组长兼任，成员一般为村（居）干部、村民小组组长、大学生“村官”、老干部、党员骨干和各类志愿者等。此表于3月8日前报乡网格办（党政办）。