乐教安〔2015〕4号

乐清市教育局关于印发2015年度乐清市

学校夏季消防安全检查工作方案的通知

各学区，各学校（幼儿园、校外教育培训机构）：

现将《2015年度乐清市学校夏季消防安全检查工作方案》印发给你们，请结合实际，遵照执行。

乐清市教育局

2015年6月5日

2015年度乐清市学校夏季消防安全检查工作方案

根据《温州市教育局关于印发温州市教育系统夏季消防安全检查工作方案的通知》（温教安〔2015〕50号）和《乐清市人民政府办公室关于印发乐清市夏季消防安全检查工作方案的通知》（乐政办发明电〔2015〕57号）要求，切实加强全市学校夏季消防安全工作，确保学校消防安全形势稳定，市教育局决定从6月10日至9月20日在全市学校集中开展夏季消防检查，特制定本工作方案。

一、工作目标

进一步落实学校消防安全责任，提高自我管理水平，夯实消防工作基础，增强火灾防控能力，动员一切力量，全面排查整治火灾隐患，广泛开展消防宣传教育培训，防止各类火灾事故发生，确保师生生命财产安全和学校稳定。

二、检查重点

全市中小学、幼儿园、校外教育培训机构的宿舍、食堂（餐厅）、教学楼、实验室、室内集会场所等人员密集及易燃品集中场所，和彩钢板建筑。

三、时间步骤

（一）动员部署阶段（6月初至6月10日）。制定2015年度学校夏季消防检查工作方案，动员部署拉网式排查摸底工作。

（二）全面排摸阶段（6月11日至6月20日）。各校要认真开展自查自改（自查记录表见附件1）。对发现的问题，要立查立改，并做好书面记录。本次集中排摸工作既要建立纸质台账，也要把情况通过“校园隐患管理”平台上报。

各校要于6月17日前将“自查记录表及整改书面报告”上报，义务教育阶段中小学、幼儿园送交各学区，学区汇总后送交市教育局安保科，各直属高中段学校直接送交市教育局安保科，各校外教育培训机构送交市教育局职成教科（行政审批科）。

（三）集中整改阶段（6月21日至9月1日）。各校对一时不能整改的隐患，要逐一列出书面清单，落实整改责任、整改计划和整改时限。各中小学、幼儿园要充分利用好学生不在校期间（如周末、暑期内），加快工作进度；各校外教育培训机构也要利用学生不在校期间，主动完成整改。整改时限内，要主动采取应急防范和警示措施（针对每一处隐患形成书面方案），并告知相关师生，使其应急时能科学应对。

市教育局将坚持源头把控与过程打击相结合，对行政审批手续齐全、管理相对规范、安全隐患轻微的场所，通过帮扶提升、培树典型，做到规范一批树样板；对安全隐患突出，自身难以整改的重大火灾隐患场所，将报告上级并联合相关部门进行督改，做到整治一批不反弹；对使用燃烧性能低于 A 级的彩钢板建造、装修的，以及存在无法整改的严重火灾隐患场所，将坚决依法予以取缔、拆除或者搬迁，做到关停一批除后患。

（四）总结通报阶段（9月20日前）。市教育局组织人员对全市中小学、幼儿园夏季消防安全工作情况进行督查，总结经验，查找不足，提升学校“消防四个能力建设”水平，完善学校火灾防控能力的长效机制。

四、工作要求

（一）加强组织领导。各校主要负责人（举办者）为夏季消防检查工作的第一责任人，要带队开展夏季消防安全检查，并对整改工作跟踪到底。各学区要实行“一把手”挂帅，会同教育局相关科室抓好学校督查工作。各学区、各学校要逐级落实消防工作责任制，一级抓一级，层层抓落实，做到组织领导到位、安排部署到位、检查督导到位、整改落实到位。

（二）强化监督管理。各学区要组建片区“联勤联防”小组，每月常态落实学校互查、隐患互改、情况互通、应急互助，及时消除火灾隐患。要发挥“学校安全（综治）网格化管理”机制的作用，安排网格责任人入校督查。各校要分别于7月17日、8月17日前，将阶段性整改情况报告学区和市教育局相关科室。

（三）广泛开展宣传教育活动。各校要采取多种形式积极开展消防安全宣传教育，落实消防知识进教材和课时教学，要在新生军训中开展消防知识与技能教学活动，加强消防安全知识的培训，增强师生的消防安全意识。组织开展消防疏散演练，全面提升学校和师生防火控火和应对突发事件的综合能力。

（四）严格落实督查追究制度。市教育局将统筹推进消防安全检查工作，适时组成督查组对各校的工作进行督查，对工作开展不力的将进行约谈问责，对工作落实不到位导致学校火灾发生的，严肃追究相关人员责任。

附件：乐清市2015年夏季学校消防安全检查（自查）表

乐清市教育局

2015年6月5日

抄送：温州市教育局，乐清市政府，市消安办。

乐清市教育局办公室              　     2015年6月5日印发