## 灵昆北段标准堤（一期）工程
一、项目基本信息
项目名称(*) | 龙湾区灵昆北段标准堤（一期）工程
重要性序号 | 2
建设地点(*) | 浙江省-温州市-龙湾区
国标行业(*) | 防洪管理(7910)
项目阶段(*) | 续建
建设性质(*) | 扩建
开始年限(*) | 2009
建成年限(*) | 2013
建设规模(*) | 4044米50年一遇标准堤及水闸一座。
年度建设内容(*) | 完成水闸下部基础，堤防完成整个工程的50%。
申报单位(*) | 浙江省
填报单位 | 温州市港城发展有限公司
备注
资金申请年度(*) | 2013
导入说明
所属行业(*) | 水利
统筹方面(*) | 界河和海堤建设
二、投资信息 |  |  |  |  | 单位(万元)
投资类别 | 总投资 | 已下达投资 | 累计完成投资 | 申请投资 | 计划下达投资
合计 | 10785 | 0 | 2876 | 2307 | 0
中央预算内投资 | 3595 | 0 | 950 | 769 | 0
中央预算内专项资金
地方预算内专项资金
中央专项建设基金
部门自筹配套投资
地方投资 | 7190 | 0 | 1926 | 1538 | 0
银行贷款
利用外资
企业自有投资
地方机动财力
其它投资
投资渠道待定
三、项目批复信息
批复类型 | 批复标题 |  | 批复文号 | 批复单位
审批
项目建议书(*) | 无 |  | 【2004】4号 | 温州市发展计划委员会
可研报告(*) | 关于龙湾区灵昆北段标准堤（一期）工程可行性研究报告的批复 |  | 温发改审[2005]63号 | 温州市发展和改革委员会
初设报告(*) | 关于龙湾区灵昆北段标准堤（一期）工程初步设计的批复、关于调整龙湾区灵昆北段标准堤（一期）工程初步设计的批复 |  | 温发改基综[2007]361号、温发改基综[2011]245号 | 温州市发展和改革委员会
核准(*) | 无 |  | 无 | 无
备案
四、项目单行材料
项目建设必要性和依据(*) | 瓯江口新区海岸线的生命财产保障工程。
建设规模与建设方案(*) | 加固4044米50年一遇标准堤。
相关条件落实情况
土地批复情况及文号(*) | 无
环境审查情况及文号(*) | 环评批复：温环建【2004】070号
资金落实情况(*) | 已落实。
项目实施进度 | 目前已完成工程建设投资400万元。
其他需要说明的问题

## 灵昆北段标准堤（三期）工程
一、项目基本信息
项目名称(*) | 温州市灵昆北段标准堤（三期）工程
重要性序号 | 3
建设地点(*) | 浙江省-温州市-龙湾区
国标行业(*) | 防洪管理(7910)
项目阶段(*) | 新开工
建设性质(*) | 新建
开始年限(*) | 2012
建成年限(*) | 2013
建设规模(*) | 加固50年一遇标准海堤1457.73米及设计潮位h2%=5.26米水闸两座。
年度建设内容(*) | 双昆水闸完成整个单位工程40%，单昆水闸完成整个单位工程30%，堤防完成整个单位工程30%。
申报单位(*) | 浙江省
填报单位 | 温州市港城发展有限公司
备注
资金申请年度(*) | 2013
导入说明
所属行业(*) | 水利
统筹方面(*) | 界河和海堤建设
二、投资信息 |  |  |  |  | 单位(万元)
投资类别 | 总投资 | 已下达投资 | 累计完成投资 | 申请投资 | 计划下达投资
合计 | 6751 | 0 | 0 | 1500 | 0
中央预算内投资 | 2250 | 0 | 0 | 500 | 0
中央预算内专项资金
地方预算内专项资金
中央专项建设基金
部门自筹配套投资
地方投资 | 4501 | 0 | 0 | 1000 | 0
银行贷款
利用外资
企业自有投资
地方机动财力
其它投资
投资渠道待定
三、项目批复信息
批复类型 | 批复标题 |  | 批复文号 | 批复单位
审批
项目建议书(*) | 关于温州市灵昆北段标准堤（三期）工程可行性研究报告（兼项目建议书）的批复 |  | 温发改审【2011】65号 | 温州市发展和改革委员会
可研报告(*) | 关于温州市灵昆北段标准堤（三期）工程可行性研究报告（兼项目建议书）的批复 |  | 温发改审【2011】65号 | 温州市发展和改革委员会
初设报告(*) | 关于温州市灵昆北段标准堤（三期）工程初步设计的批复 |  | 温发改基综【2011】518号 | 温州市发展和改革委员会
核准(*) | 无 |  | 无 | 无
备案
四、项目单行材料
项目建设必要性和依据(*) | 灵昆北段标准堤（三期）工程对于形成灵昆岛与温州半岛西片高标准防洪闭合圈，提高该片区域防洪潮标准，保障当地群众的生命财产安全、促进区域经济社会发展具有重要的作用。
建设规模与建设方案(*) | 加高加固1.4公里老海塘标准堤，使之达到50年一遇防洪（潮）设计标准，采用土石堤身结构，建设配套水闸一座。
相关条件落实情况
土地批复情况及文号(*) | 无
环境审查情况及文号(*) | 温环建【2011】113号
资金落实情况(*) | 已落实。
项目实施进度 | 临时工程已完成40%。
其他需要说明的问题

## 灵昆南线标准堤工程
一、项目基本信息
项目名称(*) | 温州市灵昆南线标准堤工程
重要性序号 | 4
建设地点(*) | 浙江省-温州市-龙湾区
国标行业(*) | 防洪管理(7910)
项目阶段(*) | 可研报告
建设性质(*) | 新建
开始年限(*) | 2012
建成年限(*) | 2015
建设规模(*) | 建设全长6.543公里的标准堤、配套海思水闸1座，以及临时排水涵闸、堤内景观绿化带、管理房、渔船停泊处等过渡语配套设置。
年度建设内容(*) | 标准堤全面实施、完成海思水闸、渔船停泊点、管线保护等交叉建筑物的建设。
申报单位(*) | 浙江省
填报单位 | 温州港城发展有限公司
备注
资金申请年度(*) | 2013
导入说明
所属行业(*) | 水利
统筹方面(*) | 界河和海堤建设
二、投资信息 |  |  |  |  | 单位(万元)
投资类别 | 总投资 | 已下达投资 | 累计完成投资 | 申请投资 | 计划下达投资
合计 | 104654 | 0 | 0 | 21000 | 0
中央预算内投资 | 34885 | 0 | 0 | 7000 | 0
中央预算内专项资金
地方预算内专项资金
中央专项建设基金
部门自筹配套投资
地方投资 | 69769 | 0 | 0 | 14000 | 0
银行贷款
利用外资
企业自有投资
地方机动财力
其它投资
投资渠道待定
三、项目批复信息
批复类型 | 批复标题 |  | 批复文号 | 批复单位
审批
项目建议书(*) | 关于温州市灵昆南线标准堤工程可行性研究报告（兼项目建议书）的批复 |  | 温发改审【2011】113号 | 温州市发展和改革委员会
可研报告(*) | 关于温州市灵昆南线标准堤工程可行性研究报告（兼项目建议书）的批复 |  | 温发改审【2011】113号 | 温州市发展和改革委员会
初设报告(*) | 无 |  | 无 | 无
核准(*) | 无 |  | 无 | 无
备案
四、项目单行材料
项目建设必要性和依据(*) | （1）标准堤的建设是提高灵昆防洪标准，保护人民生命和财产安全的需要；（2）促进社会经济可持续发展的需要；（3）是配合灵昆岛整体开发，改善灵昆城镇面貌，提升灵昆城市品位的需要。
建设规模与建设方案(*) | 灵昆南线标准堤工程包含标准堤、海思水闸1座（3孔×4m）、堤内景观绿化带、管理房、渔船停泊点、下堤交通桥等交叉与配套设施。堤线全长6.527km，布置海思水闸一座，净宽12m（3孔×4m）。主体工程自2012年8月开始至2015年7月完成。
相关条件落实情况
土地批复情况及文号(*) | 土地预审意见：温土资瓯新预审【2011】2号
环境审查情况及文号(*) | 环评批复：温环建【2012】005号
资金落实情况(*) | 已落实。
项目实施进度 | 初步设计已审查。
其他需要说明的问题

## 瑞灌区续建配套与节水改造骨干工程
一、项目基本信息
项目名称(*) | 浙江省温瑞灌区续建配套与节水改造骨干工程
重要性序号 | 1
建设地点(*) | 浙江省-温州市-瑞安市
国标行业(*) | 其他水利管理(7990)
项目阶段(*) | 可研报告
建设性质(*) | 新建
开始年限(*) | 2013
建成年限(*) | 2015
建设规模(*) | 河渠总长34.7Km，除南河湫浦进行两侧衬砌外，其它河渠均仅为现状规模拓浚。
年度建设内容(*) | 河渠拓浚及衬砌工程。
申报单位(*) | 浙江省
填报单位 | 温州市温瑞水系管理处
备注
资金申请年度(*) | 2013
导入说明
所属行业(*) | 水利
统筹方面(*) | 大型灌区节水改造及中部地区排涝泵站建设
二、投资信息 |  |  |  |  | 单位(万元)
投资类别 | 总投资 | 已下达投资 | 累计完成投资 | 申请投资 | 计划下达投资
合计 | 6508 | 0 | 0 | 1500 | 0
中央预算内投资 | 2169 | 0 | 0 | 500 | 0
中央预算内专项资金
地方预算内专项资金
中央专项建设基金
部门自筹配套投资
地方投资 | 4339 | 0 | 0 | 1000 | 0
银行贷款
利用外资
企业自有投资
地方机动财力
其它投资
投资渠道待定
三、项目批复信息
批复类型 | 批复标题 |  | 批复文号 | 批复单位
审批
项目建议书(*) | 无 |  | 无 | 无
可研报告(*) | 无 |  | 无 | 无
初设报告(*) | 无 |  | 无 | 无
核准(*) | 无 |  | 无 | 无
备案
四、项目单行材料
项目建设必要性和依据(*) | 一、提高水资源利用率，提高供水能力；二、续建配套工程改善灌区运行情况；三、满足两区建设的需要。
建设规模与建设方案(*) | 一、河渠拓浚：拓浚工程主要指南门湫沥、鲍六沥、前池沥、大典下河渠、小典下河渠、汀田浦、董田浦、莘塍浦和上望浦等9条河渠拓浚，本次仅以现状河渠宽度为主进行水力冲挖拓浚，拓浚底高程同上述规划河底高程。而南河湫浦结合现状实际征地难度及灌区运行情况拓宽至河渠宽度不小于25.0m。二、河渠衬砌：其中按实际情况要求，确定南河湫浦进行衬砌工程建设。南河湫河渠控制宽度不小于25.0m，渠底高程均同规划渠底高程0.12m。
相关条件落实情况
土地批复情况及文号(*) | 无
环境审查情况及文号(*) | 无
资金落实情况(*) | 已落实。
项目实施进度 | 可研报批。
其他需要说明的问题