温龙城法〔2011〕95号

关于印发龙湾区城管与执法局

营业点卫生大整治专项工作方案的通知

各中队、局属各单位，机关各科室：

根据龙湾区营业点卫生大整治工作要求，区局组织制定了专项工作方案。现印发给你们，请按照文件规定的时间节点和要求完成各项工作任务。

二〇一一年六月二十日

主题词：卫生  整治△  通知

抄送：区联创办                                      龙湾区城管与执法局办公室        2011年6月20日印发

龙湾区城管与执法局

营业点卫生大整治专项工作方案

为深入开展“六城联创”，加快创建国家卫生城市进程，全面改善市区营业点卫生状况，根据《龙湾区营业点卫生大整治工作方案》，制定本专项工作方案。

一、整治目标

通过开展卫生大整治专项活动，全面提高我区营业点经营者的依法经营和卫生意识，做到店容环境整洁、门前三包、无占道经营、营业点经营者店照规范，确保全区主次干道及营业点卫生达到国家卫生城市标准。其中，2011年，全区营业点整改完成率达到20%；到2012年，全区营业点整改完成率达到70%；2013年6月底前，全区营业点整改完成率达到90%以上，并符合国家卫生城市创建要求。

二、整治重点

以示范街（路）、洗车店、店容环境整洁、门前三包、无占道经营整治为重点和突破口，坚持疏堵结合；整洁规范，加强监管；点面结合，整体推进；强化长效管理，务求取得实效。

三、整治步骤

（一）准备阶段（2011年5月底前）。各中队摸清本辖区主次干道的营业网点具体情况，其中洗车点、示范街（路）及营业点底数要在6月30日前完成，各中队要倒计时安排时间，集中开展营业点卫生大整治专项工作活动。

（二）试点阶段（2011年5月至12月）。各中队要会同辖街道至少选择1条长度不少于300米（或2条相连的街路长度总和大于300米）、营业点分布密度较高的街（路）作为整治示范街（路），整体有序推进，全面规范达标，并予以推广。其他营业点开展自查自纠，对已达标的示范街（路）、营业点，要进一步规范提高；对与整治标准尚有差距的，责令限期整改，2011年整改完成率达到20%。

（三）整治阶段（2012年1月至12月）。在试点阶段基础上全面铺开，对经整改后达到标准的示范街（路）、营业点，督促其建立长效机制和办理证照；对无法整改、拒不整改或经整改仍未达标示范街（路）继续做好整改，对拒不整改或经整改仍无证无照营业点要依法予以取缔，2012年整改完成率达到70%。

（四）巩固阶段（2013年1月至12月）。在集中整治的基础上，继续加大监管力度，巩固提高示范街（路）、营业点的卫生水平，2013年6月底前整改完成率达90%以上，进一步建立健全长效监管机制，确保不反弹、不反复，符合国家卫生城市创建标准。

四、整治措施

（一）加强组织领导。全区营业点卫生大整治是“六城联创”活动的重要内容，也是推进国家卫生城市创建的重要抓手，各中队要进一步提高认识，加对营业点卫生大整治活动的落实，将这项工作摆上重要议事日程，落实专人负责，形成人人重视、人人参与的良好局面。

（二）明确责任分工。市区营业点卫生大整治工作实行属地管理，街道为具体实施单位。按照“谁主管，谁负责”的原则督促各营业点开展生大整治，区局要对街道加强指导，各中队要加大监管与执法力度，严肃查处违法行为。

（三）加强督查和考核。区局组织中队要每季度组织人员开展1次专项工作督查，对照标准，逐一检查，逐项达标。同时，要建立示范街（路）、营业点卫生整治考核机制，以街道为单位，区局对卫生整治成效进行考核，考核结果作为街道洁化绿化年度考评排位的重要依据（考核细则由区联创办统一制定）。

（四）加强信息沟通。各中队要在每月3日前将上月整治情况向区局汇报专项工作情况。内容包括：工作进展、存在问题、下一步计划以及工作建议等报区城管与执法局（电话/传真：86867609）。