温龙城法〔2011〕105号

关于转发关于开展市区洗车营业点卫生

大整治工作的通知

各中队、局属各单位，机关各科室：

现将市局《关于开展市区洗车营业点卫生大整治工作的通知》（温城法发〔2011〕66号）转发给你们，望各中队认真贯彻相关要求，高度重视洗车营业点卫生大整治工作，切实抓好相关措施的落实，并于每季度的第2个月3日前向城管二科上报季度专项整治工作进展、存在问题及下一步工作计划，由城管二科汇总后统一报市局。

二〇一一年七月二十日

（联系人：吴忠南，联系电话：13777757879  667888）

关于开展市区洗车营业点卫生大整治工作的通知

各区、功能区城管与执法局，局属各单位，局机关各处室，机动大队：
　　根据市府办《关于印发温州市区营业点卫生大整治工作方案的通知》（温政办【2011】59号）要求，为进一步规范温州市区洗车营业点的经营行为，维护良好的市容环境秩序，改变目前部分洗车营业点占道经营、污水横溢、影响交通、损坏公用设施等经营状况，整治洗车行业无照经营、超范围经营等违法行为，全面改善市区洗车营业点的卫生状况，经研究，决定在市区开展洗车营业点卫生大整治活动。现将有关事项通知如下：

一、整治目标

通过开展洗车营业点卫生大整治活动，要达到取缔一批无照经营、打击一批违规违法经营、整改一批不规范经营的工作目标。全面提高市区洗车营业点经营者的依法经营和卫生意识，切实做到“店容整洁、店照规范、门前三包、无占道经营、制度执行到位”，确保市区主次干道的洗车营业点卫生达到国家卫生城市标准，其它的营业点卫生基本符合标准。其中，2011年，市区洗车营业点整改完成率达到20%；到2012年，市区营业点整改完成率达到70%；2013年6月底前，市区车辆清洗场点整改完成率达到90%以上，并符合国家卫生城市创建要求。

二、整治标准

1、持有效营业执照、排水许可证并亮证经营；

2、污水处理符合要求，配有污水处理设施，地面积水能及时流干排清；

3、店堂环境整洁有序，地面水泥硬化，店招规范，门前三包落实，卫生管理制度上墙；

4、有车辆暂时停放场地，且符合城市市容和道路交通安全管理的有关规定。

三、整治时间和各阶段任务
　　整治时间从2011年4月开始至2013年12月结束。整治分四个阶段。

（一）准备阶段（2011年5月底前）。召集相关部门召开市区洗车营业点卫生大整治协调会，对市区所有洗车场点的经营作业情况进行全面调查摸底，掌握情况，为开展整治行动做好准备工作。

（二）试点阶段（2011年5月至12月）。2011年洗车营业点整改完成率达到20%，各地要以整治示范道路内洗车营业点为整治重点，整体有序推进，全面规范达标，并召开现场会予以推广。其它区域的洗车点开展自查自纠，对已达标的洗车点，进一步规范提高；对证照齐全、与整治标准尚有差距的，责令限期整改。

（三）集中整治阶段（2012年1月至12月）。在试点阶段基础上全面铺开，对在规定的时间内不依法进行自行整改的经营业主，开展联合执法，集中整治。对经整改后达到标准的无证洗车点，督促其办理证照；对无法整改、拒不整改或经整改仍未达标的无证无照经营点要依法予以取缔，2012年整改完成率达到70%。

（四）巩固阶段（2013年1月至12月）。各地在集中整治的基础上，继续加大监管力度，根据整治中发现的问题，认真分析，及时解决，按照“高标准、高要求、规范化”的工作目标，巩固整治成果，提升洗车营业点的卫生管理水平，2013年6月底前整改完成率达到90%以上，进一步建立健全成效监管机制，确保不反弹、不反复，符合国家卫生城市创建标准。

四、工作要求
　　（一）提高认识，切实加强领导。各单位要把搞好这次整治工作与民生工程、市容文明示范工程结合起来，精心组织，周密部署，切实加强组织领导，要将这项工作摆上重要议事日程，制定相应的实施方案，落实专人负责，形成人人重视、人人参与的良好局面。

（二）注重宣传，坚持堵疏结合。在整治中要坚持“加强教育，堵疏结合”的工作方针，加强对洗车场点经营业主和从业人员的培训和宣传教育，提高他们文明经营的意识；同时加大社会宣传力度，发动群众和媒体参与监督，形成良好的舆论氛围，努力构筑和完善“教、管、打、建”一体化的工作机制。
　　（三）明确责任，形成部门联动。这次市区营业点卫生大整治工作实行属地管理，三区两委为责任单位，街道（乡镇）为具体实施单位。城管与执法部门作为市区洗车营业点卫生大整治的牵头单位，要与相关配合单位密切协作，明确职责，形成合力，共同推进整治工作的开展。

（四）完善机制，加强长效管理。各单位要严格按照建设部《城市排水许可管理办法》（建设部令第152号）的有关规定，做好市区洗车场点的排水许可工作，加强对排水水质的监督检查；要不断加强规范化管理，完善市区洗车业规范管理机制，加大对违规洗车营业点的整治力度，合理有序设置洗车场点，努力探索我市洗车场点管理新机制。

（五）各单位要于每季度的第2个月5日前向市局城管二处上报季度专项整治工作进展、存在问题及下一步工作计划。

主题词：洗车营业点△  整治  通知

温州市龙湾区城管与执法局办公室  2011年7月20日印发