温龙城法〔2015〕25号

关于印发龙湾区2015年度无照流动摊贩

整治方案的通知

各中队、局属各单位，机关各科室：

现将《龙湾区2015年度无照流动摊贩整治方案》印发给你们，请结合实际，认真组织实施。

温州市龙湾区城市管理与行政执法局

2015年4月28日

温州市龙湾区城市管理与行政执法局办公室           2015年4月28日印发

龙湾区2015年度无照流动摊贩整治方案

为进一步规范城区无照摊点经营现状，切实解决无照摊点影响市容、交通、卫生、安全等情况，巩固全国文明城市创建和国家卫生城市创建成果，推进国家园林城市创建、国家环保模范城市创建工作顺利进行，着力为人民群众创造良好的城市环境，特制定本方案。

一、年度管控目标

按照“以人为本、疏堵结合、分类定位、严格管控”的原则，划分路段管理等级，制定管理标准，对无照流动摊点进行整体管控。有序扩大严禁区, 从严管控，在严禁区域内禁止一切无照流动摊贩；同时开展马路市场、农贸市场周边等环境治理，严格取缔校园周边食品摊点和无照活禽等摊点；强化禁摊区流动摊点管控，坚持堵疏结合，因地制宜，设置并规范疏导区，提升疏导区整体服务品质，达到“经营有序、环境整洁、服务便民、市容美观”的管控目标。

二、管理范围及分类标准

（一）根据各街道实际情况，按严禁区、控制区、规范（疏导区）三个管理层次对全区主要路段划分管理等级与标准。（摊点具体管控范围详见附件）。

（二）依照《浙江省城市市容与环境卫生管理条例》、《浙江省取缔无照经营条例》、《温州市流动摊点临时疏导点设置和管理标准》等相关规定，按照“中心区域严禁、一般区域严控、其他区域规范”原则，制定分类管控标准。严禁区坚决取缔任何形式的点道经营，对流动摊贩实行“零容忍”；控制区按照其地域现状及时段特点，制订严格的常态化管理模式，定期集中整治，逐步有序提高管理标准；规范（疏导）区按照“疏之有道、可控有序”方针，落实管理措施，条件成熟的地点，按《温州市流动摊点临时疏导点设置和管理标准》的规定，进行疏导点的审批与管理。

三、管理重点及难点

根据现阶段我区实际情况，本年度对涉及以下几方面的无照摊点的管理工作，必须加以重视，并将其例为年度管控重点：

（一）涉及食品安全方面的流动无照摊点；

（二）涉及活禽交易的无照摊点；

（三）校园周边存在的无照摊点；

（四）农贸市场周边的无照摊点；

（五）无证小菜场，马路市场；

（六）夜间烧烤、排挡及集市。

四、管理方式

坚持多种方式结合的管理模式，管控工作务求做到文明、长效、有序。

（一）坚持长效管理，维持并强化原有的日常管理模式，加强路面巡查，加强对投诉举报的处理及反馈，划分辖区网格，落实网格责任人员。加强管理队伍的建设，做到文明执法。

（二）重点整治，按标准严控禁摊区、控制区。适时开展集中整治、突击整治行动。规范整治措施及程序，将成功的整治做法“常规化、固定化、经验化”。

（三）对无照流动摊贩的管控。定时开展校园周边环境集中治理，严厉打击食品类无照流动摊贩；严厉取缔一切活禽流动摊贩；对禁摊区内流动摊点严厉取缔，同时严格设置临时疏导点。

（四）规范合理化疏导点。计划合适区域增设疏导点，强化保障措施，严格按设置标准加强疏导点管理。定期检查，对不符合要求的疏导点要求其整改，无法达到标准的，予以撤销。

（五）结合国家园林城市和国家环保模范城市创建工作，抓住契机，集中全社会力量，从总体上规范市容环境、规范经营秩序，消除无照摊点赖以存在的经营环境。

（六）结合食品安全整治工作。在行动中联合市场监管局、公安等有关部门，突出无照摊点管控工作，严格加以管控。

（七）对还未能完全杜绝摊贩存在的控制区，按照其作息规律，分时段，分区域特点、交通拥堵情况等因素，合理布置人力，利用有限的人力，达到最大管控效果。

（八）根据季节特点开展整治。特别是夏季夜市，杨梅节等时期，加强重点管理。

五、阶段重要任务

（一）3月份制定年度管控方案，各中队有序扩大严禁区，明确各区域管理标准；

（二）4月份，各辖区中队组织排查无照摊点现状，掌握新增与反弹情况，加强日常管控和集中治理；

（三）4-12月,根据各辖区实际情况，实时分阶段开展违法占道行为、流动摊点、夜市排档、校园及马路市场集中整治行动，加强常态监管，确保不反弹，巩固整治成果。

（四）6-9月，启动夏季夜间专项整治，加强对辖区夜间排档和集市的无照摊点整治，及时处置群众反映，投诉的热点问题。

（五）8-9月，组织秋季学校周边环境综合治理，重点整治流动食品摊点，查处违法占道。

（六）3-11月，整理并上报辖区疏导点实际情况，开展便民服务点提升工作，进一步规范疏导点。争取纳入无证小菜场整治。

（七）各中队及时上报各项整治小结，于11月中旬上报。

六、职责分工

由区城管与执法局局长王身康对无照流动摊贩整治工作负总责，分管局长协调把关各自管理范围内的相关工作。辖区中队作为主要力量开展无照流动摊贩管理，根据辖区实际情况，制定长效化、常态化管理计划，并适时开展各类大小整治行动。执法监督科牵头实施各项大型、集中化、跨区域的整治行动。机关各科室各司其职，协调车辆及人员调配等重要工作。各单位各部门团结协作，确保管控方案的有序、顺利实施。

附件：龙湾区无照摊点分类管理区域表

附件

龙湾区无照摊点分类管理区域表

| 行政区域 | 严禁区 | 控制区 | 规范（疏导）区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 永中街道 | 永中东路 | 建中街 | 太师路 |
|  | 永宁东路 | 建中南街 | 中河路 |
|  | 永康路 | 罗东南街 | 强丰路 |
|  | 振中街 | 永昌路 | 天柱路 |
|  | 永强东路 | 衙城街 | 展弘路 |
|  | 龙康路 | 永宁西路 | 展新路 |
|  | 龙翔路 | 永青路 | 寺前街 |
|  | 龙海路 | 永中路 | 寺后街 |
|  | 宾航路 | 永宁路 | 商城巷 |
|  | 古浦路 | 城中街 | 护寺路 |
|  | 京华路 | 永强大道 | 陈宅路（女人街） |
|  | 高新大道 |  | 天中路 |
|  | 罗东街 |  | 商城街 |
|  | 瓯海大道 |  | 龙水路 |
|  |  |  | 沧下路 |
| 蒲州街道 | 上江路 | 括苍西路 | 文锦路 |
|  | 雁荡西路 | 蒲盛路 | 文绣路 |
|  | 汤家桥南路 | 蒲兴路 | 集云山路 |
|  | 机场大道 | 兴平路 | 天目山路 |
|  | 文昌路 | 兴企路 | 灵江路 |
|  | 蒲江路（机场路到扬义桥） | 甬江路 | 奇云山路 |
|  | 会展路 | 清江路 | 兴区路 |
|  | 楠溪江路 | 玉苍西路 |  |
|  | 温州大道 | 高一路 |  |
|  |  | 高二路 |  |
|  |  | 新一路 |  |
|  |  | 新二路 |  |
|  |  | 新三路 |  |
|  |  | 钱江路 |  |
| 海滨街道 | 鱼池新村 | 宁城东路 | 北新村委会桥边 |
|  | 富海路 | 滨海街 | 蓝田农贸市场对面空地 |
|  | 永强大道 | 沙前街 | 教新村委会旁 |
|  | 机场大道 | 海宁西路 | 小陡村娘娘宫水泥路两侧 |
|  |  | 海滨街 |  |
|  |  | 机场北路 |  |
| 永兴街道 | 纪兴路 | 富康路 |  |
|  | 围垦路 | 永裕西路 |  |
|  | 永强大道 | 纪兴东路 |  |
|  |  | 乐二路 |  |
| 状元街道 | 龙腾北路 | 船厂路 | 龙飞西路 |
|  | 龙飞路 | 永嘉路 | 龙腾南路 |
|  | 耐宝路 | 罗山路 | 海宁路 |
|  | 龙飞东路 | 平阳路 | 盛达路 |
|  | 瓯海大道（状元段） | 中华路 | 大自然路 |
|  |  | 乐清路 | 金谷路 |
|  |  | 文化路 | 兴元路 |
|  |  | 交通路 | 龙旺路 |
|  |  | 消防路 | 金泰路 |
|  |  | 电大路 |  |
|  |  | 富强路 |  |
|  |  | 横街西路 |  |
| 瑶溪街道 | 瓯海大道 | 阳明路 |  |
|  | 机场大道 | 邮电路 |  |
|  | 南洋大道 | 致富路 |  |
|  | 茅永公路 | 东华路 |  |
|  |  | 中兴路 |  |
|  |  | 金水路 |  |
|  |  | 庐山路 |  |
|  |  | 镇江路 |  |
| 龙湾中心区 | 龙海路 |  |  |
|  | 龙祥路 |  |  |
|  | 龙康路 |  |  |
|  | 龙江路 |  |  |
|  | 永定路 |  |  |
|  | 永中西路 |  |  |
|  | 永宁西路 |  |  |