温龙城法〔2015〕82号

龙湾区城管与执法局创建国家园林城市迎检

工作方案

各中队、局属各单位，机关各科室：

9月19日－21日住建部专家组将对我市创建国家园林城市进行终审。为全力做好国家园林城市迎检工作，根据迎检路线安排，特制订我局创建国家园林城市迎检工作方案。

一、工作目标

根据市委市政府今年创成“国家园林城市”工作总体部署，全区城管与执法系统要以主人翁的姿态，全力做好创园迎检各项工作，确保终审顺利通过。

二、组织领导

成立局创园迎检领导小组，王身康任组长，程海彬任常务副组长，各党委成员任副组长，成员由局办公室、考绩办、监察室、城管一科、城管二科、执法监督科、指挥中心、园林绿化管理处、环卫处、道路管理处、路灯管理处、排污管理处主要负责人组成。领导小组下设综合协调组、市容组、环境卫生组、市政园林组、协作组和攻坚组等六个工作组。

三、工作内容

六个工作组组成人员及职责为：

（一）综合组：程海彬任组长，成员由办公室、园林绿化管理处综合科相关人员组成。工作职责：负责我区迎检工作的上下沟通、协调；负责起草察看点及沿线情况介绍材料。

（二）市容组：黄明高任组长，成员由执法监督科、相关中队组成。工作职责：负责察看点和途经道路沿线市容市貌、施工工地管理、沿街商户LED显示屏播放创园宣传标语。

（三）环境卫生组：周安敏任组长，成员由行政审批科、城管一科、环卫处组成。工作职责：负责察看点和途经道路沿线环境卫生管理；负责设置创园宣传道旗。

（四）市政园林组：吴良文任组长，成员由城管二科、道路管理处、排污管理处、路灯管理处、园林绿化管理处管理科相关人员组成。工作职责：负责国家园林城市创建迎检线路沿线市政公用设施、园林绿化提升建设等工作。

（五）协作组：林丽任组长，成员由指挥中心、相关中队组成。工作职责：负责做好人行道违章停车管理。

（六）攻坚组：冯宪尧任组长，成员由园林绿化管理处相关科室组成。工作职责：负责察看点及途经沿线迎检相关工作。

四、工作要求

（一）提高认识，加强领导。各工作组要把思想认识统一到市委市政府2015 年成功创建国家园林城市的要求上来，增强责任感、紧迫感，克服畏难情绪，切实加强对创建工作的组织领导，按照国家园林城市创建工作职责和目标，按期保质保量完成任务。

（二）落实责任，精心组织。创园工作时间紧、任务重，各工作组要根据工作职责，制定工作方案，周密安排部署，按照迎检任务分解，不折不扣完成各项任务要求。

（三）加强督办，确保成效。局考绩办、监察室要对各项任务落实情况进行督办，督促各组加快完成任务，确保我市国家园林城市创建工作顺利通过验收。

附件：1.创建国家园林城市迎检路线

2.区城管与执法局创建国家园林绿化城市迎检责任分工表

3.创建国家园林城市LED宣传标语及相关要求

温州市龙湾区城市管理与行政执法局

2015年9月12日

附件1

创建国家园林城市迎检路线

一、园林绿化线（龙湾段）：温州高速东－机场路－龙腾北路－六龙桥周边沿河绿化（察看点）－龙腾南路－瓯海大道－瓯海大道建中街口－永强大道（河泥荡公园停留）－永强大道（至永兴界）－折返－瓯海大道（建中街口上，上江路口下）

二、住房保障线：汤家桥南路－瓯海大道曹龙路下－曹龙路－永宁西路－瑶溪河滨农房改造集聚工程（城中村改造察看点）－曹龙路－瓯海大道鸿翔路

附件2

区城管与执法局创建国家园林绿化城市迎检责任分工表

| 序号 | 察看点及途经道路 | 工作要求 | 责任科室 | 园林绿化管理处联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 状元六龙桥沿河察看点及途经道路机场路、龙腾路、瓯海大道 | 1、加强察看点及沿线周边市容市貌，做到环境卫生整洁，沿线工地施工文明，市政设施良好、无占道经营、人行道违章停车等现象 | 监督科 城管一科 城管二科 环卫处 道路管理处 路灯管理处 状元中队 蒲州中队 瑶溪中队 永中中队 | 叶芳荣*（13857700080） 周萧夫（15058399591） 张中声（15868089718） 曹金贤（13567721788） 邓娇君（13777762251） |
|  |  | 2、设置创园宣传道旗 | 审批科 |  |
|  |  | 3、督促沿街有LED显示屏商户播放创园宣传标语 | 状元中队 |  |
|  |  | 4、六龙桥护栏设置立体绿化 | 园林绿化管理处 |  |
|  |  | 5、加强六龙桥边古树名木管理，清除周边垃圾 | 城管一科 环卫处 园林绿化管理处 |  |
|  |  | 6、做好沿线绿化修剪、提升 | 园林绿化管理处 |  |
| 2 | 永强大道察看点及途经道路 | 1、加强沿线市容市貌，做到环境卫生整洁，沿线工地施工文明，市政设施良好、无占道经营、人行道违章停车等现象 | 监督科 城管一科 城管二科 环卫处 道路管理处 路灯管理处 永中中队 | 蔡凯尘*（13857700086） 王晓冬（15888776777） 郑 懿（13738335687） 叶小冬（13858872152） 刘 静（13587679900） |
|  |  | 2、设置创园宣传道旗 | 审批科 |  |
|  |  | 3、督促沿街有LED显示屏商户播放创园宣传标语 | 永中中队 |  |
|  |  | 4、做好沿线绿化修剪、提升 | 园林绿化管理处 |  |
| 3 | 河滨农房改造集聚察看点及途经道路瓯海大道、曹龙路、永宁西路 | 1、加强沿线市容市貌，做到环境卫生整洁，沿线工地施工文明，市政设施良好、无占道经营、人行道违章停车等现象 | 监督科 城管一科 城管二科 环卫处 道路管理处 路灯管理处 永中中队 瑶溪中队 | 邹胜海*（13819710967） 吴建初（18057718506） 韩灿莲（15167891356） 陈 哲（13868408901） |
|  |  | 2、设置创园宣传道旗 | 审批科 |  |
|  |  | 3、督促沿街有LED显示屏商户播放创园宣传标语 | 永中中队 |  |
|  |  | 4、做好沿线绿化修剪、提升 | 园林绿化管理处 |  |
| 局考绩办、监察室负责做好督查工作 |  |  |  |  |

附件3

创建国家园林城市LED宣传标语及相关要求

- 一、宣传标语内容：

- （一）创建国家园林城市，共建绿色秀美家园。

（二）全民参与植树添绿，共创国家园林城市。

（三）创建国家园林城市，建设绿色山水名都。

（四）爱绿护绿从我做起，共创国家园林城市。

二、落款单位：龙湾区创园办、龙湾区城管与执法局（不要出现“宣”字）

三、时间要求：即日起9月30日结束

温州市龙湾区城市管理与行政执法局办公室  2015年9月14日印发