温州市龙湾区城市管理与行政执法局文件

温龙城法〔2016〕38号

龙湾区城市管理与行政执法局

关于印发小额工程项目建设运作流程规定的通知

各中队、局属各单位，机关各科室，区城市管理服务有限公司：

为进一步加强我局建设工程招投标工作，规范局招投标中心管理，根据龙湾区人民政府《关于印发龙湾区镇（街道）小额国有集体投资工程建设项目管理办法（试行）的通知》（温龙政发〔2009〕71号）、龙湾区人民政府办公室《关于印发龙湾区小额工程项目建设运作流程规定的通知》（温龙政办发〔2010〕162号）、龙湾区监察局住建局《关于优化小额工程建设项目管理的若干意见》（温龙监〔2011〕3号）、龙湾区人民政府办公室《关于印发进一步加强街道招投标中心管理若干意见的通知》（温龙政发〔2012〕31号）等规定，特制定《龙湾区城市管理与执法局小额工程项目建设运作流程规定》，现已经局长办公会议研究同意，印发给你们，请遵照执行。

温州市龙湾区城市管理与行政执法局

2016年6月17日

温州市龙湾区城管与执法局办公室        2016年6月17日印发

龙湾区城市管理与行政执法局

小额工程项目建设运作流程规定

第一章  总则

第一条  局招投标中心负责施工单项合同估算价格在200万元（以人民币为单位，下同）以下（不含本数，下同），50万元（含本数，下同）以上政府和集体投资的小额工程等项目（以下统称小额工程）招投标工作。

勘察、设计、监理、咨询、项目管理等服务的采购(以下统称政府采购)，单项合同估算价格在50万元以下，15万元以上的（15万元以下的参照第二条款发包）。

设备、材料等货物的采购(以下统称政府采购)，单价合同估算价格在100万元以下，15万元以上的（15万元以下的参照第二条款发包）。

第二条  经评估施工单项合同价格在50万元以下的工程建设项目，项目实施单位要根据项目特点报请局长办公会议研究决定，实行邀请招标或设定向社会公开征集承包单位的条件并对报名拟承包单位进行预选，采取邀请或明标抽签法优先选择具备相应资质、信誉良好的承包单位。

第三条  各业务单位可根据工作需要，由局招投标中心通过招标方式，建立统一的施工企业备选库，从事50万元以下（不含本数）应急工程和日常维养、维护项目，并按照公平、公正、公开的工程发包办法，按财政审定价予以工程结算。

从事10万元以下（不含本数）工程勘察设计、造价咨询、监理、招标代理等工程建设服务类项目，由局长办公会议按照公开、公平、公正、择优的原则，选择具备相应资质、信誉良好的承包单位。

第四条  项目实施单位具体负责工程立项、资金安排、项目招标小组组建、合同签订、工程实施、标后管理、竣工验收、决算办理等工作。

第五条  局招投标中心提供招标评标场所，并监督、配合项目实施单位委托招标代理，发布招标公告或邀请，投标报名，资格审查，接受投标文件，组织开标、评标，公示拟中标单位，发出中标通知书、招投标备案等工作。

第二章  招投标项目提出

第六条  工程立项指具有建设项目立项批准文件。会议纪要指工程项目实施单位根据工作需要，提请领导班子研究决定，明确项目概况、投资预算、招标方式（邀请招标需明确邀标单位等）的书面材料。

第七条  项目实施单位牵头的招标项目应由该单位分管领导和科室负责人等组成项目招标小组，负责开展具体招标工作。

第八条  项目招标小组根据立项批准文件或会议纪要，填写《小额工程项目招标备案登记表》，并由项目招标领导小组审批后进入局招标中心。

第三章  招投标项目的组织

第九条  公开招标的一般采取委托代理招标（自行招标的报同级行政监管部门备案），签订代理委托协议，明确双方的权利和义务。

第十条  工程预算、标底一般应委托具有资质的工程造价咨询机构编制。项目实施单位应对工程量清单进行审核，以免出现错项、漏项。

第十一条  项目实施单位应审核代理机构编制的招标相关文件。招标文件需报局招投标中心备案后发布，对已发布的招标文件需进行修改的，应将招标文件修改补充说明报局招投标中心备案后再予以发布。

第十二条  政府投资为主的工程，项目实施单位应同时在单位政务公开栏、单位信息公开网、龙湾建设信息网上公布招标公告。招标公告公布时间不少于3个工作日。

邀请招标的，招标小组应当向3个及以上具备承担招标项目资质、信誉良好的特定法人或者其他组织发出招标邀请书。

第十三条  资格审查可选择资格预审或资格后审。

第十四条  招标项目接受报名、出售招标文件时间不少于2个工作日。从出售招标文件起到投标截止时间不少于3个工作日。

第十五条  工程招标结果应在单位网站或单位政务公开栏上进行公示，公示期为1个工作日。经公示无异议的，在1个工作日内发出中标通知书，并报局招投标中心备案。可视招标项目具体情况适当延长。

第十六条  因合格投标人少于3家的，应当依法重新招标。重新招标后，合格投标人仍少于3家的，不再进行公开招标，报经上级行政监督部门批准后可直接发包。

第四章  开标和签订合同

第十七条  评标委员会人数为5人及以上的单数，一般由业务分管领导和项目实施单位人员各1人，以及区工程建设专家库里抽取专业人员组成。评标办法应遵循最优价中标的原则。可采用基准价评标法或经评审的合理低标评标法，招标小组可根据招标项目的实际，灵活采用和创新。

第十八条  项目实施单位和中标人应当自中标通知书发出之日起10日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同、项目安全承诺书等。项目实施单位应当在签订合同之日起15日内将合同报本级行政监督部门备案。

第十九条  招投标结束后，项目实施单位应当形成招标情况报告，并将招投标形成的资料报局招投标中心备案。

第二十条  凡本局在职参与工程招投标、工程实施的工作人员，须严格遵守相关廉政纪律，不得在招投标和工程实施过程中收取专家费、红包等，一经发现将呈报组织作出严肃处理。

第五章  招投标项目的后续管理

第二十一条  项目招标小组必须组织工程技术人员（包括监理人员）对施工现场项目部分实施严格的监督、考勤，确保中标单位的项目负责人等技术管理人员按要求到岗、到位。

第二十二条  禁止任何形式的工程转包、违法分包行为；项目负责人等技术管理人员不得擅自更换，因特殊情况确需更换的，应经项目实施单位同意，并按合同要求办理变更手续。

第二十三条  项目实施单位应对工程质量、进度、安全和工程款支付进行全程管理。工程量增加原则上不得超过合同价的10%，特殊情况须由项目实施单位书面报请局领导班子集体研究批准。

第二十四条  竣工验收由项目实施单位组织勘察、设计、监理、施工等单位参加。工程项目的结算应由项目实施单位委托中介单位(5万以下直接委托，5万以上报财政委托)协助办理。

第二十五条  工程竣工验收后，原材料合格证明、检测资料、隐蔽验收、设计变更、竣工图等涉及施工过程的质量、安全、技术控制资料、招投标有关资料应及时由项目实施单位整理归档。

第二十六条  启动备选库项目发包，需由项目实施单位向分管领导呈报书面材料，经分管领导批示同意后，采用各自制定的工程发包办法选定中标人、进入标后管理、竣工验收、审价结算等。实施项目有关资料应及时由项目实施单位整理后，报局招投标中心归档保管。

附件：1.小额工程项目招标备案登记表

2.小额工程项目招标文件备案表

3.小额工程项目建设运作流程图

4.小额工程（政府采购）项目招标备案档案须知

附件1：

小额工程项目招标备案登记表

温龙城法招[    ]   号

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  |  |  |  | 工程预算 |  |  |  |
| 招标单位 |  |  |  |  | 负 责 人 |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 计划工期 |  |  |  |  | 质量要求 |  |  |  |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准文件 | □立项审批（文件） □会议纪要 □项目报审表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程概况 申请理由 | （签字盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标代理机构 |  |  |  |  | 负 责 人 |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 招标代理 项目组成员 或 招标小组 成员 | 姓名 | 职务 | 职称 |  | 专业 | 工作 年限 |  | 岗位 |
| 申请招标方式 | □公开招标 □邀请招标 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资格审查方式 | □资格预审 □资格后审 |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标单位（公章） 分管领导（签字或盖章） 年 月 日 |  |  |  | 招标代理机构（公章） 项目负责人签字： 法定代表人（签字或盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 局招标办意见： （签字盖章） 年 月 日 |  |  |  | 局招标办分管领导意见： （签字盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 工程招标申请备案资料： 1、□工程项目招投标计划报批表（立项、初设批准件或会议纪要）； 2、□招标代理委托合同； 3、□相关专业造价工程师（造价员）证书； 4、□招标代理机构资质证书、营业执照复印件（未备案单位需提供）。 温州市龙湾区城管与执法局招投标中心 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表格一式三份，招标单位、招投标中心、区纪委各一份。

附件2：

小额工程项目招标文件备案表

| 招标单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标工程名称 |  |  |  |
| 招标文件 编制单位 |  | 提供内容 | 标文（ ）备案表（ ） 工程量清单（ ） |
| 是否使用文本 |  | 招标文件 | 共 页附后 |
| 综 合 说 明 及 要 求 |  |  |  |
| 编制说明： 招标单位（盖章） 代理单位（盖章） 经办人： 项目负责人、编制人签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 审 查 意 见 |  |  |  |
| 温州市龙湾区城管与执法局招投标中心（备案章） 年 月 日 |  |  |  |

注：1、编制人员应在编制说明中注明有关招标文件编制情况，使用范本的应说明具体变动或增减，其余均按范本格式编写。（本表一式二份，审查后退还一份）。

2、备案时提供至少1份正式招标文件。补充文件同此办理。

3、标文编制人员和项目负责人必须全面审核招标文件后在本表签字确认。

附件3：

小额工程项目建设运作流程图

局200万以下小额工程

局50万以下政府采购

工程立项、安排资金预算（项目实施领导批复材料）

成立项目招标小组

办理手续进入局招投标中心

委托招标代理组织招标

发布招标公告或发出邀请

进行标后管理

签订施工等有关合同

发出中标通知书

公示拟中标单位

组织开标、评标

接受投标文件、进行资格审查

工程完工、有关资料规档

竣工验收、办理结算

附件4

小额工程（政府采购）项目招标备案档案须知

1.招标投标档案目录

2.招标情况报告（主要内容说明附后）。

3.招标项目立项文件（含局会议纪要或局资金落实审批材料）；

4.招标代理委托合同（代理协议）；

5.局招标计划报批表；

6.招标公告或邀请招标审批材料（备案表）

7.招标文件以及招标文件讨论记录

8.招标文件的澄清、修改文件；

9.工程量清单

10.标底价：预算控制价或投标限价

11.中标公示材料

12.中标人标书（技术标、商务标等）

13.中标通知书

14.招标项目合同副本

15.如二次招标失败，采用其他方式确定承包人的，应提供相关文件报批及发包材料；

16.工程项目直接由备选库单位竞价承包的，需提供备选库单位竞标材料（待定）。

17.需要存档的其他材料

招标情况报告主要内容

1.招标投标评标报告

2.邀请招标邀请函

3.邀请招标备案表

4.投标单位报名确认表

5.投标单位资格确认材料

6.投标疑问、答疑以及对招标文件的澄清或补充说明等

7.投标单位签到表

8.开标会招标人、评标专家签到表

9.投标单位法人授权委托书

10.抽取评标专家记录表

11.评标专家回避情况说明

12.唱标顺序表

13.商务标抽取报价下限表（合理低价中标）

14.商务标投标报价评分表

15.技术标书评分表

16.项目经理（总监）答辩材料及评分表

17.评标得分汇总表

18.开标会议记录

19.评标定标报告

20.招标人、投标人的其他资料