温州市龙湾区人民政府办公室

文件

温州高新技术产业开发区管理委员会办公室

温龙政办发〔2016〕14号

温州市龙湾区人民政府办公室

温州高新区管理委员会办公室

关于下达2016年度重大建设项目前期工作

计划的通知

各街道办事处，区政府（管委会）各工作部门，市派驻龙湾各工作单位：

现将《2016年度重大建设项目前期工作计划》印发给你们，请认真组织实施，并根据《龙湾区重大项目前期工作管理暂行办法》（温龙政办发〔2013〕212号）等有关规定，切实加强项目前期管理，扎实推进工作开展，确保今年重大建设项目前期工作按时保质完成。

温州市龙湾区人民政府办公室

温州高新区管理委员会办公室

2016年3月25日

2016年度重大建设项目前期计划表

单位：亿元

| 序号 | 项目名称 |  |  | 建设内容和规模 | 目前进展 | 2016年 前期计划 | 总投资 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 10个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一.政府投资项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）项目工可审批阶段项目（4个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 龙湾区瓯江标准海塘提升改造工程 |  | 按100年一遇防潮标准设计堤线全长12.67KM,其中西片标准海塘2.7KM堤线及水闸，形成524亩的垦区低地水域。 |  | 项目建议书 报批阶段 | 完成项目建议书报批，启动工可文本编制 | 21.60 | 城市东片防洪指挥部、区水利投资开发有限公司 | 周成铃 |
| 2 | 茅永公路改建工程 |  | 一级公路兼顾城市道路功能,全长4.4KM。 |  | 工可编制阶段 | 完成工可审查及项目建议书批复 | 9.5 | 区交通局 | 木鑫泽 |
| 3 | 温州瓯江口产业集聚区沈海高速温州东互通至龙湾国际机场公程工程 |  | 一线公路兼顾城市道路功能,全长15KM。 |  | 项目建议书编制阶段 | 完成工可审批 | 23.60 | 区交通局 | 木鑫泽 |
| 4 | 蒲州ZP-04-C-07上庄小学建设项目 |  | 用地面积34794平方米，建筑面积达15382平方米，按一类标准建设共36个班级。 |  | 地块调整异5730论证阶段 | 完成工可审批 | 1.7 | 蒲州街道办事处 | 潘国武 |
| （2）初步设计审批阶段项目（2个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 龙湾区海滨第一小学建设工程 |  | 总用地面积20025平方米，按照三类标准24个班级，建筑面积约9100平方米，另地下室3000平方米。 |  | 工可审查阶段 | 完成工可批复及初步设计编制 | 0.90 | 海滨街道办事处 | 王小友 |
| 2 | 永强北片奥林匹克单元B01二期安置房建设工程 |  | 安置房面积85204平方米，另建设架空层4500平方米，地下室32000平方米。 |  | 前期调研中 | 完成初步设计审批 | 5.20 | 龙湾城市中心区 管委会 | 郑菲 |
| （3）施工图设计阶段项目(4个) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 温州市温瑞平原东片排涝工程 | 整治河道52条,总长度82KM,改建水闸1座，治理湖泊2处，滨河景观带3处等。 |  | 可研审批阶段 | 完成施工图审批，争取开工 | 25.95 | 城市东片防洪指挥部、区水利投资开发有限公司 | 林小勇 |
| 2 |  | 通用航空产业园市政道路工程 | 建设9条市政道路，总长约9466.6米，规划红线宽24-50米，具体道路：经五路（空港大道-环城河东侧绿化带）、航空北路（经五支路-环城河东侧绿化带）、经六路（空港大道-环城河东侧绿化带）、航空大道（经五支路-经六路）、航空南路（经五路-经六路）、通用路（经五支路-环城河东侧绿化带）、经五支路（空港大道-通用路）、繁华路(空港大道-航空大道）、科研路（航空大道-环城河东侧绿化带）。 |  | 工可审查阶段 | 完成施工图设计 | 8.1 | 温州空港新区管委会 | 宋培鸽 |
| 3 |  | 温州市机场片区永兴北单 元（0577-WZ-JC-01）三条市政道路工程 | 建设3条市政道路，总用地139.352亩，道路总长2426米，道路宽24-50米，具体道路为：温州市机场片区永兴北单元（0577-WZ-JC-01）经五支路二期（纬二路-纬三路）、经五路二期（纬二路-纬三路）、经六路二期（纬二路-纬三路） |  | 工可审查 阶段 | 完成初步设计审批及施工图设计 | 2.94 | 温州空港新区管委会 | 宋培鸽 |
| 4 |  | 城市中心区35kv电力管线上改下工程 | 电缆线上改下总长约33000米。 |  | 工可已批复 | 完成施工图设计，争取年底前开工建设 | 0.85 | 龙湾城市中心区 管委会 | 郑 菲 王良波 |

抄送：区委各部门，区人大常委会办公室，区政协办公室，区人武部，区法院，区检察院，各群众团体。

温州市龙湾区人民政府办公室　　            2016年3月28日印发