附件

诸暨市商务局2020年度重大行政决策事项目录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 决策事项名称 | 承办科室 | 承办时间 | 实施计划 |
| 1 | 编制《诸暨市成品油零售体系“十四五”发展规划（2021-2025）》 | 商贸管理局 | 2020年6月—9月 | 6-7月修改总规划文本。7月征求相关部门、镇乡（街道）意见，征求社会公众意见。8月总规文本向市政府、绍兴市商务局报备，由专家评审。9月由市政府报批，并上报绍兴市商务局备案。 |