## Sheet1
附件
2021年枫桥镇民生实事项目半年度进展情况表（第二季度）
序号 | 项目名称 | 工作目标 | 投资额度 (万元） | 进展情况 | 存在问题及下步计划 | 责任科室
1 | 农村道路亮化工程 | 对绍大线（新择湖-栎桥段）、枫谷线、五桥线、镇东路、东乐公路、齐乐公路等道路实施亮化，有效预防和减少道路交通事故的发生,全面提升群众出行安全感和获得感。 | 1000 | 绍大线（新择湖——栎桥段）路灯目前已基本完成基础安装，自6月份以来受恶劣天气影响，目前处于停工状态，计划7月完成穿线、架杆，8月底前完成调试。其余路段亮化工程由市交投集团负责实施，5月中旬，枫桥镇、市交通局、市交投集团、市供电局已对沿线线路整体踏勘，目前市供电局已完成方案编制，正按计划逐步推进。 | 需进一步加强与市交通局、市交投集团工作对接，争取计划内路段第一时间进场施工。 | 村镇办
2 | 枫桥镇邻里中心建设工程 | 利用老政府现有场地，梳理完善邻里中心相关功能，因地制宜新建涉及娱乐、教育、健康等便民惠民服务基础设施，同时结合“枫桥经验”基层治理，打造便民休闲娱乐于一体的未来社区。 | 850 | 已完成方案设计。 | 最终方案待明确。 | 村镇办 党建办 便民服务中心 社会治理办
3 | 农村文化礼堂建设工程 | 新建新择湖村、马岭村等4个农村文化礼堂，做好“建管用育”后半篇文章,将农村文化礼堂打造成为高水平高质量的“文化综合体”农村主流意识传播的主阵地。 | 680 | 马岭村已初步完成验收；新择湖村主体建筑已完成，目前布展采购中；屠家坞村招投标已完成，预计6月底进场施工；四联村因选址涉及农用地，方案更换后将结合村室进行布展。 | 推进四联村选址方案确定和项目进度。 | 党建办（宣传）
4 | 平安水库建设工程 | 对杨家坞水库、黄家坞山塘、钱姣山塘进行综合整治，彻底消除大坝安全隐患，确保水库运行安全，提升防洪灌溉能力。 | 630 | 1. 杨家坞水库已完成施工进度的10%左右。 2. 黄家坞山塘已开工，目前完成了清表工作。 3. 钱姣山塘正在进行进场道路铺设等前期准备工作。 | 目前是梅汛期，3个项目工程进度缓慢。下步工作：1.杨家坞水库主要进行套井冲抓和迎水坡护坡的铺设工作。2.黄家坞山塘进行坝体嵌槽和清淤工作。3.钱姣山塘完成开工前各项准备工作，开工后先完成清表和清淤。 | 农办
5 | 老枫江桥重建工程 | 孝义路小天竺下现有桥梁已鉴定为危桥，需拆除重建，计划于2021年9月全面建成通车。 | 500 | 涉水4只桥桩下部结构已全部完成，0号承台扩大基础已完成施工。受近期恶劣天气影响，承台及上部结构目前暂时停工，集中应对防汛工作。 | 近期雨水较多，施工场地需进一步加强值班值守，严密监测河道水位上涨情况，消除安全隐患。工程计划7月底前完成桥梁下部结构，8月底前完成梁板架设，10月1日前完成通车。 | 村镇办
6 | 老镇中校舍改造工程 | 进一步改善教育设施，优化教育规划布局，对老镇中的校舍进行全面改造维修，切实解决各类安全隐患。 | 450 | 项目已投标，于近日签订施工合同；6月27日准备进场施工。 | 保质保量加快项目进程。 | 社会事务办
7 | 农村公共服务电力配套提升工程 | 对供电设施落后问题进行全面梳理摸排，实施电力配套工程，提升供电保障能力。 | 400 | 已完成。 | 加强后续管理。 | 村镇办
8 | 重点人群疾病预防工程 | 为70周岁以上老年人免费接种流感疫苗和肺炎疫苗，为50-74周岁人员免费开展结直肠癌筛查，为高危人员免费开展肠镜检查。 | 100 | 肠癌筛查已按要求启动；流感疫苗和肺炎疫苗计划于10月份新冠疫苗接种结束后开始。 | 继续稳步推进肠癌筛查工作。 | 社会事务办
9 | 综合应急能力提升工程 | 安装镇村应急广播发布系统，规范化提升避灾安置场所，提升各村社安置条件和保障水平。 | 100 | 1.村镇应急广播系统建设实施主体为市融媒体中心，目前我镇已经完成点位摸排和施工方案确定，市级部门正在进行招投标程序，下一步完成招标后实施安装。2.避灾安置场所规范化建设：陈家社区避灾安置点利用现有房屋，已经完成导向牌、上墙制度、科室牌等安装，下一步将开展床、被子等应急物资采购；枫一社区避灾安置点原建筑已拆除目前正在进行主体建设。 | 继续按计划推进工作落实。 | 应急管理站
10 | 公共法律智能自助服务提升工程 | 在各村社党群服务中心配置智能终端机,为群众提供法律咨询、业务查询、在线办理等“一网通办”、“一站通办”式服务,推动“最多跑一次”改革向社会治理领域延伸拓展。 | 84 | 已完成。 | 加强后续跟踪管理，体现项目实效。 | 社会治理办 司法所
注：涉及多个责任科室的，排在前面的为牵头科室。