2021年诸暨市高危人群结直肠镜检查

项目实施方案

结直肠癌发病率、死亡率一直位于我市癌症谱前列，是严重危害我市居民生命健康和造成社会负担的重点恶性肿瘤之一。为贯彻落实《健康浙江2030行动纲要》和健康诸暨有关要求，推动癌症早诊早治，确保项目规范、有序、高效实施，特制定本实施方案。

一、项目目标

到2025年，筛查人群结直肠癌早诊率达60％以上，结直肠癌5年生存率达62.5％以上，结直肠癌防治核心知识知晓率达80％以上。到2030年，筛查人群结直肠癌早诊率达65％以上，结直肠癌5年生存率达65.5％以上，结直肠癌防治核心知识知晓率达90％以上。

二、任务要求

**(一)目标人群。**诸暨市50-74周岁（1947年1月1日至1971年12月31日，以身份证上出生日期为准）的户籍居民。

**(二)工作任务。**2021年全市结直肠癌筛查人数40000人以上，高危人群结直肠镜检查3000人，目标人群结直肠癌筛查率≥45%，筛查高危人群结直肠镜镜检率≥30%。(各单位目标数见附件1)。

 **(三)实施时间。**自2021年3月启动，7月底完成1500例肠镜检查，至10月底完成当年筛查任务，同步完成数据统计分析工作。

三、项目内容

**(一)前期准备**

1.确定筛查范围：各镇乡（街道）制订结直肠癌筛查项目实施方案和计划，确定筛查范围和人数。

2.加强项目培训：对参与此次筛查的医疗机构、疾控机构相关人员开展项目实施方案、筛查技术、信息管理和质量控制等内容的培训。

3.广泛宣传发动：各镇乡（街道）利用多种形式，广泛宣传结直肠癌筛查及早诊早治的重要意义和高危人群结直肠癌检查为市政府民生实事项目内容，提高高危人群结直肠镜检查项目依从性。

 **(二)调查评估**

1.调查方式：通过问卷调查的方式评估居民结直肠癌患病风险。

2.调查内容：主要包括个人基本信息和是否存在结直肠癌高危因素，高危因素包括年龄、性别、吸烟史、体质指数、结直肠息肉史、一级亲属结直肠癌病史和家族性腺瘤性息肉病史等。

3.问卷调查评估：结果分为低风险、中风险和高风险。

 **(三)结直肠癌筛查与管理**

1.粪便潜血试验：结合各类体检工作为目标人群提供粪便潜血试验检测，避免重复检查。

2.筛查结果告知：筛查结果分为筛查阴性和筛查阳性。筛查阴性为问卷调查评估中风险或低风险且粪便潜血试验阴性，筛查阳性为问卷调查评估高风险或粪便潜血试验阳性。筛查结果应及时告知居民。

3.结直肠镜检查：对筛查阳性的高危居民动员行结直肠镜检查，进一步明确诊断，及时发现腺瘤和癌症患者。

4.跟踪随访：对筛查阴性的居民定期开展健康指导、健康状况了解等随访，对筛查阳性未行结直肠镜检查的居民要密切随访，开展多次动员引导其尽早就诊。对筛查发现的腺瘤和癌症患者定期进行生活方式干预和康复情况随访。

四、保障措施

**(一)加强组织领导。**高危人群结直肠镜检查项目是2021年度市政府确定的民生实事项目，各项目单位要高度重视，加强组织领导，认真总结去年重点人群结直肠癌筛查经验与存在问题，借助属地镇乡街道力量，规范管理和协调推进工作，确保项目任务如期完成。

**(二)落实经费预算。**2021年全市筛查不低于40000人，筛查经费15元/人，省级财政提供70%筛查经费，本级财政配套30%经费。肠镜检查3000人，各筛查机构凭招募机构出具给患者的项目肠镜检查凭证，在患者医保报销后根据患者**自付现金额度直接给予现金**补助（自付现金额度等于或超过400元，则补助400元；低于400元则自付现金全额补助）。鼓励各镇乡（街道）在此基础上出台更加优惠的政策。每月5日前各筛查机构汇总本单位上月度患者肠镜费用补助信息，填写《诸暨市结直肠癌筛查项目肠镜费用补助登记表》（见附件2）及发票原件（或复印件）盖章后报市疾控中心慢病科备查。全市筛查项目结束后筛查经费和肠镜检查补助经费经局审核后统一拨付至各单位。

各项目单位对项目经费要设专人专账管理，严管执行经费支出要求，做到专款专用，不得虚报、冒领、截留、挤占、挪用，原则上不得超范围支出。因肠镜检查名额有限，要把握筛查进度和肠镜预约检查人数。

**(三)做好技术指导。**市肿瘤防治办公室、市疾控中心共同组织成立项目技术指导小组，负责结直肠癌筛查项目人员培训、技术指导、质量控制和适宜技术的推广等工作。

**(四)强化宣传教育。**以项目开展为契机，广泛宣传包括结直肠癌在内的癌症防治知识，倡导每个人是自己健康第一责任人的理念。建立完善结直肠癌防治科普专家库和资源库，普及癌症防治核心知识，引导践行健康生活方式，开展“家庭一社区一单位医院一媒体”五位一体的结直肠癌防治知识普及行动。鼓励适龄居民主动参与筛查，实现“早发现、早诊断、早治疗”。

**(五)规范信息管理。**各项目承担单位应及时、准确地将相关数据录入浙江省结直肠癌筛查信息系统，加强与居民电子健康档案的信息共享、互联互通。在做好相关数据保密安全工作的基础上，对辖区内结直肠癌筛查数据进行认真分析评估。

**(六)严格督导检查。**重点人群结直肠癌筛查项目已纳入对各承担医疗单位的年度综合目标责任制考核，市卫生健康局将定期组织项目督导检查，及时指出项目实施过程中存在的问题并督促整改。各项目承担单位要严格按照方案要求认真开展结直肠癌筛查项目，加强相互联系，制定便民措施，规范服务流程，提高服务质量。各项目成员单位要加强项目自查工作，定期对项目的资金使用、质量控制、实施情况和效果进行评估，确保项目保质保量完成。

附件:1.2021年度诸暨市高危人群结直肠镜检查任务表

2.诸暨市结直肠癌筛查项目肠镜费用补助登记表

3.诸暨市高危人群结直肠镜检查项目领导小组名单

4.诸暨市高危人群结直肠镜检查项目技术指导小组名单

附件1

2021年度诸暨市高危人群结直肠镜检查任务表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 位 | 50-74岁户籍人口数 | 划定目标人群数 | 筛查任务数 | 结直肠镜检查人数 |
| 人民医院医共体 | 应店街分院 | 19791 | 3725  | 1863  | 140  |
| 次坞分院 | 16216 | 3052  | 1526  | 115  |
| 陶朱分院 | 22569 | 4248  | 2124  | 159  |
| 山下湖分院 | 11656 | 2194  | 1097  | 82  |
| 马剑分院 | 7978 | 1502  | 751  | 56  |
| 五泄分院 | 6383 | 1201  | 601  | 45  |
| 同山分院 | 9662 | 1819  | 909  | 68  |
| 安华分院 | 13753 | 2589  | 1294  | 97  |
| 合计 | 108008 | 20330 | 10165 | 762 |
| 中医医院医共体 | 璜山分院 | 15502 | 2918  | 1459  | 109  |
| 浬浦分院 | 8502 | 1600  | 800  | 60  |
| 赵家分院 | 13390 | 2520  | 1260  | 95  |
| 东和分院 | 8999 | 1694  | 847  | 64  |
| 东白湖分院 | 15152 | 2852  | 1426  | 107  |
| 陈宅分院 | 7768 | 1462  | 731  | 55  |
| 岭北分院 | 4752 | 894  | 447  | 34  |
| 合计 | 74065  | 13940  | 6970  | 524 |
| 中心医院医共体 | 中心医院 | 51208 | 9638  | 4819  | 361  |
| 姚江分院 | 22736 | 4279  | 2140  | 161  |
| 暨南分院 | 29024 | 5463  | 2731  | 205  |
| 合计 | 102968 | 19380  | 9690  | 727 |
| 市第二人民医院 | 31014 | 5837  | 2919  | 219  |
| 市第三人民医院 | 19872 | 3740  | 1870  | 140  |
| 市第四人民医院 | 39125 | 7364  | 3682  | 276  |
| 市第五人民医院 | 19609 | 3691  | 1845  | 138  |
| 市第六人民医院 | 30379 | 5718  | 2859  | 214  |
| **合 计** | 425040 | 80000 | 40000 | 3000 |

附件2

诸暨市结直肠癌筛查项目肠镜费用补助登记表

报告单位（盖章）： 报告人员： 报告日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肠镜时间 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 户籍地址 | 联系电话 | 补助金额（元） | 经手人 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

诸暨市高危人群结直肠镜检查项目

领导小组名单

 组 长：楼云成 市卫生健康局党委书记、局长

副组长：杨列伟 市财政局副局长

 蔡榆军 市卫生健康局副局长

 何翼浩 市卫生健康局副局长

成 员：陈 华 市卫生健康局监督疾控科科长

 张赟华 市卫生健康局医政科科长

赵舒蕾 市财政局社保科科长

 金文龙 核算中心卫生分中心主任

 周岳松 市人民医院院长

　　　　　　戚坚永 市中医医院院长

 王夫权 市中心医院院长

 鲁琦军 市疾控中心主任

姚列锋 市第二人民医院党总支书记

孟仕龙 市第三人民医院院长

黄章松 市第四人民医院院长

何 苗 市第五人民医院院长

袁龙生 市第六人民医院院长

 领导小组办公室设在市卫生健康局监督疾控科，陈华兼任办公室主任。

附件4

诸暨市高危人群结直肠镜检查项目技术

指导小组名单

组 长：周岳松

副组长：章月标　陈深侠

成 员：骆方军　胡孟钧　斯望春　陈　飞　陈百松

　　　　赵德清　王鹏宇　丁丽英　郭　钢　张　嵩

 傅长信　俞柳燕　何　亮

技术指导小组下设办公室，办公室设在市人民医院（市肿瘤防治中心），章月标兼任办公室主任。