JLHD01-2018-0009

临海市人民政府办公室文件

临政办发〔2018〕23号

临海市人民政府办公室关于印发临海市“物业

革命”（物业管理）工作实施方案的通知

各镇人民政府、街道办事处，市政府直属各单位：

《临海市“物业革命”（物业管理）工作实施方案》已经市政府同意，现印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

临海市人民政府办公室

2018年4月9日

（此件公开发布）

临海市“物业革命”（物业管理）

工作实施方案

为落实和强化政府社会管理和公共服务职能，加强物业管理，切实改善市民生活居住环境，促进和谐社区建设，特制定本实施方案。

一、指导思想

以党的十九大精神为指导，落实《物权法》、《物业管理条例》等法律法规，以发挥业主委员会自治作用为基点，以破解难题为重点，进一步理顺物业管理体制机制，完善法规制度支撑，不断强化物业服务企业监管，逐步形成政府监管、市场主导、社会参与、居民自治四位一体和良性互动的物业治理格局，提升物业管理工作的整体水平。

二、主要目标

力争在2019年年底前，形成顺畅的物业管理体制，有效的工作运行机制，完善的法规支撑体系，规范的行业监管制度，完整的基层自治架构，进一步提升物业管理整体水平，夯实城市社会治理基础。

三、工作原则

（一）系统谋划，分步实施。物业管理是一项系统工程，更是加强城市社会治理的基础工程，要不断打基础强能力，要按照“系统谋划，分步实施；突出重点，整体推进”的思路来实施。

（二）突出重点，抓住关键。突出理顺体制、健全机制、健全法规和全面落实镇（街道）属地管理责任、部门物业管理职责等重点任务，抓住全面实施物业管理工作考核机制、物业服务企业行为规范、业委会自治作用发挥等关键环节，推进物业管理工作的规范化建设。

（三）问题导向，破解难题。坚持问题导向、民生指向，针对难题，采取多种措施和方式着力破解，改善居民生活环境。

（四）综合治理，多管齐下。各级政府要高度重视，充分调动职能部门、物业服务企业、业委会、基层组织等各方面的积极性，综合采取行政、法律、教育、服务等措施， 创建和谐小区，维护社会稳定。

四、主要内容

（一）加强组织领导，理顺管理体制

1．建立领导机制。建立由市政府分管副市长任组长，相关部门负责人为成员的领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在市综合行政执法局（城市管理局），同时设立物业服务中心，负责物业管理的指导、协调、督查等工作，各镇（街道）也要成立相应的工作机构加强物业领导。

牵头单位：市府办；配合单位：市“物业革命”（物业管理）工作领导小组成员单位。

完成时限：2018年4月。

2．推动物业服务管理纳入党的基层组织建设。为实现党的组织和党的工作全覆盖要求，对符合成立基层组织的物业服务企业、业主委员会所在的镇（街道）党委要督促指导和督查成立基层党组织；同时，党委要发挥好社区（村居）党组织的领导核心作用，理顺社区党组织和物业服务管理党组织的关系，通过党建促共建，以共建促和谐。
    牵头单位：市“物业革命”（物业管理）工作领导小组办公室；配合单位：市委组织部、市综合行政执法局（城市管理局）；责任单位：各镇（街道）。
    完成时限：2018年6月。

（二）落实工作责任，健全运行机制

1．建立物业管理职责清单机制。按照“谁监管行业谁负责、谁主管市场主体谁负责、谁收费谁负责”的原则，梳理各级各部门的职责清单，明确职责分工，明晰管理边界，落实管理责任，解决管理止步于小区门口问题。根据职责清单和完成时限，各相关单位定期上报工作完成情况，确保工作按计划推进。

牵头单位：市物业管理工作领导小组办公室；责任单位：市“物业革命”（物业管理）工作领导小组成员单位。

完成时限：2018年6月。

2．召开物业革命工作部署会。召开“物业革命”（物业管理）工作部署会，部署物业工作，明确物业革命工作目标任务和完成时限，确保工作有序落实。

牵头单位：市“物业革命”（物业管理）工作领导小组；责任单位：市“物业革命”（物业管理）工作领导小组办公室。

完成时限：2018年4月。

3．建立考核评价机制。建立物业管理工作考核评价机制，制订具体考核评价办法推动工作落实。

牵头单位：市“物业革命”(物业管理)工作领导小组办公室；责任单位：各镇（街道）。

完成时限：2018年6月。

4．建立综合治理机制。镇（街道）负责处置辖区内住宅小区综合管理相关事务。对辖区业委会、物业服务企业履职情况考评，严格把关业委会成员的准入、退出。

牵头单位：市“物业革命”（物业管理）工作领导小组办公室；责任单位：各镇（街道）。

完成时限：2018年6月。

（三）完善政策文件，增强管理支撑

完善相关政策文件。根据台州市有关规定和临海实际，推动《临海市住宅专项维修资金管理办法》、《临海市前期物业招投标管理办法》、《临海市物业管理实施办法》等管理规定的完善。

牵头单位：市“物业革命”（物业管理）领导小组办公室；配合单位：市物业管理工作领导小组成员单位；责任单位：市财政局、市发改局、市建设规划局、市物价局、市综合行政执法局（城市管理局）。

完成时限：2018年12月。

（四）发挥自治作用，增强治理能力

1．推动业委会成立。各镇（街道）负责组织、协调本辖区内业主大会成立和业主委员会选举工作，指导、监督业主大会和业主委员会的日常活动；实现辖区住宅小区的业委会成立率达80%以上目标。居民（村民）委员会协助镇（街道）做好业主大会成立和业主委员会选举工作，监督业主大会和业主委员会依法履行职责，调解业主、业主委员会与物业服务企业之间的物业服务纠纷。各镇（街道）应当会同物业所在地物业主管部门对建设单位报送的有关文件资料组织审查，物业主管部门做好指导和监督。

牵头单位：市“物业革命”（物业管理）领导小组办公室；配合单位：市综合行政执法局（城市管理局）；责任单位：各镇（街道）。

完成时限：2018年12月。

2．发挥业主委员会作用。村（居）委会加强对物业服务企业履约情况的监督，协调物业服务企业和业主之间的关系。加强业委会成员培训，提高业委会的素质和能力，实现业委会懂物业会管理，实现当家作主。

牵头单位：市“物业革命”（物业管理）工作领导小组办公室；配合单位：市物业管理领导小组成员单位；责任单位：各镇（街道）。

完成时限：2018年12月。

3．优化业主自我管理。完善制度，减少脱节，强化指导、监督和服务，进一步规范业委会的日常运作。对未成立业委会和新交付的小区，探索建立物业管理委员会制度，填补物业管理空档。物业管理委员会由各镇（街道）、社区居民委员会负责召集，物业主管部门、公安、建设、物业服务企业、建设单位（房地产开发商）、业主代表等各方参加，负责指导业主成立业主大会筹备组，筹备召开首次业主大会会议，物业管理委员会代为履行业主委员会职责，一直到业委会成立为止。积极引导业主大会、业委会制定本住宅小区《业主公约》和议事规则，规范业主物业使用行为，明确违约行为的处置方式和业主、物业公司的相应职责。

牵头单位：市“物业革命”（物业管理）工作领导小组办公室；配合单位：市公安局、市建设规划局、市综合行政执法局（城市管理局）；责任单位：各镇（街道）。

完成时限：2018年12月。

4．筹建物业协会。根据物业协会发起人申请，行业主管部门监督指导和审批协会成立，推动管理制度建设，规范物业行业发展。

牵头单位：市“物业革命”（物业管理）工作领导小组；责任单位：市民政局、市综合行政执法局（城市管理局）。

完成时限：2018年6月。

5．积极发挥人民调解组织作用。进一步完善物业管理纠纷人民调解工作机制，加强物业纠纷人民调解委员会建设，探索人民调解进小区工作，指导社区设立物业管理人民调解组织，属地化解物业管理纠纷。

牵头单位：市司法局、市“物业革命”（物业管理）工作领导小组办公室；责任单位：各镇（街道）。

完成时限：2018年12月。

（五）强化行业监管，促进行业发展

1．推行二项管理制度。一是推行物业服务企业信用管理星级评定制度。根据上级相关办法，试行物业服务且信用评定制度，开展常态化检查考核，确保日常监管持续不断；将考核结果作为评星依据，实行差异化管理，推动守信激励和失信惩戒机制建设，促进行业规范发展。对物业不规范和群众满意率低的物业服务企业，进行通报批评，甚至督促退出。物业管理行业主管部门定期将考核结果提供给各小区业委会，为业主选聘物业服务企业提供参考。二是探索推行项目经理信用管理制度。由镇（街道）对物业管理项目经理执业行为进行考评，把考评情况同企业星级考核制度结合起来。实现日常监管由物业服务企业向物业服务企业关键岗位、骨干人员延伸。

牵头单位：市“物业革命”（物业管理）工作领导小组办公室；配合单位：市综合行政执法局（城市管理局）；责任单位：各镇（街道）。

完成时限：2018年9月。

2．加强物业服务行业协会自律。推进物业协会筹建，鼓励物业服务企业加入物业服务行业协会。物业服务行业协会要不断增强自律意识，以服务业主和协会成员为出发点，发挥服务、沟通、监督和主管部门助手作用，完善临海市物业管理行业自律制度，建立物业服务企业诚信档案。

牵头单位：市“物业革命”（物业管理）工作领导小组办公室；配合单位：市“物业革命”（物业管理）工作领导小组成员单位；责任单位：各镇（街道）。

完成时限：2018年12月。

3．加强物业服务企业监管和培育。加强对进临海市物业服务企业的监管，实现全覆盖。积极培育本土物业企业，对优秀物业服务企业进行表彰，推荐本土优秀服务企业走出去。

牵头单位：市“物业革命”(物业管理)工作领导小组办公室；责任单位：各镇（街道）。

完成时限：2018年12月。

（六）加强能力建设，提高管理水平

1．加强各类人员培训。采取选派参加上级和自行组织相结合的方式，对相关部门和镇（街道）的人员开展业务培训，提高履职尽责能力。按照“一年多批次、三年一轮回”的原则进行培训。

牵头单位：市“物业革命”（物业管理）工作领导小组办公室；配合单位：市人力资源和社会保障局、市综合行政执法局（城市管理局）；责任单位：市“物业革命”（物业管理）工作领导小组成员单位。

完成时限：2018年12月。

2．加强智慧物业平台运用。根据规定要求，推动物业管理信息平台和业主电子决策系统试运行，提高物业管理水平，提升业主决策效率，从技术上解决物业专项资金使用投票难题和物业服务信用等级评定难的问题，实现物业管理水平与服务水平双提升。

牵头单位：市“物业革命”（物业管理）工作领导小组办公室；配合单位：市财政局；责任单位：市综合行政执法局（城市管理局）、各镇（街道）。

完成时限：2019年12月。

（七）整合各方资源，破解民生难题

1．破解物业费收缴难题。各镇（街道）加强宣传，使广大业主充分了解物业管理相关法律法规，不断提升业主的物业有偿服务意识。通过二手房交易过户前提醒制度等方式提示广大业主自觉缴纳物业费；由市人大、政协、组织部、纪委发文倡导全市机关党员干部、人大代表、政协委员带头按时缴纳物业费，带动全体业主主动缴纳物业费；市委宣传部组织协调新闻媒体对恶意拖欠物业费的人员进行曝光；市法院简化不缴纳物业费起诉手续，市司法局对物业费缴纳提供法律咨询及援助、加强对物业费缴纳法律支撑。探索恶意拖欠物业费纳入个人征信系统。

牵头单位：市“物业革命”（物业管理）工作领导小组办公室；配合单位：市委宣传部、市法院、市司法局、市国土资源局；责任单位：各镇（街道）。

完成时限：2019年12月。

2．破解物业服务企业水、电等公共损耗不合理负担难题。实施住宅小区供水设施改造，全面实施水到户终端服务；明确水、电等专业部门对相关管线和设施设备维修、养护责任。

供水方面，牵头单位：市水务集团有限公司、市发改局；配合单位：市“物业革命”（物业管理）领导小组成员单位；责任单位：各镇（街道）。

供电方面，牵头单位：市供电局、市发改局；配合单位：市“物业革命”(物业管理)工作领导小组成员单位；责任单位：各镇（街道）。

完成时限：2019年12月。

3．破解专项维修资金使用难续筹难。一是建立物业备用金制度；二是物业小区在年初召开一次业主大会，确定本小区今年专项维修资金使用方案，经三分之二业主同意后提交主管部门，主管部门一次拨款，业委会多次使用。三是运用智慧物业平台运，提高业主使用专项维修资金的决策效率。

牵头单位：市“物业革命”（物业管理）工作领导小组办公室；配合单位：市财政局、市发改局、市建设规划局、市综合行政执法局（城市管理局）；责任单位：各镇（街道）。

完成时限：2018年12月。

4．破解保修期内房屋质量问题频出难题。房屋质量监督主管部门要加强竣工验收后小区房屋保修期内的质量监督，及时处置房屋质量纠纷。健全物业保修金管理制度，完善房屋质量保修期到期时的验收（或确认）机制。及时处置房屋质量纠纷，保护业主利益。

牵头单位：市建设规划局、市综合行政执法局（城市管理局）；责任单位：各镇（街道）。

完成时限：2019年12月。

5．破解高层建筑消防建筑安全隐患排查整治难题。根据高层建筑消防建筑安全隐患排查整治工作方案要求，全面深入开展高层建筑消防安全整治工作，确保不发生亡人火灾事故，绝不发生较大以上亡人火灾事故，维护社会平安稳定。根据临海实际，明确临海市消防安全设施设备维修申请使用物业维修资金相关程序，为消防安全整治工作提供高效物业维修资金保障。

牵头单位：市“物业革命”(物业管理)工作领导小组办公室。

完成时限：常年性工作。

6．开展示范小区建设。遴选3个住宅小区，推动物业管理规范化建设，实现一个小区以上进入台州市示范小区名单，引领、带动全市物业服务企业提升物业管理水平。根据示范住宅小区建设标准，各镇（街道）采取逐步推进的方式，推动辖区的住宅小区规范化建设，创建和谐宜居品质家园。

牵头单位：市“物业革命”（物业管理）工作领导小组办公室；配合单位：市综合行政执法局（城市管理局）；责任单位：各镇（街道）

完成时限：2018年12月。

五、实施步骤

（一）物业管理基础阶段（2018年4月底前）

1．研究制定“物业革命”工作计划。依据《台州市“物业革命”（物业管理）实施方案》和台州市五战联合除火患全民大行动会议精神，研究制定《临海市“物业革命”（物业管理）实施方案》，成立市“物业革命”（物业管理）工作领导小组，完善市、镇（街道）、村（居）物业管理体制。相关部门建立工作领导小组、明确物业管理方面责任清单，完善物业管理有关制度，基本建立物业管理工作考核机制，健全物业服务企业监管机制，积极发挥业委会自治作用，启动破解难题。各相关单位按职责分工制定具体方案和实施意见，细化措施，启动工作。召开物业革命工作部署会，明确物业革命工作的工作内容、具体要求和目标任务。

2．开展高层建筑消防建筑安全隐患排查整治工作。按照“三个百分之百（即高层建筑底数信息、隐患情况、整改单位）”目标，市、镇（街道）、村（居）三级联动，扎实开展安全隐患排查工作，对不符合要求的责令进行整治，维护全市社会平安稳定。

3．加强房屋验收的质量监督和物业保修金管理。房屋质量监督主管部门加强竣工验收后小区房屋保修期内的质量监督，健全物业保修金管理制度，完善房屋质量保修期到期时的验收（或确认）机制。及时处置房屋质量纠纷，保护业主利益。

4．破解物业服务企业水、电等公共损耗不合理负担难题。实施住宅小区供水、供电设施改造，全面实施水到户终端服务；明确水、电等专业部门对相关管线和设施设备维修、养护责任，降低物业服务企业运营成本。

（二）物业管理规范阶段（2018年4月-2018年底）

1．制定工作方案。镇（街道）、相关部门建立“物业革命”（物业管理）工作领导小组，理顺物业管理体制，明确属地管理责任，落实部门物业管理职责。

2．破解物业管理制度难题。根据台州市相关法规规定，完善住宅专项维修资金、前期物业招投标、物业服务企业退出服务管理办法和业主大会与业主委员会指导办法，破解专项维修资金收取标准低、续筹难。积极发挥居委会在化解业主、业委会和物业服务企业的多方矛盾，依法履行自治管理职责。有效落实物业服务企业监管机制，提升业委会自治作用。建立住宅小区矛盾化解长效机制，探索人民调解进住宅小区工作机制。加强小区业委会成立和换届工作，实现有物业住宅小区业委会成立率达80%以上的目标。

3．推动物业服务企业机制建设。推进二项管理制度建设，规范物业行业发展。首先，制定物业服务企业管理星级评定办法，进行常态化检查考核，确保日常监管持续不断，高频长效，将考核结果作为评星依据。探索物业服务企业信用评定制度，推动行业良性发展。其次，制定项目经理信用管理制度。由镇（街道）对物业管理项目经理执业行为进行考评，把检查考评情况同企业星级考核制度结合起来，提高履职能力。

4．开展主题宣传，开展业务培训，普及物业管理知识和提高业务能力。充分利用报刊、广播电视、互联网、自媒体等载体，广泛深入开展文明城市创建和“‘物业革命’让生活更美好”的主题宣传活动，不断凝聚各方共识。区分主管部门、镇（街道）专职人员、物业服务企业、业委会和村（居）等相关人员，组织业务培训，明确相关规定和职责，提高自我管理能力。

（三）物业管理提升阶段（2019年1月-2019年年底）

1．制定提升方案。根据各成员单位物业革命工作实施情况，研定提升的工作方案，细化具体实施项目。

2．优化机制体制运行。固化优化物业管理领导机构和管理体制，属地管理责任自觉履行，部门常态履职，物业管理法制环境进一步改善，物业管理工作考核机制、物业服务企业监管机制常态执行，业委会自治达到新水平，破解难题取得阶段性成效。推动信息平台建设和维护，及时准确公布相关信息，提高管理信息化水平。

3．镇（街道）和责任部门、责任单位制定年度工作计划，梳理工作清单，推进物业管理工作规范化。

六、工作措施

（一）提高认识，高度重视。各级政府、各有关部门要充分认识加强物业管理工作的极端重要性和现实紧迫性，站在加强和创新社会治理的高度、解决民生问题的角度、维护社会稳定的维度，将物业管理工作摆上重要议事日程，达到思想上有位置、工作上有部署、行动上有措施、落实上有检查。

（二）上下联动，加强协作。在市政府统一领导下，坚持“条块结合，以块为主”、“上下联动，重在基层”的原则，遵循“两级政府、三级管理、四级网络”管理体制，各部门要认真履行物业管理方面的工作职责，建立健全部门协作配合机制，形成物业管理工作合力，提高物业管理水平。

（三）积极扶持，加强保障。镇（街道）和有关部门要结合本地、本部门实际，积极出台相关物业管理方面的政策规定，从各方面支持物业管理工作。各级财政应安排相应工作经费，保障难题破解工作的开展。

（四）加强宣传，营造氛围。充分利用广播、电视、报刊、网络等媒体，加强有关法律法规、标准和政策宣传，增强全社会对物业管理的了解、理解，发动群众广泛参与小区物业管理，形成良好的工作氛围。

附件：1．临海市“物业革命”（物业管理）工作领导小组

2．临海市“物业革命”（物业管理）工作领导小组成员单位工作职责

附件1

临海市“物业革命”（物业管理）工作领导小组

组  长：徐明堂（副市长）

副组长：张  磊（市府办）

陈大才（市综合行政执法局<市城市管理局>）

成  员：汪庆源（市委组织部）

李建兵（市委宣传部）

李雪芬（市编办）

林云斌（市法院）

陈英正（市发改局）

蔡先进（市公安局）

陈月明（市民政局）

杨周才（市司法局）

王礼福（市财政局）

张胜敏（市人力资源和社会保障局）

章仁撑（市国土资源局）

王小荣 (市环保局）

张  新（市建设局）

叶林山（市卫计局）

叶晓明（市综合行政执法局<市城市管理局>）

杨陆成（市市场监督管理局）

李  奎（市人民防空办公室）

汪俊杰（市法制办）

陈晓福（浙江头门港经济开发区管委会）

陈小利（市消防大队）

朱雄强（市供电局）

杨晓强（市水务集团）

张德明（市邮政局）

卢亦斌（市电信局）

屈  敏（市移动公司）

蔡卫高（市联通公司）

卢志胜（古城街道）

金从勇（大洋街道）

陈崇华（江南街道）

罗凌晨（大田街道）

徐小根（邵家渡街道）

金光辉（杜桥镇）

何伟诚（白水洋镇）

王  勇（东塍镇）

葛法春（桃渚镇）

张  勇（尤溪镇）

忻忠明（汛桥镇）

葛乾锋（沿江镇）

金理富（汇溪镇）

王正军（小芝镇）

徐善升（上盘镇）

钱  宁（涌泉镇）

陈  强（永丰镇）

李振华（括苍镇）

陈文贤（河头镇）

领导小组下设办公室，办公室设在市综合行政执法局（城市管理局），承担领导小组日常工作，陈大才兼任办公室主任，叶晓明兼任办公室副主任。

附件2

临海市“物业革命”（物业管理）工作领导小组

成员单位工作职责

一、市府办

研究、指导“物业革命”（物业管理）工作，负责指导和督查各相关部门和镇（街道）开展物业革命工作组织实施。

二、市委组织部

研究、指导全市党的基层组织进小区建设。

三、市委宣传部

负责组织协调各新闻媒体做好物业管理方面的宣传报道，重点宣传党和政府在物业管理方面的决策决定、重大举措和工作成效，宣传有关物业管理的法律法规，宣传物业管理先进典型，反映物业管理中的问题，正确引导物业管理工作的社会舆论，营造良好舆论氛围。

四、市编办

根据有关规定，统筹物业管理机构设置、职责配置和人员编制方案的制定与调整工作。

五、市法院

（一）简化对不缴纳物业费业主的起诉手续；

（二）负责执行查控，对被执行人财产进行查控。

六、市发改局（物价局）

（一）负责物业服务收费的监督检查。

（二）制订水、电终端到户服务和管路、设备维护政策。

七、市公安局

（一）依法查处小区内影响公共安全、公共秩序的违法行为。

（二）负责做好烟花爆竹的规范管理工作，依法查处非法燃放行为。

（三）开展物业小区出租房治安管理工作。

八、市民政局

（一）负责业主委员会登记及监督检查。

（二）负责物业协会审批和监管。

九、市司法局

负责基层社区矛盾纠纷的调解，指导镇（街道）司法所调解工作进住宅小区。

十、市财政局

（一）保障市级部门开展物业管理工作所需的工作经费。

（二）监督物业维修资金使用情况。

十一、市人力资源和社会保障局

根据有关规定，指导相关部门、镇（街道）做好物业相关单位岗位设置、公开招聘、人员聘用等工作。

十二、市国土资源局

（一）实现与物业管理主管部门不动产信息共享。

（二）建立二手房交易前提醒业主自觉缴清物业费制度。

（三）负责不动产交易监管，不得为存在违法建筑的不动产办理登记和交易手续。

（四）负责房产初次登记前对物业专项维修资金、物业保修金、首次业主大会筹备金等相关经费的缴纳凭证确认后，进行房屋确权登记。

十三、市环境保护局

负责违法排放污染物的监督检查。

十四、市建设规划局

- 负责房屋建筑工程质量监督管理

（二）负责物业管理用房的规划、设计、建设的监督。

（三）负责住宅加装电梯的规划审批。

十五、市卫计局

（一）组织开展全民健康教育和健康促进、病媒生物防制、卫生创建等爱国卫生运动。

（二）做好社区卫生保健规划的贯彻实施，指导社区开展全民健康教育和健康促进活动，进一步提高全民卫生保健意识。

十六、市综合行政执法局（城市管理局）

（一）组织实施国家关于物业管理的有关法律、法规规定。

（二）研究拟定或者制定物业管理相关政策措施。

（三）负责全市物业管理监督工作。

（四）负责前期物业服务招投标的监督管理工作。

（五）负责物业维修基金的归集、使用等日常管理。

（六）负责物业协会的筹建、业务指导和监督。

（七）协调住宅小区基层党组织建设。

（八）法律、法规规定的其他职责。

十七、市市场监督管理局

- 负责物业服务企业注册登记事项。

- 对物业服务企业合同格式条款办理备案申请。

- 负责电梯安全监督管理。

十八、市人民防空办公室

负责建设单位、物业管理单位或使用单位对人防工程设施、设备维护管理及违法行为的监督检查。

十九、市法制办

（一）负责物业法律、法规、规章、规范性文件的审核和法律解释工作。

（二）参与本市物业管理相关规范性文件的制定与修订。

（三）协调处理物业管理法律、法规、规章在实施中的矛盾和争议。

（四）组织开展和指导物业管理法制宣传、法制理论研究。

二十、市消防大队

（一）积极开展消防安全检查，督促整改火险隐患。

（二）督促部门、单位制定消防安全办法和技术标准。

（三 ）督促检查执行建筑设计防火规范的情况，参加竣工验收。

（四）督促相关部门建设、改善和维护公共消防设施。

二十一、市供电局

（一）按照规定接收管理物业区域内的供电设施设备，并及时做好相关共有设施设备的维修养护。

（二）按照法律法规，向物业管理区域内的最终用户收取相关费用。

二十二、市水务集团

（一）按照规定接收管理物业区域内的供水设施设备，并及时做好相关共有设施设备的维修养护、更新改造。

（二）按照法律法规，向物业管理区域内的最终用户收取相关费用。

二十三、市邮政局、市电信局、市移动公司、市联通公司

（一）负责做好所属设备、设施的日常维护保养，保持设施整洁完好，积极配合城市管理部门及时清理张贴、涂写在所属设施上的广告。

（二）配合做好物业管理区域内杆线入地或迁移工作。

二十四、浙江头门港经济开发区管委会、镇（街道）

- 贯彻落实市委、市政府物业管理工作，提出辖区物业管理工作思路、目标与任务。

- 加强物业管理工作的组织领导，全面落实属地管理责任。

- 指导和督查辖区内有物业住宅小区业委会成立，加强对村（居）履行物业管理职责监督考核。

（四）加强智慧物业平台运用，提高物业管理水平。

（五）开展辖区内高层建筑消防建筑安全隐患排查整治工作。

（六）负责辖区有物业的小区基层党组织成立的批复和领导。

抄送：临海市委各部门，市人大常委会、市政协办公室，市人武部，

市法院，市检察院。

临海市人民政府办公室                    2018年4月9日印发