附件：

2011年区政府为民办实事项目半年度完成情况表

| 项目名称 | 工 作 任 务 | 责任单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、创建 充分就业 城区和创 业型城区 | 1、新增城镇就业人数23600人，实现失业人员再就业12500人，其中就业困难人员再就业2780人； | 劳动和 社会保障局 | 全区城镇新增就业人数16358人，实现失业人员再就业8562人，其中就业困难人员安置3919人，分别完成目标任务的69%、68%和141%。 |
|  | 2、全员创业活动指数达到25%，创业带动就业比例达到1:5。 |  | 一是加强小额担保贷款政策的宣传，与经办银行共同举办了小额担保贷款政策业务培训班。共发放小额担保贷款2笔，合计金额18万元。二是发挥区创业服务园孵化功能和创业指导专家团队的作用，支持帮助企业创业。园内共有8家创业企业进行孵化，带动就业30人，实现利税4万元。 三是开展创业培训，共开展SYB创业培训两期，参加培训42人。四是开展大学生就业创业调查。针对应届毕业生和2012年即将毕业的大学生开展就业情况调查共1326人，其中425人有强烈的就业意愿，11人有创业意向。 |
| 二、推进 养老服务 设施建设 | 3、新增机构养老床位800张； | 民政局 | 竣工并投入使用项目：杭州养和医院268张床位（民办非营利性养老机构）；在建项目：①朝晖街道老人公寓100张床位进入内部装修；②东新街道老人公寓52张床位正在进行内部装修；③下城慈养护老中心和下城慈养老年医院一期共计298张床位完成项目筹建审批进场施工；④文晖街道老年公寓一期100张床位7月进场施工。 |
|  | 4、新建社区老年食堂20家，80％的社区配有老年食堂。 |  | 已完成灯芯巷、环北新村、长寿、河东、华联、施家花园、德胜东村、水漾园8家社区老年食堂建设，完成率40%，社区老年食堂覆盖率达到62%。其余12家社区老年食堂：5家在装修中，5家选址中，2家协商中。 |
| 三、加快学前教育发展 | 5、制订学前教育发展新政，继续推进名园集团化战略； | 教育局 | 学前教育1＋5新政已制定出台了《关于全面推进学前教育均衡公平优质发展的若干意见》（区委{2011}4号）等1＋3四个文件，正在修订幼儿园布局规划和专项资金管理办法2个文件；深化名园集团化办学模式，完成了2011年幼儿园布局调整方案，将北部新建园、民办园逐步纳入名园集团化管理。在省市等级幼儿园评估中再获佳绩，2所幼儿园（区）通过杭州市特级幼儿园评定，4所幼儿园（区）通过杭州市甲级幼儿园评定，3所幼儿园（区）被评为浙江省一级幼儿园，优质学前教育资源进一步扩大。 |
|  | 6、建成重机地块、灯塔区块2所幼儿园，新增30班规模； |  | 重机地块幼儿园（16班）：已基本完成内部装饰工程，开始实施室外景观工程。灯塔区块幼儿园（9个班）：开始实施室内精装修和室外景观工程。两所幼儿园均在9月投入使用；其他朝晖幼儿园、竹竿巷幼儿园（共9个班）改扩建工程已完成招投标，进入施工阶段。 |
|  | 7、开展0－5岁婴幼儿看护人教育，培训率达到95％以上。 | 教育局 人口计生局 | 实施“计教结合”，在抚养人培训教育、报纸编印、亲子活动等方面联合开展活动。举办首届“亲子嘉年华”活动，组织开展以《看懂孩子》和《宝宝玩具制作》为主题的两期免费亲职培训，编辑出版第十期早教报并向各亲子园和婴幼儿家庭发放，通过多种形式和载体继续对0－5岁婴幼儿看护人开展教育培训。 |
| 四、着力保障消防安全 | 8、实施500幢高层住宅和商务楼消防安全整治工程； | 消防 下城大队 | 完成对500幢高层住宅和商务楼的排查摸底工作，已基本完成对金融机构和居民住宅为主的168幢高层建筑的消防安全整治工程。 |
|  | 9、创建2个农居消防安全示范点； |  | 一个农居消防安全示范点沈家南园：在配齐硬件的基础上开展以家庭为单位的消防安全培训，成立了以小区居民为主的消防安全志愿者队伍；另一个示范点甘长苑以家庭为单位确定了消防安全责任人进行相关培训，即将进入实施改造阶段。 |
| 四、着力保障消防安全 | 10、80％以上的消防安全重点单位达到“四个能力”要求。 | 消防 下城大队 | 完成585家消防安全重点单位“四个能力”建设的全面排查，其中194家不合格，要求限期整改，67%的消防安全重点单位达标。 |
| 五、加快 保障性住房建设 | 11、完成灯塔二期和石桥农转非安置房项目，竣工21.96万平方米； | 农居建管 中心 | 灯塔二期项目（11.45万平方米）：已完成市政和绿化景观施工，正在进行专项验收，预计8月底竣工，9月份进行安置；石桥农转非安置房项目（10.51万平方米）：分项工程已基本完成，项目主体开始修补扫尾工作和装饰工程施工，8月份启动室外配套施工，年底前竣工。 |
|  | 12、启动重机宿舍470余户危旧房改造工程； | 政府投资建设项目管理中心 | 按照市政府关于《国有土地上房屋征收与补偿条例》实施细则的要求开展征收补偿工作，目前已基本完成区块内的调查摸底，正等待申领征收许可证。 |
|  | 13、竣工5.24万平方米沈家外来务工人员公寓。 | 东新街道 | 1—2号楼已完成主体结顶，3号楼已完成13层主体建设，正处于剩余2层的施工阶段。 |
| 六、提高卫生服务水平 | 14、建成启用杭州市民健康生活馆； | 卫生局 | 已进入建设布展阶段。 |
|  | 15、新建规范化电子健康档案50000份，建档率达到75%以上； |  | 已新建规范化电子健康档案44841份，建档率达到75%。 |
|  | 16、开通省市公立医院社区预约挂号系统，进一步缓解居民群众“看病难、看专家难”问题，逐步引导辖区居民首诊到社区； | 卫生局 | 已完成区—市—省卫生信息平台的网络连接，启动运行“预约挂号服务进社区系统”，截至目前已为897人次成功预约省市级专家号。 |
|  | 17、建立救护培训基地5个，培训救护员1000名，普及培训群众8000名。 | 红十字会 | 在建立5个救护培训基地、完成64名红十字救护师资培训的基础上面向全区31所中小学校和妇联系统开展救护培训，已培训救护员1099人，普及培训群众5176人。 |
| 七、切实改善生态环境 | 18、新增截污量每天3000吨以上； | 城管办 | 截污第一批10个项目，其中工人新村生活小区、朝晖五区生活小区2个项目已完成图纸会审工作，开始招投标。另外8个项目正处于图纸、方案设计阶段；第二批计划项目已上报市截污办，等待立项批复。 |
| 七、切实改善生态环境 | 19、新增绿化面积4万平方米； | 建设局 | 新增绿化面积5.8万平方米，完成年度目标145%。 |
|  | 20、整治河道4条，完成诸家桥泵站更新改造； |  | 4条整治河道：备塘河整治工程已完成前期的拆迁调查摸底工作，德胜河整治工程已委托拱墅区实施，南应加河完成立项，石桥河完成前期各项准备工作列入储备项目；诸家桥泵站更新改造工程已完成立项，正在前期审批中。 |
|  | 21、建设低碳社区10个； | 科技局 | 已完成低碳社区建设专项经费的拨付，家庭台账、调查表及节能低碳等科普宣传资料的发放工作，召开两次交流会对第二批低碳社区创建工作进行指导和培训。 |
|  | 22、新建河水净化再利用取水站2座，年节约自来水20万吨； | 城管办 | 选定朝晖六区中转站、仓河下公厕两处进行河道取水站建设，已完成方案报批、图纸设计及招标工作，7月底开工建设。 |
|  | 23、完成5座垃圾中转站直运改造。 |  | 已配合直运公司完成13座垃圾中转站直运改造工作。 |
| 八、提升老小区人居环境 | 24、实施100万平方米的老旧住宅小区物业改善； | 建设局 | 已完成王马、灯芯巷等13个小区，225幢房屋，面积76.3万平方米的社区化准物业管理改善工程。 |
|  | 25、实施20条背街小巷改造； | 城管办 | 第一批工程立项20条已完成方案设计、会审等前期工作，正在招标；第二批工程立项18条已上报市改善办。 |
|  | 26、完成4条支小路建设。 | 建设局 | 4条支小路：再行路、三塘支路七已完成拆迁，进场施工；永丰路和新俞路已开工建设；重工支路已完成立项进入招投标。 |
| 九、丰富 基层文化 体育生活 | 27、实施社区公共体育服务长效机制，建立8个街道体总分会，创建20个星级社区健身俱乐部； | 文广新局 （体育局） | 天水街道、武林街道、潮鸣街道、朝晖街道、文晖街道5个街道已建立街道体总分会，其余街道正在积极筹备中；已全部完成星级社区体育健身俱乐部的评选工作，共创建23个星级社区健身俱乐部；我区社区公共体育服务长效机制的经验做法在全市社区体育服务长效机制现场会上得到交流推广。 |
|  | 28、新建20个社区体育健身苑（点）； |  | 已完成社区体育健身苑（点）建设的申报统计工作，进入公开招投标准备阶段。 |
|  | 29、培育10个文化社区，评选100支星级文化团队； |  | 正在开展针对性的辅导和培训。 |
| 九、丰富 基层文化 体育生活 | 30、建立10个企业（园区、楼宇）流动图书站； | 文广新局 （体育局） 总工会 | 已在杭州万华控股集团有限公司、浙江中智经济技术有限公司、东新街道东新园社区、浙江佳境规划建筑设计研究院有限公司、杭州伟业市政工程有限公司城北蒋村污水处理厂项目工地、杭州长城实业有限公司6个企业（园区、楼宇）建立流动图书站。 |
|  | 31、常年参与文化体育活动人数达到 18万人。 | 文广新局 （体育局） | 组织（或参与）举办了健身气功培训班、乒乓球比赛等系列赛事、世界行走日杭州站等健身活动、庆祝建党90周年系列活动，参与文化体育活动人数达到15万人左右。 |
| 十、深化平安建设工程 | 32、完善电控门防控功能和长效管理机制； | 综治办 | 指导各街道制定出台了电控门维护保养管理规定，落实电控门维修资金，加强电控门的日常维护和管理，健全完善长效管理机制。 |
|  | 33、完成15个老旧小区治安防控“八大件”建设； | 综治办 | 已完成报批、立项等前期工作，进入建设实施阶段，目前15个老旧小区 “八大件”建设的各项任务指标均已完成过半。 |
|  | 34、推进全区监控资源整合管理。 |  | 全年计划完成3个街道的监控资源整合：文晖街道社区监控室合并项目已完成建设并投入使用；天水街道社区监控资源整合纳入城市公共管理服务中心，目前已共享了64个路面监控探头、98个社区监控探头；石桥街道社区监控资源整合纳入城市公共管理综治服务中心，目前正处于重新规划阶段。 |