| 绍兴市越城区灵芝镇人民政府文件 |  |
| --- | --- |
| 灵政发〔2015〕3号 |  |
| 绍兴市越城区灵芝镇人民政府关于开展 “低小散”企业“四个一批”集中整治行动的通知 |  |

各村（居、社区）、相关企业、镇机关各办：

为认真落实区委区政府关于通过“四个一批”（关一批、改一批、减一批、引一批）集中整治“低小散”企业的工作部署和要求，经镇党委、政府研究决定，在去年“低小散”涉污企业集中整治专项行动的基础上，自2015年1月至3月底，结合我镇产业转型升级要求，在全镇范围内对“低小散”企业按照“四个一批”要求，组织开展集中整治行动。

一、整治目标

通过集中整治，关停查处一批从事非法违法生产经营的小企业、小作坊，整改消除一批突出问题和事故隐患，筛选淘汰一批严重缺乏安全生产、环境保护等条件的小企业、小作坊，培育引进一批“精、专、特、优”的绿色制造企业。

二、整治内容

一是行政许可。重点整治企业从事相关行业未依法办理证照或存在证照不齐、过期失效等情况，生产经营活动不符合工商登记核准范围等各类非法、违法、违规行为。

二是工艺设备。重点整治企业使用国家、省和绍兴市明令禁止和淘汰的生产工艺、生产设备、危险物品从事生产经营以及生产强制淘汰产品的情况。

三是生产安全。重点整治企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员未持证上岗；作业场所不具备必要的安全生产条件；不符合安全生产条件、存在多种安全隐患；作业现场有“多合一”现象等。

四是消防安全。重点整治生产场所违章动火作业，电器线路私拉乱接、疏散通道堵塞、安全出口锁闭（缺失），采用易燃（可燃）建筑（装修）材料，消防设施和灭火器材配备不足，存在“三合一”等火灾隐患和消防违法行为。

五是特种设备。重点整治企业各类在用特种设备的检测检验、操作人员持证上岗情况；企业违法违规安装、使用各种“土制”特种设备情况。

六是环境保护。重点整治涉污企业未经环保部门审核违法从事生产经营活动；污染物未进行有效收集、处理和不能稳定达标排放；企业环境应急管理不到位，环境安全防护措施不符合要求等问题。

七是厂房出租。重点整治企业在厂房出租中存在群租、乱租、混租现象；厂房租赁中存在的不签订安全生产协议、安全生产责任不落实以及安全管理缺失的情况；企业“一证多厂”违规挂靠开展生产经营的情况。

八是现场管理。重点整治企业各类违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等“三违”现象；作业现场机器设备布局过于拥挤、现场物品堆积摆放杂乱等安全隐患；生产作业存在严重“跑冒滴漏”、“脏乱差”等情况。

三、责任分工

（一）镇政府成立“四个一批”集中整治工作领导小组，由陈继瑞任组长，金栋、蒋方征任副组长，王徐彪、李斌、赵琴琴、诸加欣、沈玉权、杨钢、丁欢庆为成员，集中整治工作领导小组下设办公室，办公室设在镇经发办，陈栋樑兼任办公室主任，徐小军、陈舫建任办公室副主任。王江、金华旗、徐晓刚、任翔、俞富强、蒋建君、陈勇、陈董磊、李永刚、徐杜军、沈简烽、陈伟栋为办公室成员。

（二）镇整治办组建三个工作组，负责各片整治工作的调查摸排和执法检查，具体安排如下：

第一组  由王江牵头，任翔、陈勇、徐杜军参加，负责西片整治工作的调查摸排和执法检查工作；

第二组   由金华旗牵头，俞富强、邵中行、沈简烽参加，负责东片整治工作的调查摸排和执法检查工作；

第三组   由徐晓刚牵头，蒋建君、李永刚、陈伟栋参加，负责北片整治工作的调查摸排和执法检查工作；

（三）各工作组负责具体实施本片区内“四个一批”集中整治工作，落实“四个一批”整治工作任务。各工作组要在1月20日前全面调查摸清企业底数，并将整治方案报镇整治工作领导小组办公室。镇整治工作领导小组每周听取一次进展情况汇报，办公室汇总报送镇主要领导。

（四）镇有关部门要严格履行行业和监管职责，加强执法检查指导工作。

四、整治措施

（一）全面排查，摸清底数（1月20日前）。要深入、认真、细致地对各片规模以下的“低小散”工业企业进行一次拉网式、地毯式排查摸底，查清企业的现实情况及突出问题，建立纳入整治范围内的企业名录和档案，实行“一企一档”。要结合实际，明确整治目标，细化整治计划，突出关停淘汰重点。1月20日前，名片要将调查摸底情况、整治计划方案和拟关停、淘汰和整改的企业名单报送镇整治工作领导小组办公室。

（二）确定对象，分类整治（1月21日至2月10日）。各工作组要根据整治的重点内容，对列入整治计划的企业进行逐家落实。要制发相应的执法文书，按照明确的整治要求落实措施、时限和责任。对列入关停淘汰的企业在2月10日前完成；对列入整改的企业要在发出整改通知后于3月底前完成并通过相关部门验收。2月10日前，各工作组将关停淘汰企业情况汇总报送镇整治工作领导小组办公室。

（三）明确重点，联合执法（2月10日前）。各工作组要高度重视，集中精力开展整治，要确定一批重点对象进行集中联合执法，上报公安、消防、安监、质监、环保、市场监管等部门，依法实施关停、责令停产停业、查封、扣押、拆除等措施，依法对非法违法违规生产活动执法查处，对构成犯罪的，要及时移交司法机关处置。

（四）注重实效，巩固提高（3月底前）。各工作组要加强对整治工作的执法检查，通过“关一批、改一批、减一批”，真正达到“引一批”的整治效果。对列入整治范围的企业，要逐家实施“回头看”检查，对列入关停、淘汰名单的企业，各工作组要逐家进行实地核查，确保关停到位，防止关停企业擅自违法恢复生产。对列入整改的企业要严格整治标准，在规定期限内达不到整治基本要求的企业，决不允许继续生产。

五、工作要求

（一）加强宣传发动。各工作组要结合春节前开展的安全生产大检查，认真组织开展全面摸排，制定方案，集中整治。宣传部门要及时通报整治进展情况，对一些公开处理的违法违规单位和典型案例进行曝光，营造良好的舆论氛围。

（二）加强督查指导。各工作组要结合实际，细化工作方案，落实工作责任，强化整治效果。联系领导要加大对联系片整治工作的督促协调和指导帮扶力度，“四个一批”集中整治工作列入岗位目标责任制考核。

（三）加强信息报送。镇整治办要总结推广集中整治行动中行之有效的做法，定期通报工作进展情况；及时研究解决新情况、新问题，按时报送相关工作数据和工作信息。

附：灵芝镇“低小散”企业“四个一批”整治基本情况调查表。

绍兴市越城区灵芝镇人民政府

2014年1月12日

灵芝镇党政办公室 2015年1月12日印发

附件1

灵芝镇“低小散”企业“四个一批”整治

企业基本情况调查表

调查人签名：                                        调查时间：

| 企业名称 |  | 地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工商营业执照 | 有□ 无□ | 执照经营范围 |  |  |  |  |
|  | 核发时间： |  |  |  |  |  |
| 税务登记证 | 有□ 无□ | 其他证照 | 名称： |  |  |  |
|  | 核发时间： |  | 核发时间： |  |  |  |
| 企业负责人（法人） |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 企业经营场所 | 自建□ 租赁□ | 出租房业主 |  |  | 联系电话 |  |
| 占地面积（㎡） |  | 土地性质 | 国有 面积 |  | 集体 面积 |  |
| 建筑面积（㎡） |  | 建筑结构 | 砖木□ 框架□ 棚□ 其他□ |  |  |  |
| 违法建筑面积㎡ |  | 从业人数 |  |  |  |  |
| 整治内容 （每条需详细填写，没有则写无） | 行政许可方面问题 |  |  |  |  |  |
|  | 工艺设备方面问题 |  |  |  |  |  |
|  | 生产安全方面问题 |  |  |  |  |  |
|  | 消防安全方面问题 |  |  |  |  |  |
|  | 特种设备方面问题 |  |  |  |  |  |
|  | 环境保护方面问题 |  |  |  |  |  |
|  | 厂房出租方面问题 |  |  |  |  |  |
|  | 现场管理方面问题 |  |  |  |  |  |
| 拟整治方案（关停淘汰或整改提升） |  | 理由： |  |  |  |  |

注：这次整治的“低小散”企业指规模以下工业企业和从事生产加工的个体经营户、小作坊（包括有证照、无证照）