绍兴市越城区农林水利局文件

越农发〔2018〕14号

绍兴市越城区农林水利局

关于印发《2018年度越城区农产品质量安全

监测计划》的通知

各镇人民政府、街道办事处，局有关科室（单位）：

为切实掌握辖区农产品质量安全状况，加强农产品质量安全监测，保障农产品消费安全，现将《2018年度越城区农产品质量安全监测计划》印发给你们，请认真组织实施。

绍兴市越城区农林水利局

2018年3月23日

2018年度越城区农产品质量安全监测计划

为全面掌握越城区地产农产品质量安全状况，增强农产品质量安全监管工作的针对性，及时查处农产品质量安全违法行为，维护公众健康，促进产业发展，根据《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国食品安全法》、《浙江省农产品质量安全规定》等有关法律法规的规定和省市有关文件要求，结合我区实际，制定本计划。

一、加强领导，精心组织

2018年越城区继续加强领导，完善监测网络，落实监测经费，扩大监测覆盖面，切实保障食用农产品安全。监测工作由局农业科牵头，区农业行政执法大队负责种植类农产品监督抽检工作；区动物卫生监督所负责畜禽产品监督抽检工作。定性快速检测由有关镇街负责实施。市级以上各类检测（包括农业部、省、市例行监测、专项监测、飞行监测等），由局农业科会同执法大队、畜牧局配合实施。以现代农业园区、菜篮子基地为重点，通过专项整治、监督抽检、风险监测、快速检测、全程监管、重点预防、案件查处等手段措施，进一步强化职责，明确任务，确保全区农产品质量安全保障体系不断健全，农产品质量安全稳步提高，确保全年不发生重大农产品质量安全事故。

二、合理定位，	强化考核

根据当地农产品生产消费实际和存在的主要隐患，科学安排全年监测任务和监测品种，发挥监测在“发现问题、防范风险”中的重要作用，全面掌握本区域内农产品质量安全状况。

2018年，区级安排农产品质量安全定量监测250批次（见附件1），其中监督抽样78批次，畜禽产品18批次（见附件2），重在全覆盖辖区内食用农产品生产企业、合作社和家庭农场，对全区农产品质量安全开展风险评估。有快速检测室的镇街农办（经发办）要认真完成快速检测300批次任务，按照“基本实现年度监测覆盖所辖区域内每个生产主体”的要求，制定年度监测计划，及时完成检测任务。

三、科学安排，积极配合

各镇街农办（经发办）要按照本监测计划通知的要求，确定人员配合，衔接好本地具有代表性的受检单位，确保抽检工作顺利进行。各镇对在定性检测中结果阳性的样品，要上报农水局及时跟进开展定量检测抽查。

附件1

2018年越城区各镇街农产品监测计划安排表

| 月份 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 批次小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 皋埠 | 4（草莓） | 4（猪尿、小青菜、快茭、茶叶等） | 0 | 8（猪尿，葡萄、梨等水果，黄瓜、快茭等蔬菜，稻谷） | 0 | 8（猪尿，小青菜、南瓜等蔬菜，稻谷） | 24 |
| 东湖 | 17（草莓，青菜、莴笋等蔬菜） | 1（禽蛋） | 5（青菜、卷心菜、莴笋等蔬菜） | 1（禽蛋） | 6（禽蛋、青菜、冬瓜、萝卜、丝瓜、等蔬菜） | 3（青菜、卷心菜、菠菜等蔬菜，稻谷） | 33 |
| 东浦 | 15（草莓） | 12（青菜、莴笋等蔬菜、草莓、稻谷等） | 8（青菜、卷心菜、莴笋等蔬菜、樱桃、 果桑等水果、粮油） | 4（茄子、卷心菜等蔬菜、西瓜、桃、葡萄等水果、稻谷） | 8（青菜、冬瓜、萝卜、丝瓜、等蔬菜、西瓜、葡萄、猕猴桃等水果、稻谷） | 0 | 47 |
| 灵芝 | 9（草莓） | 0 | 5（青菜、卷心菜、莴笋等蔬菜、樱桃、 果桑等水果、粮油） | 10（茄子、卷心菜等蔬菜、西瓜、桃、葡萄等水果、稻谷） | 0 | 10（青菜、卷心菜、菠菜等蔬菜、西瓜等水果、粮油） | 34 |
| 鉴湖 | 0 | 12（冬瓜、豇豆、茄子等蔬菜、 西瓜 提子等水果、粮油 | 6（青菜、卷心菜、莴笋等蔬菜、樱桃、 果桑等水果、粮油） | 6（冬瓜、豇豆、茄子等蔬菜、 西瓜 提子等水果、粮油） | 4（冬瓜、豇豆、茄子等蔬菜、 西瓜 提子等水果、粮油 | 0 | 28 |
| 城南 | 5（草莓） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 府山 | 0 | 22（青菜、莴笋等蔬菜、草莓、稻谷等粮油） | 0 |  | 0 | 3（青菜、莴笋、鸡毛菜、芹菜） | 25 |
| 陶堰 | 0 | 4（青菜、莴笋等蔬菜） | 0 | 6（冬瓜、豇豆、茄子等蔬菜、蓝莓） | 0 | 4（青菜、莴笋、鸡毛菜、芹菜） | 14 |
| 富盛 | 0 | 6（禽蛋、猪尿，青菜、莴笋等蔬菜，茶叶） | 6（青菜、卷心菜等蔬菜，茶叶） | 12（禽蛋、猪尿，卷心菜等蔬菜、猕猴桃、稻谷） | 6（青菜、冬瓜、茄子等蔬菜、猕猴桃） | 10（禽蛋、猪尿，青菜、菠菜等蔬菜、稻谷） | 40 |
| 合计 | 50 | 61 | 30 | 47 | 24 | 38 | 250 |

注：以上农产品抽检计划可根据实际产业布局及上市情况作适当调整

附件2

2018年越城区各科室（单位）农产品监测计划安排表

| 抽检产品类型 | 项目 | 时间安排 | 监测批次 | 批次小计 | 抽样单位（人员） | 检测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 畜禽产品 | 监督监测 | 3-4月 | 6 | 18 | 区动物卫生监督所 | 绿城农科检测技术有限公司 |
|  |  | 7-8月 | 6 |  |  |  |
|  |  | 11-12月 | 6 |  |  |  |
| 种植产品 | 监督监测 | 5-6月 | 10 | 60 | 史琛、平铁勇 | 绿城农科检测技术有限公司、 青岛市华测检测技术有限公司 |
|  |  | 7-8月 | 20 |  | 孙晔晨、胡建刚 |  |
|  |  | 9-10月 | 15 |  | 史琛、平铁勇 |  |
|  |  | 11-12月 | 15 |  | 孙晔晨、胡建刚 |  |
|  | 风险监测 | 1-2月 | 50 | 172 | 姜佳燕、史琛 |  |
|  |  | 3-4月 | 55 |  | 姜佳燕、史琛 |  |
|  |  | 5-6月 | 20 |  | 闾君、邵若菡 |  |
|  |  | 7-8月 | 21 |  | 闾君、邵若菡 |  |
|  |  | 9-10月 | 9 |  | 闾君、周倜文 |  |
|  |  | 11-12月 | 17 |  | 周倜文、邵若菡 |  |
| 合计 |  |  |  | 250 |  |  |

注：以上农产品抽检计划及人员安排可根据实际情况作适当协调

附件3

风险监测项目、检测依据及判定依据表

（1）蔬菜、水果风险监测项目和检测依据

| 监测项目 | 检测依据 |
| --- | --- |
| 甲胺磷、氧乐果、甲拌磷（包括甲拌磷砜和甲拌磷亚砜）、对硫磷、甲基对硫磷、甲基异柳磷、水胺硫磷、乐果、敌敌畏、毒死蜱、乙酰甲胺磷、三唑磷、丙溴磷、杀螟硫磷、二嗪磷、马拉硫磷、亚胺硫磷、伏杀硫磷、辛硫磷、六六六、氯氰菊酯、氰戊菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯、氟胺氰菊酯、氟氰戊菊酯、三唑酮、百菌清、异菌脲、涕灭威（包括涕灭威砜、涕灭威亚砜）、灭多威、克百威（包括3-羟基克百威）、甲萘威、三氯杀螨醇、腐霉利、五氯硝基苯、乙烯菌核利、多菌灵、吡虫啉 | NY/T761-2008或GB/T19648-2006或GB/T20769-2008或GB/T5009.144-2003 |
| 氟虫腈（包括氟甲腈、氟虫腈亚砜、氟虫腈砜）、啶虫脒、哒螨灵、苯醚甲环唑、嘧霉胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、烯酰吗啉、虫螨腈、咪鲜胺、嘧菌酯、二甲戊灵、噻虫嗪、氟啶脲、甲霜灵、腈菌唑 | GB/T19648-2006或GB/T20769-2008或NY/T 1453-2007 |
| 阿维菌素 | SN/T1973-2007 |
| 除虫脲 | GB/T5009.147-2003 |
| 甲基硫菌灵 | 参照GB/T19648-2006或GB/T20769-2008或NY/T1680-2009 |
| 硫丹 | NY/T 761-2008 |

（2）茶叶监测项目、检测依据及判定依据（标准）

| 检验项目 | 检验依据 |
| --- | --- |
| 甲胺磷、 乙酰甲胺磷 | GB/T5009.103 |
| 杀螟硫磷 | GB/T 23204-2008 |
| 六六六(HCH) | GB/T 5009.19 |
| 滴滴涕(DDT) | GB/T 5009.19 |
| 氯氰菊酯 | GB/T 23204-2008 |
| 溴氰菊酯 | GB/T 23204-2008 |
| 氟氰戊菊酯 | GB/T 23204-2008 |
| 氯菊酯 | GB/T 23204-2008 |
| 吡虫啉 | GB/T23205-2008 |
| 硫丹 | GB/T 23204-2008 |
| 三氯杀螨醇 | GB/T23204-2008 |

（3）稻米监测项目和检测依据

| 监测项目 | 检测依据 |
| --- | --- |
| 甲拌磷、甲基对硫磷、水胺硫磷、乐果、敌敌畏、毒死蜱、丙溴磷、杀螟硫磷、马拉硫磷、亚胺硫磷、氯氟氰菊酯、克百威。 | GB/T 5009.20-2003、 GB/T 5009.207-2008、GB/T 5009.146-2008 NY/T 761-2008 或GB/T 19649-2006等 |
| 砷、汞、铅、镉、铬 | GB/T 5009.11-2014 GB/T 5009.17-2014 GB/T 5009.12-2010 GB/T 5009.15-2014 GB/T 5009.123-2014 |

（4）畜禽产品例行监测项目和检测依据

| 监测项目 | 样品种类 | 检测依据 |
| --- | --- | --- |
| β-受体激动剂（克仑特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、齐帕特罗、氯丙那林、特步他林、西马特罗、西布特罗、马布特罗、溴布特罗、班布特罗） | 猪尿 | 动物尿液中11种β-受体激动剂的检测 液相色谱--串联质谱法（农业部1063号公告-3-2008） 动物源性食品中β-受体激动剂残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法（GB/T 21313-2007） |
| 氟喹诺酮类药物（恩诺沙星、环丙沙星、沙拉沙星、氧氟沙星、达氟沙星、洛美沙星、培氟沙星、诺氟沙星） | 禽肉、禽蛋 | 动物性食品中四环素类、磺胺类和氟喹诺酮类多残留的测定液相色谱-串联质谱法 农医发[2016]3号附录6 动物源性食品中14种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 （GB/T 21312-2007）蛋 动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 （GB/T 20366-2006）肉 |
| 金刚烷胺 |  | 动物性食品中金刚烷胺残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 农医发[2016]3号附录2 动物源性食品中金刚烷胺的检测 食药监办食监三便函[2014]73 号附件 |

附件4：

农产品种植养殖环节定性检测任务分解表

| 单位 | 数量（批次） |
| --- | --- |
| 皋埠镇 | 300 |
| 东湖街道 | 300 |
| 灵芝街道 | 300 |
| 东浦街道 | 300 |
| 鉴湖街道 | 300 |
| 陶堰镇 | 300 |
| 富盛镇 | 300 |
| 合计 | 2100 |

抄送：市农业局、区食安办

越城区农林水利局办公室           2018年3月23日印发