附件

浙江省实施中小学校舍安全工程“路线图”及时间表

| 序号 | 工作项目 | 主要工作内容 |  |  | 最后完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立工作机制 | 成立浙江省校舍安全工程领导小组和办公室，报全国校安办备案 |  |  | 6月15日 |
|  |  | 各市、县（市、区）成立校舍安全工程领导小组和办公室，报省校安办备案 |  |  | 6月20日 |
| 2 | 制定实施方案 | 结合本省实际，制定工程实施方案、细化主要工作完成时间表，报全国校安办备案 |  |  | 6月15日 |
| 3 | 进行工作部署 | 召开本省（县市区）校舍安全工程工作视频部署会议 |  |  | 6月30日 |
| 4 | 组织培训 | 组织相关技术力量形成专家组，对工程管理和技术人员进行第一轮培训 |  | 完成省对各市的培训 | 6月22日 |
|  |  |  |  | 完成各市对县（市、区）的培训 | 6月30日 |
| 5 | 组织排查 | 委托有资质的单位对所辖行政区所有中小学开展地质灾害、洪涝灾害、校舍结构安全及抗震、消防安全、防雷安全5个方面的排查，形成专项排查报告，由校安办形成综合排查报告 |  |  | 8月31日 |
| 6 | 组织鉴定 | 委托有资质的单位对经排查后需要鉴定的校舍进行检测、鉴定，形成鉴定报告，提出处理意见，由校安办形成综合鉴定意见 |  |  | 10月31日 |
| 7 | 制定规划 | 根据排查鉴定结果，由省人民政府组织制定辖区内校舍安全工程三年的加固、改造总体规划 | 制定2009年度实施项目的加固改造计划 |  | 9月30日 |
|  |  |  | 制定校舍安全工程三年总体规划及2010年、2011年的加国、改造计划 |  | 10月31日 |
| 8 | 建立校舍安全信息管理系统 | 完成省级校安信息网站硬件建设 |  |  | 10月31日 |
|  |  | 完成校舍安全数据信息采集和录入工作 |  |  | 11月30日 |
|  |  | 建成并开通校舍安全信息管理系统 |  |  | 12月31日 |
| 9 | 视频平台建设 | 完成100所已开工学校的视频拍摄 |  |  | 10月18日 |
|  |  | 完成2009年计划实施项目的视频拍摄 |  |  | 11月15日 |
|  |  | 完成所有学校、单体建筑物的视频拍摄 |  |  | 11月30日 |
| 10 | 建立校舍安全档案室 | 档案室用房安排和有关设施设备配置工作 |  |  | 10月31日 |
|  |  | 按照全国校安办有关文件要求，完成相关资料的收集整理和归档工作 |  |  | 11月30日 |
| 11 | 进行加固、改造或重建 | 根据规划，按照国家的有关标准，对排查出存在安全隐患的校舍进行加固、改造或重建，检查验收面达100% | 2009年完成三年总实物量的30% |  | 2009年12月31日 |
|  |  |  | 2010年完成三年总实物量的60% |  | 2010年12月31日 |
|  |  |  | 2011年完成三年总实物量的10%，全面完成建设任务 |  | 2011年12月31日 |
| 12 | 组织监督检查 | 组织对辖区内工程实施进度和完成情况进行督导和检查，形成报告报全国校安办 |  |  | 各阶段 |