附件1

浙江省优秀本科生出国学习交流项目工作流程

| 序号 | 时间 | 步骤 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上一年11月 | 项目实施院校立项准备 | 各校指定专门部门和人员负责此项工作，研究确定拟申报资助项目，起草项目申请书。 |  |
| 2 | 上一年12月底前 | 项目实施院校提交项目申请书 | 各校通过国家公派留学信息管理平台将项目申请书提交至省教育厅。 |  |
| 3 | 当年2月底 | 国家留学基金委公布获批资助项目 | 国家留学基金委在国家留学网上公布获批资助项目，书面通知同时邮寄各校。 |  |
| 4 | 当年4月 | 被推荐人进行网上报名 | 各校按照获资助项目进行选拔推荐，统一组织被推荐人选登陆国家公派留学信息管理平台（http://apply.csc.edu.cn）进行网上报名，按照《国家留学基金资助出国留学申请材料的说明（国内学生类申请人用）》准备书面材料。 |  |
| 5 | 当年5月初 | 项目实施院校提交被推荐人申请材料 | 各校审核、整理申请材料，和学校公函（含校内选拔推荐、评审及公示情况，并附初选名单一览表）一并提交至省教育厅。 |  |
| 6 | 当年5月底 | 评审、录取 | 国家留学基金委对申请材料进行审核，完成录取工作并在国家留学网上公布。 | 书面录取通知将同时邮寄各校。 |
| 7 | 当年6月起一年内 | 被录取人员办理派出手续并派出 | 1.各校为留学人员出具《同意办理派出手续的函》；2.留学人员签订《资助出国留学协议书》并办理公证、交存保证金，办理《国际旅行健康证明书》；3.留学人员通过教育部留学服务中心、教育部出国人员上海集训部办理签证申请、机票预订手续，并陆续派出。 | 详见《出国留学人员须知》。须按规定的时间派出，未按期派出者，留学资格将自动取消。 |
| 8 | 当年12月底前 | 项目实施院校进行总结评估并报国家留学基金委、省教育厅 | 总结当年项目执行情况，包括执行过程中积累的经验和发现的问题，并提出意见或建议。 |  |