附件4

浙江省教育评估院关于2013年度第二批标准化学校抽查复核工作的补充说明

一、日程安排

| 10月18日 | 工作部署会议。会后各地组织标准化学校申报和审核 |
| --- | --- |
| 10月30日前 | 各设区市将县（市、区）检查组名单报评估院 |
| 11月8日前 | 各设区市将审核验收后的标准化学校名单和各校《义务教育标准化学校复核情况表》报送评估院 |
| 11月10日—11月30日 | 各检查组开展抽查复核，评估院对抽查工作开展巡视 |
| 12月15日前 | 各检查组向评估院提交书面检查报告和相关表格（电子版）。 |
| 12月底前 | 省教育厅网站公示 |
| 2014年1月初 | 发文公布评定结果 |

二、对口检查安排

1.对口检查安排在11月各地报备学校名单汇总后再公布。

2.评估院根据各地申报学校数量情况设立巡视区域。每个区域设立一位巡视员，联系该区域内的抽查复核工作。巡视员将参与部分县（市、区）的抽查复核工作，并对检查组的工作开展监督。

3.检查组在规定时间内完成检查工作，具体时间由检查方和被检查方根据工作安排自行协商确定，但必须知照巡视员。

三、抽查复核内容及方式

1.教师学历和职称结构的集中复核：必须检查原件；规定时间送检；凡涉及人事变动、教师流动等情况的，必须出具教育局相关文件的原件，并留复印件备查；数据与2012年年报产生变化的，要求学校做出解释说明，检查组对各校师资变化情况逐一进行记录，具体内容要体现在该地区的书面检查报告里。同时完成《2013年度申报学校教师学历职称结构专项复核情况表》。

2.实地抽查：严格掌握标准，逐项核查。切忌蜻蜓点水，“以点带面”的形式主义作风。

四、抽查范围与结果认定

1.省教育厅计财处将对各校师资数据与2013年年报核对，结果以终审复核后的为准。

2.被抽查的学校里有1—2所不达标的，检查组须将具体情况通报给评估院巡视员，由巡视员根据该县（市、区）本批申报学校的总数确定是否对剩余学校进行全面核查。如继续核查过程中发现不达标情况较普遍的，可在巡视员的要求下，将剩余未核查学校统一做暂缓报备处理。

3.如查明，县（市、区）教育局组织学校弄虚作假的，该县（市、区）本批所有申报学校均不予认定。

4.检查组抽查到的各校的《义务教育标准化学校复核情况表》需学校盖章，检查组全体成员须在表格最后一栏结论下方签名。

五、检查结果上报

各检查组完成抽查复核后，要及时将检查结论整理汇总，于12月15日前向省教育评估院提交书面检查报告、每所实地抽查学校的《标准化学校复核情况表》和《2013年下半年申报学校教师学历职称结构专项复核情况表》（包括电子版）。 电子版要求一个县（市、区）1个文件夹，一个学校1个文档，书面检查报告中要包含师资变动情况说明、对被查学校的最终结论和被查县（市、区）的整体评价。