附件1

浙江省农村义务教育学校基本办学条件

专项督导方案

为做好农村义务教育学校基本办学条件专项督导工作，制定如下方案。

一、督导范围

督导范围涵盖全省农村义务教育学校，包括乡镇学校、村小和教学点，重点是贫困地区、边远地区、民族地区、革命老区的义务教育学校。

二、督导内容

重点督导农村义务教育学校基本教学条件和基本生活条件，主要包括14项内容：1.是否存在D级危房；2.是否每名学生都有课桌椅；3.寄宿学生是否一人一床位；4.是否有安全饮用水；5.食堂是否满足就餐需要；6.厕所是否满足师生需要；7.教室和寝室门窗是否完好；8.是否具备必要的取暖条件；9.学生上下学是否存在突出安全隐患；10.学校是否按规定为学生提供营养午餐；11.乡村教师是否享受生活补助；12.是否配备数字教育资源接收和播放设备；13.是否按规定拨足公用经费；14.是否开齐国家规定课程。

三、督导安排

（一）县级督导。

1.各地以县为单位组织督学、学校开展督导，根据本次专项督导要求，认真填写“学校2014年义务教育基本办学条件督查情况统计表”（见附件4）和“学校2014年义务教育基本办学条件整改情况统计表”（见附件5）。

2.各县（市、区）教育督导部门，要按照督导范围和督导内容逐校摸清底数、造册登记、建立督查台账，填写“县（市、区）2014年农村义务教育学校基本办学条件督查情况统计表”（见附件2），对存在问题提出整改建议，形成督导报告，于2014年7月15日前报当地政府。

3.各县（市、区）教育局要根据本级督导报告，按照缺什么补什么的原则，制定整改方案，明确整改内容及完成时间，确保2014年8月31日前消除存在的突出问题。

4.各县（市、区）的督导报告及整改方案均需在2014年7月15日前报我室，并在当地媒体及网上公布。

（二）定期上报整改工作进度。

各县（市、区）要分别于2014年7月31日、8月31日填写“县（市、区）2014年农村义务教育学校基本办学条件整改情况统计表”（见附件3），并报我室。

（三）省级督导。省级教育督导部门根据各县（市、区）督导报告、整改方案，跟踪整改进度，根据各地的工作进展情况，组织专项督导，督促整改，并形成省级督导报告。

（四）国家督导。国务院教育督导委员会办公室将在有关媒体及网站公布各地督导报告、整改方案，组织国家督学开展专项复查，综合各地督导、整改情况，形成国家督导报告，于2014年10月1日前向社会公开发布。

四、报送要求

各地教育督导部门和有关学校要据实填写表格，确保数据详实，及时上报信息。应于7月15日前将督导报告及整改意见（需报纸质版和电子版）、附件2、4（用excel格式且仅报电子版）上报我室。应分别于7月31日、8月31日上报整改工作进度，只要求上报附件3、5的电子版。