附件1

浙江省“一师一优课、一课一名师”活动方案

（2015—2016年度）

一、活动目标

总体目标：在全省普遍开展“一师一优课、一课一名师”活动（以下简称活动），进一步增强教师对信息技术推进教学改革、提高教学质量重要性的认识，充分调动各学科教师在课堂教学中应用信息技术的积极性和创造性，进一步发挥教师的个体创新力量，着力提高“晒课”质量，推动常态化应用，使每位教师能够利用信息技术和优质数字教育资源至少上好一堂课；通过“晒课”从中征集4000堂左右省级“优课”；建设一支善于利用信息技术和优质数字教育资源开展教学活动的骨干教师队伍；形成一套覆盖中小学各年级各学科的具有浙江特色的生成性资源体系，推动信息技术和数字教育资源在中小学课堂教学中的合理有效应用和深度融合。

根据总体安排，2015—2016年度计划组织全省20%的教师在国家教育资源公共服务平台上“晒课”，并重点征集1500堂左右省级“优课”。推荐部分省级“优课”参加教育部“优课”征集。

二、参加对象

全省所有具备网络和多媒体教学条件的中小学校（包括小学、初中、九年一贯制学校、完全中学和普通高中等），各年级各学科的教师均可参加。

三、活动组织

在省教育厅“一师一优课、一课一名师”活动领导小组领导下，协调相关部门，明确工作职责，建立基教、人事、教研和电教部门协同推进的机制。

1. 省教育厅基教处：负责协调统筹工作，提供政策保障。

2. 省教研室：负责组织与指导教师“晒课”，确保“优课”质量。各级教研室及教研员：依托专家委员会把好质量关，积极引导本地学校创建在线教研工作室开展晒课培训和磨课交流，做好过程指导，培育与示范优秀的课例，负责对本学科所晒的课进行评阅。

3. 省教育技术中心：负责具体实施，联系各级管理员做好活动的技术保障与服务工作。各级电教部门：在学校和教师创建“优课”过程中提供技术和资源应用支持，及时解决活动中出现的技术问题，做好晒课与评课的技术培训，帮助教师做好、晒好“优课”。

4. 各市、县（市、区）教育局：负责本地区活动的组织与领导工作。总结上一年度活动经验，统筹和协调基教、人事、电教、教研等处室和部门，做好培训、教研、指导、检查等工作，有效促进该活动在各地各校扎实开展。及时查看本地晒课进展情况，按时做好本地区的“优课”征集和推送工作。

四、进度与要求

1. 晒课活动安排：

| 时间 | 工作目标 | 职能部门 |
| --- | --- | --- |
| 2016.5 | - 全面动员部署 - 开展平台“晒课”与资源应用培训 - 查看平台晒课教材的目录 | 省教育厅基教处，省教研室、省教育技术中心 |
| 2016.5—2016.9 | - 教师、教研员、管理员登录平台报名 - 教师、教研员、专家身份认证 - 教师“优课”上传，完成20%的教师网上晒课 | 各级教育行政部门及教研室、教育技术中心、学校 |
| 2016.10—2016.11 | - 县、市级“优课”征集与推送完成（11月1日前） - 省级“优课”征集与推送（11月30日前） | 各级教育行政部门及教研室、教育技术中心 |
| 2016.12—2017.2 | - 教育部“优课”征集、入库 - 活动成果汇总 - 优质资源深化应用 | 学校，各级教研部门、教育技术部门 |

2. 所有“优课”都必须通过活动平台晒课，经县（市、区）、市逐级推优后，进入省级评审。凡是线下推荐或逐级推荐环节缺失的，原则上不得进入“优课”评审。

3. 基教处（科）、教研室与电教中心协同确定推优程序，公布推优结果。

4. 原则上每个年级每个学科每个版本每堂课推荐1个“优课”课例。

五、内容要求

1. 教师所提交的网上“晒课”内容应包括一堂完整课堂教学的教学设计、所用课件及相关资源（或资源链接）、课堂实录（可选，拟参加教育部“优课”征集的为必选）和评测练习（可选）等。内容须符合2011版义务教育课程标准和普通高中课程标准（实验）要求，体现学科特点和信息技术应用的融合性，突出展现数字教育资源的课堂应用及利用信息技术和数字教育资源创新教学方法、有效解决教育教学的重难点问题等课堂教学内容。

教师所提交的“晒课”内容须为本人教学实践中所产生的内容，不得冒名顶替，杜绝抄袭，引用资料须注明出处和原作者。

2. “晒课”教材的版本为经教育部审定中小学教材,以教育部公布的2015年度教学用书目录（教基二厅〔2015〕1号）为准。

3. “晒课”平台所提供的目录体系最小节点为“晒课”的最小单位。“晒课”平台最小节点划分原则为可通过1—3个课时完成教学的知识节点。

4. 教师选课、“晒课”要查看与利用国家和省教育资源公共服务平台提供的相关资源，鼓励多“晒课”，但同一教师原则上只推荐1个“优课”参加省级评选。

六、激励与保障

1. 根据组织工作成效、教师参与规模和资源推荐质量等情况，教育部给予各地一定的经费补助。对被征集到国家平台的“优课”的作者给予适当补贴。

2. 已经报名并通过学校管理员审核的教师自动获得补助金10元，有效期7天，可在国家教育资源公共服务平台的“应用”频道购买和使用付费资源。补助金采取先到先得原则，补助金先使用完的教师可再次申领。

3. 入选省级“优课”可以等同于市级优质课一等奖，入选部级“优课”等同于省级优质课一等奖，给予获奖证书。省级优课由省教育技术中心颁发证书。

4. 对活动中表现突出的单位及管理人员、教研人员、电教人员等予以表彰，颁发证书。

七、应用与推广

1. 活动征集的“优课”覆盖义务教育阶段和普通高中各年级各学科各版本，可以为教师课前备课、课中上课、课后评价以及教师专业发展等提供参考和借鉴。

2. 在国家平台开辟“优课”案例分享点评在线会客室专栏，围绕学科教学和信息技术、数字教育资源应用等主题，介绍经验体会，进行专家点评，开展在线交流。

3. 市、县（市、区）教育行政部门统筹协调电教、教研等相关部门，结合网上“晒课”和“优课”推荐活动，组织本地区广大中小学教师看课、评课、用课，分享典型经验，推广“优课”案例，为教师使用数字教育资源开展日常教育教学活动提供示范和便利，推动数字教育资源在不同教学环境下的应用,形成“人人用资源、课课有案例”的教学应用环境。

八、联系方式

1. 省教育技术中心，沈清

联系电话：0571–89775187

电子邮箱：373080407@qq.com

2. 省教研室，章奎

联系电话：0571–56870053

电子邮箱：172416267@qq.com

3. “一师一优课、一课一名师”活动客服

客服电话：4008980910      QQ客服：4008980910

微信公众号：CN1s1k

微信二维码：