## 引配水运行经费自评表
杭州西湖风景名胜区项目绩效自评表
项目名称: 2020年度西湖引配水运行经费 单位:万元
项目完成情况
2020年共引水1.3亿立方，超额完成全年引水任务。保持正常水位天数365天，兼顾了城市河道配水，全年向市区河道配水1.37亿立方米，保证了西湖水位动态平衡。西湖湖心年均透明度88.0cm。西湖引配水的运行增强了西湖水体的更新自净能力，抑制了藻类过度繁殖，保障了西湖游船的正常运营，改善了西湖湖区流场，加快了水体更新，充分发挥了纳洪调洪的功能，提升杭州旅游资源质量，推进杭州整体社会经济和谐发展起到了重要的作用。
绩效目标名称 | 目标值 | 目标完成情况 | 评价等级 | 绩效分析(成效、问题)
一、产出目标（数量、质量、时效） |  |  | “优”“良”“中”“差” | 指标完成情况与目标值偏差10%以内（含）为“优”；指标完成情况与目标值偏差10%-20%（含）为“良”；指标完成情况与目标值偏差20%-30（含）为“中”；指标完成情况与目标值偏差30%-40%（含）为“差”
数量指标（引水量） | 1.2亿方及以上 | 完成 | 优 | 引水量达1.3亿方
质量指标（水位） | 保持每年西湖常规水位（黄海标高7.18±0.05米）的天数达290天及以上 | 完成 | 优 | 水位达黄海标高7.18±0.05米的天数达365天
时效指标（进度） | 100% | 完成 | 优 | 年度内按时完成引水、配水。
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）
经济效益指标 | 无 | - | - | -
社会效益指标 | 公共评价 | 无重大负面影响 | 优 | 得到了领导肯定、市民游客和媒体较高评价
环境效益指标 | 水体透明度 | 达80厘米以上 | 优 | 西湖湖心年均透明度88.0cm
可持续发展指标 | 人员配备、设备运行、资金保障 | 按需达成 | 优 | 全年人员配备齐全、设备正常运行、资金得到保障
自评结论 | 项目财政资金使用率 |  | 99.05%
| 自评等级 |  | 优
| 评价补充信息 |  | 无
自评审查 | 1.自评内容完整，结论合理。
2.自评内容较完整，结论较合理。
3.自评完整性一般，结论合理性一般。
4.自评不完整，结论不合理。
Note on D17: 作者: 低于60%（不含）的项目，自评结论不得评“优”
Note on D18: 作者: “优”“良”“中”“差”（若评价指标等级中20%（不含）以上的指标低于“良”（含），此项不得选“优”；若评价指标等级中20%（不含）以上的指标低于“中”（含），此项不得选“良”；若评价指标等级中20%（不含）以上的指标低于“中”（含），此项选“差”）
Note on D19: 作者: 如上年编制的绩效指标或目标不合理无法作为自评指标，应在这里说明情况，并根据实际产出和效益在“自评结论”填写自评等级，自评等级应设为“良”（含）及以下。

## 沉淀池修缮及斜管更换（B区块）自评表
杭州西湖风景名胜区项目绩效自评表
项目名称: 沉淀池修缮及斜管更换（B区块） 单位:万元
项目完成情况
总安装面积530平方米，包括旧塑料斜管及旧支架拆除，530平方米；不锈钢斜管及新支架安装530平方米；加固集水槽48条；池体伸缩缝修补80米。由于采用使用寿命可达30～50年的不锈钢斜管，在玉皇引水预处理场的设计使用年限内无需更换斜管。项目完成后可大幅减少净水工的作业强度，保证每年的引水顺利完成。
绩效目标名称 | 目标值 | 目标完成情况 | 评价等级 | 绩效分析(成效、问题)
一、产出目标（数量、质量、时效） |  |  | “优”“良”“中”“差”
数量指标（拆除塑料斜管） | 530平方米 | 527平方米 | 优 | 按要求完成拆除工作
数量指标（新增不锈钢斜管） | 530平方米 | 527平方米 | 优 | 按要求完成安装工作
数量指标（池体预埋件更新加固） | 40块 | 40块 | 优 | 按要求完成加固工作
数量指标（支撑主梁更新） | 5.02吨 | 5.002吨 | 优 | 按要求完成加固工作
数量指标（集水槽加固） | 48条 | 48条 | 优 | 按要求完成加固工作
数量指标（池体伸缩缝修补） | 80米 | 150米 | 优 | 按要求完成缝补工作
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）
保证每年的引水任务顺利完成 | 1.2亿立方米 | 1.3亿立方米 | 优 | 其中单位自行完成引水量0.93亿立方米，赤山埠完成引水量0.37以立方米
自评结论 | 项目财政资金使用率 |  | 低于60%（不含）的项目，自评结论不得评“优”
| 自评等级 |  | 优
| 评价补充信息 |  | 如上年编制的绩效指标或目标不合理无法作为自评指标，应在这里说明情况，并根据实际产出和效益在“自评结论”填写自评等级，自评等级应设为“良”（含）及以下。
自评审查 | 1.自评内容完整，结论合理。
2.自评内容较完整，结论较合理。
3.自评完整性一般，结论合理性一般。
4.自评不完整，结论不合理。