机场高铁项目全生命周期可持续发展研究

课题征集

公 告 文 件

主办单位：杭州市交通投资集团有限公司

日    期：二〇二一年五月

《机场高铁项目全生命周期可持续发展研究课题》征集公告

杭州市交通投资集团有限公司面向国内开展《机场高铁项目全生命周期可持续发展研究课题》征集活动。现将相关事项公告如下：

一、组织机构

牵头单位：浙江省发展和改革委员会

参与单位：杭州市发展和改革委员会、海宁市发展和改革局

主办单位：杭州市交通投资集团有限公司

支持单位：海宁市交通投资集团有限公司

二、征集背景

为推动铁路杭州萧山机场站枢纽及接线工程（以下简称：机场高铁项目）全生命周期可持续发展，提升项目开发建设经济效益，由省发改委牵头，杭州市交通投资集团有限公司负责开展《机场高铁项目全生命周期可持续发展课题》征集活动。

三、征集内容

课题主要针对机场高铁项目全生命周期可持续发展开展课题研究。研究土地综合开发落地政策，探究站城融合一体化开发模式，对规划统筹、供地方式、收益分配、投资主体、分层确权、一二级联动开发经营等内容提出落地性政策建议；探索高铁网、地铁网和城际轨道网等多网融合的客流主营增收措施；探索铁路沿线资源开发措施，全方位、多路径推动实现机场高铁项目全生命周期可持续发展。

四、应征要求

1、接受境内研究机构报名；接受联合体报名，报名机构如为联合体，成员单位原则不超过3家。不接受个人及个人组合的报名。

2、境内研究机构必须具有经合法注册并在有效期内的营业执照或合法证明，且必须具有独立法人资格。法定代表人为同一人或存在控股关系的单位不得同时报名应征。

3、应征机构和课题组负责人业绩要求

（1）课题应征机构须具有以下一项及以上类似课题业绩：

①铁路项目综合开发、站城融合落地政策研究。

②高铁项目策划服务。

③轨道交通可持续发展研究。

注：需提供课题委托合同及主要承担任务书面证明材料，并提供课题结题的验收报告或佐证材料。

（2）课题组负责人业绩要求前述（1）中一项或多项课题研究，并提供课题任务书及任务分工证明材料。

4、课题组负责人工作要求：

（1）须全面、深入分析课题研究方向、目标、内容，把控总体研究思路和技术路线。

（2）须全程跟踪调研、开展研究，主导课题报告撰写，与课题征集单位进行沟通交流。

（3）须参加课题中间成果汇报、专家评审、最终成果评选、等重要节点现场（或视频会议）汇报。

注：如在本次课题开展过程中发现课题组实际负责人与报名材料人员不符或履职不到位的，主办方有权取消其应征和服务资格，并拒绝支付奖金和服务费用。

5、具有以下条件的研究机构（若为联合体，指任意成员单位）优先考虑:

（1）具有高铁项目综合开发、站城融合落地政策研究业绩。

（2）具有前述第3条中多种类型课题研究业绩；

（3）由具有理论研究基础的高校、科研院所，站城融合、综合开发等实践经验的研究机构，相关政策研究能力的政策咨询机构等组成的联合体。

6、对报名的应征单位评选后确定3家机构入围课题成果研究阶段，入围机构在规定时间内提交研究成果，由评选专家进行评选。

五、入围评选

本次课题征集包括“机构遴选”、“课题成果评选”两个阶段。在机构遴选阶段，课题研究机构根据征集要求，提交相应的报名材料，通过专家评选，择优选取3家机构入围，参与下一阶段课题的研究及评选。

六、征集奖金

1、奖金及其他费用

课题入围机构在规定时间内按照课题任务书要求提交成果材料，由评选委员会按程序对三家机构提交的研究成果进行评选，确定名次，未在规定时间内提交成果材料的，视同入围机构放弃参加应征。奖金及其他费用（含税）分配如下：

（1）第一名，不单设奖金，研究机构将作为技术支持单位参与课题研究全过程服务，负责课题征集成果汇总、归纳及深化、答疑的全过程咨询和服务，并提供课题研究最终成果，总技术服务费为人民币250万元（包含课题研究相关费用，如调研费、会务费、专家评审费等）

（2）第二名，获得奖金人民币20万元。

（3）第三名，获得奖金人民币10万元。

注：本次课题征集所需交通、住宿、材料等费用由各参与单位自理。

2、支付方式

（1）第一名：研究机构签订课题合同后，一个月内支付人民币20万元；课题完成中间成果并通过专家评审后一个月内支付人民币50万元；课题完成最终成果，并通过省发展改革委等相关部门组织的专家评审会评审后，一个月内支付80万元。剩余100万元为成果落地服务费，须相应政策出台或成果落地后再行支付，落地形式包括但不限于以下几类：根据课题研究成果，省级部门及以上单位发布政策、省级部门及以上单位发布试点方案、省发改委专题会议确认等。

（2）第二、三名课题费用在本次征集活动结束后一个月内开始办理支付手续。

（3）奖金、技术服务费和技术咨询费等均以人民币支付，应征机构所获以上费用所产生的任何税金由应征机构自理。应征机构应按照要求提供国内合法增值税发票等付款资料，并按照要求配合完成费用结算各项手续。

注：若研究机构为联合体则课题费用支付给牵头单位。

3、其他

（1）应征机构在征集期间的一切费用均由应征机构自理。

（2）若应征机构、技术支持单位提交的成果未通过专家评委会评选的，征集主办单位有权不支付奖金及费用。其中间产生的费用均由应征单位自行承担。

对于未按规定时间提交课题研究成果，或被取消应征资格的机构，将不支付奖金。

（3）应征机构应确保其提交的课题研究成果没有任何知识产权上的瑕疵，不存在侵犯他人知识产权的情形，否则由应征机构承担一切责任。征集主办单位支付相应费用后即取得课题研究成果的知识产权，可在本项目中使用任意元素或创意无需经过应征机构和技术支持单位同意。因知识产权导致征集主办单位和第三方产生纠纷的，一切责任由应征单位承担。和技术支持单位未经征集主办单位书面允许不得将课题研究成果用于其他项目。所有课题研究成果将不再退还应征机构。

七、时间计划

课题研究机构的报名材料提交截止时间为本公告发布之日起至2021年5月18日17:00前。

1、计划2021年5月28日公布入围课题研究机构并提供课题研究任务书，入围课题研究机构须按主办单位要求签订“机场高铁项目全生命周期可持续发展研究课题征集”征集协议、保密协议。

2、计划2021年6月28日17：00前，应征机构提交征集课题研究成果，成果提交地址另行通知。

3、2021年7月12日前征集主办单位召开专家评选会及获奖单位确定，评选会议地点另行通知。

4、课题全过程技术服务周期约24个月，具体结合项目进度节点商议确定。

八、报名材料

报名材料内容要求如下：

A4 规格（210mm×297mm），1 正 7 副，原则不超过 40 张单页纸内容（双面打印，页码最多80页，页数限制不含封面封底扉页和目录），胶装。

1.应征报名表及授权委托（此页需盖章及签名原件，征集报名表见第一部分附件1，授权委托文件自定义，超过1张单页纸需盖骑缝章）；

2.营业执照或有效机构注册文件（格式见附件2）；

3.课题研究应征团队总表（格式见附件3）；

4.联合体协议书（格式见附件 4）

5.课题研究应征团队人员简历；

6.课题研究业绩表（格式见附件 5）；

九、注意事项

凡有意参加本次征集活动的课题研究机构，需于2021年5月18日17时前将报名材料的书面文件送达下述指定地点，并将全部报名材料电子版发送指定邮箱，逾期送交或不符合规定的报名材料恕不接受。请各应征报名课题研究机构结合疫情防控要求，严格控制现场报名人数。报名材料书面文件递交地址：杭州市滨江区月明路33号交投科创中心1204室，接收书面报名材料时间为工作日上午09:30－11:30，下午14:00－17:00。

联系方式：王工 15869175609

电话咨询时间：工作日09:00－11:30，14:00－17:00

指定邮箱：494537926@qq.com

十、发布平台

本公告在浙江省发展和改革委员会、杭州市发展和改革委员会、杭州市交通投资集团有限公司网站同时发布。本公告的修改、补充以上述网站媒体发布的内容为准。