## Sheet1
附件
四季度工程质量安全检查结果汇总表
编号 | 工程名称 | 面积 (M2) | 施工企业、监理企业、项目经理、总监 |  |  |  | 砂浆饱满度 | 砼强度 | 板厚度 | 砖 | 钢材力学 | 钢材理论重量偏差 | 质量主要存在问题 | 安全主要存在问题 | 质量 | 安全
1 | 嘉善金阳房地产有限公司嘉善汇金大厦 | 33153 | 施工企业 | 浙江嘉旺建设有限公司 | 项目经理 | 季明建（不到位） | / | / | 偏厚 | / | 合格 | 合格 | 1. 无水泥质保单、缺部分商品砼资料。 2.局部楼梯梯段净高不足220cm 。3.砼结构局部胀模 4.后浇带边支撑局部未支撑到位。 | 1.外架内立杆遇大开间窗洞处形成临边的少防护，拉结点少，局部做法与方案不符。2.施工用电个别电箱出线偏乱。 | 一般 | 一般
|  |  | 监理企业 | 浙江华诚工程管理有限公司 | 总监 | 徐玉堂（不到位）
2 | 嘉善雅乐居置业有限公司金都尚品小区二期10#楼 | 11012 | 施工企业 | 浙江精工世纪建设工程有限公司 | 项目经理 | 朱阿宕 | / | 合格 | 偏厚 | / | / | / | 1.桩基交工验收报告分包单位未签字。 2.阳台落水管口无预置套管。 3.构造柱柱顶倒置钢筋部分未设。 4.楼面局部漏筋。 | 1.型钢悬挑架锚固道数不够、局部锚固长度不足，拉结点少。2.施工用电不规范，局部电缆线浸泡在水中无防护措施。3.人货梯未办理使用登记手续。 | 一般 | 一般
|  |  | 监理企业 | 浙江天成项目管理有限公司 | 总监 | 张强强
3 | 安平老年健康生活小区（一期）老年社区部分A1 | 54648 | 施工企业 | 广州富利建筑安装有限公司 | 项目经理 | 孟庆生（不到位） | / | 不合格 | / | / | 合格 | 不合格 | 1 .局部砌体用不同种砖块混砌。2.局部梁底砼夹渣。 3.窗台板未伸入墙体25cm 。4.电箱洞口宽度大于30cm未设过梁。 | 1.外脚手架局部未张挂安全网，拉结点偏少。2.施工用电不规范，电缆线直接悬挂在外架上，部分电箱为非标箱。3.井架底部防护不严，部分卸料平台无防护门。 | 一般 | 一般
|  |  | 监理企业 | 上海嘉蓝建设工程监理有限公司 | 总监 | 金辉
4 | 嘉善县西塘镇社会福利养老服务中心西塘镇社会福利养老服务中心项目综合楼 | 1413 | 施工企业 | 浙江元通建设股份有限公司 | 项目经理 | 沈忠华 | / | 合格 | / | / | 双倍复检 | 不合格 | 1. 门框预埋固定块采用木质预埋块，且无防腐措施。2.屋面SBS收口留置高度不足。 3.东立面阳台外墙未按设计要求采用轻质砌块。4.砌体施工洞口拉筋未设。5.电箱洞口宽度大于30cm未设过梁。6.阳台过道与室内地面高差不足设计要求。 6.窗台板未设。 | 1.钢管毛竹架混搭，扫地杆未设，支模架均为木质材料。2.施工用电PE线未贯通，护套线严禁使用，配电箱无防护棚。3.井架检测报告未见。4.文明施工较差。 | 较差 | 较差
|  |  | 监理企业 | 嘉兴天立工程监理咨询有限公司 | 总监 | 董建利（不到位）
5 | 嘉善县干窑镇新市镇建设投资有限公司、干窑农民安全房（月半湾小区A区11#楼） | 2954 | 施工企业 | 浙江吉天建设有限公司 | 项目经理 | 杜凤菊 | / | 合格 | 偏薄 | / | 合格 | 合格 | 1.监理日记内容简单。 2.卫生间止水翻口未与楼面一同浇筑。 3.阳台梁局部箍筋外露。 4.部分柱梁接口处漏浆、孔洞。 | 1.施工围挡未设，主要通道未硬化。2.脚手架拉结点偏少，扫地杆偏少。3.施工用电不规范，开关箱偏少。 | 一般 | 一般
|  |  | 监理企业 | 浙江鹏大工程管理有限公司 | 总监 | 邹大鹏
6 | 嘉善县总商会嘉善商会大厦 | 75399 | 施工企业 | 中元建设集团股份有限公司 | 项目经理 | 林安银（不到位） | / | 不合格 | / | / | 合格 | 合格 | 1.部分钢材进场复检报告工程使用部位未具体明确，部分钢材屈强比不符合规范要求。 2.桩基资料验收记录监理签字盖章不齐全，桩基检测报告设计未复核确认。 3.现浇砼局部胀模，局部砼构件表面有蜂窝现象。 4.地下一层一个构造柱位置设置不正确。 5.局部加气块有破砖上墙砌筑现象。 | 1.公司主要负责人带班内容未提供，项目负责人带班制中安全问题未反映，消防专项方案未按新规执行，安全日记未反映现场实际安全生产情况，全体被交底人员签名不全，验收表验收部位划分有误且验收内容少量化。2.钢管扣件式卸料平台搭设简易，型钢悬挑架钢丝绳绳卡固定方向有误。3.个别机械处少开关箱。 | 一般 | 一般
|  |  | 监理企业 | 浙江建业监理有限公司 | 总监 | 尹利军
7 | 嘉善禾众房地产开发有限公司嘉善禾众商业广场1#楼 | 33371 | 施工企业 | 巨匠建设集团有限公司 | 项目经理 | 沈海泉 | / | 不合格 | / | / | 合格 | 合格 | 1.商品砼资料未提供。 2.桩基检测报告结论设计未签字盖章确认。 3.开工报告未签字盖章。 4.基础中间结构验收记录未提供。 5.卫生间防水套管高度偏低。 6.桩基分部验收设计、勘察未签字盖章，原设计管桩局部变更为灌注桩未经原审图单位审图，未见管桩出厂合格证，未见管桩偏位记录。 | 1.消防安全专项方案未提供，安全日记未反映现场实际安全生产情况，企业主要负责人带班制内容少，安全交底全体被交底人员签名不全，验收表验收内容未量化。2.外架内立杆遇大开间窗洞处形成临边的少防护，局部预留洞及临边防护不到位少封闭。3.个别机械处少开关箱。 | 较差 | 一般
|  |  | 监理企业 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 | 总监 | 杨忠华
8 | 嘉善宝盈置业有限公司 盈和花苑2#楼 | 4073 | 施工企业 | 国厦建设有限公司 | 项目经理 | 国建平 | / | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 1.工程定位测量记录不符合要求。 2.工艺焊资料不齐全。 3.部分验收记录有代签字现象。 4.局部砼蜂窝。 5.局部构造柱箍筋偏细。 | 1.安全台帐中相关人员签名真实性不强，验收表缺少、未盖章且验收内容未量化，安全专项方案针对性、可操作性差，型钢悬挑架及型钢卸料平台无安全专项施工方案，外架安全专项方案附图无，无施工用电总平面图，安全日记未反映现场安全生产情况，企业主要负责人带班制无，被交底人员签名少且交底内容针对性差。2.通道口防护棚未单独搭设，局部临边及预留洞未防护到位。3.外架2#楼北立面局部成单排架做法，3#楼悬挑架与落地架未断开，型钢悬挑架斜拉钢丝绳绳卡固定方向错误的较多，外架双立杆做法与方案不符。4.现场消防设施少，文明施工程度欠缺，相关安全警示标识标牌少。 | 较差 | 一般
|  |  | 监理企业 | 浙江天成项目管理有限公司 | 总监 | 李立中
9 | 嘉善大云村镇建设开发有限公司大云农贸市场重建项目 | 6650 | 施工企业 | 长业建设集团有限公司 | 项目经理 | 丁坚 | / | 合格 | / | / | / | / | 1.无分项资料,分部验收记录未盖章。 2.工艺焊资料未提供焊工证焊剂资料。 3.水泥进场3个月无复验报告。 4.主体砖设计烧结页岩砖，现场使用烧结保温砖，未提供砖材进场复验报告。 5.未提供氡检测报告，墙体拉结筋抗拉拔检测报告未见。 6.三层A-E墙体未设置构造柱部分构造柱未留马牙槎。 7.伸缩缝内垃圾未清理，电线槽未使用细石砼修补浇筑。 8.三层板裂缝现象严重请设计现场勘察并出具修补方案。 9.窗台压顶未伸入墙体。 | 1.验收表少且验收内容少量化，安全日记未反映现场实际安全生产情况，安全交底被交底人员签名少，责任制未盖章，职工花名册无。2.个别机械设备处未设开关箱，个别电箱出线乱且PE线均未贯通，有使用护套线现象，少电箱检修记录及分路标识。3.井架底层外围三侧未封闭，楼层门防护门设置位置有误。 | 一般 | 一般
|  |  | 监理企业 | 杭州城市建设监理有限公司 | 总监 | 龚义文（不到位）
10 | 嘉善县天凝派出所业务用房项目 | 6074 | 施工企业 | 浙江求精建设工程有限公司 | 项目经理 | 徐伟 | / | / | / | / | / | / | 1.桩基资料：未见焊工证焊剂合格证桩位偏差记录无桩顶标高检测报告设计未确认 。2.监理台账登记混乱,钢材进场未登记 。3.混凝土施工日记未记录坍落度及试块留置数量。 4.基础分部验收盖章不齐全。 | 1.安全专项方案缺少针对性，安全技术交底记录少，企业主要负责人、项目负责人带班制未落实，特种作业人员操作证未及时换证。2.施工用电个别电箱内漏保损坏应及时更换，PE线未接的较多，一漏保下存在控制多路现象。 | 一般 | 一般
|  |  | 监理企业 | 杭州中新建筑工程监理有限公司 | 总监 | 陈箐
11 | 嘉善金秋房地产开发有限公司金水湾小区西区1#楼 | 4509 | 施工企业 | 浙江恒联建设有限公司 | 项目经理 | 葛永发 | / | 不合格 | 合格 | / | 合格 | 不合格 | 1.监理日记代签字监理规划配备人员均未到岗。 2.沉降观测记录数据错误无曲线图。 3.设计为保温砖现场使用烧结多孔砖未提供变更联系单及砖进场复试报告。 4.桩基检测报告未见。 5.局部砼接槎夹渣 。6.个别构造柱马牙槎设置不正确个别上部缺少植筋。 7.局部地方积水未排除。 8.风井砖墙砌筑不符合规范要求，竖向灰缝饱满度不符合要求，窗台板西端未伸入墙体。 9.楼梯踏步相临高差大于10mm阳台砌体使用水泥多孔砖窗框预埋砖位置不符合要求。 | 1.安全专项方案缺少针对性、可操作性，安全交底相关人员签名少，企业主要负责人、项目负责人带班制未提供，安全验收表未盖章且内容少量化。2.主要通道防护棚未设，局部临边、预留洞防护欠缺。3.井架卸料平台未单独搭设且楼层防护门设置距井架大于20公分。 | 较差 | 一般
|  |  | 监理企业 | 浙江嘉元工程监理有限公司 | 总监 | 柏力（不到位）