杭州市社会发展科研攻关专项资金

绩效评价报告

浙江火炬生产力促进中心

二O一O年十一月

目   录

摘 要	1

一、绩效考评报告的有关说明	2

（一）考评对象	2

（二）考评内容	2

（三）考评目的和用途	3

（四）考评依据	3

（五）考评工作原则	4

（六）考评工作程序和实施步骤	4

二、杭州市社发攻关专项资金的使用和管理情况	5

（一）杭州市社发攻关项目专项资金投向和分布情况	5

（二）项目资金落实及使用管理情况	8

（三）项目完成情况	9

三、杭州市社会发展科技项目专项资金取得的主要成效	10

（一）重点突破了一批社会发展领域的关键共性技术，促进了杭州市社会发展科技创新能力的提升	10

（二）加速了一批社会发展领域先进成果的应用示范和推广，为杭州市经济、社会和环境协调发展提供了支撑	12

（三）带动区县配套及自筹资金的投入，形成了良好的社会发展科技创新投入机制，产生了一定的经济效益	15

四、绩效评价结论	16

五、建议	16

（一）引导项目承担单位更多地围绕杭州市社会发展领域共性问题开展技术攻关和应用推广	16

（二）加强项目验收管理	17

六、附件	18

杭州市社会发展科研攻关专项资金绩效评价报告

# 摘 要

根据杭州市科技局委托，我中心对2007 -2008年杭州市社会发展科研攻关项目立项的65个项目进行了绩效考评（其中9家承担单位未上交自评材料，因此考评对象为56个社会发展科技项目的全部经费），总体实施情况良好。56个项目总投资9582.7万元，其中市财政专项资金595万元，各区配套资金164.8万元，企业自筹资金8312.9万元，其它资金510万元，带动区配套和企业自筹投入总和为专项资金投入的15倍多。56个项目自实施以来，累计开发新产品/新软件41个、新设备14台（套）、新材料8种、新技术/新工艺47项，申请国家专利69项，发表论文66篇，获省部级奖励4项，承担单位共计参与3项国家标准和2项行业标准的制订，建立或在建应用示范工程30余项，举办各类培训50次，培训人员5482人。专项资金项目的实施，有力地促进了我市在人口、资源、环境、公共安全、城乡建设等领域的技术创新，推进了我市社会发展领域的科技进步，为“生态杭州”、“和谐杭州”、“平安杭州”建设提供了强有力的科技支撑。

为规范和加强杭州市社会科研攻关（以下简称社发攻关）专项资金的管理，提高科技专项资金的使用绩效和管理水平，根据杭州市科技局《关于开展2010年杭州市科技计划专项资金绩效评价工作的通知》（杭科计[2010]180号）要求，浙江火炬生产力促进中心受杭州市科技局的委托，对杭州市2007－2008年立项的社发攻关项目进行了绩效考评，现将有关情况报告如下。

# 一、绩效考评报告的有关说明

## （一）考评对象

纳入本次考评范围的是2007－2008年立项的65个杭州市社发攻关项目，其中2007年39项，2008年26项。

由于杭州金和软件有限公司因经营不善注销；杭州震古科技有限公司因项目知识产权纠纷，已申请终止项目；杭州茂森生态治理工程有限公司等2家单位经催报未提交考核材料；浙江新合众安信息技术有限公司等5家单位无法联系，未按时提交考核材料。因此实际参加绩效评价的只有56家。本次评价的专项经费范围包括上述56个社发攻关项目的全部经费（未提交考核材料项目清单见附表2）。

## （二）考评内容

考评内容包括杭州市社发攻关专项资金的投向、分布情况，项目合同执行情况，项目的技术水平、知识产权和成果产出及应用情况，项目经费的使用和管理情况，以及项目所产生的经济、社会和生态效益等。

## （三）考评目的和用途

通过对2007、2008两年杭州市社发攻关专项项目的立项、实施和管理情况进行考核，全面评价专项资金安排的科学性、合理性和规范性，掌握项目实施情况和资金使用成效，进一步规范和加强管理，充分发挥其在促进杭州市经济与人口、资源、环境协调、健康和可持续发展中的支撑作用。并为杭州市科技主管部门确定以后年度社发攻关专项资金的支出预算提供决策参考依据。

## （四）考评依据

1、省财政厅《关于印发<浙江省财政支出绩效评价实施意见>的通知》（浙财绩效字[2006]2号）；

2、杭州市财政局《关于印发<杭州市财政支出绩效评价实施意见>的通知》（杭财绩效〔2007〕1294号）

3、杭州市科技局《杭州市科技计划与项目管理暂行办法（试行）》（杭科计[2002]108号）；

4、杭州市科技局《关于开展2010年杭州市科技计划专项资金绩效评价工作的通知》（杭科计[2010]180号）；

5、杭州市科技计划项目合同书、各项目承担单位提交的《杭州市社会发展科技项目绩效评价自评报告》及相关附件材料。

## （五）考评工作原则

为确保评价工作“独立、客观、公正、科学”，本中心要求参加考评的工作人员在考评过程中做到：

1、严格遵守有关考评的纪律和保密规定，不得利用承担考核活动之便牟取不正当利益，不得向除杭州市科技局外的任何单位和个人提供考核结果。

2、对考评资料数据采用谨慎原则。

## （六）考评工作程序和实施步骤

1、制定考评指标体系

根据本次绩效考评的目的和要求设计考评指标体系，考评分业务评价和财务评价，业务评价内容包括项目合同的执行情况和完成情况、项目的技术水平及所产生的成果情况、项目的经济、社会和生态效益等；财务评价包括项目经费预算的执行情况、配套和自筹资金到位情况、项目实际支出情况和专项资金管理情况等。

2、收集、核实考评资料

2010年10月11日，杭州市科技局下发了《关于开展2010年杭州市科技计划专项资金绩效评价工作的通知》（杭科计[2010]180号），根据通知要求，各项目承担单位上报了《杭州市社会发展科技项目绩效评价自评报告》及相关附件。本中心将项目承担单位上报的自评表数据和附件的相关数据进行了核实，对明显不真实的数据，根据附件进行调整，若附件不能提供依据的，进行电话核实，对新提供的数据要求提供相应的附件，对不能提供附件的数据，不予采纳，并采用较低数据作为评价信息。

3、根据考评指标体系统计打分

将核实过的项目承担单位上报的《杭州市社会发展科技项目绩效评价自评报告》中的数据进行统计，并根据考评指标体系进行打分。其中9个项目最终未上报绩效考评材料，因此参与指标体系统计打分的项目共56项。

4、实地考察

为保证本次考评结果的客观、公正、科学，在本次考核的56个项目中，随机抽取了部分项目进行实地考察，走访了项目承担单位，听取了承担单位项目负责人的汇报，并考察了项目实施现场，核实了上报的企业考评资料。

5、撰写杭州市社会发展科研攻关专项资金绩效评价报告。

# 二、杭州市社发攻关专项资金的使用和管理情况

杭州市社会发展科研攻关专项是杭州市科技计划体系的重要组成部分，用于支持人口、资源、环境、公共安全、城乡建设等领域的技术创新，推进社会发展领域的科技进步，为杭州市经济和社会协调发展提供支撑。

## （一）杭州市社发攻关项目专项资金投向和分布情况

由于杭州市从2007年开始实施重大科技专项，2007、2008两年社发攻关专项项目安排较以往进行了调整，立项的65个项全部为一般项目。资金投向和分布情况如下：

1、专项资金投向各技术领域情况分析

07、08年社发攻关专项紧紧围绕《杭州市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出的 “‘十一五’期间着力加强在人口健康、医药制造、自然资源合理利用、环境污染治理、生态环境建设、自然灾害防御、居住与城乡建设、社会公共安全以及社会发展相关产业科技攻关与创新”要求，安排的65个项目，生态环境类项目19项，占总数的29.23％；资源综合利用类项目17项，占总数的26.15％；医疗卫生类项目11项，占总数的16.92％；公共安全类项目6项，占总数的9.23％；城市建设类项目9项，占总数的13.85％；其他领域项目3项，占总数的4.62％。

图1：各领域项目立项情况

2、专项资金支持的对象和方向

从项目承担单位性质来看，65个项目，以企业为主体承担实施的39项，占总数的60％，重点是社会发展领域关键技术、产品的开发及推广应用；以科研院所、医疗机构等事业单位为主体实施的项目24项，占总数的36.92％，机关牵头实施的项目2项，占总数的3.08％，重点是基础及共性关键技术攻关。

图2：项目承担单位类型分布情况

从发展趋势来看，越来越多的企业参与到社会发展相关领域的技术开发与创新中，这也促使了相关研究成果更多地向工程示范推广及产业化方向发展。2007、2008年两年立项的65个项目，共性技术开发及应用项目达到45项，占到总数的70％。

3、专项资金的技术来源情况

从项目技术来源来看，参与考评的56个项目，承担单位自主开发的项目38项，占总数的67.86%，产学研合作项目13项，占总数的23.21%，引进国内技术项目3项，占总数的5.36%，引进国外技术项目2项，占总数的3.57%。其中自有技术及产学研合作项目51项，占总数的90％以上，发挥了政府在鼓励自主创新，形成自主知识产权方面的引导作用。

4、专项项目实施团队情况

从项目实施团队人员构成来看，56个参评项目参与实施人员达到429人，其中博士56人，占总数的13.05％；硕士99人，占总数的23.08％；高级职称165人，占总数的38.46％；中级职称160人，占总数的37.30％。整体研发实力强，梯队配置合理，为项目的成功实施提供了保障。

表1：项目参加人员结构分析

| 分类方法 | 分类 | 数量 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 按职称分 | 高级职称 | 162 | 38.46％ |
|  | 中级职称 | 156 | 37.30％ |
|  | 初级职称 | 83 | 19.35％ |
| 按学历分 | 博士 | 56 | 13.05％ |
|  | 硕士 | 98 | 23.08％ |
|  | 本科 | 196 | 46.69％ |

总体来看，2007－2008年立项的社会攻关专项项目，项目立项切合杭州市经济和社会发展“十一五”整体规划，资金投向各领域更趋平衡，支持方向明确，立项管理规范。

## （二）项目资金落实及使用管理情况

参与本次考评的56个杭州市社发攻关专项项目，合同预算金额为8284.16万元，其中市科技局专项资金595万元，承担单位主管部门承诺配套219.8万元，自筹资金7039.36万元，其他经费来源430万元。项目实际到位资金9582.7万元，其中专项资金595万元，按合同计划全部足额到位，承担单位主管部门配套资金164.8万元，到位率74.98％，自筹资金8312.9万元，到位率118.09％，其他资金510万元，到位率118.60％。

表2：项目资金落实情况表

| 项目资金情况 | 合同金额 | 实际到位金额 | 到位率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总金额 | 8284.16 | 9582.7 | 115.67％ |
| 其中：专项资金 | 595 | 595 | 100％ |
| 各区科技局配套 | 219.8 | 164.8 | 74.98％ |
| 企业自筹 | 7039.36 | 8312.9 | 118.09％ |
| 其他 | 430 | 510 | 118.60％ |

从绩效评价情况看，专项资金及主管部门配套资金到位情况较好。各项目承担单位能够通过积极自筹资金，保证项目的顺利实施。

各承担单位在专项资金的使用与管理上，基本能按照《杭州市科技计划与项目管理暂行办法》和科技计划合同书的要求，实行专款专用。

## （三）项目完成情况

本次考核的56个杭州市社发攻关专项项目总体完成情况较好，其中验收合格项目34项，占总数的60.71％；按合同计划到期，已完成或基本完成合同任务，正在准备申请验收项目11项，占总数的19.64％；逾期项目10项，占总数的17.86％，结题项目1项。

表3：按合同计划逾期项目清单

| 序号 | 项目名称 | 承担单位 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州西溪湿地的保护及其对城市气候环境调节效应研究 | 杭州市气象局 | 研发资金不足 |
| 2 | 杭州城市绿地植物群落结构与降温增湿效益研究 | 杭州职业技术学院 | 其他原因 |
| 3 | 公共交通智能监控调度系统 | 杭州公交智通电子有限公司 | 公司体制及运营模式未确定 |
| 4 | 杭州市食品安全网络监控系统开发与应用推广 | 杭州安达生物科技有限公司 | 技术骨干变动 |
| 5 | 食品灭菌工艺关键技术标准研究 | 杭州致远医学检验所有限公司 | 实验室搬迁导致试验中断 |
| 6 | 基于嵌入式系统的高速动态汽车衡研制 | 杭州市质量技术监督检测院 | 计划指标过高 |
| 7 | 相变调温节能建筑涂料 | 浙江华特实业集团华特化工有限公司 | 市场变化 |
| 8 | 建筑保温有机轻骨料保温浆料系统的研发与应用 | 杭州百安居建筑科技有限公司 | 其他原因 |
| 9 | 生物柴油制造工艺的研究与开发 | 杭州赛夫生物能源科技有限公司 | 受政策影响 |
| 10 | 全自动竹片分色分拣设备研制 | 杭州美凯诺机电科技开发有限公司 | 负责人出国 |

# 三、杭州市社会发展科技项目专项资金取得的主要成效

## （一）重点突破了一批社会发展领域的关键共性技术，促进了杭州市社会发展科技创新能力的提升

杭州市社发攻关专项紧紧围绕影响我市经济、社会协调持续发展的重点、难点问题，通过在资源合理利用、环境污染治理、生态环境建设、医疗卫生、公共安全、居住与城乡建设等领域重点布局，通过资金扶持的方式引导项目承担单位不断加大科技投入，积极开展各类原创技术、应用技术、集成技术研究，重点突破了一批行业关键共性技术，形成了一批具有自主知识产权的高新技术成果，有效地促进了杭州市社会发展领域科技创新能力的提升。

据统计，通过56个专项项目的实施，共计开发新产品/新软件41个、新设备14台（套），新材料8种、新技术、新工艺47项，建立或在建应用示范工程30余项；相关研究成果共计申请国家专利69项，其中发明专利38项；获授权专利39项，其中发明专利12项；申请软件著作权8项，获授权7项；围绕项目研究成果在省级以上刊物发表论文56篇，在其它刊物发表10篇；获省部级奖励4项，市级5项，其它1项；承担单位共计参与3项国家标准和2项行业标准制订，指导完成94个企业标准的制订。

以杭州市规划建设技术研究推广中心承担实施的“杭州城市型水灾害风险信息技术研究及工程应用”为例。近年来，城市型水灾害频繁发生，以杭州为例，2007年，40年未遇的强暴雨致使杭州主城区遭受罕见水灾，主城区有533处道路积水，最高水位达1.5米，40多个路口因积水过深失去通行能力，2908户居民家中进水，部分小区停水停电，19所学校被淹停课，造成较大的经济损失。城市型水灾害成因和防灾减灾越来越受到政府和社会的重视。

该项目通过收集、分析杭州市城区下垫面小区暴雨迳流实测数据和国家标准雨水口前水位泄流能力，融合水文学、水力学、地理信息等多学科技术，采用理论分析、小区试验等手段，建立了杭州市短历时的设计概化雨型和杭州城市型水灾害风险信息系统。项目研究成果已申请发明专利1项，在省级以上科技刊物发表论文3篇，三个主要技术指标列入国家标准，并获省、市科学技术奖励各1项。项目的成功实施，为杭州市城区水灾害风险研究、水灾害风险图编制以及灾害防治决策的制订提供了支撑，此外，项目研究成果还得到住房和城乡建设部高度重视，准备将这一课题列入国家“十二五”重大项目研究计划，浙江省建设厅也将在全省各大中城市推广应用。

又以浙江天蓝环保技术有限公司承担实施的“燃煤烟气脱硫副产物规模化利用制备地面建筑材料技术”为例。杭州市是天然石膏资源的空白市，但由于经济发达、燃煤量大，成为石灰石－石膏法燃煤烟气脱硫副产物（脱硫石膏）的富产市。目前，杭州市脱硫石膏的利用率不高，大量脱硫石膏堆放不仅占用土地，而且脱出来的硫又回到地面，造成二次污染。项目承担单位通过与浙江大学合作，通过2年多时间的攻关，成功开发了以脱硫石膏为基料制备石膏基地面自流平材料的工艺及关键设备，相关研究成果已申请发明专利2项，在省级以上科技刊物发表论文2篇。项目的成功实施，使杭州市在脱硫石膏资源化利用方面的技术水平走在国内前列，同时也将带动石膏建材和相关产业的发展，环境和经济效益显著。

## （二）加速了一批社会发展领域先进成果的应用示范和推广，为杭州市经济、社会和环境协调发展提供了支撑

参与考评的56个项目，以企业为主体承担实施或企业作为参与方产学研合作实施的项目占到80％以上。专项资金的之一安排，有效地引导和促进了资源综合利用、生态环境、居住与城乡建设、公共安全等领域一批关键技术及成果的应用示范和推广，为杭州市经济和社会协调发展提供了支撑。

推进杭州“生态市”建设和循环经济发展。“十一五”时期，既是杭州市经济社会的“黄金发展期”，也是“矛盾凸现期”。可持续发展的压力越来越大。杭州市国民经济和社会发展“十一五”发展规划提出“实施环境立市战略，推进生态市建设，努力打造环境友好型城市，促进经济与人口、资源、环境协调发展、健康发展和可持续发展”的总体目标。围绕这一目标，社发攻关项目在生态、资源与环境方面布局，07、08年共计立项36项。重点围绕西湖、西溪湿地、城区河道、绿地等综合保护，水、气污染控制、资源综合利用等布局。通过项目的实施，形成了生态、资源与环境领域的一批科技成果，并建立了一批应用示范工程，为推进杭州“生态市”建设和循环经济发展提供了强有力的科技支撑。

特别是在工业、生活废弃物资源化处理及回收利用方面，安排项目达14项，占总数的21.5％，形成了一定规模，并涌现出一批优质成果和示范工程。以建德市云龙农业发展有限公司承担的“山区畜禽无害化处理及有机茶专用肥开发”为例，畜禽业是杭州市六大主导产业之一，全市专业化蛋鸡就有400多万羽、家禽200多万羽、生猪年寸栏量达到50多万头，由于畜禽业的快速发展，畜禽粪便进一步增加，给周边环境造成极大的污染。茶产业同属六大产业之一，现有茶园总面积6.5万亩，其中有机茶园1万余亩，所采用的有机肥料主要依靠从上海及其他地区采购，远距离运输费用大、成本高，且肥料配方也不适应本市有机茶园施用。针对上述问题，项目承担单位通过与中国农科院茶叶研究所合作，对畜禽粪无害化处理的快速腐解剂、有机茶专用肥的配方、工艺流程剂施用技术进行攻关。目前，项目核心技术已申请发明专利2项，建立的示范工程已具备年处理畜禽粪7万吨、生产有机肥2.1万吨的能力，实现销售收入1450万元。项目的成功实施，同时解决了制约我市两大支柱产业发展的技术难题，社会、经济效益显著。

助力“平安杭州”建设。公共安全问题不仅关系到人民的生命健康和财产安全，还关系到经济发展和社会安定的大局。2007、2008两年，杭州市社发攻关项目将支持重心放在食品安全控制及科技强警上，结合杭州市食品安全关键技术应用综合示范试点及国家科技强警示范城市建设，促进了杭州市公共安全领域技术创新，为“平安杭州”建设提供了技术支撑。

以杭州市畜牧兽医局承担的“基于DNA芯片的高通量检测乳制品多种病原微生物的方法研究及芯片研制”为例。杭州地区每天的乳制品约有5－10万份，每天消耗量约为500吨左右，乳制品质量安全关系到千家万户。项目承担单位通过与浙江加州国际纳米技术研究院合作，，利用16SrDNA数据库，结合DNA芯片及病原体检测等技术，建立了一种高通量、快速检测乳制品中多种病原菌的方法，并已在桐庐、富阳、杭州的奶牛养殖基地的原奶和部分阳性样本进行检测，与国家标准检测结果一致性达到95％以上，为乳制品中大肠菌群、沙门氏菌等多种病原微生物的快速检测提供了技术支持。目前，该项目已授权杭州市锐创生物科技有限公司进行后期推广。

又以杭州市公安局刑事科学技术研究所为例，该单位连续两年承担了社发攻关专项项目，通过光谱成像技术在物证检验中的应用研究及标准化人员信息一体化采集仪的研制，解决了犯罪现场疑难痕迹物证光学显现和信息集中采集的问题，项目成果审计专利2项，在省级以上刊物发表论文3篇，相关成果通过培训、教学以及各种学术交流模式在全市210个基层单位推广使用，并在40多起重特大刑事案件中起到关键作用，为推动我市物证鉴定技术的发展，提高侦破水平提供了支撑。

## （三）带动区县配套及自筹资金的投入，形成了良好的社会发展科技创新投入机制，产生了一定的经济效益

专项资金的实施，在促进我市经济社会协调发展和科技创新能力提升的同时，带动各区（县）科技主管部门或有关主管部门投入164.8万元，承担单位自筹8822.9万元，市、区（县）、承担单位三方研发资金投入比例为1：0.28：14.83，带动承担单位自筹投入为专项资金投入的15倍多，形成了以专项资金为引导，承担单位投入为主体的良好机制，单个项目资金投入平均达到171万元。充足的资金投入为项目计划的顺利实施提供了保障，56个被考评项目，按合同计划完成45项，完成率达到80.36％。同时也产生的较好的经济效益， 56个项目，累计工业总产值33365.57万元，销售收入35184.74万元，利税6937.34万元，实现创汇1886万美元。

以浙江玲珑装饰材料有限公司为例，2007年，专项资金资助8万元，地方配套8万元，带动该单位投入230万元，实施“利用废纸再生技术开发新型纸质高压装饰防火板”项目。项目通过废报、废书刊等废纸回收，经碎纸、脱墨、造纸等工艺技术进行二次利用，再经树脂浸渍、热压等工艺进行纸质高压装饰防火板生产。该项目通过废弃物回收利用，减少了二次污染，开发的产品广泛应用于住宅、办公楼、商场、机场、火车站、医院等内部装饰，每年再生循环利用废纸3600多吨，实现销售收入4562万元，净利润496万元，税金462万元，创汇36万美元，经济、社会效益显著。

# 四、绩效评价结论

纳入本次绩效考评的65个项目中，杭州茂森生态治理工程有限公司等9家单位未按时提交考核材料，视作不合格。参与考评的56个项目，考评结果为优秀的项目4项，占总数的7.14%；考评结果为良好的项目39项，占总数的69.65％；考评结果为合格的项目13项，占总数的23.21％，项目整体实施情况良好，单个项目考评结果详见附件。

# 五、建议

## （一）引导项目承担单位更多地围绕杭州市社会发展领域共性问题开展技术攻关和应用推广

以企业为主体实施社发攻关专项项目，在实现成果产业化应用方面优势明显，但同时也存在一定的弊端。上报的绩效考评材料中，以企业为主承担项目，特别是企业独立承担的项目，着眼点往往仅限于自身问题的解决或产品开发，在产业共性问题的解决和应用推广考虑不足。以建德市天石碳酸钙有限责任公司独立承担的“碳酸钙工艺废弃物再利用生成氯化钙”项目为例，建德市是中国碳酸钙产业基地，拥有丰富的碳酸钙资源，储藏量高达240亿吨，企业数量近400家，总产值逾12亿元。但是长期以来，企业规模小、分布散乱、生产工艺落后、粉尘污染严重、废渣堆积的状况，制约着该市碳酸钙行业的发展，并严重破坏了生态环境。因此，2008年该市碳酸钙行业被浙江省列入“811”环境整治行动重点监管行业。在这样的背景下，开展碳酸钙工艺废弃物再利用生成氯化钙项目技术攻关，意义非常重大。但从承担单位自评报告总结来看，项目的实施，只是停留再解决企业原有产品生产废弃物的处置，达到节能环保要求，同时解决当地劳动力就业问题上，存在一定的局限性。

因此建议专项项目应在鼓励企业积极参与的同时，鼓励加强产学研合作，引导项目承担单位更多地围绕杭州市社会发展领域共性问题开展技术攻关和应用推广，推进社会发展领域的科技进步，为杭州市经济和社会协调发展提供支撑。

## （二）加强项目验收管理

杭州市科技局为加强科技计划项目的管理，规范项目验收程序，在《杭州市科技计划与项目管理暂行办法（试行）》中明确了项目验收管理办法。从56个项目的实施情况来看，仍有11个项目处于按合同计划完成项目任务，未验收或正在申请验收。逾期的10个项目中，出现因实验室搬迁、项目负责人出国、休产假等原因导致试验延后、中断，项目实施保障情况不佳。

因此，建议下一步项目的管理和验收加强以下几方面工作：1、对未及时申请验收的项目承担单位，应暂停其申报专项资金项目和其他科技计划项目的资格；2、对于逾期项目，应加强对项目承担单位的监督，督促其加强项目实施保障，及时完成项目各项计划任务，及早验收；3、对部分确实因为不可抗因素，或因现有水平和条件难以克服或实现的技术困难、致使项目不能继续或不能完成项目研究开发内容和目标的，应及时做结题处理。

# 六、附件

附件1：杭州市社发攻关专项资金绩效考评结果

附件2：未上交考评材料的项目清单

附件1：杭州市社发攻关专项资金项目绩效考评结果

| 编号 | 项目名称 | 承担单位 | 合计 | 考评等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光谱成像技术在物证检验中的应用研究 | 杭州市公安局刑事科学技术研究所 | 86 | 优 |
| 2 | 杭州市型水灾害风险信息技术研究及工程应用 | 杭州市城市规划编制中心 | 86 | 优 |
| 3 | 山区畜禽粪无害化处理及有机茶专用肥开发 | 建德云龙农业发展有限责任公司 | 86 | 优 |
| 4 | 利用废纸再生技术开发新型纸质高压装饰防火板 | 浙江玲珑装饰材料有限公司 | 87 | 优 |
| 5 | 气溶胶酸碱性对酸雨的影响研究 | 杭州市环境监测中心站 | 73 | 良 |
| 6 | 稻田土壤氮磷流失途径与控制对策研究 | 杭州师范大学 | 78 | 良 |
| 7 | 杭州市城市化中城市植被的维持及其综合生态效益评价指标体系构建 | 杭州师范大学 | 70 | 良 |
| 8 | 西湖综合保护工程的综合效益评价 | 杭州植物园 | 74 | 良 |
| 9 | 杭州开放式草坪优良草种筛选、建坪技术研究及示范应用 | 杭州植物园 | 70 | 良 |
| 10 | 杭州市河道富营养化水体植物修复技术植物配置模式的研究和应用 | 杭州市农业科学研究院 | 76 | 良 |
| 11 | 杭州市生活垃圾处理技术路线研究 | 杭州市环境卫生科学研究所 | 74 | 良 |
| 12 | 食品安全突发事件应急能力储备的技术研究 | 杭州致远医学检验所有限公司 | 71 | 良 |
| 13 | 水质在线监测仪预处理系统项目 | 杭州鼎利环保科技有限公司 | 83 | 良 |
| 14 | 援通网络化社会服务系统 | 浙江杭佳科技发展有限公司 | 78 | 良 |
| 15 | 食品生产过程实时监控监管信息系统 | 浙江万通信息技术有限公司 | 70 | 良 |
| 16 | 燃煤电站锅炉低NOx燃烧技术研究和示范应用 | 杭州百能科技有限公司 | 84 | 良 |
| 17 | 蓝天农业畜禽养殖废弃物资源化生态化综合处置技术推广 | 浙江蓝天生态农业开发有限公司 | 84 | 良 |
| 18 | 全球变暖导致花卉害虫B型烟粉虱暴发生态学机制 | 杭州市萧山区农业技术学校 | 73 | 良 |
| 19 | 蚕沙厌氧处理循环利用技术研究 | 淳安县农村能源办公室 | 80 | 良 |
| 20 | 高新技术企业科技统计半年报制度 | 杭州市统计局 | 70 | 良 |
| 21 | 杭州创新指数研究 | 杭州市科技信息研究院 | 81 | 良 |
| 22 | Marfan综合症的基因克隆和表达及基因芯片的应用 | 杭州市第四人民医院 | 79 | 良 |
| 23 | 多功能悬浮点阵技术快速检测临床常见病毒的实验研究 | 杭州市第一人民医院 | 81 | 良 |
| 24 | 社区医疗服务信息平台 | 杭州远传通信技术有限公司 | 77 | 良 |
| 25 | 先天性白内障致病基因定位克隆研究 | 杭州市第四医院 | 75 | 良 |
| 26 | 杭州市男男性接触者艾滋病性病危险性行为及感染状况调查 | 杭州市疾病预防控制中心 | 79 | 良 |
| 27 | 葡萄籽原花青素治疗血管性痴呆的实验研究 | 浙江萧山医院 | 80 | 良 |
| 28 | 静脉用灯盏花素临床安全性再评估 | 临安市人民医院 | 76 | 良 |
| 29 | 标准化人员信息一体化采集仪的研制 | 杭州市公安局刑事科学技术研究所 | 80 | 良 |
| 30 | 基于DNA芯片的高通量检测乳制品中多种病原微生物的方法研究及芯片研制 | 杭州市畜牧兽医总站 | 81 | 良 |
| 31 | 林业废弃物开发园艺栽培介质和园林覆盖物标准化生产 | 浙江虹越花卉有限公司 | 77 | 良 |
| 32 | 建筑保温有机轻骨料保温浆料系统的研发与应用 | 杭州百安居建筑科技有限公司 | 80 | 良 |
| 33 | 燃煤烟气脱硫副产物规模化利用制备地面建筑材料技术 | 浙江天蓝脱硫除尘有限公司 | 80 | 良 |
| 34 | 化工合成制药的普适性资源节约技术研究及工业示范 | 杭州浙大易泰环境科技有限公司 | 81 | 良 |
| 35 | 豆腐加工废水资源化的研究 | 杭州豆制食品有限公司 | 76 | 良 |
| 36 | 高效降解典型VOCS及恶臭复合微生物菌剂研发 | 杭州中昊科技有限公司 | 77 | 良 |
| 37 | 碳酸钙工艺废弃物再利用生成氯化钙项目的研制 | 建德市天石碳酸钙有限责任公司 | 71 | 良 |
| 38 | 电晕等离子体净化氮氧化物废气装置开发 | 杭州维华环境工程技术有限公司 | 71 | 良 |
| 39 | 电布高效除尘器 | 浙江国能洁达环保工程有限公司 | 83 | 良 |
| 40 | 贫煤微油燃烧技术 | 杭州浙大天元科技有限公司 | 78 | 良 |
| 41 | 废料煤干石制造保温材料的研发与应用 | 桐庐春江硅酸铝制品厂 | 72 | 良 |
| 42 | 有机废弃物堆肥生产专用育苗基质研究 | 杭州萧山汇仁复合有机肥料有限公司 | 77 | 良 |
| 43 | 双氧水尾气回收新工艺开发 | 建德市新化化工有限责任公司 | 83 | 良 |
| 44 | 加拿大一枝黄花杀虫活性物质的提取工艺及杀虫效果评价 | 杭州师范大学 | 68 | 合格 |
| 45 | 杭州西溪湿地的保护及其对城市气候环境调节效应研究 | 杭州市气象局 | 64 | 合格 |
| 46 | 杭州城市绿地植物群落结构与降温增湿效益研究 | 杭州职业技术学院 | 63 | 合格 |
| 47 | 公共交通智能监控调度系统 | 杭州公交智通电子有限公司 | 60 | 合格 |
| 48 | 杭州市食品安全网络监控系统开发与应用推广 | 杭州安达生物科技有限公司 | 63 | 合格 |
| 49 | 国产FIREBIRD雷帕霉素药物支架治疗冠心病远期随访 | 杭州市第一人民医院 | 61 | 合格 |
| 50 | 预防儿童龋齿的新型生物制剂-奥立顶口腔喷剂的开发 | 杭州雅盛生物科技有限公司 | 64 | 合格 |
| 51 | 食品灭菌工艺关键技术标准研究 | 杭州致远医学检验所有限公司 | 60 | 合格 |
| 52 | 基于嵌入式系统的高速动态汽车衡研制 | 杭州市质量技术监督检测院 | 66 | 合格 |
| 53 | 相变调温节能建筑涂料 | 浙江华特实业集团华特化工有限公司 | 60 | 合格 |
| 54 | 杭州住宅小区雨水收集和利用 | 杭州野风海天房地产开发有限公司 | 61 | 合格 |
| 55 | 生物柴油制造工艺的研究与开发 | 杭州赛夫生物能源科技有限公司 | 60 | 合格 |
| 56 | 全自动竹片分色分拣设备研制 | 杭州美凯诺机电科技开发有限公司 | 68 | 合格 |

附件2：未上交考评材料的项目清单

| 序号 | 项目名称 | 承担单位 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有人机语音交互和即时交通信息的车载GPS语音导航和呼救系统 | 杭州金和软件有限公司 | 企业注销 |
| 2 | 基于无线传感器网络的水环境实时监测系统研发 | 杭州震古科技有限公司 | 项目知识产权纠纷 已申请终止项目 |
| 3 | 节能多层式污泥干化机的示范应用研究 | 杭州茂森生态治理工程有限公司 | 经催报未上交考评材料 |
| 4 | 西溪湿地水环境现状与水质调控 | 西溪湿地经营管理有限公司 | 经催报未上交考评材料 |
| 5 | 公安视频专用网络安全隔离和信息交换系统 | 浙江新合众安信息技术有限公司 | 无法联系 |
| 6 | 城市管理现场执法系统 | 浙江网新天松信息技术有限公司 | 无法联系 |
| 7 | 复合型前列腺特异性抗原（cPSA）化学发光诊断试剂盒开发 | 杭州友好医学检验中心有限公司 | 无法联系 |
| 8 | 地铁工程用高性能钢筋砼管片研制 | 杭州建工建材有限公司 | 无法联系 |
| 9 | 废旧环氧树脂在绝缘材料中应用的研究 | 杭州华远电气有限公司 | 无法联系 |