## Sheet1
附件一
建设项目施工合同价款调整情况汇总表
填制单位：（盖章） | [7 empty] | 金额单位：万元
序号 | 建设项目名称 | 概算金额 |  | 开工日期 或交付使 用日期 | 工程预算造价（含经招标和未经招标） | 合同总金额 |  | 合同变更金额 | 工程结算价
|  | 总投资额 | 其中：建安工程投资的概算金额 |  |  | 经招标的施工合同总金额 | 未经招标施工合同总金额
合 计

## Sheet2
附件二
建设项目施工合同价款调整情况汇总表
项目名称： |  |  | 填报单位名称： |  |  |  | 金额单位：万元
序号 | 合同名称 | 合同金额 | 调整金额 | 调整原因分类及金额 |  |  |  |  | 备注
|  |  |  | 清单模式引起的调整金额 | 变更引起的 调整 | 索赔引起的 调整 | 不可抗力引起的 | 法律、政策变更引起的
一、 | 经过招投标的合同
1
2
3
4
…
小计
二、 | 未经招投标的合同
1
2
3
4
…
小计
合计

## Sheet3
附件三
填 表 说 明
一、填报范围： 1.市属国有企业及控股子企业概算投资额1000万元以上的项目
2.开工日期在2009年1月1日至2011年12月31日期间或交付使用日期在2010年1月1日至2012年12月31日期间
二、附表一为集团公司汇总本单位建设项目情况统一填写，附表二为每个建设项目 分别填写。
三、单项合同金额在100万元以下的不需统计在内。
四、工程尚未结算的项目,填写截止2012年底已经内部确认的合同变更金额。
五、调整原因分类说明
清单模式引起的主要指：
•工程量清单总说明不全或有误
•分部分项工程量清单项目漏项、项目多列或重复列项
•工程量清单项目数量有误
•工程量清单项目与施工图纸特征描述不符
•材料价差或暂定价格调整
变更引起的主要指：
•设计变更引起新增清单项目或取消原有项目
•设计变更引起的工程量清单项目数量的增减
•设计变更引起的措施项目变化（设计引起施工方案变化）
•设计变更与清单项目特征描述不符
索赔引起的主要指：
•发包人原因未能及时办理完毕许可、批准或备案
•发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的
•发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的
•发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、开工条件的
•发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的
•发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的
•监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的
•发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的
•发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的
•发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的
•发包人要求在工程竣工前交付单位工程
•发包人要求承包人提前竣工