表1  慈溪市水利发展“十二五”规划主要目标指标完成情况表

| 分项目 标层 | 指标层 |  |  | 规划标准层 | 完成情况评估 “十二五”末 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |
| 防洪减灾 | 平原排涝 | 城镇排涝标准 | 中南部地区城镇 | 10年一遇 | 基本达到 |
|  |  |  | 北部城镇 | 20年一遇 | 基本达到 |
|  |  | 农田排涝标准 | 七塘公路以北 | 20年一遇 | 基本达到 |
|  |  |  | 其他地区农田 | 10年一遇 | 基本达到 |
|  | 海塘防潮标准 |  |  | 50年一遇 | 达到 |
| 农田水利 | 田间沟渠畅通率 |  |  | ≥90% | ≥90% |
|  | 新增高效节水灌溉面积 |  |  | 5万亩 | 13.6万亩 |
|  | 新增河网水量 |  |  | 1000万方 | 1000万方 |
|  | 新增旱涝保收高标准农田面积 |  |  | 17.5万亩 | 17.5万亩 |
| 水资源 开发利用与保护 | 供水能力 | 总体供水能力 |  | 3.85亿立方米/年 | 4.44亿立方米/年 |
|  |  | 优质水供水能力 |  | 1.45亿立方米/年 | 1.45亿立方米/年 |
|  |  | 从宁波大管网引水 |  | ≥15万吨/天 | 18万吨/天 |
|  | 新增境外引水调蓄库容 |  |  | 9670万立方米 | 9300万立方米 |
|  | 分质分类供水 | 积极启动工业用水项目 |  |  |  |
|  | 水域保护 | 平原水面率 |  | 4.5—5% | 4.39% |
|  | 水土保持 | 开发项目水土流失治理率 |  | >95% | >95% |
| 水环境与生态治理 | 万元地区生产总值GDP用水量 |  |  | <35立方米/万元 | 13立方米/万元 |
|  | 城镇污水处理率 |  |  | 75% | 70% |
|  | 饮用水水源地水质达标率 |  |  | 100% | 100% |
|  | 河道水质消除发臭、发黑现象 |  |  |  | 待改善 |
| 滩涂开发综合利用 | 完成围涂面积 |  |  | 12.85万亩 | 10.55万亩 |
|  | 新开工围涂面积 |  |  | 8.6万亩 | 13.056万亩 |
| 水利行业能力建设 | 完善调整 | 境外引水流量水质实时监测站点 |  | 4座 | 0 |
|  | 水文站布置 | 新增河网水质监测站点 |  | 10座 | 0 |
|  | 信息化建设 | 水利工程信息化管理覆盖率 |  | 100% | 100% |
|  | 人才队伍建设 | 专业技术人员比例 |  | ≥75% | ≥75% |
|  |  | 大专以上人员比例 |  | ≥60% | ≥60% |

表3  慈溪市“十三五”水利发展规划明细表

| 序 号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 项目 总投资 （万元） | 十三五 投资 （万元） | 结转十四五投资 （万元） | 投资 比例 | 十三五建设目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 防洪排涝工程 |  | 838480 | 589660 | 248820 | 46.5% |  |  |
| 1 | 城区潮塘横江排涝 工程（界牌板块段） | 拓疏青少年宫路至西三灶江段，长度为2公里 | 53600 | 53600 |  |  | 完成 |  |
| 2 | 四灶浦南延（新城河） 拓疏工程 | 拓疏北三环至东横河段，长度为6.51公里，分二期实施，其中北三环至329国道段（长3.26公里）为一期，329国道至东横河为二期 | 355123 | 355123 |  |  | 完成 |  |
| 3 | 中部三塘横江拓疏工程 | 拓疏陆中湾至蛟门浦段，河道长度为18.5公里，分二期实施，其中一期陆中湾至水云浦段长9.92公里，二期水云浦至蛟门浦段长8.58公里 | 164000 | 92537 | 71463 |  | 一期基本完成，二期开工 |  |
| 4 | 洋浦拓疏工程 | 拓疏东横河至三塘横江段，长度10.4公里 | 18000 | 18000 |  |  | 完成 |  |
| 5 | 中心城区防洪排涝工程 | 分为三期实施，进行泵闸、河道整治等建设。 | 49200 | 49200 |  |  | 完成 |  |
| 6 | 区域防洪排涝提升工程 | 易受涝区域进行防洪排涝提升工程，采取打通河道卡口段、断头河等措施 | 15000 | 15000 |  |  | 完成 |  |
| 7 | 水利工程除险加固工程 | 对3座中型水库、9座小型水库、5座出海闸除险加固 | 6000 | 6000 |  |  | 完成 |  |
| 8 | 建塘江拓疏工程 | 拓疏余慈界至建塘江九塘闸段，长度13.7公里 | 177557 | 200 | 177357 |  | 开展前期工作 |  |
| 二 | 围垦造地工程 |  | 700590 | 356990 | 343600 | 38.8% |  |  |
| 1 | 建塘江两侧围涂工程 （不含慈西水库） | 围涂面积1.62万亩，东至建塘江、西至余慈界 | 83990 | 83990 |  |  | 完成 |  |
| 2 | 镇龙浦两侧围涂工程 （一期） | 围涂面积1.34万亩，位于淡水泓两侧，东起已建Ⅱ号丁坝、西至Ⅲ号丁坝 | 252000 | 252000 |  |  | 完成 |  |
| 3 | 高背浦至淞浦区块 农业围涂工程 | 围涂面积1.48万亩，东起淞浦、西至高背浦 | 250000 | 20000 | 230000 |  | 开工建设 |  |
| 4 | 水云浦两侧围涂工程、 镇龙浦两侧围涂工程 （二期） | 水云浦两侧围涂工程围涂面积3.0万亩，东起水云浦Ⅰ号丁坝，西至四灶浦：镇龙浦两侧围涂工程（二期）围涂面积1.3万亩，位于镇龙浦两侧，东起已建I号、西至Ⅱ号丁坝。 | 114600 | 1000 | 113600 |  | 做好用海报批相关工作 | 二选一 |
| 三 | 水资源保障工程 |  | 175350 | 175350 |  | 9.7% |  |  |
| 1 | 慈西水库 | 兴利库容为5500万立方米（慈溪承担50%） | 87250 | 87250 |  |  | 完成 |  |
| 2 | 农民饮用水提升工程 | 对农村饮用水管网及配套设施进行更新改造，配套完善净化设施与消毒设施 | 1600 | 1600 |  |  | 完成 |  |
| 3 | 水库扩容工程 | 对梅湖等水库扩容进行前期研究，分析其扩容的可行性 | 300 | 300 |  |  | 完成 |  |
| 4 | 杭州湾新区宁波引水 慈溪分水口联网工程 | 慈溪分水口与慈溪境内原水输水管DN1200-1400管道联网6公里 | 86000 | 86000 |  |  | 完成 |  |
| 5 | 境外水源研究 | 探索境外水源 | 200 | 200 |  |  | 开展前期工作 |  |
| 四 | 水环境与生态治理 |  | 27000 | 27000 |  | 1.5% |  |  |
| 1 | 城区河道轮疏工程 | 对城区范围一、二、三类河道85条共计75公里进行轮疏 | 8000 | 8000 |  |  | 完成 |  |
| 2 | 各镇（街道） 河道轮疏工程 | 完成各镇（街道）单元的水体流动规划，完成河道轮疏工作 | 15000 | 15000 |  |  | 完成 |  |
| 3 | 水库生态修复工程 | 对部分水库进行水生态修复，使其水质提升 | 4000 | 4000 |  |  | 完成 |  |
| 五 | 农田水利工程 |  | 55600 | 55600 |  | 3.1% |  |  |
| 1 | 节水灌溉工程 | 完成喷滴灌农业节水工程面积3.3万亩 | 6000 | 6000 |  |  | 完成 |  |
| 2 | 农田三沟修掘 | 开展第二轮农田三沟修掘，完成45万亩 | 6000 | 6000 |  |  | 完成 |  |
| 3 | 第六批重点县 小型农田水利项目 | 观海卫粮食功能区、周巷镇及现代农业开发区小型农田水利项目建设 | 3000 | 3000 |  |  | 完成 |  |
| 4 | 水环境示范镇、村建设 | 水环境示范镇新建5个、续建2个；水环境示范村25个 | 24000 | 24000 |  |  | 完成 |  |
| 5 | 农田水利标准化建设 | 标准化农田水利区块建设，计划6.5万亩 | 16600 | 16600 |  |  | 完成 |  |
| 六 | 水利管理建设 |  | 8000 | 8000 |  | 0.4% |  |  |
| 1 | 水利信息化建设 | 完善自动化监测系统、自动测报系统、实时水库洪水调动系统、水库工情管理及视频监测系统等，实现水利现代化管理运行 | 5000 | 5000 |  |  | 完成 |  |
| 2 | 防汛防台非工程措施 | 在现有防汛防台体系基础上健全完善，编制慈溪市洪水风险图，相关综合级专项规划等 | 1500 | 1500 |  |  | 完成 |  |
| 3 | 水文建设 | 增设自动水位站、雨量站 | 500 | 500 |  |  | 完成 |  |
| 4 | 水库、河道边界确定 及产权登记 | 尝试对水库、河道边界的确定，便于规范化管理；并尝试对水库、河道进行产权登记。 | 1000 | 1000 |  |  | 完成 |  |
| 合计 |  |  | 1805020 | 1212600 | 592420 | 100.0% |  |  |