附件1：

匡堰镇消防生命通道整治提升工程实施方案工作任务清单

| 序号 | 具体任务 | 完成时限 |  |  | 责任 单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6月底 | 9月底 | 11月底 |  |  |
| 1 | 推进集中住宿30人（含本数）以上出租房屋严格按照国务院安委办“五个一律”要求，完成安装自动灭火、火灾报警等消防设施，明确专人负责消防管理，按照消防要求全面进行检查，完成整改。 | 100% | / | / | 派出所 | 各村（居） |
|  | 推进集中住宿10人以上29人（均含本数）以下出租房屋严格按照国务院安委办“五个一律”要求，完成加装独立式火灾报警器，实行专职管理员夜间巡查措施，按照消防要求全面进行检查，完成整改。 | / | 80% | 100% |  |  |
|  | 人员密集娱乐场所、宾馆、市级消防重点单位等有消控室，有消控室但人员不达标的，建立联入远程消防监控系统。 | 50% | 80% | 100% |  |  |
| 2 | 合用场所、小旅馆等安装独立式感烟报警器，推广应用简易喷淋。 | 20% | 40% | 60% | 经发办 | 消防、各村（居） |
| 3 | 推进规上企业应用“智慧用电”技术，引导有条件的工业企业设置电动车集中充电桩；对有条件的规上劳动密集型企业、工业园区等建立微型消防站及安装远程消防监控系统；按照消防安全要求，全面进行检查、完成整改。 | / | 试点 | 逐步推广 | 经发办 （安监） |  |
| 4 | 推进大型商场（超市）、农贸市场等设置电动车集中充电桩建设，对商贸、餐饮等服务行业进行全面安全检查，完成各类安全、消防隐患的整改。 | 50% | 80% | 100% | 经发办 （三产） |  |
| 5 | 推进设有消控室的文化场所、网吧等行业接入远程监控系统，按照消防要求全面进行检查，完成整改。 | 50% | 80% | 100% | 宣传 （文化 宗教） | 各村（居） |
|  | 推进有场地条件的宗教活动场所设置电动车集中充电桩建设，按照消防要求进行全面检查，完成整改。 | 50% | 80% | 100% |  |  |
| 6 | 推进所有中小学校设置电动车集中充电桩建设，按照消防要求全面进行检查，完成整改。 | 50% | 80% | 100% | 社事办 （教办） | 各村（居） |
| 7 | 推进有条件的公立（民办）医院设置电动车集中充电桩建设、建立微型消防站；消控室人员不达标的联入远程消防监控系统。推进养老服务机构设置电动车集中充电桩建设；按照消防要求全面进行检查，完成整改。 | 50% | 80% | 100% |  |  |
| 8 | 对不符合消防安全的违章建筑调查、拆除。 | / | / | 完成 | 城建办 综合执法 | 三改一拆 各村（居） |
| 9 | 牵头组织实施全镇消防生命通道整治提升工程整治工作，指导有条件村合建村级微型消防站建设；推进机关事业单位公共区域电动车集中充电桩建设，消防科普教育场所建设，实现“一镇一体验馆”。 | 50% | 80% | 100% | 综治办 | 消防站 |
| 10 | 指导村网格人员力量，建立以镇、村基层组织为基础的网格化消防模式，以网格为单位对辖区内对各类整改底数的调查摸排；对村级中小微企业、农贸市场、商贸、出租房及小餐饮等服务行业进行全面检查，配合做好整改工作。 | 完成 | / | / | 两网 指挥室 | 各村（居） |
| 11 | 以镇（街道）发文的形式对较大消防安全隐患单位挂牌督办不少于8家，并不定期进行隐患曝光。 | 挂牌 | / | / | 镇消安会 | 各部门、各村 |

附件2-1：

消防生命通道整治提升工程（数据）统计表

填报单位（盖章）：

| 排查整改数 | 合用场所 |  |  | 老旧小区等 |  |  | 居住出租房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工业企业 |  |  |  |  |  | 人员密集场所 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排摸家数 | 隐患家数 | 整改合格家数 | 排摸总数 | 隐患户数 | 整改合格户 数 | 9人以下居住出租房 |  |  | 10-29人居住出租房 |  |  | 30-99人居住出租房 |  |  | 100人以上居住出租房 |  |  | 排摸家数 | 隐患 家数 | 整改合格户数 | 其中规上企业 |  |  | 排摸家数 | 隐患家数 | 整改合格家数 |
|  |  |  |  |  |  |  | 排摸户数 | 隐患户数 | 整改合格户数 | 排摸户数 | 隐患户数 | 整改合格户数 | 排摸户数 | 隐患户数 | 整改合格户数 | 排摸户数 | 隐患户数 | 整改合格户数 |  |  |  | 排摸家数 | 隐患家数 | 整改合格家数 |  |  |  |
| 本周数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：                                审核人：                     填报日期：      年   月    日

注：本表每周四（下午2时前）由各办（线）联络员上报至镇消防站。

附件2-2：

消防生命通道整治提升工程（推进）统计表

填报单位（盖章）：

| 统计项目 | 消防安全村（居）创建 | 智慧用电建设情况 | 消控室安装远程消防监控系统家数 | 电动车集中充电桩建设 |  | 微型消防站建设家数 |  | 安装简易喷淋 |  | 安装自动灭火系统 |  | 安装烟感报 警器 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 家数 | 个数 | 家数 | 个数 | 家数 | 个数 |
|  |  |  |  | 座数 | 口数 | 企事业单位 | 村（居） |  |  |  |  |  |  |
| 需完成底数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本周数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：                          审核人：                            填报日期：      年   月  日

注：本表每周四（下午2时前）由各办（线）联络员上报至镇消防站。

附件2-3：

消防生命通道整治提升工程（活动、宣传）统计表

填报单位（盖章）：

| 统计项目 | 宣传发动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 培训演练 |  |  |  | 督导检查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消防宣传“七进”开展情况 |  |  |  |  |  |  | 悬挂宣传标语（LED屏） | 设置落地广告 | 张贴宣传海报、安全警示标语 |  |  |  | 微博宣传次数 | 微信宣传次数 | 报纸宣传次数 | 电视台宣传次数 | 设置固定宣传板（画） |  |  | 发布整治动态信息数 | 编发整治简报数 | 开展培训次数 | 受培训人次 | 开展消防演练次数 | 互动体验式活动 | 组织开展督导次数 | 参与人数 | 联合执法开展次数 | 参与人数 |
|  | 进学校 | 进社区 | 进家庭 | 进农村 | 进机关 | 进企业 | 进网站 |  |  | 居住出租房 | 工业企业 | 人密场所 | 合用场所 |  |  |  |  | 居住出租房 | 合用场所 | 工业企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本周数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：                                审核人：                   填报日期：    年   月  日

注：本表每周四（下午2时前）由各办（线）联络员上报至镇消防站