## Sheet1
象山县“大棚房”问题专项清理整治违规项目整改进度表
序号 | 项目名称 | 责任主体 | 整改目标 | 截至2月10日
|  |  |  | 完成情况 | 进度情况
1 | ★象山县丹东三联名贵花木精品园（三联农庄） | 丹东街道 | 除保留合法批准农转用和按规定备案部分设施农用地（用于农产品、原料临时存放）外，其他区域在2月20日前拆除清理，在2月28日前将拆除区域进行复耕 | 正在进行拆后清理 | 较快
2 | 游仙寨项目配套用房（王富强） | 丹东街道 | 在2月20日前撤销设施农用地备案并拆除清理，在2月28日前将拆除区域进行复垦 | 正在寻找搬迁点 | 慢
3 | 合力砖瓦厂堆场（后洋） | 丹东街道 | 在2月20日前将该宗地拆除清理，在2月28日前将拆除区域进行复垦 | 正在联系谋划 | 慢
4 | 庄穆境果蔬生产基地 | 丹东街道 | 在2月10日前恢复设施农用地用途，并通过验收组验收，未通过整改验收的于2月28日前撤销设施农用地备案并拆除复垦 | 已完成整改 | 较快
5 | 临时棚屋（路下林） | 丹西街道 | 在2月20日前将该宗地拆除清理，在2月28日前将拆除区域进行复垦 | 租户在寻找经营物资安置点 | 较慢
6 | 管理用房（新碶头） | 丹西街道 | 在2月10日前恢复设施农用地用途，并通过验收组验收，未通过整改验收的于2月28日前拆除复垦 | 已放入农业物资与工具 | 一般
7 | 汤林芳冷藏库（上湾） | 石浦镇 | 已完成整改 | 已完成整改 | 快
8 | 乡源家庭农场（坦塘） | 石浦镇 | 在2月10日前去除水产品冷库用途，恢复设施农用地用途，并通过验收组验收，未通过整改验收的于2月28日前撤销设施农用地备案并拆除复耕 | 清出一小部分水产 | 较慢
9 | 井水水库内鱼粉粗加工点 | 石浦镇 | 在2月10日前恢复设施农用地用途，并通过验收组验收，未通过整改验收的于2月28日前拆除复垦 | 生产鱼粉锅炉已拆除，鱼粉已清理 | 较快
10 | 番头岙机械加工点 | 石浦镇 | 在2月10日前恢复设施农用地用途，并通过验收组验收，未通过整改验收的于2月28日前拆除复垦 | 已口头答应搬迁，本人和镇工办在寻合适厂房 | 较慢
11 | 海波果蔬合作社（西边） | 石浦镇 | 在2月10日前恢复设施农用地用途，并通过验收组验收，未通过整改验收的于2月28日前拆除复耕 | 拆除协议已签订，有虾皮清出 | 一般
12 | 管理用房及仓库（莲花润之美） | 西周镇 | 在2月20日前撤销设施农用地备案，提供个人建房批文 | 已经整改,2018年11月底已报个人建房,批文号西周镇新建【2018】155号，已上交撤销设施农用地备案报告 | 较快
13 | ★寺庙配套用房（蒙顶山） | 西周镇 | 在2月10日前恢复设施农用地用途，建筑物外观符合设施农业用房要求，在2月20日前通过验收组验收，未通过整改验收的于2月28日前撤销设施农用地备案并拆除复垦 | 恢复农业设施用途，茶场设施及农具已经搬入完成 | 较慢
14 | 农业设施管理用房（莲花众禾） | 西周镇 | 在2月20日前撤销设施农用地审核备案，2月28日前拆除复垦 | 腾空室内农资，已上交撤销设施农用地备案报告 | 较慢
15 | ★★象山县贤庠晨丰铁皮石斛精品园（枫康） | 贤庠镇 | 2月20日前拆除大棚内的非农设施及硬化地面，恢复农业大棚内的种植用途，去除园区范围内的游乐标示牌等非农设施，并通过验收组验收，未通过整改验收的于2月28日前拆除大棚和大棚内设施复耕 | 11号、17号、18号大棚因民工回家过年停工 | 较慢
|  |  | 在2月10日前撤销设施农用地备案，在2月28日前拆除永久性建筑物并复垦 | 挖机拆除部分顶层 | 一般
16 | 农业设施用房（桐桐家庭农场） | 贤庠镇 | 已整改完成 | 已完成整改 | 快
17 | ★农业设施管理用房（森盛月季） | 贤庠镇 | 在2月10日前恢复设施农用地用途，并通过验收组验收，未通过整改验收的于2月28日前拆除复垦 | 清理农资仓库无关工具、杂物等 | 一般
18 | 象山鑫炫生态农业发展有限公司（金牛港） | 定塘镇 | 在2月10日前恢复设施农用地用途，并通过验收组验收，未通过整改验收的于2月28日前拆除复耕 | 已开始整改，完成35% | 较慢
19 | 象山福鑫果蔬专业合作社（金牛港） | 定塘镇 | 在2月10日前恢复设施农用地用途，并通过验收组验收，未通过整改验收的于2月28日前拆除复耕 | 已开始整改，完成40% | 较慢
20 | ★定塘小湾塘柑橘生产基地（橘博园） | 定塘镇 | 在2月10日前恢复设施农用地用途，并通过验收组验收，未通过整改验收的于2月28日前拆除复垦 | 已开始整改，完成50% | 一般
21 | ★★768农庄（大溪蒋） | 墙头镇 | 在2月10日前恢复设施农用地用途，并通过验收组验收，未通过整改验收的于2月28日前拆除复耕；如不符合设施农用地备案条件的，拆除复耕 | 标识标牌已拆除 | 慢
|  |  | 在2月28日前拆除复耕 | 标识标牌已拆除 | 慢
22 | 农业设施管理用房（岭下） | 墙头镇 | 在2月20日前将烧烤用房拆除清理，在2月28日前将拆除区域进行复耕 | 杂物已清理完毕 | 较慢
23 | 仓储管理用房（张岙鼎源） | 泗洲头镇 | 部分已完成整改验收，未完成整改部分（设施农用地备案范围外的非农设施），在2月28日前拆除复耕 | 部分已完成整改，未完成整改部分已拆除 | 较快
24 | 管理用房（墩岙英钱） | 泗洲头镇 | 在2月10日前恢复设施农用地用途，并通过验收组验收，未通过整改验收的于2月28日前拆除复垦 | 已完成整改 | 较快
25 | 朱永会农资仓储（后王） | 泗洲头镇 | 在2月20日前将该宗地拆除清理，在2月28日前将拆除区域进行复耕 | 已拆除100% | 较快
26 | 仓库管理用房（下马岙兴农） | 泗洲头镇 | 在2月20日前将该宗地拆除清理，在2月28日前将拆除区域进行复垦 | 已拆除90% | 较快
27 | 东海仙子湾花园（长沙） | 涂茨镇 | 在2月10日前设施农用地备案范围内的设施恢复设施农用地用途，并通过验收组验收，未通过整改验收的于2月28日前拆除复耕；在2月28日前设施农用地备案范围外的非农设施拆除复耕 | 已完成整改 | 较快
28 | 鱼塘养殖管理房（钱仓） | 涂茨镇 | 在2月10日前设施农用地备案范围内的设施恢复设施农用地用途，并通过验收组验收，未通过整改验收的于2月28日前拆除复耕；在2月28日前设施农用地备案范围外的非农设施拆除复耕 | 杂物已清理完毕 | 较慢
29 | ★玻璃温室大棚（中堡） | 涂茨镇 | 在2月20日前拆除大棚内的非农设施及硬化地面，恢复农业大棚内的种植用途，并通过验收组验收，未通过整改验收的于2月28日前拆除大棚和大棚内设施复耕 | 清点财产 | 慢
30 | 管理用房及仓储（珠山） | 涂茨镇 | 在2月10日前恢复设施农用地用途，并通过验收组验收，未通过整改验收的于2月28日前拆除复垦 | 餐桌、茶室设施已清理，整改完毕 | 较快
31 | ★大徐海口果蔬生产基地 | 大徐镇 | 在2月10日前恢复设施农用地用途，并通过验收组验收，未通过整改验收的于2月28日前拆除复垦 | 基本完成整改 | 较快
32 | ★仓库及管理房、宿舍（双岙） | 新桥镇 | 在2月10日前拆除非农设施以及与设施农业用房不相称的装饰物，恢复设施农用地用途，并通过验收组验收，未通过整改验收的于2月28日前拆除复耕；如达不到设施农用地备案条件的，及时拆除地上建筑物并复耕 | 正在续批,整改非农设施装饰物 | 慢
33 | 管理房及仓库（庙前杨） | 新桥镇 | 已整改完成 | 已完成整改 | 快
34 | 管理房（高湾） | 新桥镇 | 保留合法批准农转用部分，在2月28日前将场地进行复耕 | 正在续批和整改 | 一般
35 | ★温室大棚及管理房、宿舍（灵岙石勇休闲） | 新桥镇 | 在2月10日前设施农用地备案范围内的设施恢复设施农用地用途；在2月20日前拆除大棚内的非农设施及硬化地面，恢复农业大棚内的种植用途；在2月20日前去除园区范围内的游乐等非农设施（个别大型游乐设施2月28日前拆除），并通过验收组验收，未通过整改验收的于2月28日前拆除复耕 | 已开始整改，完成40% | 一般
36 | 大白鹅养殖配套设施（高湾） | 新桥镇 | 已整改完成 | 已完成整改 | 快
37 | 鸡舍及管理房（海丰） | 新桥镇 | 在2月10日前恢复设施农用地用途，并通过验收组验收，未通过整改验收的于2月28日前拆除复垦 | 正在续批和整改 | 慢
38 | 砂场及管理房（关头） | 新桥镇 | 在2月20日前将该宗地拆除清理，在2月28日前将拆除区域进行复垦 | 清理砂场 | 慢
39 | 仓储（美礁碶） | 晓塘乡 | 在2月10日前设施农用地备案范围内的设施恢复设施农用地用途，并通过验收组验收，未通过整改验收的于2月28日前拆除复耕；在2月20日前将设施农用地备案范围外的厂房拆除清理，在2月28日前将拆除区域进行复耕 | 要求业主自行拆除，年后强拆 | 慢
40 | ★大棚生产设施（湾边龙之梦） | 晓塘乡 | 在2月20日前拆除大棚保留架空小木屋，恢复设施农业用房功能，并通过验收组验收，暂实行挂帐处理，未通过整改验收的于2月28日前拆除复耕 | 大棚已拆除 | 较快
41 | ★现代农业园区建设（西边塘象山红） | 晓塘乡 | 在2月10日前恢复设施农用地用途，并通过验收组验收，未通过整改验收的于2月28日前拆除复耕 | 已与企业谈妥，准备场地搬迁，恢复农业生产 | 较慢
42 | 果园管理用房（高泥） | 黄避岙乡 | 在2月20日前将该宗地拆除清理，在2月28日前将拆除区域进行复耕 | 违建部分已拆除完毕 | 快
43 | ★象山周好家庭农业发展有限公司管理用房（小白岩） | 茅洋乡 | 在2月20日前撤销设施农用地备案，在2月28日前拆除复耕 | 室内杂物已清理完毕 | 慢
44 | 茅洋乡白岩下村经济股份合作社 | 茅洋乡 | 在2月20日前将该宗地拆除清理，在2月28日前将拆除区域进行复耕 | 已拆除100平方米棚子 | 较慢
45 | 申友超市（江北） | 高塘岛乡 | 在2月20日前将该宗地拆除清理，在2月28日前将拆除区域进行复耕 | 未动 | 慢
46 | 大理石厂（江北） | 高塘岛乡 | 在2月20日前将该宗地拆除清理，在2月28日前将拆除区域进行复耕 | 未动 | 慢
47 | 龙珠蔬种植基地（绿苑） | 高塘岛乡 | 在2月10日前恢复设施农用地用途，并通过验收组验收，未通过整改验收的于2月28日前拆除复耕 | 已完成整改 | 较快
48 | 龙珠珍贵鱼类养殖（好赛） | 高塘岛乡 | 在2月10日前恢复设施农用地用途，并通过验收组验收，未通过整改验收的于2月28日前拆除复耕 | 已完成整改 | 较快
注1、标注★的“大棚房”问题是专项清理整治重点难点项目。
注2、进度情况等级分为五级，快﹥较快﹥一般﹥较慢﹥慢。