## 附件3、绩效目标申报表
部门预算项目支出绩效目标申报表
编制单位（公章）： 宁波生态环境局象山分局 单位：万元
项目名称 |  | 一期乡镇（街道）环境空气站建设
项目概况 |  | 在6个乡镇（街道）建设6个环境空气监测微站（包括6台PM2.5颗粒物监测仪含采样系统及附件、6套设备室外机箱、6套系统集成、1套环境空气监测信息管理系统）。
项目实施依据 |  | 《象山县打赢蓝天保卫战行动方案》（象政办发[2019]42号）
项目起止时间 |  | 2019年10月1日到2020年12月31日
项目进度计划 （按月份） |  | 2019年10月建设方案论证，2020年1月采购方案招标，2020年6月完成6个乡镇街道（一期）空气站点建设。
项目资金来源 |  | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 |  | 上级补助
当年预算数 |  | 210 | 210
上年结余数
合计 |  | 210 | 210
项目支出明细 |  | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 |  | 上级补助
环境空气信息系统 |  | 18 | 18
6台颗粒物监测仪 |  | 192 | 192
合计 |  | 210 | 210
项目绩效目标
指标 | 指标类别 |  | 绩效指标 |  | 当年目标
申报单位预期可测评绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 6个乡镇街道空气站点建设 |  | 100%
|  | 质量指标 | 检测方法：采用β射线加动态加热系统方法或β射线加动态加热系统联用光散射方法；测量范围：在0-1000μg/m3，最小显示单位0.1μg/m3；最低检测限：≤2µg/m3 （24小时平均）；测量精度：±5ug/m3（24小时）以内；准确度：±5%（使用可溯源标准膜片）；可采用零膜和跨度膜按需求进行质量控制检查、审计和校准；采样流量：16.67升/分钟。 |  | 100%
|  | 时效指标 | 仪器的质量浓度时间周期：60到3600秒和24小时；数据输出速率：每1秒；实时监控滤膜负载情况：仪器更换滤带采样点可以有流量，颗粒物浓度值，时间设置来控制，节约滤带的使用量，不会出现因滤膜超载而产生的数据丢失情况；压力/温度测量：实时监测环境压力与温度，自动修正数据；信号输出：0-1V，0-5V，0-10V，RS232/RS485,TCP/IP,10继电器输出；可以使用软件进行远程监控，实时调取仪器操作界面，方便对仪器进行远程维护。 |  | 100%
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现实时自动监测，减少人工监测成本。 |  | 减少费用80%以上
|  | 社会效益指标 | 提供宏观决策依据，促进经济社会发展，拓展公共服务。 |  | 100%
|  | 环境效益指标 | 加强环境空气监测，为科学管控提供依据 |  | 完成项目建设并投入运行，全面掌握乡镇空气情况，增强空气质量预警能力，空气优良率达90%以上
|  | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 |  | 促进扬尘规范化管理，提高环境管理水平，改善大气环境质量。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高生态环境公众满意度 |  | 生态环境公众满意度80分以上
完成预期目标所采取的措施 | 项目实施方案 | 2019年10月建设方案制定、2020年1月设备招标，2020年6月安装，2020年12月验收。
不确定因素及保障措施
财政审核意见 | 签名(盖章): 日期:
单位负责人: 干焊 填表人: 倪建中 联系电话: 65723830 填报日期:2019年9月24日