附件3：

象山县2018年度对口帮扶协作工作计划表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 工作内容 | 责任单位 |
| 4月份 | 干维岳常委赴延边考察,与龙井市确立结对帮扶关系；赴敦化市考察对口协作项目，交流对接今年工作重点。 | 县府办 |
| 赴敦化市开展特色农产品试点种植，派驻2名技术干部指导工作，种植760株“红美人”柑桔苗木。 | 县农林局 |
| 组织1名干部、1名教师、2名医生赴龙井市挂职交流；组织1名干部、2名专技人才赴敦化市挂职交流。 | 县委组织部 |
| 5月份 | 黄焕利县长赴龙井市、敦化市调研对接，签订结对帮扶框架协议，看望挂职干部。 | 县府办 |
| 组织旅委、财政局、经信局、农林局、扶贫办主要负责人赴两地考察。 | 县府办 |
| 安排延边州9名干部人才到象山挂职。召开两地在象挂职干部座谈会。 | 县委组织部 |
| 组织我县机关、企事业单位员工赴两地疗休养。 | 县总工会 |
| 签订学校、医院合作框架协议。 | 县教育局、县卫生计生局 |
| 6月份 | 召开对口帮扶协作工作领导小组会议，出台对口帮扶协作三年行动计划和2018年工作要点。 | 县委办、县府办 |
| 组织本地企业赴龙井市考察交流，结对携手奔小康村8个以上。 | 县委统战部、县工商联 |
| 落实今年对口帮扶协作项目，并督促启动实施。组织7个乡镇赴龙井市开展镇乡结对帮扶活动，签订框架协议。 | 前方帮扶工作队、县扶贫办 |
| 赴龙井市调研对接，签订框架协议，建立就业信息平台，建立就业技能培训帮扶机制；赴敦化市考察交流，完善就业、培训等帮扶机制。 | 县人力社保局 |
| 组织技术力量，完成浙东大白鹅在龙井、敦化的试养工作。建设1个以上两市在象农特产品直销专柜。赴龙井市开展红美人种植和发酵床技术推广调研。 | 县农林局 |
| 完成考核细则制订。 | 县考核办 |
| 组织开展“善行到延边”宣传报道活动，组织爱心组织开展助学、助困、助残等活动，完成带动社会帮扶资金、物资400万元目标。（每个单位落实社会帮扶资金、物资50万元） | 县委宣传部、团县委、县妇联、县工商联、县红十字会、县慈善总会、县教育局、县卫生计生局、县经信局 |
| 时间 | 工作内容 | 责任单位 |
| 7月份 | 赴两市调研对接，签订教育帮扶框架协议，组织两地校长、优秀教师来象培训进修。组织开展1次学校结对活动。 | 县教育局 |
| 组织一批女企业家、女能手、志愿者开展互访合作，组织一批爱心人士为延边州贫困妇女儿童家庭献爱心。 | 团县委、县妇联 |
| 组织开展“红十字博爱送万家”和助学结对等助困活动，援助龙井市、敦化市救助物资，募捐助学资金等。 | 县红十字会 |
| 组织一批有外向发展意愿企业到两市投资考察，落实企业投资100万元。 | 县经信局 |
| 赴两市考察调研，商议土地调剂指标调剂任务事项。 | 县国土资源局 |
| 组织两市专技人员来象培训进修。 | 县人力社保局 |
| 8月份 | 县委书记叶剑鸣赴两地考察交流。 | 县委办 |
| 赴延边考察对接，签订帮扶框架协议，针对当地慢性疾病等问题组织骨干医生共同探讨解决方案。 | 县卫生计生局 |
| 组织1次企业用工招聘会。 | 县人力社保局 |
| 9月份 | 邀请两市参加开渔节系列活动 | 县委宣传部 |
| 组织两市建档立卡贫困户子女来象接受职业教育和技能培训；组织我县优秀骨干教师赴两地开展交流活动。 | 县教育局 |
| 组织主要旅行社、景区、酒店等人员赴两市宣传推介我县旅游，考察两市旅游产品，签订与龙井市合作框架协议，根据两地旅游资源，针对我县市民推出精品旅游线路。 | 县旅委 |
| 赴两市考察年度帮扶项目，推进问题解决。做好下年度工作计划 | 县扶贫办 |
| 完成龙井市“红美人”柑桔落地培植工作，实施冬闲用工计划。 | 县农林局 |
| 10月份 | 开展1次以上双向招商引资活动，实施冬闲用工计划。 | 县经信局、县农林局 |
| 11月份 | 做好年度工作总结以及台帐资料收集管理工作。 | 各有关单位 |
| 12月份 | 根据实际安排赴两地考察年度任务完成情况，对接下一年度工作计划。 | 各有关单位 |