附件

义乌市农村宅基地制度改革试点工作目标及任务分工明细表

| 序号 | 试点 政策内容 | 试点农村名称 | 工作 目标 | 责任 单位 | 牵头 单位 | 配合单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城乡 新社区 集聚 建设 | 稠江下沿塘村、佛堂湖滨村、北苑前洪村、苏溪东殿前村 | 第二季度完成下沿塘村、湖滨村分房安置工作；第三季度完成前洪村200户分户报批工作、东殿前村分户报批工作，总结城乡新社区集聚建设经验。 | 相关 镇街 | 社区办 | 法制办、国土局、 财政局、城管委、 公安局、行政执法局、 人力社保局、 教育局、社投集团 |  |
| 2 | 农村 更新 改造 | 苏溪同裕村、上溪黄山五村、上溪上店村、大陈北山村、义亭田塘村、城西里界村 | 第二季度完成用地规模核定，启动规划编制和更新改造实施细则编制；第三季度完成规划编制和分户报批，开展旧房拆除，进行宅基地选位，开展更新改造并总结试点经验。 | 相关 镇街 | 农林局 | 国土局、规划局 |  |
| 3 | 村级“多规”融合及更新改造 | 佛堂坑口村、大陈大畈村、 廿三里里兆村 |  | 相关 镇街 | ★国土局 规划局 | 环保局、农林局、 旅展委、水务局、 交通局 |  |
| 4 | 宅基地有偿退出—“集地券”管理 | 城西毛店桥头村、后宅山塘村、后宅馒头山自然村、 北苑青溪村 | 第二季度制订宅基地有偿退出操作细则，完成首单“集地券”（毛店桥头村）交易流转；第三季度完成青溪村、山塘村、馒头山自然村“集地券”交易流转，并总结“集地券”管理经验。 | 相关 镇街 | 国土局 | 国资委、财政局、 农林局、水务局、 法院 |  |
| 5 | 宅基地 抵押流转 | 佛堂鲁雅村、苏溪月白塘村 | 第二季度分别制订宅基地抵押和流转操作细则，深入开展抵押贷款试点；第三季度开展宅基地流转试点，总结试点经验。 | 相关 镇街 | 人民银行 | 金融办、法院、 国土局、 辖内各银行业金融机构 | 抵押 |
|  |  |  |  |  | 国土局 | 农林局、财政局、 规划局、国资委 | 流转 |
| 6 | 宅基地有偿调剂、有偿选位试点 | 义亭市口村、赤岸蒋坑村、福田洪界村、江东候儿村、稠江官清畈村、廿三里朱村村 | 第二季度制订宅基地有偿使用操作细则；第三季度开展宅基地有偿调剂、有偿选位，总结试点经验。 | 相关 镇街 | - 农林局 国土局 | 财政局、规划局 |  |
| 7 | 历史遗留问题处理及超标准有偿使用 | 上溪仙坪村、大陈银甘山村、义亭陈家村、赤岸后山村、福田联平村、福田湖塘村、稠江下门村、后宅上河村、廿三里八足塘村、稠城兴中股份经济合作社、江东西谷村、北苑游览亭村 | 第二季度制订宅基地历史遗留问题处理操作细则，梳理历史遗留的土地和规划情况，超标占用和非集体经济组织成员占用情况；第三季度开展历史遗留问题处理及超标准有偿使用，总结试点经验。 | 相关 镇街 | “三改一拆”办 | 国土局、行政执法局、 规划局 | 历史遗留问题处理 |
|  |  |  |  |  | 农林局 | 国土局、财政局、 社区办 | 超标准有偿使用 |
| 8 | 宅基地民主管理 | 赤岸上谷村 | 第二季度建立民主管理组织，完善民主管理机制；第三季度开展宅基地民主管理决策。 | 赤岸 | 民政局 | 农林局、国土局 |  |
| 带★号，为主要牵头单位。 |  |  |  |  |  |  |  |