附件1

超限高爬架架体的使用要求

一、对架体参数的限制要求

1、架体实际安装高度不得超过5倍楼层高。

2、架体实际安装高度超过型式检验报告中架体高度的允许最大比率为20%。

3、实际安装机位跨距（直线、折线和悬挑长度）按照型式检验报告的架体高度与超高架体实际安装高度的比值，以检验报告的对应参数为基数予以折减；如果型式检验报告没有反映折线间距，就按照5.4/7*型式检验报告中直线跨距的计算结果为基数予以折减。

二、对生产厂家的要求

1、根据现场实际布置，按照最大机位跨距（荷载面积）和架体高度的最不利情况，在充分考虑温州可能会遇到的强台风影响，对超高架体的承载能力重新进行建模分析、验算，并且（必要时）需通过专家（评估）论证。

2、应对超高架体重新编制专用的使用说明书，其内容应对重点部位，如机位跨距、附着支座数量、架体悬臂加固措施、台风季节加固措施、验收标准进行明确，主要是增补超高架体在施工状态、爬升工况下的加固、防护措施，重点难点和监测交底，并且形成书面的、可操作执行的管理要求。

三、超高架体在构造、构配件上的加强措施

（一）型式检验报告中，高度小于18米的架体

A、实际安装未超高时可不采取加强措施。
B、高度超限在10%以内时：

机位允许跨距按照0.9折减；

水平桁架按上下2道设置；

每个机位配备4套附墙支座（导座），任何工况下安装不少于3套。
C、高度超限在10%以上，但20%以内时：

机位允许跨距按照实际的超高比率折减；

2、水平桁架按上下2道设置；

3、每个机位配备4套附墙支座（导座）。
（二）型式检验报告中，高度大于等于18米的架体

A、没有超高时：

1、水平桁架按上下2道设置；

2、导轨到顶；

3、每个机位配备4套附墙支座（导座）。
B、高度超限在10%以内时：

1、机位允许跨距按照0.9折减；

2、水平桁架按上下2道设置；

3、导轨到顶；

4、每个机位配备4套附墙支座（导座）。
C、高度超限在10%以上，但20%以内时：

1、机位允许跨距按照实际的超高比率折减；

2、水平桁架按上下2道设置；

3、导轨到顶；

4、每个机位配备4套附墙支座（导座）。
四、架体在附着数量上的加强措施

附着支座每机位配置4套，待第四层砼强度达到要求，安装好第四层附墙支座后，才能进行提升作业，保证在任何工况下每个机位有3个附墙支座。

五、对悬臂部分的临时拉结加强措施

因主体结构原因，使用工况架体悬臂高度临时超过6米时，在每机位竖向主框架处应设置对应预埋专用拉结点，安装原生产厂家制作具有足够刚度的型钢斜拉杆。

六、施工管理要求

1、严格控制架体的施工荷载；

2、严格执行《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》、《建筑施工用附着式升降作业安全防护平台》、浙江省地方标准、温州市市级标准，型式检验报告、安全专项施工方案、使用说明书的相关规定，并作为架体安装验收标准；

3、架体爬升过程中，架体高度或机位数量发生变化时，每次变化都增加一次现场检验和专项验收。