龙泉市政府投资项目管理实施细则

（征求意见稿）

一、总   则

（一）为规范本市政府投资项目管理，健全科学、民主的政府投资项目决策和实施程序，优化投资结构，提高投资效益，加强政府投资事中事后监管，根据《政府投资条例》（国务院令第712号）、《浙江省政府投资项目管理办法》(省政府令363号)以及有关法律、法规，结合本市实际，制订本实施细则修订版。

（二）本细则所称的政府投资项目，是指本级人民政府利用一般公共预算、政府性基金预算中安排的资金，采取直接投资、资本金注入等方式进行的固定资产投资项目。

（三）市发展和改革局为政府投资项目的综合管理部门（以下简称“市发改局”），负责政府投资项目规划和计划的编制、组织实施、协调监督等综合管理工作，负责审批政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计和工程概算。

市财政局负责政府投资项目资金财务活动的监督管理，负责政府投资基本建设资金预算编制、审核等工作，负责政府投资项目工程预算（招标控制价）、竣工财务决算的审查批复和施工招标后的工程变更审核管理以及工程价款结算监督。

市政务服务管理办公室（公管办）负责政府投资项目招投标工作指导和协调。

市审计局依法对政府投资项目开展审计监督。

市农业农村局负责农业投资项目管理。按权限审批农业投资项目、负责农业投资项目的监督管理。

市数据和金融服务中心负责管理全市电子政务和信息化类投资项目，开展信息化项目储备库管理、年度计划编制等工作，组织开展项目建设方案评审，指导项目概算审核、竣工验收等工作。

市经济开发区按照市政府授权，负责相关区域内政府投资项目审批管理。

市经济商务局、市交通运输局、市建设局、市卫生健康局、市水利局、市林业局、市文广旅体局、市教育局、市生态环境局龙泉分局、市自然资源和规划局等有关项目主管部门，按各自职责对政府投资项目进行管理和监督。

（四）政府投资应当符合国民经济和社会发展规划，有利于履行政府职能，有利于资源优化配置和结构调整升级，有利于城乡统筹与经济社会的全面、协调、可持续发展。政府投资项目主要包括：

1.农业、水利、能源、交通、城乡公用设施、人防工程等基础性项目；

2.教育、文化、卫生、体育、社会保障，生态建设、环境保护、资源节约等公益性项目；

3.促进加快发展地区发展的重要项目；

4.科技进步、高新技术、现代服务业等国家和省重点扶持的产业发展项目；

5.政府公共服务设施项目；

6.电子政务和信息化类项目等。

前款所列项目采用政府和社会资本合作模式的，按照政府投资项目管理。

（五）政府投资项目应当按照基本建设程序和上级投资管理的规定，做好前期工作；项目前期工作成熟后纳入年度政府投资项目计划。

（六）政府投资项目的土地面积需求、项目选址和设计， 应当符合土地利用总体规划和城市总体规划，体现土地资源的合理配置、集约利用，符合生态环境保护和改善的要求。

（七）政府投资项目计划应当纳入国民经济和社会发展计划，执行情况接受本级人民代表大会及其常务委员会的监督。

二、项目储备及投资计划管理

（八）政府投资项目实行项目储备制度。根据国民经济和社会发展中长期规划、区域规划、专项规划和发展建设规划，由有关项目主管部门和项目业主开展政府投资项目近期、中远期储备库前期谋划工作，经市发改局组织咨询论证，向市委、市政府汇报后，最终形成当年度政府投资项目储备库。纳入政府投资项目计划的项目，原则上应当从储备库中选取。

（九）政府投资项目计划应当遵循量入为出、综合平衡的原则。各项目主管部门按行业（领域）汇总各部门、各乡镇人民政府、各街道办事处和有关项目业主的申请报市发改局。市发改局按照项目性质、功能、投资总额分类，并组织评估、论证后，会同市财政局衔接部门预算，结合我市财力情况，编制年度政府投资项目初步计划。市发改局将初步计划征求市政府及人大、政协等意见后，按程序报市委财经委员会会议、市政府常务会议审议，通过市人代会审议后以市政府名义发文下达。

（十）年度政府投资项目计划应当包括年度政府投资总额、具体项目名称、建设内容及规模、项目总投资、建设周期、年度计划投资额及资金来源、待安排的预备项目等内容。如需采用EPC、PPP等模式建设的，应在政府投资项目计划中予以明确。

（十一）纳入年度政府投资项目计划的项目，原则上需完成可行性研究报告批准或者投资概算核定。

政府投资项目必须落实资金或者明确资金来源。未落实或者未明确的，不得纳入年度政府投资项目计划。

当年度政府投资总额在执行中有追加时，应当优先安排待安排的预备项目。

（十二）年度政府投资项目计划一经批准，必须严格执行，任何单位和个人不得擅自变更。未纳入年度政府投资项目计划的项目，市财政局不予安排建设资金。确需调整投资或新增实施的项目，由相关项目主管部门会同市发改局、市财政局提出建议方案，报市人民政府批准同意后追加纳入年度政府投资项目计划（龙泉市政府投资项目调整审批表详见附件1），市财政局据此相应追加项目业主年度财务支出计划指标后（龙泉市政府投资项目资金来源落实情况表详见附件2），项目业主依据资金证明，报市发改局开展项目审批。其中利用市本级财政性资金5000万元以上的建设项目，市人民政府在决策前应向市人大常委会沟通，视情提交主任会议或市人大常委会会议审议。

（十三）设立政府投资重大项目前期工作财政专项资金。政府投资重大项目的前期工作经费由市发改局统一管理，市发改局根据项目前期工作进度进行安排，纳入年度政府投资项目计划预备类的项目，优先予以保障前期工作经费，其中特别重大预备类项目开展前期工作应报市人民政府批准同意。前期工作经费主要用于测绘勘探、财评编制、可行性研究报告编制、初步设计编制等前期准备工作。

三、审批管理

（十四）政府投资项目应当按照国家规定的权限和程序在批准项目建议书、项目可行性研究报告、初步设计和项目概算后方可进行建设。

（十五）除涉及国家秘密的项目外，政府投资项目审批通过浙江政务服务网投资项目在线审批监管平台（以下简称“在线平台”）办理。市发改局及有关项目业主应当通过在线平台实行项目一口受理、网上办理、规范透明、限时办结。

（十六）为深化投资项目领域“放管服”改革，科学合理地精简审批环节、缩短审批时限，政府投资项目审批具体按以下程序作适当优化简化：

1.总投资在100万元以下的政府投资项目，由项目主管部门自行审批，报市发改局等有关部门备案。不涉及新增用地和建设规划调整的项目，方案经项目主管部门审核并核定概算后编制施工图及预算直接组织实施。总投资在100万元（含）以上的政府投资项目，纳入年度政府投资项目计划统一审批管理。

2.纳入相关计划或符合相关规划的政府投资项目，取消项目建议书审批。对纳入年度政府投资项目计划、相关发展规划、专项规划和区域规划范围的政府投资项目，无需编报和审批项目建议书，市发改局根据项目业主的申请开展立项审批。

3.合并审批可行性研究报告和初步设计环节。总投资在2000万元以下的政府投资项目，可以合并编报和审批可行性研究报告和初步设计，只审批初步设计。为应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等需要紧急建设的政府投资项目，市委、市政府交办的重大活动、重大赛事等相关公益性项目，以及技术方案简单的其他项目，可以合并编报和审批可行性研究报告和初步设计，只审批初步设计。

4.合并审批规划设计方案和初步设计环节。总投资在5000万元以下的政府投资项目，原规划设计方案的内容和要求并入初步设计文件，将规划设计方案的审查并入初步设计审查，形成联审会议纪要作为修改完善初步设计的依据。投资规模不大，但社会关注度高、影响大的项目除外。

（十七）建立和规范项目社会稳定风险评估机制，与社会公众利益密切相关或者可能对社会公众生产生活造成重大影响的政府投资项目，项目业主应当在可行性研究阶段进行社会稳定风险评估，应当采取听证会、征询会、公示等方式广泛征求社会各界和公众的意见。

（十八）项目可行性研究报告批准前，市自然资源和规划局应提出规划选址意见和用地预审意见。

（十九）项目业主必须委托具备相应资质的设计单位依照批准的可行性研究报告编制初步设计和项目概算。

设计单位应当严格按照有关规范，遵循估算控制概算的原则，进行限额设计。

（二十）建立目可行性联合审查机制。审查内容包括建设程序、建设条件、建设标准、功能规模、节能方案、资金估算及来源、招标方式、招标组织形式等，市发改局召集财政、资规、建设等有关部门进行联审，并印发会议纪要。参加联审会议的部门，要书面出具明确、具体的审查和修改意见（书面评审意见表详见附件3），并注明强制性修改意见和建议性修改意见，强制性修改意见要附法律、法规和国家强制性规范要求的条款。凡是属于可行性研究阶段应审查的内容（可行性研究报告文本），各参加联合审查的部门须提出全面的审查意见，不得将修改意见带到后续审批阶段。设计单位需根据会议纪要逐条完善可行性研究报告，形成报批稿后报市发改局审批。

其中总投资500万元以上项目，市发改局应在审查和审批可行性研究报告前委托第三方机构进行咨询评估，完成评估后方可进行项目联审和项目审批，前置审批暂时无法办理的，市发改局按“绿色通道”出具项目评审意见，以便进入下阶段初步设计。环评、水保等其他法律、法规规定的审批，有关审批职能部门按照联审会议纪要，出具审批手续，不作为项目批复的前置条件，但作为项目开工的前置条件。

（二十一）建立初步设计联合审查机制。联合审查的内容包括规划设计条件、建设内容、建设方案、投资概算、消防、强电等，市发改局召集财政、资规、建设等有关部门进行联审，并印发会议纪要。参加联审会议的部门，要书面出具明确、具体的审查和修改意见，并注明强制性修改意见和建议性修改意见，强制性修改意见要附法律、法规和国家强制性规范要求的条款。凡是属于初步设计阶段应审查的内容（初步设计文本），各参加联合审查的部门须提出全面的审查意见，不得将修改意见带到后续审批阶段。其中采用工程总承包方式（EPC）的政府投资项目（含国企代建项目），项目初步设计深度必须达到采用工程总承包方式要求，并经财政部门图纸经济性审查。设计单位需根据会议纪要逐条完善初步设计和概算，形成报批稿后报市发改局审批。

总投资500万元以上项目，市发改局在审查和审批初步设计概算前委托第三方机构进行咨询评估，完成评估后会同财政等有关部门进行项目联审，市发改局根据修改后的初步设计出具评审意见，在规划部门完成项目建设规划公示后由发改部门在规定时间内予以批复。市发改局组织项目初步设计审查后，对文本修改情况进行审核，并在初步设计报批稿上加盖市项目评审专用章，此文本作为编制施工图的依据。

（二十二）项目业主必须委托具备相应资质的设计单位依照批准的初步设计和项目概算，遵循概算控制预算的原则进行施工图设计，合理确定工程造价。根据初步设计批复投资概算中的建安工程费进行限额施工图设计，由项目主管部门联合建设、交通、水利等行业主管部门进行施工图专项符合性审查并出具审查意见书。若审查发现施工图与原初步设计批复不符，原则上不得通过审查。项目业主待施工图符合性审查通过后才可编制施工图工程预算。

（二十三）完成施工招标前，有下列情形之一的，项目可行性研究报告应当重新报请原审批机关批准：

1.项目概算与投资估算不符，差额在10%以上或500万元以上的。

2.项目业主、建设性质、建设地点、建设规模、技术方案等发生重大变更的；

3.用地规划选址、用地预审重新报批的。

（二十四）政府投资项目审批按权限分为国家审批、省级审批、设区市审批、县级审批。

根据权限应由国家审批、省级审批、设区市审批的项目，由龙泉市发改局依程序转报。

四、招投标管理

（二十五）政府投资项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到依法招标额度的，必须依法招标。

（二十六）政府投资项目应当严格按照有关规定履行招投标程序。项目未通过初步设计审批（“绿色通道”项目除外），公共资源交易中心不予受理项目招标申报事宜。

（二十七）推进全流程电子化交易。除涉及国家安全、国家秘密或技术条件限制等特殊情况外，依法必须进行招标的项目的招标投标活动应采用电子招标投标方式，并进入公共资源交易中心的交易平台进行交易。

（二十八）强化招标人主体责任，招标人对招标过程和结果负总责。依法必须进行招标的项目，其资格预审公告、招标公告等招投标信息应通过省公共资源交易服务平台发布。招标人在编制资格预审文件、招标文件时，应使用全省统一的示范文本，并在招标过程中严格落实招标投标“七个不准”和公平竞争审查。

（二十九）各行业主管部门应落实好本行业（领域）的全过程监管要求，依照本部门职责，严格业务监督，按开标安排的时间准时到场进行开标、评标全程监督，处理投诉和举报，依法查处违法违规行为。处理结果应及时抄告市公管办和公共资源交易中心。

（三十）严肃招投标合同签订与管理。招标人和中标人应依法订立书面合同，合同中的价格、工期、质量标准、项目负责人及主要管理人员应按照招标文件要求和中标人的投标承诺进行约定。依法必须进行招标的项目，除涉及国家秘密、商业秘密外，招标人应在合同签订后15日内在公共资源交易平台上公开合同订立信息，合同签订前合同应经行政机关合同管理“一体化”应用平台审核。合同金额变更超过10％、工期延长超过15％、项目负责人在项目完工验收前变更等应作为合同重大变更情形，招标人应在公共资源交易平台及时进行公开并注明原因。

五、建设管理

（三十一）政府投资项目应当组建项目法人，负责项目的建设、管理和运营。行政机关工作人员不得兼任项目法人的法定代表人。

（三十二）对非经营性政府投资项目推行代理建设制度，代建单位通过招标等方式选择确定。代理建设具体实施程序根据上级规定及我市制定的代建管理办法执行。

（三十三）政府投资项目实行履约担保制度。合同签订后，勘察设计、施工、监理单位应当依照合同约定向项目业主提供由金融机构出具的符合行业标准的履约担保函。

（三十四）项目业主应当按照国家和省有关规定办理工程价款结算，项目主管部门应当会同市财政局加强对工程价款结算的监督。项目建设单位应认真履行政府投资项目价款结算审核的主体责任，加强对结算资料的检查把关，并对结算资料的真实性、完整性和准确性负责。要认真落实财政监督意见书中相关问题的整改。项目主管部门应切实履行监督职责，加快建立本部门工程价款结算审核监督机制，督促项目建设单位及时办理工程价款结算，指导项目建设单位对监督反馈意见的整改落实。

（三十五）市财政局对政府投资项目概算的执行情况和决算进行监督。市审计局对政府投资项目概算的执行情况和决算进行审计监督。

（三十六）政府投资项目涉及消防、人防、安全生产、建设档案等专项验收的，应当由有关行业主管部门依法组织验收。国家另有规定的，从其规定。各项专项验收、工程质量的核定、竣工财务决算完成后，统一由行业主管部门组织竣工验收。

（三十七）对政府投资的重大建设项目，市审计局按照国家和省重大建设项目稽察有关规定实施稽察，并向市人民政府报告。

（三十八）大中型政府投资项目交付试用期满后，市发改局应当会同市财政局有选择地进行项目后评价，后评价包括前期工作、实施情况、工程质量、投资效益、环境效益、社会效益等内容，后评价结论应当报告市政府。

（三十九）需办理产权登记的项目，项目业主应当于竣工验收备案后向市国资办办理产权登记手续。

六、工程变更

（四十）工程变更的范围是指在（工程项目签订施工合同后）项目实施过程中引起的施工合同中工程量、单价等内容的调整。具体包括：①工程设计变更；②材料与设备的换用；③工程量和费用增减；④工程质量标准的改变；⑤材料调整超出控制价规定的签证；⑥由施工方以外原因引起的涉及工程费用变化的施工组织设计变更；⑦其它变更。

以下两种情况不列入工程变更审核范围：

1.标内工程量约定额度内的调整：单项子目工程量变化占本项子目15%（含）以内且不超50万元（含）的标内工程量自然增减。

2.零星签证：a.工程项目合同造价2000万元（不含）以下，单次签证在3万元及以下的；b.工程项目合同造价2000万元（含）以上，单次签证在6万元及以下的；c.零星签证累计未超过合同造价的2%；d.工程变更单项净增加3万元及以下的。

（四十一）按以下程序进行工程变更：

1.项目单次变更引起投资额增加20万元以内的，由项目主管部门提出审批意见，报市财政项目预算审核中心备案。

2.项目单次变更引起投资额增加20万元（含）以上50万元以下的，由项目主管部门组织相关行业主管部门、技术人员进行现场勘察和技术论证，形成工程变更必要性审查意见书，市财政项目预算审核中心根据工程变更必要性审查意见书出具经济性审核意见，报市财政局审批。

3.项目单次变更引起投资额增加50万元（含）以上100万元以下的，由项目主管部门组织相关行业主管部门、技术人员及专家进行现场勘察和技术论证，形成工程变更必要性审查意见书，市财政局根据工程变更必要性审查意见书出具经济性审核意见，由项目主管部门报分管副市长审批。

4.项目单次变更引起投资额增加100万元（含）以上200万元以下的，由项目主管部门组织相关行业主管部门、技术人员及专家进行现场勘察和技术论证，形成工程变更必要性审查意见书，市财政局根据工程变更必要性审查意见书出具经济性审核意见，由项目主管部门报分管副市长审核后报市长审批。

5.项目单次变更引起投资额增加200万元（含）以上的，由项目主管部门组织相关行业主管部门、技术人员及专家进行现场勘察和技术论证，形成工程变更必要性审查意见书，市财政局根据工程变更必要性审查意见书出具经济性审核意见，项目分管副市长牵头形成联席会议意见，由项目主管部门报市政府常务会议或市长办公会议审议。

（四十二）对于原初步设计中未包含但实际施工过程中确需增加项目建设内容的：①单次变更造价增加20万元以下的，由项目主管部门同意并出具审核意见书后，市财政预算审核中心予以办理变更备案手续；②单次变更项目造价增加20万元（含）以上50万元以下的，由市发改局会同市财政局、行业主管部门对调整方案联合审查，市发改局签署相关意见后，由项目建设单位报市财政局进行审核；③单次变更项目造价增加50万元及以上的，参照工程变更程序第四十一条执行。

（四十三）项目实施过程中，如因客观原因确需新增实施的超项目红线外的内容，在不牵涉到重新办理选址意见书、用地预审前提下，需由项目主管部门会同发改、财政、公管办、资规等有关部门对实施内容进行联合审查，审查通过后，项目主管部门签署增加投资费用的意见。

（四十四）对于限上项目，未按规定进公共资源交易中心的交易平台交易的，或未经市发改局批复的，或未经市财政预算审核中心招标控制价审核的，不得支付工程款；对于限上项目，未按规定履行工程变更程序的，市财政局不予支付工程变更进度款。

（四十五）建设单位签订合同时，应在合同条款中，明确工程变更的程序和管理按本办法执行，未按本办法规定要求审批的均为无效变更。

（四十六）政府投资项目的施工图设计应当遵循限额设计的要求进行编制，不得任意突破项目建安概算。对于分标段或分期实施的项目，应按照初步设计概算批复中的相应项目建安投资明细控制，概算批复中无相应项目建安投资的，则由项目主管部门补充确定相应项目建安投资。上述事项突破项目建安概算及投资控制范围情形的，由项目主管部门报市发改局、市财政局提请动用预备费，预备费不够的，由项目主管部门上报市人民政府研究决定。

（四十七）在办理工程变更过程中，若变更事项事关重大，由建设单位或项目主管部门上报市人民政府研究决定。

（四十八）项目实施过程中，原则上不予对初步设计设备清单进行调整。确需调整且调整后设备投资总额不超过初设批复设备购置费用的，由项目主管部门对设备清单进行审核后，形成设备调整审查意见（需包含调整原因说明）；建设单位依据设备调整审查意见报财政局备案后，采购相关设备。

（四十九）因招标清单少算、漏算、错算，以及工程奖罚、信息价调整、索赔等非工程变更因素引起的工程费用增加，结算时按合同约定调整。

（五十）项目主管部门和建设单位应完善和健全内控管理制度，加强工程变更管理，明确设计变更和合同变更的内部审查程序，有效控制工程造价。

（五十一）政府投资项目应严格控制工程合同价，不得随意变更设计，工程变更坚持先审核后实施，未按规定先报批再实施的，其增加的工程费用在工程价款结算时不予认可。因管理不善、质量低劣而返工等原因增加的工程费用，由相关责任单位承担。对遇到特殊情况或需要紧急抢险的工程变更，建设单位班子集体研究同意后可先行实施变更并同步上报项目主管部门备案。变更实施结束后30日内按规定办理工程变更审批手续，并附相关的影像资料说明实施情形。

七、概算管理

（五十二）经批准的投资概算是控制政府投资项目总投资的依据。概算经批复后，原则上不予调整。超过投资概算确需调整的，必须事前向审批部门正式申报；未经批准的，不得擅自调整实施。

（五十三）概算调整是指自项目开工建设之日（以施工许可证颁发之日为准）起至完工之日止，对已批准的初步设计概算进行调整的行为。概算调整原则上不超过一次。

（五十四）项目实施过程中，由于客观因素出现下列情形之一的，可申请概算调整：1.国家政策或规划调整；2.价格上涨；3.地质条件发生重大变化；4.自然灾害；5.法律、行政法规(不含地方性法规、规章和其他规范性文件)规定或国家认可的其他不可抗力原因。

（五十五）概算调整是指因上述不可抗力因素，导致原核定概算不能满足工程实际需要，且投资概算增加后总概算超过审批部门批复的初步设计概算总额，需对原批复概算进行调整。

（五十六）对于已核定概算并开工建设的政府投资项目，应在工程完工前，向项目审批部门申请调整概算。

（五十七）概算调整按照以下基本流程进行审查审批：1.由项目业主委托原初步设计单位重新编制概算文件,经项目主管部门审核并出具意见后（见附件4），经建设单位负责人签字并加盖单位公章；2.由市发改局确定的原概算审核单位对调整概算出具审核意见；3.由项目主管部门提出申请，市发改局召集财政等有关部门、专家进行联合审查，出具概算调整初步意见，财政部门初步明确项目资金来源；4.根据概算调整金额分档，分级进行概算调整审批。

- （五十八）对于初设批复概算调增金额在原批复概算10%以下的，按照以下流程分级办理：

- 1.调增金额在100万元以下的，经市发改局组织联合审查后，出具概算调整批复。

- 2.调增金额在100万元（含）以上200万元以下的，经市发改局组织联合审查出具审核意见后，由项目主管部门报分管市领导审核同意（或市政府会议纪要），由市发改局出具概算调整批复。

- 3.调增金额在200万元（含）以上500万元以下的，经市发改局组织联合审查出具审核意见后，由项目主管部门报分管市领导审核同意（或市政府会议纪要），并经分管项目审批部门的市领导审批后，报市长批准同意，市发改局出具概算调整批复。

4.调增金额在500万元（含）以上的，经市发改局组织联合审查出具审核意见后，由项目主管部门报分管市领导审核同意（或市政府会议纪要），并经分管项目审批部门的市领导审批后，报请市政府常务会议审议，市发改局出具概算调整批复。

（五十九）对于调增金额在原批复概算10%以上（含）的，按照以下流程分级办理：

1.调增金额在100万元以下的，经市发改局组织联合审查后，出具概算调整批复。

- 2.调增金额在100万元（含）以上200万元以下的，经市发改局组织联合审查出具审核意见后，由项目主管部门报分管市领导审核同意（或市政府会议纪要），由市发改局出具概算调整批复。

3.调增金额在200万元（含）以上500万元以下的，经市发改局组织联合审查出具审核意见后，由项目主管部门报分管市领导审核同意（或市政府会议纪要），并经分管项目审批部门的市领导审批后，报市长批准同意，市发改局出具概算调整批复。

4.调增金额在500万元（含）以上的，经市发改局组织联合

审查出具审核意见后，由项目主管部门报分管市领导审核同意（或市政府会议纪要），并经分管项目审批部门的市领导审批后，报请市政府常务会议审议，市发改局出具概算调整批复。

（六十）概算调整事项由原概算批复项目业主提出，代建项目可由代建单位提出经项目建设单位上报。代建单位应当根据有关规定，履行其在概算调整过程中的相应职责。

（六十一）  申请概算调整应提交以下材料，项目业主和代建单位应当对其提交的所有材料的真实性负责：

1.原初步设计概算文件及初步设计概算批复文件；

2.由原初步设计概算编制单位编制的概算调整申请书，调整概算与原批复概算对比表，并分类定量说明调整概算的原因、依据和计算方法；

3.存在设计变更的，由原设计单位出具调整后的初步设计文件；

4.概算调整所需的其他材料。

八、工程结算与决算

（六十二）建设单位应当按合同约定和工程价款结算程序及时办理工程价款结算。项目主管部门应当会同市财政局加强工程价款结算的监督，重点审查工程招投标文件、工程量及各项费用的计取、合同协议、施工变更签证、人工和材料价差、工程索赔等。

（六十三）市财政局对送审价在400万元（含）以上的政府

资项目实行重点监督，对建设单位提交的结算审核报告报审稿进行审查，提出审查意见。

（六十四）建设单位应认真履行政府投资项目价款结算审核的主体责任，加强对结算资料的检查把关，对结算资料的真实性、完整性和准确性负责，并认真落实财政审查意见。项目主管部门应切实履行监督职责，加快建立本部门工程价款结算审核监督机制，督促项目建设单位及时办理工程价款结算，指导建设单位落实财政审查意见。相关参建单位及工程造价咨询机构配合工程价款结算的财政监督。

（六十五）在结算过程中，若发生进度款支付超出实际已完成工程价款的情况，应由建设单位负责追回超付工程款，承包单位应按规定在结算后30日内向建设单位返还多收到的工程进度款。

（六十六）项目竣工后，项目业主应当按照国家和省有关规定编制竣工财务决算。政府投资项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在3个月内编报竣工财务决算，特殊情况确需延长的，中小型项目不得超过2个月，大型项目不得超过6个月。竣工财务决算经项目主管部门审核后报市财政局或者其授权的有关主管部门批复。水利、交通等项目竣工决算的编报，国家、省行政主管部门有特殊规定的，从其规定。

项目竣工财务决算完成后的资金结余，按投资来源比例归还投资者。

九、法律责任

（六十七）项目业主有下列行为之一的，市发改局以及其他有关主管部门按照各自职责，可以责令项目业主限期纠正；由有权机关对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分：

1.未经批准擅自提高或者降低建设标准、扩大或者缩小投资规模的；

2.依法应当实行招标的建设工程未实行招标的；

3.未经竣工验收或者验收不合格即交付使用的；

4.其他违规行为。

（六十八）咨询评估机构及其执业人员在对可行性研究报告、初步设计、施工图设计进行咨询评估设计时弄虚作假，或者提供结论意见严重失实的，依照中介机构管理有关规定予以处罚。

（六十九）政府投资项目应当在招标、采购文件和合同条款中约定因工程咨询单位、招标代理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、设备材料供应商等参建单位工作原因导致合同变更的处理措施。因参建单位过错造成严重后果的，项目建设业主根据法律法规和合同约定向有关参建单位追偿。

（七十）对工程价款结算财政监督发现违反政府投资有关法律、法规、规章的情形，市财政局向项目主管部门或其他有权机构反馈，并按照财会监督协同机制要求，视情向市委巡察办、市审计局反馈。涉嫌违纪、职务违法或犯罪的，依规向纪检监察机构移送问题线索。发现相关工程造价咨询机构失责等问题的，依规向其行业主管部门反馈，由其依照中介机构管理规定予以处理处罚。

（七十一）政府投资项目发生重大质量及安全生产事故的，对有关责任人员依法追究其行政直至法律责任。

（七十二）违反本办法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

十、附   则

（七十三）无主管部门的工程建设指挥部或由项目主管部门直接负责实施的政府投资项目，按照本实施细则执行；行业管理项目，有上级行业管理办法的按照上级有关管理办法执行，无管理办法的参照本实施细则执行。

（七十四）本细则自公布之日起实施。《龙泉市政府投资项目管理实施细则（试行）》（龙政办发〔2016〕60号）及其解释说明、《龙泉市政府投资项目招投标监督管理办法（试行）》（龙政办发〔2016〕75号）停止执行。

小额建设项目按照《龙泉市小额建设项目发包管理办法（试行）》执行。

（七十五）本细则由市发改局负责解释。

| 附件1 龙泉市政府投资项目调整审批表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位:万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 责任单位 (盖章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总投资 |  |  | 年度投资 |  |  |  | 调整性质 |  |  |  |  |
| 资金来源 |  |  | 建设模式 |  |  |  | 是否列入“一库两清单” |  |  |  |  |
| 项目建设规模及主要内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整原因： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发改局意见： |  |  |  |  | 财政局意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 月 日 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 分管副市长意见： |  |  |  |  | 常务副市长意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 月 日 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 市长审批意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 注：1.附调整项目必要性及情况简介。 2.会签后审批表请报送发改局。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 龙泉市政府投资项目资金来源落实情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总投资额 |  |  |  | 建设期限 |  | 年 |  | 建设单位 (盖章) |  |  |  |
| 项目概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金来源 |  | 申请省级以上财政资金 |  |  |  | 市县资金 |  |  |  |  |  |
| 市县资金来源明细 |  | 一般公共预算资金 |  | 政府性基金预算资金 |  | 国有资本经营预算资金 |  | 自有资金 |  | …… |  |
| 资金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |
| 市县资金来源和债务风险承诺 |  | 1.上级补助资金不足部分，由市、县（市、区）级财政一般公共预算（或政府性基金预算资金、国有资本经营预算资金）承担。 2.在项目实施过程中，严格按照预算法和相关规定，市、县政府不通过融资平台公司、国有企业等违法违规融资，不增加隐性债务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市、县（市、区）财政部门意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：项目概况栏包括但不限于以下内容：项目内容、具体位置、项目实施单位情况、社会效益分析以及其他需要说明的事项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件3

## 龙泉市项目评审书面评审意见表

| 会议时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |
| 评审意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 附件4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 龙泉市政府投资项目概算调整审核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
|  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设内容及规模 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 初设批复概算 |  |  |  |  |  | 建设单位 (盖章) |  |  |  |  |  |
|  | 拟调整概算 |  |  |  |  |  | 概算调整金额 |  |  |  |  |  |
|  | 超概主要原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金落实情况 （概算增加部分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业主管部门意见： （盖章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |