**2024年道太乡《渔你相约、趣满民宿》活动方案（征求意见稿）**

一、活动背景

道太乡,面积351平方公里,是华东面积最大的乡，位于龙泉市城区东北，仙宫湖畔(紧水滩水库)。东与云和县相邻，南与安仁镇和塔石街道相连，西与龙渊街道和城北乡接壤，北与松阳县交界。下辖19个行政村（行政村调整前为45个行政村），232个自然村，人口约1.5万，耕地面积1.4万亩，水域面积2.2万亩，山林面积47万亩，其中生态公益林22万亩。

为推动道太乡文旅产业融合发展，通过3+模式，渔文化＋、渔产业＋、渔旅游＋，丰富游客参与式、沉浸式体验，美丽蝶变，为全面推进乡村振兴实现共富之路。

二、道太乡亲渔节活动

**（一）活动时间**

2024年12月24日上午（暂定）

**（二）活动地点**

道太乡双平村

**（三）活动内容**

**1.开幕式**：在民宿门口举行简单而热闹的开业典礼，邀请领导、嘉宾及游客代表参加。安排舞狮表演、剪彩环节等，同时向到场人员介绍民宿的特色及本次活动安排。

**2.领导致辞并宣布开幕**

**3**.**活动展览。**在民宿大堂或室外空地设置渔业文化展览区，通过图片、文字、实物（如渔船模型、渔具等）展示当地渔业的发展历程、捕鱼技巧、特色水产等内容。安排工作人员进行讲解，让游客深入了解渔业文化

**4.渔业生态游。**组织游客徒步或乘坐观光车游览民宿周边的渔业生态环境，如渔村、渔港、水产养殖场等，由导游介绍沿途的渔业相关景点及生态保护情况，让游客亲身感受当地渔业的发展现状。

**5.互动游戏**

现场组织大屏幕互动游戏（如摇一摇等）；

**（四）氛围营造**

流程牌、注水旗、打卡区、简介牌、氛围灯光等其他氛围布置。

**道太乡《渔你相约、趣满民宿》活动工作人员分工**

**一、总策划协调组**

组 长：周 展

副组长：刘 莹

成 员：蒋宁宁、汪 华、廖萍花、周建花

职 责：1、制定整体活动方案；

1. 对外宣传；
2. 组织文艺表演、前期相关材料的制作；
3. 整体活动的跟进协调；
4. 相关物品的采购、制作；

**二、嘉宾接待组**

组 长：毛卫英、兰小丽

成 员：陆明宜、钟雪萍、方 微、周建花、李 畅、张晓珍、潘 姹、毛丽琴、周燕来、何 燕、周 凯、廖月明

职 责：负责亲渔节的参会嘉宾就坐、茶水等,包括：

1、现场报到，包括亲渔节签字本签字；

2、现场就坐引导，接待陪同；

 3、引导上台嘉宾并提供讲话稿；

 4、引导领导嘉宾贴光唇鱼LOGO标签；

 5、引导领导嘉宾授牌；

**三、场地布置组**

 组 长：叶卫平、胡庆龙

 成 员：毛孔平、陈志军、李 安、汪 华、吴普潇、

方智辉、方 顺、陈聪进、蒋宁宁

职 责：负责亲渔节的参会嘉宾和场地布置,包括：

1.场地的布置，包括舞台搭建、座位摆放、音

响设备调试等；

2.桌椅摆放清理、桌签摆放、音响设备调试

**四、用餐筹备组**

组 长：柳世明

成 员：谢水明、杨建平、潘叶平、刘建波

吴 健、王镇平、双平村两委干部

 职 责：负责活动前一天工作人员就餐；

活动当天双平村的中饭就餐。

**五、环境卫生整治组**

 组 长：刘 莹

成 员：郑孟锡、徐勇鹏、叶卫平（干部）、陈聪进、双平村两委干部

 职 责：负责督促双平村做好村庄的环境卫生整治，组织卫生清洁。

**六、安全维稳组**

 组 长：李 兴

成 员：陈志军、郑孟锡、潘叶平、吴普潇、翁昌伟、

黄凯琦、派出所干警、供电所、卫生院

职 责：1.活动当天的秩序维护，包括停车报到指引、交通秩序维护；

2.对双平场地其他车辆的清场；

3.活动前一天协助场地布置组做好场地布置；

4.电力保障和医护保障。

**宣传报道工作：**由蒋宁宁、周建花、汪 华负责宣传报道工作；

**活动摄影工作**：由蒋宁宁、郑孟锡、钟 鸣员工负责活动现场照片的拍摄。