八都镇农村道路损毁养护修复项目管理办法

（征求意见稿）

机关各科室、各行政村：

为进一步规范我镇农村道路损毁养护修复项目建设管理，提高资金使用效率，根据《龙泉市公共资源交易管理办公室关于印发小额建设项目简易发包管理办法（试行）》的通知》（龙公管办〔2024〕4号）《龙泉市人民政府办公室关于印发龙泉市农村公路养护与管理办法的通知》（龙政办发〔2022〕33号）等文件精神，结合我镇实际，研究制定了《八都镇农村道路损毁养护修复项目管理办法》，现印发给你们，请认真组织实施。

一、实施范围

本办法所称的农村道路是指纳入农村公路规划，并经交通运输部门认定纳入统计年报里程的农村公路。本办法所涉及的项目是指因自然灾害、交通事故和年久失修等造成的道路损毁养护修复项目。

二、实施原则

农村道路损毁养护修复项目应遵循“保障畅通、安全优先；造价合理、突出重点；科学规范、注重绩效；专款专用、公开透明”的原则，项目经费在农村公路保险补偿经费、农村公路小修保养经费和农村公路养护经费中列支。

三、职责分工

1.镇政府负责农村道路损毁养护修复项目审定、绩效考核、 目标管理等，对项目的全过程进行监督。

2.项目所在村委会负责调查、申报、政策处理、实施、验收等全过程管理。对项目实施的真实性负责，做到专款专用。

四、项目提出和确定

1.项目提出：由道路养护公司或项目所在村委会提交道路修复申请报镇政府相关科室（附件1）。

2.项目确定：镇相关科室提出初步审查意见，镇分管班子按照项目实施的轻重缓急和金额大小确定实施程序。

五、项目招标

1.招标方式：项目发包有公开发包、邀请发包、直接委托等方式。

2.招标程序：（1）项目造价在10万元以下的，经镇班子会议讨论后形成《八都镇农村道路损毁养护修复项目会议纪要》（附件2），可直接与有资质的单位签订合同组织实施；（2）造价在10万元（含）以上50万元（不含）以下的需中介机构出具项目预算，并采取公开招标的方式组织实施；（3）造价50万元（含）以上的项目采取公开招标的方式组织实施，原则上需聘请有资质的监理单位监督实施。

道路发生坍塌、隆起、损毁等严重影响道路通行、交通安全，需要应急养护的情形，可以直接委托符合条件的单位实施。

六、项目变更

项目严格按设计图纸和合同施工，禁止擅自变更设计或超合同范围施工，因特殊原因确需变更的，需按项目变更相关规定执行。

七、验收与结算

1.竣工验收：（1）项目造价在10万元以下的，验收需提供施工前、中、后的影像资料，由项目所在地的村委会组织验收，验收组一般有3—5人组成（村支部书记、驻村干部等），并填写项目验收表（附件3）；（2）项目造价在10万元（含）以上的，应组织工程建设单位、项目管理人员、监督人员及相关专业人员，按照工程的合同、图纸、预算、结算等相关材料和要求进行验收。对验收合格的项目，出具《工程项目验收报告单》（附件4）。

2.工程结算：按工程合同约定，根据工程施工进度和质量验收情况拨付工程款。支付工程款时中标施工单位必须提供正式的税务发票和银行账号，通过转账的方式支付工程款。工程款支付要根据项目工程的实际情况附中标书、预结算书、相关的合同、会议记录以及工程进度报告、工程验收单等相关资料。由于客观因素需要增加工程款项的，需提交工程变更许可手续方可支付增加工程款。

预算在10万元以下的工程项目根据竣工验收情况按实际工程价款结算;预算在10万元（含）以上的工程项目须委托有资质的第三方进行结算，其最终工程价款以结算审核价为准。

本办法涉及的相关内容，上级部门另有规定的按上级有关规定执行。本通知自发文之日起执行。

附件1

八都镇农村道路损毁养护修复项目申请表

填报日期： 年 月 日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位 |  | | | 负责人 | | |  |
| 联系电话 | | |  |
| 项目名称 |  | | | | | | |
| 建设地点 |  | | 计划工期 |  | | | |
| 项目绩效目标 | 农村公路修复 公里，受益农户 人； | | | | | | |
| 建设内容 |  | | | | | | |
| 镇道安办初审意见 |  |  |  |  | 年 | （盖章）  月 日 | |
| 镇政府意见 |  |  |  |  | 年 | （盖章）  月 日 | |

附件2

八都镇农村道路损毁养护修复项目会议纪要

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | XX村道路损毁养护修复项目 | | | | |
| 会议时间 |  | 会议地点 | |  | |
| 会议主持人 |  | 会议记录人 | |  | |
| 实施地点 |  | | 项目估算（万元） | |  |
| 会议内容  与  会议决定 | （可附会议记录或会议纪要） | | | | |
| 参会人员  （签字） | （可附会议签到单） | | | | |

**备注：**此表一式三份，村、镇道安办、镇招投标办公室各执一份。

附件 3

# 八都镇农村道路损毁养护修复项目验收表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | |  | | | | | | |
| 项目实施区域（点） | |  | | 项目承建单位及负  责 人 |  | | | |
| 项目建设完成情况 | |  | | | | | | |
| 镇道安办  意 见 | |  |  |  |  | （盖章）年 月 | | 日 |
| 项目  验收组 | | 姓名 | 单位 | | 职 | 务 | 签 | 名 |
| 组 | 长 |  |  | |  | |  | |
| 成 | 员 |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| 项目验收结 论 | |  | | | | | | |
| 镇政府  意 见 | | （盖章）年 月 日 | | | | | | |

1、验收组成员中至少应有一名村监会成员；

2、此表一式三份，村、镇道安办、镇招投标办公室各执一份。

附件4

八都镇农村道路损毁养护修复项目报告表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | 项目业主 |  |
| 工程造价 | 合同价： 万元；工程变更（约）： 万元 | | | |
| 设计单位 |  | | 施工单位 |  |
| 监理单位 |  | | 验收时间 |  |
| 验收组 成员 | 姓名 | 单位 | | 专业特长 |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
| 验收方案 | 一、验收程序和标准：1.查看资料；2.现场踏勘。  二、其他程序或标准： | | | |
| 项目  验收  结论  评定 | 验收结论： | | 验收人员签名：  年 月 日 | |

备注：1、验收组成员中至少应有一名村监会成员；

1. 此表一式三份，村、镇道安办、镇招投标办公室各执一份。