建德市文化和广电旅游体育业“十四五”发展规划中期评估报告

目录
3一、主要指标完成情况


3（一）总体评估


4（二）指标展望


5二、重点任务完成情况


5（一）文化事业繁荣发展


8（二）“X+旅”融合深度贯通


12（三）文旅品牌持续打响


14（四）文旅消费提振释放


19（五）区域发展协同推进


20（六）广电事业稳定发展


21（七）体育强市合力推进


22（八）监管水平持续提升


23（九）数智赋能应用广泛


25三、重点工程完成情况


25（一）“微改精提”有效激活全域旅游


26（二）“诗路文化”助力景点串联成珠


27（三）“未来产品”紧扣新业态新模式


27（四）“宿建德江”构建全系住宿业态


27（五）“快旅漫游”加速文旅品牌出圈


28四、面临的形势与问题


28（一）存在问题


29（二）面临形势


30五、下阶段对策建议


30（一）推进文化遗产传承活化


30（二）加大文旅深度融合发展


31（三）加快公共服务迭代升级


31（四）加大品牌营销整合推广


32（五）优化营商环境服务效能


附件1、建德市文广旅体“十四五”指标项目完成情况一览表
33
附件2、建德市文广旅体“十四五”项目完成情况一览表
34


《建德市文化和广电旅游体育业“十四五”发展规划》（以下简称《规划》）实施以来，在市委、市政府的坚强领导下，坚定实施“文旅活市”战略，全市文化和广电旅游体育业承受住新冠肺炎疫情压力，总体呈现出高质量发展的良好态势。2023年是实施“十四五”《规划》承上启下的关键一年，开展“十四五”《规划》实施情况评估，有助于客观总结评估规划实施以来取得的成效，深入分析存在的问题，并结合新形势、新情况提出若干对策建议。

主要指标完成情况

（一）总体评估

《规划》确定的五大类14项指标总体进展良好，其中，3项指标已提前完成规划目标，6项指标已达到或超过节点进度，4项指标滞后于节点进度。从评价领域看，体育产业、文艺精品创作、体育赛事领域完成情况较好，指标均达到进度，文旅产业领域40%指标达到进度，公共文体服务领域75%指标达到进度。

表1：指标进度情况汇总表

	指标进度情况
	个数
	指标

	达到要求
	提前完成规划目标
	3
	1. 4A级及以上景区镇

2.五年引进体育企业

3.人均体育场地面积

	
	达到（基本达到）节点进度
	6
	1.五年引进体育企业

2.承接国家赛事活动

3.承接省市级赛事活动

4.国家级与省级荣誉数量

5.居民综合阅读率（预期性）

6.五年新增杭州书房

	
	小计
	10

	未达要求
	5
	1. 4A级及以上国家级旅游景区（预期性）

2.旅游产业增加值（预期性）

3.省级文旅融合示范 IP（预期性）

4.省级及以上旅游休闲街区

5.五年建设场馆目标


（二）指标展望

预计到2025年，《纲要》提出的14项指标中，大部分能如期完成。根据规划目标实现的难易程度，经预测可将指标分为可以实现、经过努力可以实现、较难实现三大类。

1.预计可以实现“十四五”规划目标的指标共计8项。经预测，“十四五”规划要求的14项指标中，4A 级及以上景区镇、五年引进体育企业、人均体育场地面积等3项指标提前完成规划目标，创作优秀精品作品、承接国家赛事活动、承接省市级赛事活动、国家级与省级荣誉数量、居民综合阅读率等5项有望顺利实现“十四五”规划目标。

2.预计经过努力可以实现“十四五”规划目标的指标共计3项。一是省级文旅融合示范 IP。当前我市已有千鹤乡村、严州古城（梅城）、航空小镇等3个创建级文旅融合IP，“十四五”下阶段，要进一步强化对相关重点文化元素分析解码，提炼基因，形成具有辨识度的文旅IP，力争完成2个示范级文旅融合IP的创建目标。二是省级及以上旅游休闲街区。当前我市严州古城成功列入浙江省旅游休闲街区培育试点，十四五下阶段，要加快推进梅城古街、寿昌909夜街、双江特色休闲街区等特色街区业态升级，力争完成3个创建目标。三是五年新增杭州书房。当前全市建成杭州书房5家，后续要进一步开展杭州书房建设，加强公共服务阵地建设，力争完成10家的建设目标。 

3.预计较难实现“十四五”规划目标的指标共计3项。一是4A 级及以上国家级旅游景区。当前我市拥有大慈岩风景区、灵栖洞、七里扬帆、航空小镇、严州古城等5个国家4A级旅游景区，“十四五”下半阶段还需新增3家，目前我市暂无其他成熟景区可创建4A级及以上国家级旅游景区，预计完成难度较大。二是旅游产业增加值。全市旅游产业在疫情和经济下行叠加影响下增速放缓，前两年年均增长1.9%，“十四五”下半阶段需年均增长15%以上，预计完成难度较大。三是五年建设场馆目标。当前我市非遗馆及大剧院不符合“四馆一院”要求，文化中心剧场因建设年份较早，不能满足具备接待一流艺术表演团体演出的条件和能力；非遗馆结合市博物馆，未能单独设置。
重点任务完成情况

“十四五”《规划》提出的九大领域65项任务整体进展顺利，基本形成与城乡经济社会发展水平相适应的文化和广电旅游体育事业新格局。

（一）文化事业繁荣发展

以文化遗产、文化基因、文化设施为着手点，全面推进文化传承、文化惠民和文化滋养的主阵地建设，推动建德公共文化事业迈向新阶段。

1.文化遗产加速活化利用。千年古城复兴计划有序推进。梅城、寿昌顺利入选浙江省千年古城复兴试点名单。梅城镇完成浙江省“微改造精提升”景区镇试点，成功创建非遗主题广场和公园。历史遗址修复保护树立标杆。出台《建德市文物安全大整治大提升攻坚行动实施方案（2022-2024年）》。文物考古前置实施，“十四五”以来，完成187处地块考古调查，35处文物建筑项目维修，梅城古镇获得杭州市“最佳文物建筑保护利用案例”。不可移动文物修缮积极推进，11个项目全部进场施工，10处工程已进入收尾阶段。非遗项目获得新突破。“十四五”以来，严东关五加皮酿酒技艺入选“国遗”，实现建德国家级非物质文化遗产零的突破；伍子胥传说入选第六批省级非物质文化遗产代表性项目；下梓硬板龙、吴式太极拳、建德豆腐包制作技艺和铜制技艺4个项目入选第七批杭州市非物质文化遗产代表性项目；10个项目入选建德市级非物质文化遗产代表性项目，累计132项；3家工坊入选省级非遗工坊（创建）名单。我市与富阳、桐庐、萧山联合申报钱塘江诗路（富春山水、钱塘潮涌）文化传承生态保护区被列入浙江省文化传承生态保护区公布名单。我市列入浙江省“非遗助力共同富裕”试点地区。博物馆产品体系丰富。市博物馆获评杭州市关心下一代教育基地、杭州市第六批社科普及基地、第九批杭州市青少年学生第二课堂。建立市乡村博物馆联盟，浙江大学西迁建德办学旧址成为全省首批乡村博物馆。先后开展“留在建德过大年 博物馆里品年味”、红色印记百年正青春博物馆主题等系列活动，博物馆与公众粘性增加。

2.文化精品创作成果斐然。文化精髓融入文艺精品创作。对千鹤妇女精神、新安江水电站等16个重点文化元素分析解码，提炼基因，“千鹤妇女”“严州古城”“宿建德江”入选文化基因解码“优秀解码项目”名单。婺剧小戏《未来酒乡》获“喜迎二十大 同走共富路”浙江省第十一届群众戏曲小戏大赛金奖；《千鹤嫂》获得浙江省首届乡村文化艺术节暨乡村舞蹈大赛“金穗奖”优秀奖；婺剧《千鹤女人》入选浙江省庆祝中国共产党100周年优秀剧目展演，入选杭州市精神文明建设“五个一”工程奖。婺剧《草莓瑶》入选杭州市文化精品工程扶持项目。红色文化名片持续擦亮。成功举办2021建德新安江旅游奖励大会暨红色旅游产品发布仪式。以红色印记为主题，开展“红色印记 镂金剪彩”非遗传承剪纸培训班；组织“小小讲解员”和“红领巾宣讲团”，宣讲建德历史与红色故事；举办“红色故事绘”、建德市建党一百周年歌词歌曲征集大赛、“追寻红色足迹、传承红色文化”主题书展等活动144场。
3.文化服务设施持续完善。公共文化场馆网络织密。市文化馆、市图书新馆两馆均达到国家一级馆标准，建成文化驿站1个；乡镇（街道）实现综合文化站、图书分馆、文化馆分馆全覆盖；村社实现农家书屋（社区图书室）、文化礼堂（社区文化家园）全覆盖。文化惠民工程有序开展。通过政府采购文化服务，“十四五”以来，开展送戏、送演出、送培训讲座等各类文化惠民活动878场，送书下乡13.94万余册；开展“两馆公益行”系列文化惠民活动72场。公共文化场馆服务拓展。公共文化场馆拓展旅游公共服务的功能，建德博物馆-图书馆景区成功创建国家3A级景区。“书香建德”基本构建。“十四五”以来，建成杭州书房5家，24小时自助图书馆5家。加入“一键借阅”杭州地区线上服务一体化平台（含悦借、悦读、数字阅读），实现智慧阅读。
（二）“X+旅”融合深度贯通

以完善旅游配套设施为手段、拓展“旅游+”融合为路径，围绕诗路文化旅游、红色旅游、乡村旅游、体育旅游、研学旅游、康养旅游等方向，创新产业、元素和旅游融合方式，促进旅游多样化发展。

1.旅游服务配套完善。旅游交通日益完善。杭黄、金千铁路、临金高速、杭新景大二期等项目建成通车，城乡公交客运一体化全面完成，千岛湖通用机场二期建设完成，“新安诗路”水上航线拓展，建德市范围内拥江主线绿道贯通，“水、路、空”交旅融合发展，“浙西交通枢纽”逐渐向“浙西旅游枢纽”转变。旅游厕所建设标准化。“十四五”以来，新增2座示范性旅游厕所，完成10余座旅游厕所改造提升。新安绿道驿站厕所配备智慧公厕管理系统，实现景区旅游厕所智慧管理。住宿体验愈加丰富。“十四五”以来，新建成开业雷迪森怿曼酒店（杭州芳草园）、富春蝶来江月湾乡村酒店、文澜、全季、开元颐居等酒店5家；新增浙江省银宿2家、杭州市五花民宿、四花民宿各1家，不同层次旅游住宿需求得到满足，到2023年6月底，纳入统计系统的酒店、民宿入住率为38.25%。停车设施科学布局。参照国家、地方的停车场标准与公共图形符号标准文件规范化停车场的基础建设，“十四五”以来，新增公共停车位建设2026个。

	专栏1：立体旅游交通站点、码头、起降点建设情况

	序号
	交通方式
	完成情况

	1
	旅游专线
	实现“城乡公交一体化率”100%，完成公交优化线路85条，2021—2022年公交客运量约128.5万人次。

	2
	水上客运
	十里埠综合作业区开港运营，基本完成新安江航道梅城三江口—马目段四改三项目，该航段基本已达到三级航道标准。

	3
	低空飞行
	建德千岛湖通用机场已建成低空游览、高空跳伞、短途运输、航摄航拍等多个交旅融合场景，目前已获得20条航线开通权，低空游览范围得到扩大。


2.文旅融合多元推进。诗路文化旅游振兴。启动“新安诗路”共富链组建设，结合浙西唐诗之路，打造水上诗路游线。推出钱塘江诗路游（新安江——严子陵钓台）精品线路。举办诗路钱塘“喜迎二十大·同走共富路”2022建德音乐会等活动，诗路文化旅游热点广泛宣传。红色文化旅游融合。推出红色旅游精品线路3条。新安江水电站作为杭州爱国主义教育基地，两年半以来，接待游客8.64万人次，与上海中国画院共同举办新安江水电站创作专题站，“三自精神”故事传播范围扩大。美食文化旅游兴起。美食品牌做大做精，建德“十大碗”全新亮相，“百县千碗”省级体验店建成10家，豆腐包、严州干菜鸭等7道菜获评杭州市百县千碗金牌美食。严州古城引入严州三十一道、严州府状元楼、聚友酒楼等餐饮业态，打造东门美食街和美食广场；寿昌909夜市主打“寿昌味道”，打造特色美食体验街区。

	专栏2：诗路文化旅游产品建设情况

	序号
	项目
	完成情况

	1
	一张诗路文化地图
	依托“新安诗路”共富链组建设，串联钱塘江诗路、浙西唐诗之路建德段的旅游景点资源、文化资源。

	2
	一本诗路好书
	推出《兰亭的故事》“新安寓情”陈必武咏新安诗书作品展。完成国遗丛书的编撰及图片拍摄工作。

	3
	一场诗路大戏
	建成《江清月近人》实景演艺项目，获评“浙江最受欢迎原创演艺节目”，成为建德文旅的火爆IP，2022年全年接待游客4.35万人次，实现营收452.24万元，同比上升43.71%。

	4
	一个品牌节庆
	策划并举办中国·17℃建德新安江旅游节、建德17℃新安江马拉松赛、策划了“心安之处是新安，爱在17过大年”、“‘龙’情建德，17放‘粽’”、“清凉17℃，避暑到建德新安江”等活动，“17℃新安江”系列主题活动有力提升“宜居建德”城市品牌影响力和美誉度。“17℃建德新安江.爱在一起之旅”旅游线路列入杭州市首批杭州非遗主题旅游线路。

	5
	一部专题片
	完成梅城宣传片《重逢梅城2》的现场拍摄工作，目前正在后期制作。

	6
	一场诗词大会
	举办第一届严州古城诗词大会，“严州古城开城仪式暨第二届诗词大会”。


3.乡村旅游示范引领。乡村旅游资源深度挖掘。新增5A级景区镇1家、4A级景区镇2家、3A级景区镇4家、3A级景区村15个，实现A级旅游景区村全覆盖。建成341公里的“一轴一廊五片十线”美丽乡村风景线，优化一批以梅城、寿昌、大慈岩等为核心的全域旅游精品线路，建成美丽乡村精品示范线14条。形成以严州文化、鲜果采摘、农事体验、休闲游乐、运动康养、乡村度假等特色的乡镇共富引领带12条。“游生态田园、赏民俗风情”主题乡村旅游线路入围2023中国美丽乡村休闲旅游行（春季）精品线路。乡村旅游融合路径拓展。先后打造草莓小镇、稻香小镇、桔子小镇、荷美小镇等一批省级农业特色小镇，发展农事采摘+乡村旅游。打造17℃新安江、牧舟·十里埠民宿、十里埠黄金水岸、三都渔村、严州古城、黄饶半岛花海、大慈岩等一批农文旅资源，以及新叶村、镇头村、之江村等网红IP，网红经济+乡村旅游蓬勃兴起。

4.体育、研学、康养旅游样板呈现。品牌体育赛事精彩纷呈。“十四五”以来，策划推出夏日冬泳国际挑战赛、建德17℃新安江马拉松赛、水上运动嘉年华、最美绿道徒步大会等品牌赛事6场，迎亚运沉浸式宋韵文化体验行、全民健身进村社、三江口绿道欢乐跑、“午间半小时”健身气功、木兰拳教学、亚运文体展演等文旅体活动积极开展。围绕严州古城、航空小镇等开展亚运旅游主题营销，设计推出亚运旅游精品线路。创新研学旅游特色发展。截至目前，全市拥有研学基地（营地）36家。杭州德扬乐创科技发展有限公司、杭州市李家地质与化石研学基地等研学旅游项目有序推进。农夫山泉建德工业旅游区入选省中小学生研学实践教育基地名单公布。“宋韵严州”精品线路获评杭州市20条“宋韵精品研学线路”。“十四五”以来，航空小镇、严州古城、农夫山泉等主要研学旅行基地接待研学学生15.7万人次。休闲康养旅游典型示范。发挥建德森林公园、湿地周边等生态资源优势，建设以林间疗养为主题的核心基地，拥有省级森林康养基地2个、县级森林康养基地9个。建德航空康养小镇、绿荷塘至里洪坑养生休闲、莲花镇一品养生谷和高端康养中心、朱买臣故里生态养生居、下涯镇江湾村康养旅游等项目加快建设。依托油茶、香榧等林业特色产品，打造食疗、药膳等康养产品，扩大康养市场份额，2022年，全市实现康养旅游收入8000万元，全年引进职工疗休养客源2795批次，8.53万人，带动消费近6000万元。

（三）文旅品牌持续打响

挖掘具有建德特色的旅游产品，通过创新营销宣传推广模式，进一步打响“17℃建德新安江”文旅品牌。

1.特色产品可圈可点。古城旅游产品火热。持续深耕梅城严州千年古府文化，成功创建非遗主题广场和公园、杭州市非遗特色酒店（民俗）金源昌酒店和严州古城非遗街的非遗主题标识，成功获评国家4A级景区、省5A级景区镇。2022年，梅城严州古城共接待游客257万人次，旅游收入达3.8亿元。夜游旅游产品增加。围绕“吃住行游购娱”旅游链条重点环节，提升梦幻17号夜游船、紫薯绿道、寿昌909美食夜街、严州古城灯光秀、十里埠黄金水岸帐篷露营等夜游综合体验，丰富不同时段旅游产品供给。《江清月近人》实景演艺项目，获评“浙江最受欢迎原创演艺节目”，成为建德文旅的火爆IP。双爱旅游品牌打响。聚焦“爱的原乡，爱在一起”文旅品牌建设，“17℃建德新安江.爱在一起之旅”旅游线路列入杭州市首批杭州非遗主题旅游线路。以传统节日为节点，相继策划“心安之处是新安，爱在17过大年”等主题活动，出台爱情特惠周免门票游景区政策。

2.宣传推广模式创新。建德旅游城市推介稳步推进。“十四五”以来，举办并参加2021杭州17℃建德新安江文化旅游（福州）推介会、2021杭州·建德文化旅游（上海）趣玩夜市集、全省重启跨市旅游后首场宁波市场疗休养推介会、全省教育工会系统建德旅游疗休养产品推介会、“杭州亚运 福遇建德”文化旅游（福州）推介会、“看亚运·游建德”2023杭州·17℃建德新安江文化旅游（宁波）推广暨文旅项目招商推介会、“看亚运·游建德”2023杭州·17℃建德新安江文化旅游（上海）推广暨文旅产业招商推介会等各类推介活动42场，截至目前已累计引进7趟旅游专列，达成散客专线等战略合作签约86个。旅游营销模式持续创新。传统媒体营销持续深化，与浙江卫视、杭州交通91.8、FM93、都市快报等主流宣传阵地加强合作，央视《新闻联播》《新闻直播间》、新华社等主流媒体报道寿昌舞龙过节、乾潭胥岭春季梯田油菜花赏花节等特色做法。投放建德旅游上海地铁专列广告。新媒体精准推广，利用抖音、微博、微信等平台的官方账号，构建新媒体矩阵，全方位多维度进行建德旅游形象宣传，深挖建德特色旅游资源，推出跟着小红书17游建德等主题推广活动。出台全国游客免门票游建德优惠政策，累计惠民16.22万人次，带动景区消费近千万元。

	专栏3：营销方式创新情况

	序号
	营销方式
	完成情况

	1
	名人（综艺）效应
	与浙江卫视《奔跑吧·共同富裕篇》合作，首期录制大同、之江、梅城、杨村桥等村镇。举办2023年隅田川咖啡·17℃新安江音乐节。

	2
	网红创意
	推出网红打卡点68个，举办建德市首届胥岭花朝节暨“迎亚运 游建德 品17℃新安江”摄影（短视频）大赛启动仪式等活动。下涯镇等镇街邀请网红定期开展抖音直播带货。（市场推广科）

	3
	短视频、快传播
	推出跟着小红书17游建德等主题推广活动。

	4
	会议会展
	“十四五”以来，举办并参加2021杭州17℃建德新安江文化旅游（福州）推介会、2021杭州·建德文化旅游（上海）趣玩夜市集、全省重启跨市旅游后首场宁波市场疗休养推介会、全省教育工会系统建德旅游疗休养产品推介会等各类推介活动42场。（市场推广科）

	5
	专线旅游
	截至目前已累计引进7趟旅游专列，投放建德旅游上海地铁专列广告。（市场推广科）


（四）文旅消费提振释放

通过加强科技手段带动旅游市场消费，深入挖掘文旅消费场景，促进文商旅城深度融合等方式，丰富消费热点，创新消费方式，优化消费空间，提振消费需求。

1.科技带动市场消费需求。通过“文化资源+场景体验+文旅消费”模式，未来场馆、未来景区等场景有序推进建设。梅城建成“严州古城数字文化体验馆”，整合开发建德全域内的传世诗词、宋韵文献、文旅景点、历史遗存和非遗传说等IP资源，利用人工智能、短视频自动生产、虚拟现实、人机交互等数字科技，以诗文为媒，将区内文旅资源串珠成链，打造唐诗宋韵新地标，通过数字化科技弘扬严州千年古城文化。下涯打造沉浸式之江旅游展厅，展示之江十景，让游客沉浸式体验之江四季美景，丰富游客感官体验，提高旅游好感度与满意度。

	专栏4：全沉浸式创新项目完成情况

	序号
	营销方式
	完成情况

	1
	梅城——全沉浸式旅游景区
	打造一条宋韵文化沉浸式街区，由梅城镇政府、管委会和旅投公司等成立沉浸式街区打造工作领导小组，明确相关职责，制订实施方案。将澄清门前胡亨茂二幢房子由旅投公司景区公司使用，建成集旅游咨询、文创产品展示、宋服展示和换装中心、神泉监钱币兑换中心于一体的综合服务中心。盘活南大街部分未利用的房屋，鼓励开发以宋韵文化为内容的客栈、茶楼、酒肆等，以体现宋韵文化内涵。已在2023年5月1日试开街，并在玉带河---宋家湖一带推出宋韵水婚俗表演。

	2
	下涯黄饶半岛——实景沉浸式主题互动体验剧本游戏
	投资100万元推动之江村数字化系统升级，打造沉浸式之江旅游展厅，展示之江十镜，让游客沉浸式体验之江四季美景，丰富游客感官体验，提高旅游好感度与满意度。

	3
	乾潭镇——全沉浸式极限科技场馆
	打造马岭天观运动度假体验区。该项目位于乾潭镇梓洲村，建德、桐庐、浦江三地交界的崇山峻岭之中，人称“马岭天观”。主要景点佛手桥是由一双巨大的手从山中伸出，托起一座金色的桥，属震撼级的美景！并依拖一峰九崖、船冲石、官财岩等优质奇石资源，建设刺激惊险类体验项目，营造充满冒险精神的体验区。有天观佛桥、万福顶、天空之境等观赏点，也有高空滑索、上山复式魔毯、四季旱滑、步步惊心、高空自行车、溜索等配套游玩项目。

	4
	李家镇——全沉浸式远古文化场馆
	投入416万元，开发地质考古等研学课程20门，串联乌龟洞遗址、地质遗迹点、溶洞、生态和文化资源，建成全市首个乡村化石馆，打造考古专家工作室、奇石馆、模拟考古探坑、方解石晶体馆、浙人部落等多个研学场景，打造化石清修中心，配置化石修复设备20套、化石原石8类，提升研学体验感。

	5
	航空小镇——沉浸式拟态云游览
	大力开展千岛湖空中游览、建德环线旅游、水上飞机、航模赛事、空中体育、地面飞行体验等航空旅游体验项目。以“挑战自我，体验未来，放飞梦想”为主题，以航空文化为主线，以航空科技为依托，以航空文旅产业为核心，融入“未来、科技、文化、时尚、娱乐、服务、生活”等新功能要素，谋划集航空文化传播、低空旅游体验、航空科技体验、休闲运动娱乐、研学教育文创、旅居生活度假等功能于一体的复合型、综合性、多功能的国际化的航空航天主题乐园。


2.品牌驱动制造消费氛围。文旅消费新热点挖掘。成功举办2023年隅田川咖啡·17℃新安江音乐节，将音乐节与旅游深度结合，打造建德专属的音乐潮玩文旅品牌，进一步扩大活动对Z世代旅游人群的吸引力和“旅游+音乐”文旅产业发展的拉动力。文化旅游演艺体系强化。升级《江清月近人》实景演艺秀体验2.0版本，增加游客互动环节。同时，梅城推出玉带河宋韵演艺、严州古城沉浸式古街表演秀、宋韵水上婚礼等演艺活动，文旅演艺活动进一步丰富。特色节庆活动品牌做强。将节庆赛事作为展现宜居建德资源禀赋的重要窗口，不断创新文旅推广形式，高标准举办寿昌古镇909好吃节、17℃帐篷露营嘉年华、宋韵奇妙夜等品牌节庆活动，借势推介，有效扩大城市品牌知名度；大慈岩荷花节、三都柑橘节、杨村桥草莓节等乡村节庆活动各具韵味，节庆活动精彩纷呈。

	专栏5：特色品牌体系建设情况（下涯镇、李家镇）

	序号
	品牌活动策划
	选址
	建设情况

	1
	爱在一起，奔向未来
	黄饶半岛国际生态康养休闲片区——爱情小镇
	推进招引黄饶半岛农文旅项目、发展农业研学游。

	2
	爱在一起，遇见十万年前的你
	李家建德人遗址——远古文化小镇
	李家镇根据“地质科考+文化旅游+生态资源+教育研学”的建设思路，抓住“地质化石”核心，持续放大研学产品。推出“浙人之源”精品研学线5条，2023年以来，累计接待上海、江苏、杭州等省内外研学团队6800余人。

	3
	一起赏宋代韵味，享现代生活
	梅城严州古城——全沉浸式旅游区
	策划开展春节、五一、端午、中秋、国庆等节日活动，推出玉带河宋韵演绎、宋韵水上婚礼，开展三八节女神跑、共富集市、灯光秀、独竹漂、鹤彩乐园二期开园仪式等活动；开展宋韵文化建设，在梅城中心小学深入开展宋韵体育周和宋韵诗词节活动，在龙山书院潇洒楼举办宋韵雅集；浙里宋韵游，组织严州古城设专场参加；参加杭州宋韵奇妙夜活动，拓印等宋韵活动。

	4
	一起运动山水，挑战极限
	乾潭镇——山水运动小镇
	成功举办浙体产业沙龙第五期暨2021乾潭山水运动节启幕活动、富春山居画如新第四届万人游三江两岸休闲活动、生态共富 “溪”在17建德戏水漂流节暨乾潭胥溪清凉季活动以及同心礼赞二十大共富乾行新征程建德市第九届乡村文化节闭幕式暨乾潭镇第三十六届万乐节等活动。


3.文商旅城实现深度融合。获评省级县域商业体系建设示范市、夜经济特色经济城市。文旅消费特色街区集聚打造，梅城严州古街列入省商务厅第三批省级高品质步行街，梅城古街、寿昌西湖水街被评为杭州市文化创意街区。假日旅游市场营销力度加大，策划开展了“金虎贺严州 宋韵闹元宵”、“龙舞千年·寻宋寿昌”等旅游主题营销活动。古城游、古镇游、民俗游成为假日旅游新时尚，央视《新闻联播》、央视《朝闻天下》、新华社、光明日报、中国蓝新闻等中央省市主流媒体多次报道了建德假日旅游特色做法。城市消费载体建设加快，悦荟广场-八佰伴综合体、严州时代广场一期等综合体建成运营。

	专栏6：“文商旅城”融合产品打造情况

	序号
	营销方式
	
 完成情况

	1
	主题业态
	有序推进特色街区、精品民宿、主题酒店品质化微改造项目39个。举办2023年隅田川咖啡·17℃新安江音乐节，搭建音乐旅游消费新场景。融入非遗元素进景区，逐步形成千鹤乡村、航空小镇、严州古城（梅城）等3个文旅融合IP。围绕“江上、岸上、船上、晚上”加大旅游产品供给，发展高品质夜间经济集聚区、特色精品夜市和“网红”消费打卡地等，提升梦幻17号夜游船、紫薯绿道、寿昌909美食夜街、严州古城灯光秀、十里埠黄金水岸帐篷露营等夜游综合体验。

	2
	文旅驿站综合体
	打造沿江十大主题驿站，目前鸥滩暮色、四象轩等驿站已完成招商投入运营，鸥滩暮色为十里埠黄金水岸水上运动基地配套，四象轩为摄影共富工坊，成为多业态、多功能、多体验、多活动的融合型文旅综合体。

	3
	文化绿道
	沿富春江新安江拥江绿道主线175.8公里，省级1号线兰江段16.6公里，省级4号线寿昌江至新叶段25.2公里，已完成建德市范围内拥江主线绿道贯通工作，其中新安绿道七里扬帆段被评为第一届浙江省最美绿道、新安绿道九景连珠段被评为第五届浙江省最美绿道，建德新安绿道紫金段、新安绿道（梅城段、白沙段、洋安段）、大洋江东生态绿道等七条绿道荣获杭州市最美绿道。

	4
	水上特色游线
	打造“三江两岸”水上黄金旅游线路，按照“突破水上、做精岸上、水岸互动、众星拱月”的发展规划，优化改造提升沿岸景色，加快国际国内著名IP重大文旅项目招引。推进“三江两岸”实施规划编制和文史应用研究工作，全场景高品质构建“三江两岸”旅游产品矩阵和体系。目前，姚坞码头、七朗庙码头纳入三江两岸全流域统一运营范围。1条新建游船完成设计方案初稿。钱塘江诗词之路节点建设项目完成方案设计并召开方案论证会。提升梦幻17号夜游船，打造“新安诗路”水上游线，串联新安江、洋溪、下涯、杨村桥、梅城等地。

	5
	水上基地
	打造十里埠黄金水岸水上运动基地，集聚游艇俱乐部、水上休闲运动中心、多功能场馆、露营、房车、水上飞人、游艇、音乐餐吧、酒吧等功能。

	6
	梦幻江景灯光秀
	重点打造新安江城区沿江灯光——“梦幻江景灯光秀”，特别是沿江两岸山体和建筑的夜景亮灯，持续实施白沙桥、建德大桥、洋安大桥灯光改造，注重灯光动态组合，使夜景夜色更加丰富。


（五）区域发展协同推进

大力实施全域旅游发展战略，加速推进文化旅游资源整合提升，以点带面、以镇带城推动景区联动发展、游线联动开发。

1.旅游景区联动发展。严州古城-严子陵钓鱼台景区联动发展，推出从新安江到严州古城到严子陵钓台的钱塘江诗路游精品线路，自2022年8月首航以来常态化开班，截至目前，已载客1000余人次。乾潭山水运动小镇-七里扬帆-子胥野渡-葫芦瀑布联动、大慈岩-新叶古村-赤姑坪联动、灵栖洞-绿荷塘-建德人遗址联动。

2.精品线路多元开发。串联新安江街道《江清月近人》实景演艺、黄饶半岛、梅城严州古城、三都江南秘境轻奢度假区，打造沉浸体验旅游线路，“十四五”以来，该旅游线路接待客流达481.19万人次。以“双童”烈士纪念馆、千鹤妇女精神教育基地、新安江水电站等为重要节点，打造红色精神旅游线路。串联乾潭山地自行车越野挑战、皮划艇挑战赛、航头飞拉达攀岩挑战、航空小镇高空跳伞挑战四项运动，打造运动挑战旅游线路，“十四五”以来，共计4.21万人次体验四项挑战运动，实现收入4300万元。串联下涯花海浪漫之旅、严州古城寻缘之旅、三都九姓渔民婚俗体验与春日赏樱、航空小镇恒大温泉暖心之旅，打造爱情主题旅游线路。

（六）广电事业稳定发展

坚持正确舆论导向，强化新闻立台，不断增强广播电视公共文化服务能力，广播电视整体实力不断壮大，工作成绩斐然。

1.严格履行广电安全监管职责。全面构建安全可靠、快速高效、平战结合的市、乡镇街道、社区、村的四级广电违法应对体系，积极开展突发安全事件演练，打通广电违法应对“最后一公里”。定期做好广电违法执法宣传活动，实现广电违法事件趋零。

2.基层广播电视服务实现全覆盖。持续优化“村村通”“村村响”维护管理服务机制，有效提升人民群众收听广播的质量。全市有线电视用户达到15.46万户，有线电视信号100%数字化，城乡广播电视基本公共服务水平相对均衡。持续做好无线数字电视覆盖工程延伸补点等后续工作,基本构建技术先进、传输便捷、覆盖广泛的无线数字广电体系。

3.影视文化产业蓬勃新兴发展。制定出台6000万元的影视产业专项扶持政策，并与省文投、华策影视等多家重点影视文化企业加强合作交流，30多家影视企业落户建德。引进总投资超46亿元，集影视拍摄、制作、研发、金融和旅游等为一体的现代数字影视基地项目，成立“1717影视服务中心”，搭建“新安江上”演员培训基地和群演俱乐部。2022年为200多家影视企业、剧组提供服务，《我们这十年 心之所向》《奔跑吧 共同富裕篇》等影视作品在建德取景拍摄。

（七）体育强市合力推进

抢抓亚运机遇，大力开展全民健身活动，积极推进群众体育与竞技体育、体育产业与休闲体育的协调发展，推动体育事业惠民利民。

1.全民健身运动深入开展。成功举办全国中学生手球锦标赛、浙江省青少年阳光体育（体育传统项目学校）快乐体操和武术套路比赛、浙江省农村文化礼堂运动会启动仪式暨农民趣味运动会首站（建德钦堂站）等省级以上赛事。每年举办建德17℃新安江马拉松、广场舞大赛、职工乒乓球比赛、气排球比赛等全民健身赛事近百场。

2.“15分钟文体圈”基本建成。完成笼式足球场、乡镇级全民健身中心建设，两年建成体育健身公园、全民健身广场、百姓健身房等117处基层体育设施项目，武术展示馆建设有序推进。建成利用桥下空间及闲置的边角地块建成嵌入式体育场地面积2.55万平方米以上。“洋安开放式健身共享空间”获评“美丽杭州迎亚运”城市环境品质提升第二期“赛马”活动优秀项目。

3.亚运城市建设全力推进。制定《建德市亚运城市行动计划纲要》，举行亚运比学赶超现场会，努力提升城市发展能级。积极推动“全民健身迎亚运”万场体育赛事活动和科学健身指导进社区（村）工作，2022年开展785场活动、万堂课547场。成功举办迎接杭州亚运会倒计时一周年、“迎亚运”2022年建德水上运动嘉年华活动等“迎亚运”主题活动，积极营造共享亚运的城市氛围。
（八）监管水平持续提升

深化监管标准化、执法标准化、处罚标准化的综合执法标准体系建设，形成权责一致、权威高效、监管有力的文广旅体市场综合行政执法体制。

1.执法监管机制建立健全。开展旅游市场服务质量及安全工作部门联合检查，梳理人员密集文化场所问题和措施清单，做好相关场所安全检查；严格落实文旅领域火灾防控工作、旅游新业态安全监管工作。全面加强行业及机构监管，开展非法地卫整治、印刷出版市场集中整治、旅游包车专项检查、文旅体市场安全生产专项检查等行动，与90家全市主要文旅体经营单位签订《安全生产责任书》。健全落实节假日值班、应急联动、举报投诉受理各项制度，保障执法力量在线及应对突发事件能力，强化部门联动协作，探索推进联合执法常态化，着力构建全方位部门监管网络。
2.创新文化市场监管模式。积极推进行政执法数字化升级，不断完善“浙江省互联网+监管”平台主体库场所信息，丰富市场巡查方式，推广使用“浙政钉·掌上执法”应用系统，做到行政执法定点、定人，采取现场移动终端录入，对存在问题场所提交系统，结合复查整改形成闭环。深入开展文物安全大排查大整治，借助省、市文物智慧监管平台，规范文物巡查流程。将全市227个文保点全部纳入智慧园文系统，安装“智慧用电”系统65处，实现智慧文保巡查全覆盖。完成4个中心乡镇（梅城、乾潭、寿昌、大同）24小时自助图书馆芯片回溯加工及防盗设备的安装。
3.执法队伍素质能力提升。落实执法业务提升及技能培训，制定年度学法计划，积极参加省、市组织培训会、学习会、知识竞赛等各类活动，完成文化和旅游部在线学习培训系统内容任务，提升部门专业执法及综合行政执法能力，提高执法人员业务素质。

（九）数智赋能应用广泛

以“整体智治、高效协同”的理念，一体化推进文化旅游系统数字化改革，有效提升智慧管理服务，推动数字文旅体验从景区走向纵深领域，激发新消费模式创新。

1.数智赋能文化融合发展。围绕建德文化打造“建德迹忆”场景，集成建德博物馆、严州古城、千鹤妇女精神教育基地等文化场所，内含“文物一张图”“建德风物”和“我在建德修文物”等模块。加快文化传承数字化,上线博物馆云览、云听板块。推进智慧阅读，加入“一键借阅”杭州地区线上服务一体化平台（含悦借、悦读、数字阅读），实现长三角“一卡通”借阅功能。

2.数智赋能旅游创新发展。建设全域旅游大数据中心，设置运行监测、行业管理、综合分析三大模块，涵盖客车流量监测、旅游咨询投诉、应急指挥、旅游消费分析等10余项功能。升级景区票务系统，实现大慈岩、灵栖洞、七里扬帆三家4A级景区社保卡“一卡通”入园功能。打造“快行慢旅”数字旅游体验，27家酒店实现30s入住。建设“一部手机游建德2.0”智慧旅游服务平台，实现热门景点、酒店民宿、文旅线路预订，旅游资讯发布，本地美食特产推荐等功能。
3.数智赋能广电转型发展。完成高清播出系统升级改造，收视体验实现从标清化播出到高清化播出提升，为广大电视观众提供高质量、高清晰的本地电视节目信号。开展农村客运“便民行”数字化场景建设，在全省范围率先实现全市公交车、农村客运运行状况“手机端+电视端”实时查询功能，极大改善农村老年出行不便、体验感差等的现状。

4.数智赋能体育便捷发展。加强数字体育在全民健身领域的应用，全市所有大型体育场馆、百姓健身房全部纳入全民健身地图，实现导航、查询功能。积极参与线上体育活动，2022年组织参加“贺新年、迎冬奥”线上系列活动、全国第二届体育大会游龙拳线上比赛、健身球操（规定、套路）交流、柔力球套路培训和交流、首届世界太极拳俱乐部发展论坛网络大赛等活动，共获得优秀奖61项次，优胜奖28项次。

三、重点工程完成情况

（一）“微改精提”有效激活全域旅游 
坚持畅通“绿水青山”向“金山银山”转化通道，全面贯彻省市关于旅游业“微改造、精提升”工作部署，着力在A级景区、景区城镇村、游客中心等旅游目的地启动开展“微改精提”的“绣花”功夫,推动旅游业高品质提升和高质量发展。截至2023年6月底，梳理全市44个“微精”示范点,累计实现投资16.89亿元，完成度99.35%，完成项目546个。重点推进新安江5A景区城、全国武术之乡、乾潭省级运动休闲乡镇等创建，浙江省全域旅游示范市通过复评；严州古城成功创建国家4A级景区，博物馆—图书馆创成国家AAA级景区；大同镇、大慈岩镇被评为4A级景区镇；三都镇、杨村桥镇、更楼街道、下涯镇被评为3A级景区镇；新和村、前源村、航川村、石屏村等15个村被评为3A级景区村；小镇民宿、目山壹号成功创建浙江省银宿；翁宅、达曼云栖分别被评为杭州市五花民宿、四花民宿。

（二）“诗路文化”助力景点串联成珠 

全面融入全省钱塘江唐诗之路与浙西唐诗之路的打造序列，重点依托杭州“三江两岸”黄金旅游线路开发建设，有效助推新安江山水文化、浙西地区民俗文化的耦合发展，打造推广极具建德特色的“严州文化”“建德十大碗”“建德豆腐包”等品牌。持续推进梅城古建、建德人展馆、府衙遗址公园，以及下涯镇、寿昌镇、航头镇等的小城镇综合整治等项目建设，推动古建遗迹修复修缮和民俗风情保护展示。截至2023年6月底，诗路文化振兴工程累计实现投资4.77亿元，完成度53.5%,部分项目仍在谋划中。完成洋溪天石湾、下涯杭橡等26处地块考古勘探，完成严州共富邻里中心、江家塘西侧等7处地块考古发掘， 发掘并清理遗迹、古墓100余处，出土各类文物300余件（套）。完成严州府衙50平方考古试掘工作，发现宋代地层房屋遗址；梳理推进56处文物建筑项目修缮，完成翁底翁氏民居、竺可桢办公楼等10处文物建筑的活化利用；其中，梅城古城、寿昌古城被列入省级千年古城综合复兴名单，梅城古城获得杭州市“最佳文物建筑保护利用案例”。启动“十链百坊”共富链组工程，有效推进“诗画三江线”“田园乡愁线”接续耦合，通过线性形式把散落全域的自然生态景点、文物文化资源串珠成链，优化一批以梅城、寿昌、大慈岩等为核心的全域旅游精品线路，常态化开班钱塘江诗路游（新安江-严子陵钓台）精品线路，“宋韵严州”精品线路入选杭州市20条“宋韵精品研学线路”等。

（三）“未来产品”紧扣新业态新模式

紧抓未来产业发展趋势，持续推进数字赋能文旅新消费场景打造，沉浸演艺、虚实结合等文旅新业态、新模式不断涌现。推出《江清月近人》实景演艺，2022年全年实现营收452.24万元，同比增长43.7%。同时，以“整体智治、高效协同”的理念，一体化推进文化旅游系统数字化应用改革。开通高铁站至严州古城、寿昌古镇等重点旅游景区和酒店数字旅游专线；寿昌古城成功打造千年古城的数字孪生IP“寿昌天宫”，利用数字IP为文·商·农·旅一体化赋能。

（四）“宿建德江”构建全系住宿业态

着力提升游客接待能力，品质化、高端化发展全市住宿业。截至2023年6月底，年过夜游客数量达189.3万人次，“宿建德江”工程累计实现投资32.9亿元，完成度61.5%。其中，恒大温泉项目等15个项目按节点实现开工；喜来登大酒店等项目有序推进建设；航空康养小镇项目、杭州芳草园度假酒店等7个项目竣工运营。同时，启动全市民宿产业优化升级研究，摸排梳理资源现状，结合文旅产业布局，推动民宿产业提质升级，释放产业共富效应。

（五）“快旅漫游”加速文旅品牌出圈

立足浙西区位，推动文旅产业引留“东进”“出圈”。截至2023年6月底，“快旅漫游”工程累计实现投资6.15亿元，完成度74%。“外畅内联”立体交通构建成型，机场扩建工程建成投用；建德西南部旅游集散中心有序推进，预计2024年建成投用；杭衢高铁、金建高铁加快建设，大洋站、建德南等高铁站多点开花；新安江水路全面接入钱塘江-富春江客运体系。旅行漫游系统全面优化提升，新安江大城区慢行系统三期工程竣工投用，滨水公园、烟渚之江、九姓渔村、彩绘田园、梅城古城等景点成为网红打卡地。农夫山泉建德工业旅游区入选省中小学生研学实践教育基地名单，17℃建德唯美自驾线路入选省共享共富十佳自驾旅行精品线路，“宜居建德，17℃新安江”文旅宣传片首次登上央视，荣获“长三角自驾游示范目的地”称号。

四、面临的形势与问题
（一）存在问题

1.标志性平台项目突破不足。近两年我市落地文旅项目数量多、种类广，但缺乏知名度高、投资金额5亿元以上的带动性项目，较难在长三角激烈的客源市场争夺中脱颖而出，目的地旅游品牌不响。“数字+”文旅、“科技+”文旅示范应用不足。
2.优质文旅资源转化率不高。我市生态、文化资源丰富，但“严州文化”“宜居建德”“德文化”等地域特色文化与现代产业结合度不高，与经济社会发展的融合度偏弱，文旅IP辨识度不清晰。规模以上文化企业数量较少，文化产业主体结构有待完善，文化产业集聚规模有待壮大。
3.文体设施建设辐射力不大。我市文化场馆硬件建设虽取得了长足发展，但公共文化内容供给低水平重复；文化站的服务形式大于内容，缺乏高质量、精品化的文化服务，服务内容也无法有效对位居民更高的文化需求；公众对公共文化参与度低，且多为浅表性参与。
（二）面临形势

1.党的二十大对文旅深度融合提出新要求。在旅游与文化深度融合的背景下,二十大提出的“以文塑旅、以旅彰文”成为了当前旅游业的新主题。我市要做好文化自信的培育者和践行者，打好文化和旅游产业稳增长政策组合拳，以项目建设夯实文旅融合发展根基，引进一批标志性、引领性、带动性的文旅项目，培育壮大数字演艺、数字艺术、沉浸式体验等新型文旅业态，丰富数字文化产品供给。

2.“三江两岸”对一体化融入提出新要求。杭州以现代版富春山居图、钱塘江诗词之路为主题，将形成“一线双链五带十景众星拱月”旅游空间发展格局，推出“三江两岸”黄金旅游线的世界品牌。我市要把握好发展机遇，精心策划水上旅游与陆域景区多层次的水岸精品项目，以全场景高品质融入三江两岸旅游产品矩阵和体系。
3.人民群众对文旅产品供给提出更高要求。消费升级带来居民生活方式的巨大改变，定制化、特色化、体验化的旅游产品和服务备受青睐。我市要顺应居民消费行为变迁,特别是后疫情时代，面对人们消费心理的变化,有针对性地推出体验化、品质化、个性化、生态化的文旅产品，满足市场需求迭代升级地主流趋势。
五、下阶段对策建议

坚定不移实施“文旅活市”战略，高标准完成“十四五”规划各项任务工程，扎实推动文广旅体事业取得新进展，全力打造“幸福宜居之城 文旅共富样本”，在高质量发展奋力谱写“宜居建德”新篇章中贡献文旅力量。

（一）推进文化遗产传承活化
启动“建德人”遗址保护精品工程，打造寿昌古城文化客厅。推进严州府衙考古和国保南峰塔修缮工程，加快严州古城宋韵景区、诗路文化带建德区域建设。推进省级“非遗助力共同富裕”试点地区的创建工作。推进国遗项目“严东关五加皮酿酒技艺”的整体传承保护工作，完成国遗丛书的编撰等工作。深化名录体系建设和传承人群培养行动。深化融合创新发展行动，加大乡镇（街道）非遗工坊、非遗主题酒店（民宿）的培育力度，积极利用非遗街区、非遗广场等非遗传承点，开展常态化的非遗传习活动。

（二）加大文旅深度融合发展

加快严州古城宋韵景区和钱塘江诗路文化带建德段建设。加快环三江口文化旅游区建设，全力推动沿江存量酒店建设和盘活，推进C40+潜水俱乐部酒店、马岭天观二期等一批重大文旅项目建设。布局“三江两岸”旅游码头，推动严东关、澄清门、杨家、乌石滩等沿线游船停靠点规划和建设，努力将三江口区块打造成为“诗路文化·三江两岸”水上黄金旅游线的重要节点。积极对接省市，争取大型主题公园、文旅综合体等项目落地建德，力争每年落地3个亿元以上综合性、标杆性重大文旅项目。
（三）加快公共服务迭代升级
持续推进“15分钟品质文化生活圈”，推动三馆一站“微改造精提升”，开展城市书房、文化驿站等建设。实施全民健身设施补短板攻坚行动计划，加强多中心、多层级、多节点的全民健身资源布局，形成供给丰富、布局合理、功能完善的“10分钟健身圈”。持续推进文广旅体领域数字化改革，加快智慧博物馆、智慧图书馆、智慧文化馆、智慧非遗馆等智慧场馆建设,鼓励公共文化场馆打造云阅读、云展览、云演出、云体验等系列功能，丰富公共文化空间体验形式和内容。深化乡村文化节系列活动，打响乡村文化节、戏曲周等群众性品牌活动。实施“文艺赋美”工程，推动“文艺星火”点靓城乡、赋能文旅，深度打造17℃音乐汇，推进常态化驻唱活动。
（四）加大品牌营销整合推广
围绕打造“长三角生态旅游目的地”目标，深挖“杭州都市圈”、“杭甬双城经济圈”市场潜力，积极拓展周边游、自驾游、短途游等“微旅游”、“高端游”消费新场景。实施建德文旅品牌提升工程，梳理全市现有旅游品牌，统筹整合，统一谋划最具代表性和特色性的建德文旅品牌，精准提炼品牌口号、LOGO、形象等标识。提高建德文旅品牌辨识度，做强“建德草莓”“建德苞茶”“建德豆腐包”等区域公共品牌，做大“铜师傅”等文化产业化品牌。围绕严州古城、航空小镇等开展亚运旅游主题营销，设计推出亚运旅游精品线路。启动新版文旅宣传片拍摄，建立“1+N”视频宣传矩阵，加大与知名博主、旅游体验师的合作，持续深化新媒体短视频宣传营销。
（五）优化营商环境服务效能
深入推进营商环境优化提升“一号改革工程”向文广旅体领域延伸，持续完善全域旅游发展扶持政策，加大文旅项目招引扶持力度。谋划出台一批重点专项政策，迭代升级民宿产业奖补政策。优化涉企审批事项服务，梳理业务流程、完善办事指南，进一步提升办事效率。围绕全省服务业高质量发展“百千万”工程建设，积极争取上级资金支持。发挥政府性融资担保机构作用，为文旅企业增信，有效满足企业融资需求。支持利用高铁新区（高新区）企业孵化器、众创空间和各镇农创空间平台，培育发展文旅新业态新模式，释放“青年+双创”力量，为文旅融合发展注入新动能。
附件1、建德市文广旅体“十四五”指标项目完成情况一览表

附件2、建德市文广旅体“十四五”项目完成情况一览表

附件1 

建德市文广旅体“十四五”指标项目完成情况一览表

	类别
	指标名称
	2020年实际
	2022年实际
	2023上半年新增
	2025年

目标
	预计完成情况

	文旅

产业
	文旅产业增加值年均增速（%）
	/
	/
	/
	10
	难以完成

	
	省级文旅融合示范 IP（个）
	/
	0
	0
	2
	努力可完成

	
	省级及以上旅游休闲街区（个）
	/
	1
	0
	3
	努力可完成

	
	4A 级及以上国家级旅游景区
	4
	5
	0
	8
	难以完成

	
	4A 级及以上景区镇（个）
	3
	6
	0
	6
	已完成

	体育

产业
	五年引进体育企业（家）
	3
	[2]
	0
	[2]
	已完成

	文艺精品创作
	创作优秀精品作品（部）
	/
	[5]
	0
	[10]
	可完成

	体育

赛事
	承接国家赛事活动（场）
	/
	[3]
	1
	[12]
	可完成

	
	承接省市级赛事活动（场）
	/
	[8]
	6
	[35]
	可完成

	
	国家级与省级荣誉数量（个）
	/
	[3]
	0
	[7]
	可完成

	公共文体服务
	人均体育场地面积（平方米）
	2.53
	3.07
	3.08
	3
	已完成

	
	五年建设场馆目标
	博物馆、文化馆、图书馆
	无
	无
	达到四馆一院
	难以完成

	
	居民综合阅读率（%）
	/
	87.2
	88.1
	90
	可完成

	
	五年新增杭州书房（家）
	/
	2
	0
	10
	努力可完成

	注：[  ]内数据为5年累计数


附件 2：建德市文广旅体业“十四五”发展规划项目表
	序号
	项目名称
	建设性质
	建设期限
	建设地址
	项目建设总规模及主要内容
	总投资
（万元）
	“十四五”计划投资（万元）
	截止2023年8月进展情况

	（一）“微改造、精提升”工程
	

	1
	微改造精提升工程
	在建
	2021-2025
	相关景区
	以“体验更精致、设施更精良、景观更精美、服务更精心、运营更精细”为主攻方向，重点推出“五精”工程，推动旅游业高品质提升和高质量发展。
	80000
	80000
	截止2023年7月，浙江省微改造全生命周期管理系统入库项目546个，计划总投资额16.89亿元，实际完成投资额16.82亿元，完成率99.35%。

	2
	严州古城5A级景区创建
	在建
	2021-2025
	三江口
	在完成4A级景区创建的基础上，结合5A级景区镇、严州古城未来景区试点等工程，进一步扩大景区范围，并增加非遗，保护建筑数量，着力打造核心景区，完成核心景区建筑景观提升，融入智慧旅游，智慧停车等智慧型旅游服务项目，完成业态调整及提成，达成山水人城融合发展的目标。打造文化、旅游、休闲于一体的综合性旅游目的地。
	50000
	40000
	1.瓦子街区、青云桥、陆游与严州展馆、浙大西迁研学线路等建设；2.完成智在严州建设，打造云上严州手机客户端，3.完成景区配套设施提升，新建成停车位200余个，3A及旅游厕所2个；4.完成景区业态调整，招引星巴克、肯德基、五条人等网红业态，街区业态调整率96%；5.推进严州历史建筑修复工程、西湖水道迁移工程、澄清门修缮工程等景区提升工程；项目总投资近2亿元。

	3
	大慈岩镇4A级景区镇创建
	在建
	2020-2021
	大慈岩镇
	通过小镇客厅、文体中心、昆曲馆等项目建设，提升集镇环境，完善基础配套设施，招引民宿、酒店等业态，打造“荷美小镇”旅游品牌，建设新时代美丽城镇。
	2000
	2000
	2021年12月成功创建4A级景区镇，项目基本完成，完成投资额2000万元。小镇客厅已于2021年10月开业，文体中心于2023年9月完工，昆曲馆已完工开业，集镇基础设已完工，已经招引新加坡外商投资民宿聆雲山舍已经开业，莲子工坊已于2023年7月5日开业。

	4
	杨村桥镇3A级景区镇创建
	在建
	2020-2021
	杨村桥镇
	通过重点建设小镇客厅、集镇区域、滨水休闲区、德扬乐活岛等，完善停车场、旅游交通、旅游厕所等基础设施，优化旅游环境、丰富景区业态、提高旅游服务水平和档次，成功通过省3A级景区镇验收，进一步打响“草莓小镇”旅游品牌，全力推进杨村桥全域旅游高质量发展
	25000
	13000
	成功建设小镇客厅、集镇区域、滨水休闲区、德扬乐活岛，全镇基础设施得到进一步完善，民宿、露营、水上运动基地等新业态得到发展，农业、旅游、文化资源得到进一步开发，创建投入15000万元，已于2021年通过景区镇验收。

	5
	下涯镇3A级景区镇创建
	在建
	2020-2021
	下涯镇
	依托下涯镇摄影小镇建设，集中打造以大洲溪为轴，以新安江沿江绿道、马目区块四季果蔬休闲采摘游，诗画摄影游，亲子体验游为旅游目的下涯AAA级景区镇创建，重点围绕下涯村、之江村两大核心，提升基础设施和旅游相关配套设施，招引高端民宿、康养项目。 
	1000
	1000
	通过埠头村村落提升改造工程、未来乡村场景建设项目、草莓智媒体项目等，2022年成功创建3A级景区镇，累计投资2000余万元。

	6
	三都镇创建浙江省3A级景区镇
	在建
	2020-2021
	三都镇
	在打造美丽城镇的基础上，建成“醉三都”’城乡会客厅、旅游接待中心，进行渔村精准提升、民宿招商，完善停车场等基础设施，完成全域旅游业态布置。在优化旅游环境、完善旅游基础设施、提高旅游服务水平和档次中，进一步打响“醉三都”旅游品牌，全力推进三都全域旅游高质量发展。
	2000
	2000
	于2021年创建成功。建设内容：建成“醉三都”’城乡会客厅、旅游接待中心，于2020年底对外开放，总投资500万元；精品民宿招引3家，2021年5月完成项目建设并开业，实际累计完成投资2100万元

	（二）诗路文化振兴工程
	

	7
	钱塘江诗路（富春山水）文化传承生态保护区
	在建
	2021-2022
	相关乡镇
	生态保护区以严州古城为核心，覆盖寿昌、大慈岩等相关区域。根据省厅的考核要求及保护规划和实施方案，建立一套完善的文化遗产整体性保护制度和运行机制，建设一批有利于非遗保护的基础设施，全市上下形成共同保护的思想和行动自觉，全社会文化传承的生态环境显著优化
	待定
	待定
	2021年编制《建德市创建浙江省钱塘江诗路（富春山水）文化传承生态保护区实施方案》。2021-2023年期间，建德、桐庐、富阳三地推出“钱塘江诗路（富春山水）”统一品牌标识，成立工坊联盟，联合开通水上非遗游线，共享钱塘江诗路•香茗茶品牌，举办三地非遗传承人研培班，齐唱富春山居主题曲。2023年1月，建德市、富阳区、桐庐县和萧山区联合申报的钱塘江诗路（富春山水、钱塘潮涌）文化传承生态保护区列入省级文化传承生态保护区公布名单。

	8
	马岭天观运动度假体验区
	在建
	2020-2022
	乾潭镇
	依托山顶岩体架设马岭天观佛手桥、依托河道及悬崖崖壁开发玻璃水滑、依托马岭古道及周边崇山峻岭开发徒步探险等项目。
	20000
	10000
	2022年12月已完成项目基本建设，建设内容包括1.天观佛手主桥，副桥，景区栈道游步道观景平台已完成

2.山顶玻璃水滑、抽水工程已完成。

3.景区通景公路、等候区、天空之境、下山旱滑、上山魔毯已完成

4.上筏区无边框泳池、万福顶已完成。年底开业，实际累计完成投资约2亿元。

	9
	卧龙峡漂流
	在建
	2018-2023
	寿昌镇
	主体建筑面积为3818平方米，项目位于建德市寿昌镇金桥村里诸自然村卧龙峡入口，南连河流，北连进出地块的主要道路，东邻道路延伸段及规划水上乐园区，西与山体接壤。沿线以河流、峡谷两侧30米高差为界限，面积为128公顷，合1920亩。景区内漂流起点为翠坑口里诸水库，上游集雨22.5平方公里，水资源总库容约为430万方，供开发漂流项目的溪谷长达2.9公里，溪流落差达165米多，两岸绿树成荫，具有优异的自然景观。
	50000
	40000
	已完成投资12826万元，目前生态漂流、玻璃滑道和游客中心已建成营业，在建1号楼、树屋、霍比特人小屋、草坪露营、戏水区等项目预计2023年12月完工。

	10
	十里寿昌江果蔬产业示范园项目
	在建
	2020-2022
	寿昌镇
	在寿昌镇集中流转土地开展数字果蔬产业园建设，打造高效数字农业，开发农旅产业。
	10000
	5000
	已完成投资2300万元，目前精品园已完工并开放，旅游集散中心项目正在谋划中，处于选址论证阶段。

	11
	大同稻香小镇青少年素质教育实践基地项目
	在建
	2019-2022
	大同镇
	建设以稻香小镇为依托，结合社会、学校、青少年、亲子、实践、休闲、娱乐、餐饮、住宿为一体的青少年素质教育实践基地及亲子体验式活动基地。
	5000
	3000
	该项目已于2021年10月完工并投入运营，项目包括大楼主体工程，室外拓展训练基地以及室内研学教室、平安宣教体验馆、3D影院、魔幻星空馆、真人CS、餐饮宴会大厅和配套客房108间。目前已实际完成投资8000万元，该项目目前仍在提升改造中。

	12
	航空航天主题乐园综合体
	谋划
	2022-2025
	航空小镇文旅产业发展区
	拟利用航空小镇现有资源，打造航空旅游产业园，主建设航空旅游中心、航空研学中心、航空智造中心、航空休闲中心等。
	235000
	100000
	继续谋划

	13
	*爱情小镇
	谋划
	2021-2030
	高铁新区
	选址黄绕半岛的康养休闲片区，打造包含爱情公园、爱主题沿江带的爱情小镇。
	待定
	待定
	继续谋划

	14
	梅城镇游客中心项目建设
	谋划
	2022-2023
	梅城镇
	计划在新城区块建设游客接待中心，建成后中心将具备旅游资讯、旅游服务和车辆接驳等功能，预计可容纳500辆车辆的停放，预计投资2000万元。
	2000
	2000
	继续谋划

	15
	严东关旅游综合体
	谋划
	2020-2023
	梅城镇
	利用严东关区块现有鱼塘、农田、严东关酒厂、闲置房屋等资源建设以水文化、酒文化为主题的旅游综合体项目。主要建设内容包括环境整治、研学基地、商业服务、运动休闲、水上旅游产品打造、南北峰塔亮灯、旅游配套设施等内容。
	29923
	待定
	谋划中，招商中。

	16
	府衙区块府衙遗址公园建设
	谋划
	2021-2025
	梅城镇
	利用原冶金学校及周边已征收厂房，打造府衙考古遗址公园，建设严州历史博物馆，并在区块内配套酒店、餐饮等场所。
	19000
	19000
	原冶金学校及周边厂房已征收，场地已平整，等待前期考古勘探中。

	17
	县衙遗址公园建设工程
	谋划
	2021-2025
	梅城镇
	对位于市民路建德林场内的建德古县衙进行考古发掘并恢复重建
	5000
	5000
	继续谋划

	18
	府孔庙遗址公园建设工程
	谋划
	2021-2023
	梅城镇
	对位于西门后街严师附小内的古严州府孔庙进行考古发掘并恢复重建
	3000
	3000
	继续谋划

	19
	三江口运动休闲综合体开发项目
	谋划
	2021-2025
	相关乡镇
	充分发挥自然生态和文化资源优势，以严州古城保护性开发为突破口，打造集高端酒店、生态旅游、文化娱乐、休闲度假、商务会议、养生养老于一体的复合型高端旅居目的地。
	200000
	待定
	继续谋划

	20
	乾潭运动小镇
	谋划
	2021-2026
	乾潭镇
	总用地3000亩，其中一期项目依托现有存量建设用地519亩进行开发建设，打造集运动培训、潮流运动、亲子度假、宜居建德为一体的复合型小镇综合体。
	806000
	500000
	项目审批不通过，项目取消

	21
	子胥谷“漂流+”综合文旅项目
	谋划
	2021-2025
	乾潭镇
	项目总建设期为2021年-2025年，分三期开发建设，其中一期子胥谷“漂流+”项目投资3500万，含3公里河道漂流、上码头、下码头、商务接待中心、停车场和部分民宿、餐饮及商铺等。
	23500
	23500
	项目地址再次更换，项目规划未通过，暂缓

	22
	乾潭镇包家畈文旅基地项目
	谋划
	2021-2023
	乾潭镇
	项目总投资逾30亿元，拟利用300余亩存量建设用地，打造集高端五星级酒店、商业街区、高端住宅为一体的文化旅游综合体。
	300000
	待定
	项目规划审批不通过，项目取消

	23
	朱家埠至过浴山运动休闲项目
	谋划
	2021-2025
	新安江街道、更楼街道
	利用山湾峡谷森林资源，建设森林观光小火车及相关旅游、运动、休闲配套设施。
	待定
	待定
	继续谋划

	24
	好运岛旅游开发工程
	谋划
	2019-2023
	新安江街道
	开发兰花岛，依托新产品打造及景区设施提升改造，创建AAAA级景区。主要建设内容为兰花岛长约800米水滑道建设；环岛游步道、观景阁；水上游乐设施建设；游客中心—好运岛路面宽4米、约2千米景区道路建设；约1000平方米度假主题酒店改造；约800平方米精品民宿改造；道路（连接淳安绿道）12千米及管理房、公厕等配套设施。
	11120
	待定
	项目分期实施。好运岛景点提升工程将于2023年10月完成，其他部分受风景区规划编制及林业资产整合进度限制，正在方案谋划中。

	25
	李家镇建德人遗址展馆一期工程
	谋划
	2021-2023
	李家镇
	建设规模：项目位于建德市李家镇新桥村，包括新建建德人遗址展馆600平方、管理用房500平方、停车场、景观广场4000平方等附属配套设施。建设内容：包括新建建德人遗址展馆及广场附属配套设施。
	4000
	4000
	谋划中。改名为“建德人”遗址保护精品工程，建设内容为“建德人”遗址地质公园建设工程，乡村微博物馆群建设、化石产业园建设工程等，计划总投资4580万元，项目已报发改重新入库。

	26
	中国·17℃建德新安江旅游节
	活动
	2021-2025
	文广旅体局
	继续举办第20、21届17℃建德新安江旅游节，以“17℃清凉，宜居建德”为主题，重点依托17℃新安江，做足水文章，主打清凉牌、全域旅游牌、特色旅游牌、文旅融合牌，包含了7017新安江青岛啤酒节、建德17℃新安江“夏日冬泳”挑战赛、建德17℃新安江马拉松、稻香节、荷花节、草莓节、柑橘节等旅游节系列活动。争取承办国家级、省级钱塘江诗路、航空航天、水上运动等重要赛事活动。
	1000
	1000
	第二十届中国·17℃建德新安江文化旅游节以“宜居建德，共同富裕”为主题，自2022年7月9日2022建德原创山水音乐季开幕启动，至11月19日2022“新安集团杯”建德·17℃新安江网球邀请赛收官，17项活动共历时4月余，通过创新办节形式，优化文旅产品供给，激发文旅消费潜力，擦亮文旅品牌金名片，达到了预期效果。2022年3季度全市接待游客116.3万人次，同比增长12.26%；实现旅游收入19.5亿元，同比增长10.86%。目前共投入1151.1万元。

	（三）未来产品打造工程
	

	27
	*严州古城全沉浸式未来旅游区
	谋划
	2021-2030
	梅城镇
	引入当红齐天等国内顶尖团队，探索打造全沉浸式的梅城未来景区：做好未来景区的探索，从全沉浸式的吃法、游法、住法、购法、娱法等方面大胆设想，利用全息方式构建用餐环境的多元化场景、数字化展现 展馆展品、动作捕捉技术还原南宋场景、VR 投影映射不同主题世界的房间元素、3D全息对古城进行微装饰、激光投影全息巨幕打造玩酷的灯光交互体验、科技感十足的热气球如星星点缀古城上空，让古代与现代碰撞、交融，从古到今，从今越古。
	待定
	待定
	完成智在严州建设，打造云上严州手机客户端；完成智慧商圈建设，街区内上百户商户实现线上统一管理；引入专业演出团队，打造全沉浸式宋韵表演；建设完成城墙投影灯光秀、钱塘诗路数字展示馆、街区智慧灯杆等项目建设，总投入约2000万元。后续项目谋划中。

	28
	*乾潭镇未来极限科技场馆
	谋划
	2021-2030
	乾潭镇
	依托乾潭运动休闲、“极限山水”资源优势，选址建设 全沉浸式的极限科技场馆，基于 VR 的仿真技术，制 造山水场景，将现代虚拟现实技术与极限体育相结 合，让游客足不出户体验极限山水运动的刺激。
	80000
	待定
	项目取消

	29
	实景沉浸式主

题互动体验剧

本游戏
	谋划
	2021-2030
	下涯镇
	“真人、实景、沉浸、NPC”的标签,让游客边看、边走、边玩,解密、探险、收集任务物品,扮演剧本角色、结合全息虚拟NPC, 真人出镜, 体验主题式互动场景剧本游戏。
	待定
	待定
	继续谋划

	30
	*李家建德人遗址全沉浸式远古文化馆
	谋划
	2021-2030
	李家镇
	通过科技赋能数字化呈现建德人遗址文化，以全息技术搭建渐进式场景的方式还原一个牙的历程、万年前建德人的生活方式、不同时间建德人的生活场景，让游客感受远古文化的魅力。
	待定
	待定
	继续谋划

	31
	航空小镇——沉浸式拟态云游览
	谋划
	2021-2030
	航空小镇
	依托航空小镇,通过VR技术升级航空小镇体验馆,开发空中云游览、无人机低空拟态巡航、结合航空主题文化、打造沉浸式航空主题研学产品。
	待定
	待定
	继续谋划

	（四）“宿建德江”工程
	

	32
	恒大温泉项目
	在建
	2018-2022
	航空小镇文旅产业发展区
	主要建设内容包括主题酒店、会议饮食中心、五国温泉馆、儿童游乐城、儿童体验馆、儿童反斗堡、运动中心、特色风情街、机房等配套设施。
	100000
	30000
	项目实际建设内容包括主题酒店、会议饮食中心、五国温泉馆、儿童游乐城、儿童体验馆、儿童反斗堡、运动中心、特色风情街、机房等配套设施，因运营单位债务问题开放时间待定，实际累计完成投资7.8亿元

	33
	航空康养小镇项目
	在建
	2019-2022
	航空小镇文旅产业发展区
	总用地约458亩，建设公建房屋33栋、山居民宿91栋、林间道路2.5公里，西昌大桥一座，沿江道路拓宽、沿线景观提升以及相关市政基础设施配套，总建筑面积33284平方米。项目分三期实施，其中一期建设公建28栋，民宿64栋；西昌大桥；市政道路（西昌大桥至停车场区域400*9平方米）；6000平方米停车场以及景观、市政配套设施。二期包括公建5栋，民宿27栋，总建筑面积10206平方米；康养区块4.5公顷景观打造。三期包括打造10公顷湿地田园景观、滩下桥至湿地入口900米道路建设、沿线1200米河滩修复及景观打造。
	60000
	30000
	项目实际建设内容包括建设公建房屋33栋、山居民宿91栋、林间道路2.5公里，西昌大桥一座，沿江道路拓宽、沿线景观提升以及相关市政基础设施配套，总建筑面积33284平方米，总用地约458亩。于2023年9月完成项目建设并开业/开放，实际累计完成投资2.98亿元

	34
	航空小镇研学基地建设工程
	在建
	2021-2022
	航空小镇文旅产业发展区
	总用地13亩，总建筑面积9720平方米，主要内容包括：改建原福利纸品厂厂房建筑面积2035平方米，新建1幢宿舍楼及接待大厅、连廊、门卫室及室外配套设施，包括建筑、按照、室外、市政配套等工程。
	5400
	5400
	项目实际建设内容包括改建原福利纸品厂厂房建筑面积2035平方米，新建1幢宿舍楼及接待大厅、连廊、门卫室及室外配套设施，包括建筑、按照、室外、市政配套等工程，于2023年6月完成项目建设并开业/开放，实际累计完成投资1216万元

	35
	下涯村之江村乡村振兴示范区
	在建
	2020-2021
	高铁新区黄饶半岛
	村庄约14.56万㎡立面整治，8万㎡水系整理、道路、农田整治，含茶山及山林步道、黄饶乡集、景观提升。引进朴宿文旅打造高端民宿、儿童乐园、特色农业、花海、沙滩、书房等休闲旅游配套业态。
	39000
	20000
	项目所有子项（除球场子项开工日为2020年12月1日外）于2020年3月20日开工建设。截止目前，完成竣工验收子项共6个，分别为：农田、道路、水系、球场、乡集内部展陈和茶山子项，验收时间为2022年12月30日。剩余6个子项（前溪头村、沙田里村、后山埂村、山边村、其他、危房鉴定子项）目前处于收尾及竣工初验阶段。项目实际累计29788万元。

	36
	黄饶半岛朴宿文旅综合体项目
	在建
	2020-2022
	高铁新区黄饶半岛
	该项目地块位于建德市高铁新区黄饶半岛岛头，项目总占地面积约700亩，项目总投资约1.2亿元，项目旨在在建德黄饶半岛打造融合当地风土人情的最美田园文旅作品之一，集合现代审美、传统文化、品质宜居于一体的沉浸式田园度假产品。项目建设内容包括高端民宿、名宿集群、儿童乐园、特色农业、花海、沙滩、书房等休闲旅游配套业态，建设成为国内一流的文旅项目。
	12000
	11000
	项目一期油菜花海花海2020年12月完工，精品旅宿于2021年8月6日正式运营。项目设定总投资为1.43亿，一期投入4500万，二期正在积极规划中。

	37
	嚴州之心（中视影视）项目
	在建
	2018-2022
	梅城镇
	规划用地面积287619平方米，其中出让建设用地面积24608.3平方米。娱乐康体设施用地面积10917平方米，酒店、商业街等用地面积10401.7平方米，道路与交通设施用地面积3289.6平方米，总建筑面积30391平方米。
	35000
	15000
	一期、二期建设主体已完成，预计投入8000万元，目前项目停滞，计划启动项目收回程序

	38
	严州时代广场
	在建
	2019-2021
	梅城镇
	总用地面积23.12亩，建筑面积约40000平方米（含地下），建筑占地面积约9000平方米（建设包括步行街，超市，影剧院，农贸市场，商铺，办公楼等）
	30000
	10000
	2021年一期已建成开业，二期正在建设中，目前酒店、购物中心、美食街等板块已经建设完成并投入使用，目前预计总投入4000万。

	39
	杭州芳草园度假酒店
	在建
	2020-2021
	梅城镇
	项目用地面积8,2亩，建设综合型酒店，包含住宿、餐饮、会务会展等功能。
	6000
	4000
	现已建成开业，建设地上四层，地下两层，设计客房130间，地下停车位62个，同时配套建设全日制早餐厅、宴会厅、宴会包厢、咖啡吧、会议室、健身房、儿童游乐园等设施，完成总投资4000万元。

	40
	漫栖溪轻生活旅游度假项目
	在建
	2019-2025
	乾潭镇
	漫栖溪轻生活旅游度假区总体规划范围1.3平方千米，项目总投资1.8亿。建设内容以集酒店、会议、餐饮为核心的综合体，在原有山林管理用房的基础上，新建天空之境、艺创空间、运动休闲等休闲娱乐设施。与此同时，桐坞区块将利用原有的建筑进行修建整治，建设麻主题休闲中心。
	18000
	8000
	2022年12月完成43幢房屋主体建设，山顶4幢建筑装修完成，已投入使用，实际完成投资计15000万。

	41
	江南秘境国际旅游度假区
	在建
	2017-2024
	三都镇
	项目总占地约609亩，总建筑面积约为31.6万方，包含渔村乐园、度假酒店、公寓及住宿等。
	60000
	10000
	目前进度：江南秘境旅游度假区，项目一期占地200亩，总投资3.3亿元。2021年5月，蝶来酒店、特色商业街区等项目对外营业，现在招商引进了民宿4家。

	42
	朱买臣故里生态养生居项目
	在建
	2019-2022
	洋溪街道
	主要建设内容包括杭派民居、休闲设施、管理用房、社区食堂、健身游步道、社区活动中心、生活超市、绿化等。规划用地面积90431平方米，（其中Α区66亩、Β区70亩），建筑面积（Α区+Β区）31840平方米。
	36900
	20000
	朱买臣项目完成7幢房屋主体建设,完成投资7264万元（统计局入库固投数），目前进行 A8～A29约9000平方米建筑建设施工覆绿，预计2023年12月完成。

	43
	喜来登大酒店
	在建
	2017-2022
	洋溪街道
	项目用地面积29580平方米。地上总建筑面积86209平方米。主要建设酒店、酒店式公寓及商业用房。
	65000
	20000
	喜来登酒店项目已完成主体工程，总计完成投资52125万元（统计局入库固投数），目前由于道路建设问题停工，目前市里推进道路设计修改工作。

	44
	杨村桥镇岭源村度假休闲项目
	在建
	2019-2022
	杨村桥镇
	项目位于建徳杨村桥镇，总占地面积约1300多亩，拥有两大水库，水域面积约250亩、田园占地1000多亩，总建筑面积约5.3万方，由钓鱼主题度假酒店、1栋高端接待中心、113幢独栋（600多套客房）、田园观光、健康养生、生活娱乐等配套组成。
	50000
	20000
	已完成包括文旅、酒店、农业三大板块的项目一二四期建设，建成高端综合接待中心1处、40幢独栋（客房206间），已于2021年9月底开业，目前正常运营，并已新增元宇宙、温泉等项目开发。截止目前项目总投资约3.5亿元。

	45
	飞凤心灵农场休闲旅游项目
	在建
	2020-2021
	大慈岩镇
	建设观光度假别墅17幢、接待中心1幢、民宿2幢及配套车库、景观道路等设施，总用地面积4885平方米。建筑面积9282平方米。
	7800
	3000
	在建，飞凤一期项目2幢民宿已经完成并于2021年10月开业。目前已完成飞凤二期17幢度假别墅和1幢接待中心主体建筑，完成投资额3000万元，因飞凤二期项目17幢度假别墅开发方向转变为17幢业态招引。目前正在进行业态项目招引。

	46
	一品养生谷—旅游基础设施及康养中心建设项目
	在建
	2019-2021
	莲花镇
	种植四季水果和养生观赏式中药材；依托现有民房改建高端精品民宿，配套接待中心、餐厅、茶吧、歌吧、小型会议室等功能区域；启动新建四合院一幢；适度进行区域环境打造，配套相应游乐场、生态停车场等。
	2000
	1000
	于2019年开始实施一期工程，投资额约为2000万元，目前已完工；二期投资额约为1786万元，因审批用地和房屋延推工期，现正在建设基础设施，待建设完毕后方可投入配套设施。

	47
	江帆梦影酒店项目
	谋划
	2021-2023
	高铁新区黄饶半岛
	项目位于黄饶半岛，项目总投资5亿元，用地面积约181亩，一期项目工程直接投资不少于2亿元，用地67.5亩，引进国内外知名品牌酒店管理公司参与酒店管理。
	50000
	50000
	由于项目二期 54 亩用地位于风景区范围内城镇开发边界以外，短期内无法办理农转用征收手续。

	48
	梅城世贸大酒店改建装修工程
	谋划
	2021-2022
	梅城镇
	对原梅城宾馆两幢主楼及六幢副楼总建筑8000平方米进行改建装修提升，对梅城世贸大酒店21315平方米（含地下室）进行装修，同时建设室外绿化环境，总体约30000平方米，整体改建成四星级标准的会议商务酒店。
	20139
	20139
	招商模式已于8月11日经政府常务会议通过。等待正式会议纪要出具后，启动公开采购程序。

	49
	胜奇山水运动主题酒店
	谋划
	2021-2025
	乾潭镇
	位于建德市乾潭镇三江两岸绿道对岸，改造原胜奇山庄，新建二期，拟建成三江两岸野奢酒店。
	10000
	待定
	项目在两江一湖国家风景名胜区内，暂时无法审批，待调出范围后可实施。

	50
	原千岛宾馆装修改造工程
	谋划
	2021-2025
	新安江街道
	原千岛宾馆改造，总用地面积3486㎡，总建筑面积8768.65㎡，客房79间。
	8000
	8000
	已完成，已于2022年7月1日开业，实际完成投资额8000万。

	51
	心安文化小镇
	谋划
	2021-2031
	更楼街道
	总用地3000亩。其中产业类投资不少于60亿元，项目一期土地计划于2020年12月底之前挂牌出让，预计投资约20亿元，总项目计划2024年启动投入运行。规划内容主要建设集美丽乡村、文化旅游、休闲康养、亲子度假、文化艺术交流、教育培训、宜居生活等为一体的浙西大型田园文旅康养度假小镇。
	1180000
	300000
	心安悦容项目目前样板区主体建设基本完成，目前完成投资额6385万元；心安港湾项目项目主体结构已全部结顶（2幢高层与10幢叠排），目前完成投资额3.627亿。现整个心安小镇项目已被央企——中青城投（杭州）旅游集团公司并购，暂时停滞。

	52
	C32潜水主题酒店
	谋划
	2021-2022
	洋溪街道
	用地面积20.5亩，建设潜水主题酒店公园，包括亚洲第一深潜水池、酒店、潜水文化展览馆、游泳池、停车场、旅游码头及其他必须的配套设施。总建筑面积约10000平方米。
	11120
	待定
	项目调整为C40+潜水俱乐部，期限调整为2023-2025年，投资额调整为2.2亿。目前潜水俱乐部场地开挖和边坡支护工程完成施工招标并进场施工；完成主体项目施工图设计和审查，办理工程规划许可证;建德C40+潜水俱乐部、天石湾城市公园和洋安文体培训中心合并招标完成；

	（五）“快旅漫游”工程
	

	53
	机场扩建工程
	在建
	2018-2021
	航空小镇文旅产业发展区
	机场跑道由目前800米延伸至1200米、宽度30米，新增1.45公里、宽50米机场大道，新建停机坪2万平方米，新建机场航站楼、候机楼、办公楼、塔台等，用地470亩。
	46366
	10000
	项目实际建设内容包括机场跑道由目前800米延伸至1200米、宽度30米，新增1.45公里、宽50米机场大道，新建停机坪2万平方米，新建机场航站楼、候机楼、办公楼、塔台等，用地470亩。于2022年6月完成项目建设并开放，实际累计完成投资4.9亿元。

	54
	新安江大城区慢行系统三期工程（洋安大桥至紫金大桥南岸）
	在建
	2020-2021
	新安江街道
	位于新安江南岸洋安大桥至紫金大桥，总用地约224亩，长约11.2公里（其中新建8.6公里，改建2.6公里），主要涉及慢行系统（步行道、自行车道）、绿廊系统（绿道周边的整体绿化提升改造）、服务设施系统（驿站、管理用房、游憩设施、服务设施等）、夜景灯光、标识系统等。
	17906
	15000
	项目已于2021年完成并开放，实际累计完成投资12552万元。

	55
	建德西南部旅游集散中心
	谋划
	2022-2024
	航空小镇文旅产业发展区
	打造航空小镇主入口，计划建设游客中心、停车场、标志建筑等。
	6000
	6000
	取消

	56
	直升机起降点
	谋划
	2023-2025
	相关乡镇（街道）
	新安江主城区、高铁站前广场、梅城三江口、好运岛直升机起降点建设。
	10000
	10000
	继续谋划

	57
	水上飞机机场
	谋划
	2022-2025
	相关乡镇（街道）
	梅城三江口、下涯之江花海。
	10000
	10000
	继续谋划

	
	
	
	
	
	合计
	3861574
	1490439
	


