## Sheet3
东关街道2024年“五个十大”项目推进表
类别 | 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 主要内容 | 项目周期 | 完成时限 | 目前办理进度 | 领办领导
十大攻坚项目 | 1 | 宣二房、娄家区块政策处置及后续建设开发 | 建设 | 1.宣二房、娄家区块房屋政策处置工作； 2.经营性用地及水街周边基础设施提升改造。 | 2024-2025 | 2025年11月 | 1.政策处置剩余1户未签约，目前村正积极统筹中； 2.计划5月下旬生效，7月完成腾空。 | 王胜江
| 2 | 彭家堰区块村级共富项目开发建设 | 建设 | 通过多村物业联建等形式对彭家堰娄底铁路边闲置区域（约30亩）进行开发建设，并每年进行村级分红。 | 1.5年 | 2025年6月 | 1.已落实东塘、马山、金鸡山等7村联建方案，方案已上报； 2.规划用地30亩，总投入6000万左右（包括土地、场外配套等），建造厂房32000平方米； 3.建成后用于出租，联建村根据相应的股权比例，每年享受股权分红为8%左右。 | 魏新法
| 3 | 乐龄中心建设项目 | 建设 | 1.做好原东关粮站建筑面积约2000平方米的改造工作； 2.按照区乐龄中心建设要求采购设施设备； 3.对乐龄中心布展，融合养老服务、助联体、残疾人之家等服务功能。 | 2024.3-2024.12 | 2024年12月 | 1.完成粮站加固工程项目招标，中标单位为浙江特辰建设工程有限公司； 2.完成乐龄中心装修设计，并形成初步效果图，开始进行施工图和概算阶段。 | 顾杰敏 徐烈炯 祁 嘉
| 4 | 浙东运河古纤道（东关段）修缮项目 | 建设 | 做好浙东运河（东关段）古纤道本体修缮及周边风貌改善工作。 | 2年 | 2024年12月 | 1.设计招标已完成，正在对接合同签订； 2.设计方案已初步通过专家评审会，方案正在进一步修改完善； 3.为了争取国家资金，选择通过立项方式申报，等今年申报通知下发后立刻上报。 | 郑洁霞
| 5 | 运河人家区块建设 | 建设 | 做好区块内的项目方案设计以及开发建设工作。 | 2024-2025 | 2025年12月 | 1.设计方案会商研究修改； 2.运河人家设计方案思路谋划，启动设计方案招投标前期准备工作。 | 徐烈炯
十大攻坚项目 | 6 | 东关街道省未来乡村创建项目 | 建设 | 2024年计划投入1040万元，完成星越谷配套、一老一小场景、里湖斗基础设施提升等项目建设。 | 1年 | 2024年12月 | 1.担山村与鸿富建设公司达成初步合作意向； 2.里湖斗区块发包方案正抓紧完善； 3.生态停车场、旅游公厕、一老一小项目准备启动建设。 | 魏新法
| 7 | 竺可桢工业未来产业社区建设 | 建设 | 1.统筹规划，适时在西片安排优质招商项目、内生项目供地，按项目落地情况同步完成水电、排污管网、道路等配套设施建设； 2.在东片动员存量企业加强技改投入，完成产业转型升级； 3.督促在建项目加速建设。 |  | 2024年12月 | 1.西片星科电子已完成整体搬迁，办公区域正在装修，新购置的自动化流水线正在安装调试； 2.利越金属、银安人防技改项目正在稳步推进； 3.完成竺可桢未来产业社区建设方案专家论证答辩； 4.东片因197亩建设用地规划尚未定性，推进暂停。 | 夏建锋
| 8 | 东关集镇西片区污水管网提升改造 | 建设 | 东塘中心泵（3号泵站）迁改、上虞南站污水纳管。 | 2024-2025 | 2025年11月 | 该地块目前暂作为104涉铁项目部临时用地。 | 王胜江
| 9 | 女儿红水街打造 | 建设 | 做好区块内的水街方案设计及开发建设等相关工作。 | 2024-2025 | 2025年12月 | 谋划女儿红水街总体设计方案，启动水街设计方案招投标前期准备工作。 | 徐烈炯
| 10 | 信访积案百日攻坚 | 治理 | 1.做好个别重点信访积案的化解，做到控增量，消存量； 2.切实加强情报信息的搜集和苗头线索的摸排，时刻关注重点人员情况，有效减少2024年赴京赴省登记率； 3.更新街道信访工作流程规范，与周一班子例会、周五法律顾问会商相结合，有效控制信访积案和行政争议的发生。 | 全年 | 2024年12月 | 1.已化解信访积案4件； 2.周一例会疑难信访商议和周五信访法治化回复工作正有序进行； 3.目前重点信访人员傅月娣已被刑拘，并以妨碍公务罪进行起诉；其余重点信访人员如郦华水、屠国娟、徐月龙等情况较稳定，并正积极沟通，争取早日化解积案； 4.成立邵文星信访化解专班，对其多件信访诉求逐个化解，并做好相应稳控。 | 陈永青
十大发展项目 | 1 | 星越谷文旅项目建设 | 文旅 | 在担山村里湖斗区域，由纯社会资本投资建设围绕“青春、活力、专业、精品”发展主题，采用“政府+投资商+运营商+名校专家+在地居民”推进模式，拟打造集住宿、餐饮、运动、研学、游乐为一体的综合性主题景区。 | 3年 | 2024年12月 | 1.5月底完成资产发包； 2.大楼产权证正在补办供地手续； 3.必须的配套设施先行由村实施。 | 郑立民
| 2 | 中鑫小微产业园招商引智（中嘉自动化、天瞳OK镜） | 园区建设 | 1.督促中鑫小微园业主方加大招商力度，进一步提高园区企业质量； 2.督促中嘉自动化、天瞳OK镜加快进场施工，尽早释放产能。 |  | 2024年12月 | 1.天瞳OK镜项目均已签约入驻并开始装修； 2.中嘉自动化已投产，累计营收近6000万元，已上报月度升规资料。 | 夏建锋
| 3 | 万里科创园提升发展（乐萌精密科技等新项目引进、落后产业淘汰） | 园区建设 | 修订浙江万里新征程新三年合同与考核方案，督促浙股集团加大招商力度，及时出清劣质项目。 |  | 2024年12月 | 1.完成新三年合同与考核方案草拟； 2.嘉柴发电机项目已入驻园区，并完成立项备案，正在进行厂房装修。 | 夏建锋
| 4 | 银山工业区块扩容提质（南特起重、虞盛公路等） | 园区建设 | 1.督促南特起重项目落地建设； 2.虞盛公路推倒重建； 3.银隆包装项目完成主体建设； 4.瑞迪化工地块改造提升。 |  | 2024年12月 | 1.南特起重项目已完成土地出让； 2.虞盛公路正在办理施工许可证； 3.银隆包装场外工程已基本完成。 | 夏建锋
| 5 | 城南工业园区改造提升（星科电子、利越金属等） | 产业提升 | 1.加快推进星科电子新厂房建成投产； 2.引导利越金属等企业加大技改投入，进一步释放产能。 |  | 2024年12月 | 1.星科电子已完成整体搬迁，办公区域正在装修，新购置的自动化流水线正在安装调试； 2.利越金属、银安人防技改项目正在稳步推进。 | 夏建锋
| 6 | 传统产业提档升级（黄酒、建材行业提升） | 产业提升 | 1.实施女儿红三年倍增计划； 2.鼓励建材行业实施技改以提质增效。 |  | 2026年12月 | 配合区政府搭建女儿红专班，引导海螺水泥等企业开展技改，牵线浙股集团与海螺水泥合作寻找合适投资项目。 | 夏建锋
| 7 | 耕地功能恢复项目 | 土地要素 | 对区域内可恢复耕地地块开展调查，拟订实施方案开展耕地功能恢复。 | 2024 | 2024年12月 | 1.确定耕地功能恢复地块，逐村核对图斑是否可行； 2.对区域内可恢复耕地功能地块开展调查摸底，结合跨乡镇全域土地综合整治项目中百千亩方建设，基本确定耕地功能恢复地块； 3.耕地功能恢复地块根据千亩方、百亩方实施范围逐村对接确定中。 | 徐烈炯
十大发展项目 | 8 | “千亩方”永久基本农田集中连片整治项目 | 土地要素 | 对区域内符合永农集中连片整治地块开展立项整治。 | 2024 | 2024年12月 | 1.基本确定千亩方、百亩方实施范围； 2.对接耕地功能恢复地块，拟定3个千亩方实施范围待最终确定。 | 徐烈炯
| 9 | 运河示范区和产业未来社区专项债申报 | 资金要素 | 1.浙东古运河文化示范区建设项目主要建设内容为运河文化展示区、景区道路及景区基础设施新增改造； 2.曹娥江省级经济开发区竺可桢未来产业园建设项目主要建设内容为产业园建设及基础设施配套提升工程。 | 运河示范区项目建设周期为3年； 未来产业园项目建设周期为2年 |  | 静待部级审批。 | 胡利苹
| 10 | 浙东运河（东关段）保护专项资金申请 | 资金要素 | 积极向区文保所对接申请区专项资金和国家专项资金。 | 2年 | 2024年12月 | 立项申报准备中，等六月份左右申报启动后，马上递交申报资料。 | 郑洁霞
十大谋划项目 | 1 | 马山市场改建工程 | 谋划 | 市场征收、土地征收、市场建设等。 |  |  | 目前涉及人员意向基本同意。 | 陆卫元
| 2 | 马山卫生院处置 | 谋划 | 对接东关街道社区卫生服务中心及马山村，协助开展综合利用前期工作及实施办法。 |  |  |  | 胡利苹
| 3 | 东塘、新丰、高泾等村“三合一”建设 | 谋划 | 与上级对接，做好前期项目谋划，拟通过一事一议等形式实施。 | 2年 | 2025年12月 | 1.东塘地块已落实，用地指标正在落实中； 2.高泾准备借助乡贤力量推进“三合一”项目； 3.新丰尚处谋划阶段。 | 魏新法
| 4 | 觉悟王地块提质增效 | 谋划 | 寻找合适投资方，适时启动觉悟王工业园区整体改造升级。 |  | 2026年12月 | 正积极寻找投资方。 | 夏建锋
| 5 | 盐业公司地块功能优化 | 谋划 | 对接盐业公司，协助开展地块提升改造前期研究及落地实施。 |  |  | 根据盐业公司地块开发提升计划，协助做好相关服务工作。 | 徐烈炯
| 6 | 建东西路（蔡福明）区块改造项目 | 谋划 | 拟对银行抵押进行政策处置，拆建成社区服务中心。 |  |  | 该地块包括周边农房区域拟列入区城中村改造5年规划范畴，已初步报区建设局。 | 王胜江
| 7 | 东关火车站区块开发建设项目 | 谋划 | 1.盘整老火车站区块，拆除危旧房，改造原生活区平房； 2.打造文创工作室集聚点。 |  |  |  | 王胜江
十大谋划项目 | 8 | 东关城市记忆馆、山阴故水道博物馆 | 谋划 | 1.谋划在粮站建设“东关馆”； 2.谋划在运河沿线建设“山阴故水道”纪念馆。 | 1年 | 2024年12月 | 东关馆和山阴故水道博物馆建设工作根据马家桥运河小镇项目进展时间线进行（考虑到东关馆放在粮站区域面积过小，是否考虑放在运河边较妥）。 | 郑洁霞
| 9 | 猪山工业区筹建 | 谋划 | 构思猪山工业区地块规划，开展区内地块现状调查，引导地块现有企业加大力度开展有机更新。 |  | 2026年12月 | 基本完成猪山工业区现有建筑物调查摸底。 | 夏建锋
| 10 | 闲置资产资源盘活 | 谋划 | 1.对街道资产资源进行盘整，包括街道内部固定资产、街道公产、闲置物业、存量土地等； 2.对闲置的资产及时激活利用，对无效的服务及时终止，做到开源节流，减轻街道财政压力。 |  | 2024年12月 | 1.综合信息指挥室牵头梳理了购买第三方服务情况，截至目前街道涉及59单位、总计金额2154.5万元（不含按实结算），其中对集镇管理、交通劝导员等费用支出进行了缩减； 2.东鑫公司对街道所属房产进行了全面清理并实施了分类管理，对17处公房落实出租，共有22户承租户。 | 陈丽娜
十大改革项目 | 1 | 十地共建 | 改革 | 以产业、文化、党建为纽带，沿运河文化带、竺可桢浙大西迁路线，确定“1+9”个党建联建点，通过产业互动、文化互通、党建互联的方式，全面推动党建统领高质量发展落地生效。 | 1年 | 2024年12月 | 4月由街道主要领导带队赴贵州省遵义市仁怀市茅台镇对接友好乡镇合作工作。 | 陈丽娜
| 2 | 村社清单式考评体系建设 | 改革 | 对村社考核办法进行优化完善，以党建、发展、民生、平安等四张清单作为村社月度考核主要内容，每张清单均可评选先进和后进，每月进行晾晒。 | 1年 | 2024年4月 | 已完成三稿修改，拟于5月提交党工委会议审议发文。 | 陈丽娜
| 3 | 优化文明实践阵地管理 | 改革 | 通过激活、整合、下沉、共享的方式，挖掘调动各类资源，搭建协同高效的文明实践阵地，延伸打造文明实践基地、驿站、公园、社区、小区、学校等特色阵地5个，织密城乡基层文明实践网络。 | 长期 | 2024年12月 | 1.完成一季度文明城市区测、市测，尤其是小广告专项整治工作； 2.目前已完成文明实践站所标识和制度上墙，后续将进一步督促村社文明实践站联合党群服务中心、居家养老服务中心、文化礼堂等阵地开展各类活动； 3.文化礼堂目前仍在建设推进中，已对接村里及时做好布展资料收集。 | 郑洁霞
十大改革项目 | 4 | 深化网格智治体系 | 改革 | 1.充分发挥各村社各级网格员作用，将网格员功效最大化，与街道日常重点工作相结合，如高层建筑电瓶车充电管控、垃圾分类、重点时段巡防等工作； 2.积极与上级对接，科学更新网格员管理考核办法，增强网格员工作积极性； 3.实时更新网格员配备力量，剔除工作效率差、文化水平低、业务能力弱的人员，加入年轻且责任心强的新鲜血液，提高网格员整体素质。 | 全年 | 2024年12月 | 1.以浙里新村治社为媒介，下发相应任务，完善考核机制，最大程度发挥网格员作用，提高网格员管理效率和巡查力度； 2.已与区社工部对接，因相关工作由政法委移交至社工部，2024年网格员管理考核办法正在商讨，待上级考核办法下发后，实时更新本街道的网格员考核管理办法。 | 陈永青
| 5 | 加强党员教育管理，打造基层优良环境 | 改革 | 聚焦普通党员违纪高发现象，坚持问题导向，创新落实“警示教育+日常管理+严格执纪”多维举措，持续营造党员教育管理严的氛围、党员执纪问责严的态势，不断发挥基层党员先锋模范作用。 | 全年 | 2024年12月 | 1.积极运用微信群、短信、图片等方式，深入开展以酒驾醉驾等为重点的警示教育； 2.制订监察联络站培训计划，利用联络站力量推动党员教育管理任务； 3.利用“葆廉洁底色 做有为青年”暨“求是·青廉”系列活动，推进党员干部教育多样性。 | 徐莉莉
| 6 | 探索街村增值化服务体系 | 改革 | 以街村便民服务中心为抓手，探索打造涉企事项一门办、跟进办、网上办等便民惠企方式，进一步提升街道营商环境。 | 长期 | 2024年6月 | 1.正在与区委改革办、区便民服务中心沟通，领会上级改革要求； 2.对企业较集聚的村社便民中心落实企业招聘需求公示增值服务。 | 陈丽娜
十大改革项目 | 7 | 新时代枫桥式治理体系建设 | 改革 | 1.以古运河为中心建立辐射周边各类平安元素的平安共同体，融合警务工作站、网格驿站、消防救援站、学校、共享法庭、女儿红酒厂、老年食堂、老杨调解室、老兵调解室等平安建设单元，打造综合性工作阵地； 2.整合公安、司法、市场监督、应急管理、行政执法、企业、社区、网格员、志愿者等力量，建立法制宣传、治安巡查、隐患排查、矛盾化解、志愿服务等专业队伍，增强平安建设组织动员能力； 3.持续推进非警务类警情联动处置工作，常态化开展现场处置人员业务培训，进一步提高现场处置能力，尽可能把矛盾纠纷化解在基层、解决在萌芽，充分体现“枫桥经验”“矛盾不上交”的最重要核心。 | 全年 | 2024年12月 | 1.以街道社会治理中心为纽带，结合警务工作站、网格驿站、消防救援站、学校、共享法庭、女儿红酒厂、老年食堂、老杨调解室、老兵调解室等平安建设单元，打造具有东关特色的古运河平安共同体； 2.5月10日进行平安宣传活动，包括反诈、反邪教、禁毒、信访条例宣传等工作，打造“人人参与平安建设”的氛围； 3.非警务类警情改革计划目前正在商议，以优化出警时间，加强出警人员专业性为目标，提高工作人员现场处置能力。 | 陈永青
| 8 | 街道财务内控精细化管理 | 改革 | 依据内控基本原理，建立一套既符合街道外部财经制度要求又适应街道内部业务运行实际的内控精细化管理规范，实现管理规范化、规范制度化、制度流程化、流程信息化，切实提高街道内部管理水平。 |  | 2024年10月 | 目前已成立内控工作协调小组，完成外部财经政策制度梳理。下一步将完成内控指引初稿设计。 | 胡利苹
| 9 | 城镇管理体系建设 | 改革 | 开发智慧城管系统，对集镇的市容、垃圾分类、燃气和安全生产等工作进行系统管理。 | 6个月 | 2024年6月 | 1.已经试用,有一定的成效，也发现有不完善的地方; 2.软件正在升级。 | 郑立民
| 10 | 法治政府建设 | 改革 | 执法规范、群众意识、涉诉涉法、系统软件建设等。 |  |  | 1.落实周一情况报告制度； 2.落实周五司法会商制度。 | 陆卫元
十大民生项目 | 1 | 2024农村公路综合提升工程 | 民生 | 完成东风2号桥危桥改造、五长公路-穗丰次差路提升改造。 | 2024 | 2024年11月 | 已完成绩效评估，计划5月中旬启动招投标工作。 | 王胜江
| 2 | 2024美丽河湖建设工程 | 民生 | 争取上级水利部门立项，推进东风、大西庄等村美丽河湖建设。 | 1年 | 2024年11月 | 区水利局已下达总金额580万的美丽河湖建设项目，涉及的大西庄、凌江、担山、马山等村美丽河湖设计正在抓紧推进。 | 魏新法
十大民生项目 | 3 | 教育体育设施更新 | 民生 | 1.竺可桢中学运动场地改造； 2.樟塘小学消防水管及厕所改造。 | 2024.6-2024.8 | 2024年8月底 | 待教体局审批。 | 胡利苹
| 4 | 东关街道乐龄中心建设项目 | 民生 | 1.做好原东关粮站建筑面积约2000平方米的改造工作； 2.按照区乐龄中心建设要求采购设施设备； 3.对乐龄中心布展，融合养老服务、助联体、残疾人之家等服务功能。 | 2024.3-2024.12 | 2024年12月 | 1.完成粮站加固工程项目招标，中标单位为浙江特辰建设工程有限公司； 2.完成乐龄中心装修设计，并形成初步效果图，开始进行施工图和概算阶段。 | 顾杰敏 徐烈炯 祁 嘉
| 5 | 环卫设施建设及运维提档升级项目 | 民生 | 1.马山垃圾中转站提升改造； 2.集镇区垃圾分类运维提档。 | 10个月 | 2024年12月 | 马山垃圾中转站已完成设备采购，并与环卫集团加强合作，对部分保洁业务进行精细化调整，目前总体进度为70%。 | 胡利苹
| 6 | 村级文化礼堂（家宴中心）改造提升工程 | 民生 | 金鸡山文化礼堂、家宴中心“三合一”项目拟列入2024年区一事一议项目，总投入400万元。 | 1年 | 2024年12月 | 1.区里已下达“一事一议”立项计划； 2.设计方案已通过初评； 3.各项前期工作基本完毕。 | 魏新法
| 7 | 东关街道社区卫生服务中心及基层卫生服务站提升改造 | 民生 | 1.东关街道社区服务中心电路改造； 2.樟塘、联星、保驾山等三个卫生服务站综合提升(含医疗等相关设备）。 | 1年 | 2024年12月底 | 1.医疗设备已经完成市场征询工作，5月底前完成内网审批工作； 2.基建部分完成设计及预算工作，预计5月底完成备案工作。 | 胡利苹
| 8 | 2024集镇基础设施提升项目 | 民生 | 1.南阳桂花苑南侧道路提升改造； 2.共青团路提升改造； 3.共青团支路建设； 4.竺可桢智创产业园道路提升。 | 2024 | 2024年11月 | 1.南阳桂花苑南侧道路已开工建设，预计5月底完工； 2.竺可桢智创产业园道路提升工程已完成招投标，计划5月中旬开工； 3.共青团路提升改造、共青团支路建设项目已完成设计，待体育中心综合验收后实施。 | 王胜江
| 9 | 后濠湖-南阳河水生态修复治理项目 | 民生 | 投入250万元，对后濠湖、南阳河共1.9万平方水域打造“水下森林”净水植物体系，实现水质根本性改善。 | 2.5年 | 2026年6月 | 1.后濠湖水生态修复工程已完成，目前正在巩固提升和常态管护； 2.南阳河水生态修复工程已完成60%。 | 魏新法
十大民生项目 | 10 | “应消大综合”一体联动建设工程 | 民生 | 整合消防、应急和大综合执法，利用原派出所拆迁后房子，改建办案室、指挥中心，并配备街村两级应急物资库。 | 6个月 | 2024年6月 | 已经开工。 | 郑立民
| 11 | 运河青春公园建设工程 | 备选 | 运河濠桥头区块打造休闲公园。 |  |  |  | 王胜江
| 12 | 古纤道修缮提升工程 | 备选 | 做好浙东运河（东关段）古纤道本体修缮及周边风貌改善工作。 | 2年 | 2024年12月 | 古纤道修缮方案已通过专家评审，目前正在准备立项申请资料。 | 郑洁霞
| 13 | 2024年农村基础设施改造项目 | 备选 | 保驾山、大西庄、凌江、金鸡山村拆迁区块供、排水及局部道路等基础设施改造。 | 2024-2025 | 2025年11月 | 1.供水管线改造已启动建设； 2.基础设施提升待104改建工程路基完成后实施； 3.派出所区域三改工程已启动招标。 | 王胜江